## P. BDI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Edital : | PREENCHER
N° Contrato de Repasse: | Recursos proprios
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Local da Obra: | RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Empresa Prop.: | PREENCHER
CNPJ: | PREENCHER
Data Base: | PREENCHER
Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
Construção de edifícios e estruturas: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário,Tabela II item e) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 20%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  |  | Ac | PREENCHER
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos |  | S | PREENCHER
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | PREENCHER | Atenção, observar os intervalos! | G | PREENCHER
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | PREENCHER | Atenção, observar os intervalos! | R | PREENCHER
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | PREENCHER | Atenção, observar os intervalos! | DF | PREENCHER
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | PREENCHER | Atenção, observar os intervalos! | L | PREENCHER
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | PREENCHER | Atenção, observar os intervalos! | l1 | PREENCHER
I1: PIS e COFINS |  |  |  | PREENCHER |  | l2 | 0%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0% |  | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | #VALUE! |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | #VALUE! |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração
e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura
Note on F19: Hugo. H. Leonardi: Não Reduzir
Note on D18: Hugo. H. Leonardi: Em Caso de "Sem Desoneração" apagar o "x"
Note on F23: Hugo. H. Leonardi: Preencher dentro dos intervalos propostos

## QCI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | PREENCHER | Unidade: | 1
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos proprios | Valor Tot. c/ BDI: | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Local da Obra: |  | RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Empresa Prop.: |  | PREENCHER
CNPJ: |  | PREENCHER
Data Base: |  | PREENCHER
BDI Adotado |  | 0%
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | 0
| 2 | INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO) | #DIV/0! | 0 | 0
| 3 | MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS) | #DIV/0! | 0 | 0
| 4 | SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO) | #DIV/0! | 0 | 0
| 5 | SERVIÇOS FINAIS | #DIV/0! | 0 | 0
| TOTAL : |  | #DIV/0! | 0 | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura
Note on C13: Hugo. H. Leonardi: Preencher Manualmente com Duas Casas após a Virgula

## Orçamento
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | PREENCHER | Unidade: |  | 1
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos proprios | Valor Tot. c/ BDI: |  | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Local da Obra: |  | RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS | Ref: SINAPI JUNHO 2019/DER-PR JUN/2018
Empresa Prop.: |  | PREENCHER
CNPJ: |  | PREENCHER
Data Base: |  | PREENCHER
BDI Adotado |  | 0%
ITEM . | REF. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 1,25X2,00 | M2 | 2.4 |  | 0 | 0
1.2 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA | M2 | 10 |  | 0 | 0
1.3 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIF. 40A EM POSTE DE MADEIRA | UND | 1 |  | 0 | 0
1.4 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 427.1 |  | 0 | 0
1.5 | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ESPESSURA ATÉ 20 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 374.71 |  | 0 | 0
1.6 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATERIAL DEMOLIDO) | M3XKM | 187.36 |  | 0 | 0
1.7 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 950.6 |  | 0 | 0
1.8 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 475.2 |  | 0 | 0
1.9 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (SOLO ESCAVADO) | M3XKM | 3564.5 |  | 0 | 0
1.10 | 99059 | CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDA | M | 100.6 |  | 0 | 0
2 |  | INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO) |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS ALAS E CABECEIRAS DA PONTE
2.1 | 90877 | ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR. USINDADO | M | 504 |  | 0 | 0
2.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 823.45 |  | 0 | 0
2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1043.37 |  | 0 | 0
2.4 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 83.2 |  | 0 | 0
2.5 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1066.85 |  | 0 | 0
2.6 | 96558 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 48.05 |  | 0 | 0
2.7 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 86.39 |  | 0 | 0
ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS CORTINAS DO CANAL
2.8 | 90877 | ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR. USINDADO | M | 147 |  | 0 | 0
2.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 198.84 |  | 0 | 0
2.10 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 78.73 |  | 0 | 0
2.11 | 96546 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 300.58 |  | 0 | 0
2.12 | 96547 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 154.55 |  | 0 | 0
2.13 | 96558 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 9.6 |  | 0 | 0
2.14 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 25.61 |  | 0 | 0
3 |  | MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS) |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS DA PONTE)
3.1 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 245.63 |  | 0 | 0
3.2 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1049.32 |  | 0 | 0
3.3 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2166.67 |  | 0 | 0
3.4 | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 176.74 |  | 0 | 0
3.5 | 96558 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 144.15 |  | 0 | 0
3.6 | C001 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA | M2 | 511.38 |  | 0 | 0
MESOESTRUTURA (CORTINAS DO CANAL)
3.7 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31.36 |  | 0 | 0
3.8 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 270.65 |  | 0 | 0
3.9 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 459.49 |  | 0 | 0
3.10 | 96558 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 28.45 |  | 0 | 0
3.11 | C001 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA | M2 | 147.06 |  | 0 | 0
3.12 | 68328 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M2 | 9.6 |  | 0 | 0
4 |  | SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO) |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
LAJE DE CONCRETO ARMADO
4.1 | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1039.78 |  | 0 | 0
4.2 | 92789 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1694.14 |  | 0 | 0
4.3 | 92790 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1667.02 |  | 0 | 0
4.4 | 96558 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 123.4 |  | 0 | 0
4.5 | C001 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA | M2 | 289.56 |  | 0 | 0
4.6 | C002 | ESCORAMENTO FORMAS DE LAJE ATE H = 3,50M, MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3,5 M, D = 12 A 15 CM, INCLUSIVE TRAVANTOS | M2 | 287.46 |  | 0 | 0
NEW JERSEY DE CONCRETO ARMADO
4.7 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 77.93 |  | 0 | 0
4.8 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 379.22 |  | 0 | 0
4.9 | 96558 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 4.93 |  | 0 | 0
4.10 | C001 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA | M2 | 39.83 |  | 0 | 0
GUARDA CORPO
4.11 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 83.61 |  | 0 | 0
4.11 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 136.4 |  | 0 | 0
4.11 | 96558 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 3.44 |  | 0 | 0
4.11 | C001 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA | M2 | 45.85 |  | 0 | 0
5 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
5.1 | DER 70500 | ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA NO ENCONTRO DA RUA COM AS CABECEIRAS | M3 | 550.78 |  | 0 | 0
1.9 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATEIRAL DE REATERRO) | M3XKM | 1376.95 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DA OBRA : | [6 empty] | 0
BDI : | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura
Note on C13: Hugo. H. Leonardi: Preencher Manualmente com Duas Casas após a Virgula
Note on F15: Hugo. H. Leonardi: Preencher Manualmente esta Coluna com apenas duas casas após a Virgula

## CRONO MORADIAS 08-08-07 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| #REF! |  | ÁREA TOTAL 1008,00 m2
Cliente: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DOIS VIZINHOS -PR
| Serviços | Total do Ítem |  | 1º Mes |  | 2º Mes |  | 3º Mes |  | 4º Mes |  | 5º Mes |  | 6º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Serviços | Total do Ítem |  | 7º Mes |  | 8º Mes |  | 9º Mes |  | 10º Mes |  | 11º Mes |  | 12º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | PREENCHER | Unidade: |  | 1
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos proprios | Valor Tot. c/ BDI: |  | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Local da Obra: |  | RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Empresa Prop.: |  | PREENCHER
CNPJ: |  | PREENCHER
Data Base: |  | PREENCHER
BDI Adotado |  | 0%
| ITEM . | DESCRIÇÃO |  | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | % TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | 50% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
| 2 | INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO) |  | 0 |  | 40% | 10% | 15% | 16% | 19% |  |  |  |  | 100%
| 3 | MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS) |  | 0 |  |  | 23% | 20% | 22% | 22% | 13% |  |  |  | 100%
| 4 | SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO) |  | 0 | [6 empty] | 26% | 44% | 30% |  | 100%
| 5 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | [8 empty] | 100% |  | 100%
0%
0%
0%
0%
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUM.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura
Note on C13: Hugo. H. Leonardi: Preencher Manualmente com Duas Casas após a Virgula

## COMPOSIÇÕES (hidden)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA |  |  |  | 65.51 | 67.68 |  | 65.51 | 67.68
SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.02112 | 0.02112 | 0.004 | 5.28 | 5.28
SINAPI-I | 40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | 1.305 | 1.305 | 0.03 | 43.5 | 43.5
SINAPI-I | 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | MES | 19.186 | 19.186 | 0.05 | 383.72 | 383.72
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4578 | 2.729 | 0.137 | 17.94 | 19.92
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.9837 | 17.8636 | 0.749 | 21.34 | 23.85
SINAPI | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M2 | 8.1798 | 8.201 | 0.236 | 34.66 | 34.75
SINAPI-I | 3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 17.508 | 17.508 | 0.2 | 87,54 | 87,54
SINAPI | 91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.864 | 0.864 | 0.36 | 2,40 | 2,40
C001
ESCORAMENTO FORMAS DE LAJE ATE H = 3,50M, MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3,5 M, D = 12 A 15 CM, INCLUSIVE TRAVANTOS |  |  |  | 17.37 | 18.1 |  | 17.37 | 18.1
SINAPI-I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM | M | 9.69 | 9.69 | 0.85 | 11,40 | 11,40
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.32043 | 0.32043 | 0.033 | 9.71 | 9.71
SINAPI-I | 10567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.9028 | 0.9028 | 0.244 | 3.7 | 3.7
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6278 | 4.0545 | 0.17 | 21.34 | 23.85
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8305 | 3.1331 | 0.17 | 16.65 | 18.43
C002