## DESCRIÇÕES_DAS_ETAPAS (hidden)
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA
| Município: | NOME DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | SAM | XX
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  |  | LOTE nº | 1
| Local da Obra : | VÁRIOS BAIRROS | [5 empty] | Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração
| Fonte do Recurso: | PAM |  |  |  |  | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-01-05
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: |  | 4 | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.
| Valor GLOBAL do projeto: |  | 1383728 |  | Valor total dos Materiais: | 992989.96 | Valor total Mão de Obra: | 390738.04
[6 empty] | 71.76% |  | 28.24%
| SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
| TOTAL: | 180 | 0
1 | Etapa 1 - Inicío | 15 | 0 | Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem na Rua Inicial do trecho entre as estacas 00 e 05; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 00 a 05; drenagem incial no trecho da estaca 00 e 15; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 00 e 05.
2 | Etapa 2 | 20 | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 2 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
3 | Etapa 3 | 25 | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 3 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
4 | Etapa 4 | 25 | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 4 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
Os descritivos são registrados na pasta da GLOBAL, no final da planilha. As "Etapas X" podem ser renomeadas

## Instruções (hidden)
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO ORÇAMENTO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - Destinado aos PROJETISTAS
1º | Passo | Preencher na célula "E6" no CRONOGRAMA conforme a fonte do recurso (PAM ou SFM), o NÚMERO de ETAPAS a serem executados o projeto e nas medições.
Posteriormente deverá ser preenchido o número de DIAS para cada ETAPA (linha 7), pois a quantidade de ETAPAS NÃO está atrelada à quantidade de meses do projeto. Mas a soma dos dias SIM.
Informar o número de dias do Projeto na linha "3", que deverá ser IGUAL a SOMA dos DIAS das ETAPAS da célula "E7".
2º | Passo | Digitar na pasta "GLOBAL_DER_FEV_2023" na célula "C16" a sigla da fonte do recurso (PAM ou SFM), para que possamos saber de onde virá a quantidade de ETAPAS do projeto.
E preencher os dados na mesma pasta da GLOBAL: Nome do Município, nome do Projeto, local da obras, etc. As células em "verde" estão disponíveis para ajustes.
3º | Passo | Preencher os QUANTITATIVOS nas PASTAS das RUAS (abas de cores Azuis) e na coluna "M".
Preencher as informações do NOME DA RUA na célula "C15" de cada pasta das RUAS.
Caso precisem calcular uma área ou um volume, UTILIZAR A FUNÇÃO "=ARRED(.....;2)" com 2 CASAS DECIMAIS.
4º | Passo | Depois de lançar os QUANTITATIVOS para cada SERVIÇO orçado no projeto, SERÃO NECESSÁRIOS LANÇAR as quantidades em CADA ETAPA do planejamento da EXECUÇÃO da OBRA nas COLUNAS AC até AT.
Na columa "AB" irá mostrar se está Ok o total dos quantitavos, ou a FALTA ou o EXCESSO. Quando atingir 100,0% ficará na cor "Amarelo" a célula.
Nas linhas dos "Grandes Itens" na cor "Alaranjada" mostrarão os valores em R$ de cada ETAPA nas pastas das RUAS e no GLOBAL serão mostrados os percentuais (%) da soma das RUAS.
Na pasta da GLOBAL irá aparecer a soma das QUANTIDADES das RUAS e nos "Grandes Itens" aparecerão os percentuais (%), que será a base para o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
5º | Passo | OBRIGATORIAMENTE será necessário DESCREVER na pasta da GLOBAL o que será EXECUTADO em CADA ETAPA para documentar todo o processo da EXECUÇÃO da OBRA nas LINHAS 2561 a 2578 na coluna "C".
O nome das ETAPAS podem ser renomeadas para facilitar a identificação e deverá ser feito na pasta "DESCRIÇÕES_DAS_ETAPAS" apenas.
6º | Passo | Para ajustar os PERCENTUAIS (%) de cada Grande Item para chegar nos 100%, deverá ser digitado na coluna "AA" a combinação de "b" e o "nº da etapa" para arredontar para BAIXO, ou "c" e o nº da etapa para arredondar para CIMA.
Exemplo: para baixar o % da etapa 1, digita-se "b1", ou "c6" para ajustar para cima na 6ª etapa.
Bom trabalho à todas(os) e o PARANACIDADE está a disposição para quaisquer dúvidas em nossos canais de comunicação abaixo.
Canais de contato sobre as planilhas orçamentárias do Paranacidade:
Engº Civil Roberto Chun Yan Pan
Analista de Desenvolvimento Municipal
Coordenação Operarional (COP)
Telefone comercial com WhatsApp Business: (41) 3350-3388
|  | E-mail: | robertopan@paranacidade.org.br

## CSV_GLOBAL (hidden)
Cartilha - ETAPAS
CSV - Cartilha |  |  | CSV - Cartilha | [7 empty] | CSV - Cartilha |  |  |  | CSV - Cartilha |  |  | CSV - Cartilha | CSV - Cartilha | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
COPIAR E TRANSFORMAR EM VALORES TODAS AS CÉLULAS. EXCLUIR AS LINHAS VAZIAS E COLUNAS NÃO DESTACADAS DO CSV
[27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
SEQ | CÓDIGO_ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | UD | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA | VALOR DO MATERIAL | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) - PM | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha |  | Nº Etapas | nº ETAPAS | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | ETAPA 8 | ETAPA 9 | ETAPA 10 | ETAPA 11 | ETAPA 12 | ETAPA 13 | ETAPA 14 | ETAPA 15 | ETAPA 16 | ETAPA 17 | ETAPA 18 | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação
1 | [19 empty] | X | X | X | X |  | 4 | TOTAL % Quantid. | Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem na Rua Inicial do trecho entre as estacas 00 e 05; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 00 a 05; drenagem incial no trecho da estaca 00 e 15; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 00 e 05. | Descrever o planejamento da Etapa 2 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | Descrever o planejamento da Etapa 3 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | Descrever o planejamento da Etapa 4 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304179.6 | 1383728.02
1 | [19 empty] | X | X | X | X |  |  | Nº de DIAS | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 15662.07 | 7088.98 | 22751.05 | 22751.05 | X | x | x | x
| 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 12.22 | 41.45 | 50.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 22.43 | 36.44 | 44.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 60.19 | 2.16 | 73.3054 | 89.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 41.9 | 0 | 52.8554 | 64.6 | m3 | 297.5 | 51.21 | 13.39 | 64.6 | 15234.98 | 3983.52 | 19218.5 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19218.5
| PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310A | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0.07 | 13.25 | 16.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 4.81 | 19.15 | 23.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0.28 | 2.52 | 3.08 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - fev/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 349.44 | 2540.88 | 2890.32 | 3532.55 | un | 1 | 427.09 | 3105.46 | 3532.55 | 427.09 | 3105.46 | 3532.55 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3532.55
| COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE - fev/23 | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.19 | 2355.19 | 2878.51 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE - fev/23 | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 87.83 | 93.92 | 114.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 841000A | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 12.51 | 15.29 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 34.53 | 0 | 34.53 | 42.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 7.76 | 9.25 | 11.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500A | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 6.67 | 8.15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 5.54 | 6.77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.34 | 0 | 49.34 | 60.3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.04 | 0 | 14.716 | 17.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 3 | 4.37 | 5.34 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 5.77 | 8.36 | 10.22 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 29.58 | 40.54 | 49.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.93 | 1 | 1.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45 | 6.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 6.66 | 8.14 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 29.58 | 44.4 | 54.27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.45 | 0 | 12.68 | 15.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.66 | 0 | 13.89 | 16.98 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.2 | 16.86 | 53.29 | 65.13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 9.51 | 11.62 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 11.51 | 0 | 12.528 | 15.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.43 | 0 | 18.66 | 22.81 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 0 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10275.57 | 62918.62 | 73194.19 | 73194.19 | X | x | x | x | [21 empty] | 73194.19 | 0
| 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.45 | 0 | 12.2015 | 14.91 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.45 | 0 | 44.783 | 54.73 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.13 | 85.51 | 143.208 | 175.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.7 | 7.99 | 63.3684 | 77.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500A | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900A | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511130B | DER | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.44 | 7.35 | 66.4865 | 81.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.59 | 8.99 | 112.156 | 137.08 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 | 875 | 5.19 | 0 | 5.19 | 4541.25 | 0 | 4541.25 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541.25
| 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 4.91 | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.77 | 2.6 | 3.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.7 | 7.99 | 52.7754 | 64.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.59 | 7.35 | 66.7746 | 81.61 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.59 | 8.99 | 69.913 | 85.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 46.2635 | 30.85 | 27.7 | 104.8135 | 128.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 52.4465 | 34.22 | 37.83 | 124.4965 | 152.16 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 57.0595 | 29.75 | 46.64 | 133.4495 | 163.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 62.899 | 32.31 | 56.2 | 151.409 | 185.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 68.7385 | 34.87 | 65.76 | 169.3685 | 207 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 74.2168 | 38.93 | 74.75 | 187.8968 | 229.65 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 103.7384 | 31.33 | 28.27 | 163.3384 | 199.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 109.6903 | 31.33 | 38.68 | 179.7003 | 219.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 112.5729 | 24.48 | 47.75 | 184.8029 | 225.87 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 118.1941 | 24.48 | 57.57 | 200.2441 | 244.74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 123.8153 | 24.48 | 67.39 | 215.6853 | 263.61 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 129.0754 | 24.48 | 76.63 | 230.1854 | 281.33 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200A | DER | Bica Corrida | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 140.61 | 155.95 | 190.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 90.31 | 105.65 | 129.13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200B | DER | Brita 4A | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 37 | 1.95 | 82.4265 | 11.97 | 92.17 | 158.5815 | 193.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531000A | DER | Brita Graduada | 37 | 2.4 | 101.448 | 13.93 | 118.3 | 233.678 | 285.6 | m3 | 131.25 | 17.03 | 268.57 | 285.6 | 2235.19 | 35249.81 | 37485 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37485
| 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 106.5994 | 14.4 | 171.84 | 263.5554 | 322.12 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.096 | 34.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra britada (Usina de solos) | 0 | 2.4 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Brita Graduada ) | 23 | 2.4 | 65.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 85.8081 | 21.81 | 83.42 | 191.0381 | 233.49 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Bica corrida | 37 | 0.68 | 28.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 85.8081 | 21.81 | 86.68 | 194.2981 | 237.47 | m3 | 131.25 | 26.66 | 210.81 | 237.47 | 3499.13 | 27668.81 | 31167.94 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31167.94
| transporte | 0 | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Bica corrida | 37 | 0.68 | 28.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 27.86 | 94.13 | 177.32 | 216.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 27 | 2.4 | 75.768 | 5.98 | 240.26 | 322.008 | 393.56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 0 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 234409.7 | 850150.4 | 1084560.1 | 1084560.1 | X | x | x | x | [21 empty] | 1084560.08 | 0.02
| PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.89 | m2 | 33074.03 | 0.89 | 0 | 0.89 | 29435.89 | 0 | 29435.89 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29435.89
| 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420A | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 4941.92 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589190A | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4730.97 | 5016.8988 | 6131.65 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 875 | 0.6 | 0 | 0.6 | 525 | 0 | 525 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525
| 589100A | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 5937.37 | 6185.3952 | 7559.79 | ton | 1.05 | 0 | 7559.79 | 7559.79 | 0 | 7937.78 | 7937.78 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7937.78
| 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.42 | m2 | 22567.34 | 0.42 | 0 | 0.42 | 9478.28 | 0 | 9478.28 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478.28
| 589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 11.28 | 0 | 5102.22 | 5102.22 | 0 | 57553.04 | 57553.04 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57553.04
| 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 10.85 | 18.08 | 22.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 15.19 | 29.36 | 35.88 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 43.82 | 65.73 | 121.6295 | 148.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 30.76 | 63.12 | 94.9504 | 116.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 34.6 | 71.01 | 106.948 | 130.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 38.45 | 78.9 | 118.9556 | 145.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 41.3 | 84.76 | 127.9332 | 156.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 44.15 | 90.62 | 136.9108 | 167.33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 49.99 | 102.61 | 155.276 | 189.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 27.11 | 49.29 | 82.3178 | 100.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 29.82 | 54.22 | 89.9578 | 109.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 27.11 | 62.49 | 97.2086 | 118.81 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 29.82 | 68.74 | 106.1686 | 129.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 30.7 | 70.76 | 110.7594 | 135.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 29.82 | 68.74 | 107.8594 | 131.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 24.78 | 267.03 | 305.454 | 373.33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.83904 | 2.74 | 0.35 | 3.929 | 4.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0025 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0001 | 0.036272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170A | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.2891 | 2.74 | 0.35 | 4.3791 | 5.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0038 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0002 | 0.072544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170B | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 2.0586 | 3.31 | 0.8 | 6.1686 | 7.54 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0062 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0002 | 0.072544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170C | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.9569 | 3.31 | 0.8 | 8.0669 | 9.86 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0119 | 3.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0004 | 0.14509 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170D | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.63405 | 3.88 | 0.65 | 5.1641 | 6.31 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.015 | 0.63405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520A | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.1117 | 5.18 | 1.64 | 7.9317 | 9.69 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0263 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.2892 | 5.18 | 1.64 | 8.1092 | 9.91 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0305 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520C | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.5555 | 5.18 | 1.64 | 8.3755 | 10.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0368 | 1.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520D | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.2005 | 6.38 | 2.1 | 9.6805 | 11.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0284 | 1.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520E | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.4668 | 6.38 | 2.1 | 9.9468 | 12.16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0347 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520F | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 2.029 | 6.38 | 2.1 | 10.509 | 12.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.048 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520G | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 92.994 | 33.53 | 89.46 | 215.984 | 263.98 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520H | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 92.994 | 40.23 | 90.77 | 223.994 | 273.77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000A | DER mat | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 510 | 1 | 469.85 | 0 | 4828.86 | 5146.9932 | 6290.66 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5298.71
| 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.29589 | 0.97 | 0.3 | 1.5659 | 1.91 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.007 | 0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520I | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320A | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320B | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320C | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 104.9605 | 48.67 | 91.63 | 245.2605 | 299.76 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320D | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 104.9605 | 48.67 | 91.63 | 245.2605 | 299.76 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320E | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 194.8268 | 48.67 | 91.63 | 335.1268 | 409.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 103.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320F | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 194.8268 | 48.67 | 91.63 | 335.1268 | 409.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 103.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320G | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 324.2543 | 48.67 | 91.63 | 464.5543 | 567.78 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.5697 | 181.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0876 | 31.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.373 | 106.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320H | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 90.7 | 88.08 | 232.9956 | 284.77 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000B | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 73.68 | 85.17 | 213.0656 | 260.41 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000C | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 129.83 | 151.48 | 367.3331 | 448.95 | ton | 120 | 158.68 | 290.27 | 448.95 | 19041.6 | 34832.4 | 53874 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53874
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000D | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 6 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 37862.22 | 37862.22 |  | xx | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37862.22
| 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 57.53 | 151.48 | 295.0331 | 360.59 | ton | 525.15 | 70.31 | 290.28 | 360.59 | 36923.3 | 152440.54 | 189363.84 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189363.84
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000E | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 26.26 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 165710.32 | 165710.32 |  | xx | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165710.32
| 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 53.5353 | 90.65 | 90.78 | 234.9653 | 287.17 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.015 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 53.3174 | 90.65 | 90.78 | 234.7474 | 286.91 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0143 | 4.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 53.3518 | 90.65 | 90.78 | 234.7818 | 286.95 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0144 | 4.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 53.5353 | 73.64 | 87.88 | 215.0553 | 262.84 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.015 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000G | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton | 100 | 43.91 | 289.9 | 333.81 | 4391 | 28990 | 33381 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33381
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 5.7 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 35969.11 | 35969.11 |  | xx | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35969.11
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 83.8308 | 35.93 | 151.48 | 271.2408 | 331.51 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0949 | 30.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 83.9012 | 35.93 | 151.48 | 271.3112 | 331.6 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.095 | 30.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0143 | 5.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 35.93 | 151.48 | 273.4331 | 334.19 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000I | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 85.8149 | 35.93 | 151.48 | 273.2249 | 333.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1002 | 31.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0151 | 5.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000J | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 84.0891 | 35.93 | 151.48 | 271.4991 | 331.83 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0955 | 30.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8381 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 84.1236 | 35.93 | 151.48 | 271.5336 | 331.87 | ton | 100 | 43.91 | 287.96 | 331.87 | 4391 | 28796 | 33187 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33187
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0956 | 30.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 5.1 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 32182.89 | 32182.89 |  | xx | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32182.89
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 84.0547 | 35.93 | 151.48 | 271.4647 | 331.78 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0954 | 30.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 84.1595 | 35.93 | 151.48 | 271.5695 | 331.91 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0957 | 30.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 84.2284 | 35.93 | 151.48 | 271.6384 | 332 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0958 | 30.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0145 | 5.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 34.03 | 135.09 | 255.1431 | 311.84 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000L | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 85.8149 | 34.03 | 135.09 | 254.9349 | 311.58 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1002 | 31.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0151 | 5.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000M | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 34.03 | 135.09 | 254.83 | 311.45 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000N | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 84.158 | 35.93 | 151.48 | 271.568 | 331.91 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0957 | 30.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 85.7042 | 73.88 | 105.07 | 264.6542 | 323.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589040 | DER mat | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 6122.06 | 6415.6925 | 7841.26 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 85.7014 | 77.72 | 110.83 | 274.2514 | 335.19 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589050 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 5201.1 | 5523.6679 | 6751.03 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 264.2688 | 8.01 | 299.27 | 571.5488 | 698.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.33 | 119.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.921 | 29.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 27 | 2.351 | 74.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 178.5754 | 8.01 | 174.7 | 361.2854 | 441.56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.12 | 43.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.87 | 27.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 27 | 2.09 | 65.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 202.2589 | 19.29 | 218.94 | 440.4889 | 538.37 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.18 | 65.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 1.06 | 33.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.11 | 42.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.35 | 61.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 7.71 | 8.49 | 10.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 4.31 | 10 | 12.22 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 41.75 | 41.95 | 51.27 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.17 | 3.61 | 4.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 7.69 | 7.84 | 9.58 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 8.28 | 8.4 | 10.27 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.42 | 7.48 | 9.14 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.42 | 7.48 | 9.14 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.24 | 8.3 | 10.14 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 11.07 | 11.4258 | 13.96 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 11.42 | 15.77 | 19.27 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 11.85 | 14.93 | 18.25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 11.85 | 19.57 | 23.92 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 259.3447 | 13.12 | 309.82 | 582.2847 | 711.67 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 259.3447 | 65.28 | 313.14 | 637.7647 | 779.48 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.36 | 9.4392 | 14.25 | 107.2 | 130.8892 | 159.97 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.42 | 11.0124 | 15.31 | 121.37 | 147.6924 | 180.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.48 | 12.5856 | 16.22 | 134.63 | 163.4356 | 199.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.54 | 14.1588 | 17.17 | 154.99 | 186.3188 | 227.72 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.6 | 15.732 | 18.06 | 178.4 | 212.192 | 259.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.66 | 17.3052 | 19.72 | 197.28 | 234.3052 | 286.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.3 | 7.866 | 18.71 | 256.18 | 282.756 | 345.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.36 | 9.4392 | 17.53 | 213.54 | 240.5092 | 293.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.42 | 11.0124 | 17.53 | 213.54 | 242.0824 | 295.87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 2.94 | 3.15 | 3.85 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.06 | 0.44 | 0.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 35.4 | 46.64 | 57 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 17.53 | 26.06 | 31.85 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 16.78 | 22.24 | 27.18 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 14.68 | 18.18 | 22.22 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 14.01 | 16.12 | 19.7 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 8.99 | 10.31 | 12.6 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 229.92 | 232.7 | 284.41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 167.43 | 66.25 | 250.384 | 306.02 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 239.81 | 62.01 | 318.524 | 389.3 | m3 | 175.06 | 293.1 | 96.2 | 389.3 | 51310.09 | 16840.77 | 68150.86 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68150.86
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | y | x | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562690 | DER | Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão | taxa RL | 0.002 | 0.70102 | 3.86 | 0.70102 | 5.262 | 6.43 | m2 | 16718.97 | 4.72 | 1.71 | 6.43 | 78913.54 | 28589.44 | 107502.98 |  |  | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107502.98
| transporte | 0 | Cimento | 295 | 0.0004 | 0.095168 | 0 | 0 | 0.095168 | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | brita | 445 | 0.0012 | 0.5746 | 0 | 0 | 0.5746 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0.0108 | 0.031255 | 0 | 0 | 0.031255 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320 | DER mat | Fornecimento de emulsão asfáltica RC1C-E | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 5184.7 | 5619.27 | 6652.09 | ton | 33.44 | 0 | 6652.09 | 6652.09 | 0 | 222445.89 | 222445.89 |  |  | x | x | x | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222445.89
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 10.82 | 24.72 | 30.21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 7.53 | 9.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 43.0958 | 4.1 | 61.93 | 109.1258 | 133.37 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0278 | 10.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0989 | 31.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.1143 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.19 | 62.62 | 112.673 | 137.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 17.5509 | 4.1 | 24.55 | 46.2009 | 56.47 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0113 | 4.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0403 | 12.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0466 | 0.62351 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 23.78 | 24.82 | 51.8052 | 63.32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 12.9934 | 4.1 | 19.37 | 36.4634 | 44.57 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0084 | 3.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0298 | 9.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0344 | 0.46027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.38 | 19.6 | 43.3497 | 52.98 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.219 | 4.1 | 18.48 | 36.799 | 44.98 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0092 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0326 | 10.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0377 | 0.50443 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.38 | 18.71 | 42.6849 | 52.17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 30.1024 | 4.1 | 37.87 | 72.0724 | 88.09 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0194 | 7.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0691 | 21.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0799 | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.18 | 38.38 | 70.0566 | 85.62 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 10 | 0.0398 | 0.53252 | 10.75 | 9.41 | 20.6925 | 25.29 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 10 | 0.0263 | 0.35189 | 7.08 | 6.19 | 13.6219 | 16.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 10 | 0.0328 | 0.43886 | 8.8 | 7.71 | 16.9489 | 20.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 59.29 | 81.66 | 140.95 | 172.27 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.77 | 2.6 | 3.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500C | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900C | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 0 | 54.05 | 66.06 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000A | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 1.1261 | 11.18 | 10.08 | 22.3861 | 27.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0135 | 4.8967 | 0 | 0 | 4.8967 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.048 | 15.2798 | 0 | 0 | 15.2798 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0555 | 2.346 | 0 | 0 | 2.346 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 1.3514 | 13.42 | 12.09 | 26.8614 | 32.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0162 | 5.8761 | 0 | 0 | 5.8761 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0576 | 18.3358 | 0 | 0 | 18.3358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0666 | 2.8152 | 0 | 0 | 2.8152 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 1.5766 | 15.66 | 14.11 | 31.3466 | 38.31 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0189 | 6.8554 | 0 | 0 | 6.8554 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0672 | 21.3918 | 0 | 0 | 21.3918 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0777 | 3.2844 | 0 | 0 | 3.2844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 1.8018 | 17.89 | 16.13 | 35.8218 | 43.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0216 | 7.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0768 | 24.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0888 | 3.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 4.91 | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.45 | 0 | 13.325 | 16.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.45 | 0 | 33.548 | 41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.44 | 7.35 | 66.4865 | 81.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.59 | 8.99 | 112.156 | 137.08 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.59 | 8.99 | 58.678 | 71.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 140.61 | 155.95 | 190.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 90.31 | 105.65 | 129.13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 37 | 2.4 | 101.448 | 13.93 | 118.3 | 233.678 | 285.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420C | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589190B | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4730.97 | 5016.8988 | 6131.65 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589100B | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 5937.37 | 6185.3952 | 7559.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420D | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.24059 | 0.97 | 0.3 | 1.5106 | 1.85 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.007 | 0.24059 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520J | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320I | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320J | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320K | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 99.0425 | 48.67 | 91.63 | 239.3425 | 292.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320L | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 99.0425 | 48.67 | 91.63 | 239.3425 | 292.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320M | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 188.6398 | 48.67 | 91.63 | 328.9398 | 402.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 97.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320N | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 188.6398 | 48.67 | 91.63 | 328.9398 | 402.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 97.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320O | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 317.871 | 48.67 | 91.63 | 458.171 | 559.98 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.5697 | 181.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0876 | 31.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.373 | 100.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320P | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 90.7 | 88.08 | 232.9956 | 284.77 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000O | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 73.68 | 85.17 | 213.0656 | 260.41 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000P | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 34.03 | 135.09 | 254.83 | 311.45 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000R | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 83.6586 | 35.93 | 151.48 | 271.0686 | 331.3 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0944 | 30.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 83.6931 | 35.93 | 151.48 | 271.1031 | 331.34 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0945 | 30.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 10.85 | 18.08 | 22.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 43.82 | 65.73 | 121.6295 | 148.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 30.76 | 63.12 | 94.9504 | 116.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 34.6 | 71.01 | 106.948 | 130.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 38.45 | 78.9 | 118.9556 | 145.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 41.3 | 84.76 | 127.9332 | 156.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 44.15 | 90.62 | 136.9108 | 167.33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 49.99 | 102.61 | 155.276 | 189.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 27.11 | 49.29 | 82.3178 | 100.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 29.82 | 54.22 | 89.9578 | 109.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 27.11 | 62.49 | 97.2086 | 118.81 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 29.82 | 68.74 | 106.1686 | 129.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 30.7 | 70.76 | 110.7594 | 135.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 33.77 | 77.84 | 120.9094 | 147.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 24.78 | 267.03 | 305.454 | 373.33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 29.49 | 31.71 | 38.76 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 41.05 | 57.03 | 69.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 79.93 | 102.8 | 125.64 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 132.7 | 216.26 | 348.96 | 426.5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 7.58 | 11.01 | 13.46 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 42.06 | 46.68 | 57.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.81 | 12.41 | 15.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 293.72 | 264.69 | 558.41 | 682.49 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 288.07 | 259.6 | 547.67 | 669.36 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 72.25 | 90.41 | 110.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 78 | 96.16 | 117.53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 72.68 | 96.21 | 117.59 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 76.31 | 99.84 | 122.02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29511.66 | 60116.34 | 89628 | 89628 | X | x | x | x | [21 empty] | 89628 | 0
| 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 35.0288 | 20.21 | 82.16 | 137.3988 | 167.93 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0176 | 6.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0734 | 23.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.1249 | 5.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 35.0288 | 18.9 | 82.16 | 136.0888 | 166.33 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0176 | 6.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0734 | 23.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.1249 | 5.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 70.71 | 420 | 490.71 | 599.75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 8.31 | 18.28 | 22.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 7.66 | 17.63 | 21.55 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 21.85 | 31.82 | 38.89 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 21.08 | 31.05 | 37.95 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 20.7 | 30.86 | 37.72 | m2 | 2376.14 | 12.42 | 25.3 | 37.72 | 29511.66 | 60116.34 | 89628 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89628
| 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 41.64 | 126.05 | 167.69 | 204.95 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 78.05 | 338.47 | 416.52 | 509.07 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 389.94 | 9566.06 | 9956 | 12168.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 396.61 | 10672.16 | 11068.77 | 13528.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 408.03 | 13760.86 | 14168.89 | 17317.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 419.47 | 16970.41 | 17389.88 | 21253.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 426.12 | 21356.94 | 21783.06 | 26623.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 450.86 | 29902.03 | 30352.89 | 37097.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 466.09 | 34862.45 | 35328.54 | 43178.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 26.3 | 45.94 | 56.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 91.3 | 110.92 | 135.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 106.55 | 494.97 | 601.52 | 735.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 3428.16 | 3497.06 | 4274.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 98.09 | 3887.48 | 3985.57 | 4871.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 115.87 | 2463.56 | 2579.43 | 3152.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 145.01 | 2640.77 | 2785.78 | 3404.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 126.09 | 383.17 | 509.26 | 622.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 135.55 | 422.45 | 558 | 681.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 176.68 | 438.45 | 615.13 | 751.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 140.19 | 441.95 | 582.14 | 711.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 214.73 | 470.42 | 685.15 | 837.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 146.06 | 462.07 | 608.13 | 743.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 190.6 | 479.45 | 670.05 | 818.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 156.76 | 501.78 | 658.54 | 804.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.46 | 529.7 | 757.16 | 925.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 168.94 | 541.97 | 710.91 | 868.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 223.86 | 563.71 | 787.57 | 962.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 576.28 | 790.38 | 966 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 269.11 | 597.13 | 866.24 | 1058.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 195.11 | 588.21 | 783.32 | 957.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 240.55 | 605.61 | 846.16 | 1034.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 629.43 | 839.13 | 1025.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 286.1 | 659.48 | 945.58 | 1155.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 253.84 | 752.73 | 1006.57 | 1230.23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 356.32 | 793.8 | 1150.12 | 1405.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 318.3 | 848.75 | 1167.05 | 1426.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 402.74 | 882.65 | 1285.39 | 1571 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 104.67 | 412.11 | 516.78 | 631.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 460.17 | 612.97 | 749.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 224.49 | 547.76 | 772.25 | 943.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 314.01 | 656.95 | 970.96 | 1186.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 547.63 | 935.68 | 1483.31 | 1812.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 157.71 | 494.37 | 652.08 | 796.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 327.02 | 693.6 | 1020.62 | 1247.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 571.49 | 975.19 | 1546.68 | 1890.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 159.97 | 510.79 | 670.76 | 819.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 333.43 | 711.68 | 1045.11 | 1277.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 584.85 | 995.75 | 1580.6 | 1931.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 161.98 | 527.37 | 689.35 | 842.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 240.88 | 617.09 | 857.97 | 1048.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 339.59 | 729.59 | 1069.18 | 1306.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 598.05 | 1015.79 | 1613.84 | 1972.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 248.6 | 651.46 | 900.06 | 1100.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 351.79 | 765.21 | 1117 | 1365.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 626.73 | 1057.08 | 1683.81 | 2057.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 364.09 | 800.63 | 1164.72 | 1423.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 653.08 | 1104.01 | 1757.09 | 2147.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.19 | 0.77 | 0.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 1.9 | 8.03 | 9.81 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 1.15 | 5.16 | 6.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 2.69 | 11.77 | 14.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 7.71 | 33.41 | 40.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 108.29 | 127.45 | 155.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 372.07 | 1134.99 | 1507.06 | 1841.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 390.54 | 1214.64 | 1605.18 | 1961.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 364.07 | 1268.72 | 1632.79 | 1995.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 380.34 | 1406.93 | 1787.27 | 2184.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 355.6 | 1131.45 | 1487.05 | 1817.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 374.07 | 1211.1 | 1585.17 | 1937.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 347.6 | 1265.18 | 1612.78 | 1971.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 363.87 | 1403.39 | 1767.26 | 2159.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 399.66 | 1383.14 | 1782.8 | 2178.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 427.63 | 1503.69 | 1931.32 | 2360.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 387.56 | 1585.55 | 1973.11 | 2411.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 406.11 | 1779.67 | 2185.78 | 2671.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 386.62 | 1384.05 | 1770.67 | 2164.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 414.59 | 1504.6 | 1919.19 | 2345.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 374.52 | 1586.46 | 1960.98 | 2396.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 393.06 | 1780.59 | 2173.65 | 2656.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 426.97 | 1469.72 | 1896.69 | 2318.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 464.26 | 1630.46 | 2094.72 | 2560.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 410.83 | 1739.61 | 2150.44 | 2628.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 431.61 | 1988.67 | 2420.28 | 2958.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 414.44 | 1606.43 | 2020.87 | 2469.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 451.73 | 1767.17 | 2218.9 | 2711.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 398.31 | 1876.31 | 2274.62 | 2780.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 419.09 | 2125.37 | 2544.46 | 3109.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 163.87 | 676.13 | 840 | 1026.65 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 186.05 | 771.7 | 957.75 | 1170.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 154.25 | 836.63 | 990.88 | 1211.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 159.55 | 967.29 | 1126.84 | 1377.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 147.39 | 672.6 | 819.99 | 1002.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 169.57 | 768.17 | 937.74 | 1146.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 137.77 | 833.1 | 970.87 | 1186.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 143.07 | 963.76 | 1106.83 | 1352.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 194.67 | 936.16 | 1130.83 | 1382.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 227.93 | 1079.52 | 1307.45 | 1597.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 180.27 | 1176.87 | 1357.14 | 1658.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 188.23 | 1372.85 | 1561.08 | 1907.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 937.1 | 1118.71 | 1367.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 214.88 | 1080.45 | 1295.33 | 1583.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 167.21 | 1177.81 | 1345.02 | 1643.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 175.17 | 1373.79 | 1548.96 | 1893.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 225.54 | 1035.86 | 1261.4 | 1541.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 269.89 | 1227 | 1496.89 | 1829.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 206.33 | 1356.82 | 1563.15 | 1910.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 216.95 | 1618.12 | 1835.07 | 2242.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 212.98 | 1172.61 | 1385.59 | 1693.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | 1363.73 | 1621.08 | 1981.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 1493.54 | 1687.34 | 2062.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 204.42 | 1754.84 | 1959.26 | 2394.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000030.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 193.63 | 1692.24 | 1885.87 | 2304.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000031.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 232.36 | 1837.6 | 2069.96 | 2529.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000032.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 387.26 | 2118.38 | 2505.64 | 3062.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000033.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | 0 | 0 | 0 | 464.71 | 2365 | 2829.71 | 3458.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000034.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | 0 | 0 | 0 | 580.89 | 3743.2 | 4324.09 | 5284.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000035.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | 0 | 0 | 0 | 697.07 | 4580.54 | 5277.61 | 6450.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 40.89 | 77.59 | 94.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 6.35 | 10.69 | 13.07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 6.89 | 11.9 | 14.54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 10.08 | 15.96 | 19.51 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 4.87 | 8.05 | 9.84 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 5.39 | 9.26 | 11.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 8.6 | 13.33 | 16.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.41 | 11.16 | 13.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 5.95 | 12.34 | 15.08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 8.92 | 16.18 | 19.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 7.19 | 11.52 | 14.08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.01 | 14.01 | 17.12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 15 | 20.87 | 25.51 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 5.7 | 8.88 | 10.85 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 7.5 | 11.37 | 13.9 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 13.51 | 18.24 | 22.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 6.2 | 11.93 | 14.58 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 7.91 | 14.29 | 17.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 13.46 | 20.72 | 25.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 2.38 | 6.07 | 7.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 3.29 | 8.04 | 9.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 4.39 | 10.61 | 12.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6.28 | 14.08 | 17.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 2.81 | 7.82 | 9.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 3.71 | 9.72 | 11.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 4.88 | 12.34 | 15.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 6.71 | 15.82 | 19.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 3.33 | 9.67 | 11.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 4.11 | 11.16 | 13.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.08 | 13.18 | 16.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 6.75 | 16 | 19.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 5.65 | 11.2 | 13.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.24 | 10.8 | 13.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 6.24 | 13.35 | 16.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 8.95 | 16.04 | 19.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 8.93 | 18.22 | 22.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 10.55 | 22.26 | 27.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 13.49 | 25.18 | 30.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 6.32 | 13.72 | 16.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 5.92 | 13.32 | 16.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 6.92 | 15.87 | 19.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 11.69 | 20.96 | 25.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 12.36 | 23.49 | 28.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 12.71 | 24.8 | 30.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 9.62 | 18.56 | 22.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 9.6 | 20.75 | 25.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 11.22 | 24.84 | 30.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.61 | 14.15 | 27.76 | 33.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 7.05 | 16.6 | 20.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 6.65 | 16.2 | 19.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 7.48 | 18.09 | 22.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.17 | 20.78 | 25.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 9.95 | 22.06 | 26.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 11.3 | 25.15 | 30.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 14.24 | 28.07 | 34.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 8.36 | 18.31 | 22.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 20.48 | 34.13 | 41.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 26.35 | 41.5 | 50.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 43.56 | 62.43 | 76.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.93 | 13.03 | 27.96 | 34.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 18.71 | 35.84 | 43.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 39.52 | 60 | 73.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 40.36 | 63.08 | 77.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 74.92 | 103.23 | 126.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 5.94 | 13.05 | 15.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 6.62 | 15.57 | 19.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 7.18 | 17.79 | 21.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 8.48 | 13.26 | 16.21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 10.16 | 15.67 | 19.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 14.53 | 21.09 | 25.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 18.61 | 26.43 | 32.3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 7.04 | 10.81 | 13.21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 8.69 | 13.22 | 16.16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 13.06 | 18.64 | 22.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 17.18 | 23.99 | 29.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 8.06 | 14.78 | 18.06 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 9.72 | 17.26 | 21.1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 14.08 | 22.67 | 27.71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 18.18 | 27.96 | 34.17 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 19.23 | 24.19 | 29.57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 30.59 | 36.3 | 44.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 44.1 | 50.91 | 62.22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 54.95 | 62.51 | 76.4 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 85.69 | 95.11 | 116.24 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 6.2 | 10.94 | 13.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 7.96 | 15.28 | 18.68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 11.57 | 22.47 | 27.46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.11 | 10.27 | 12.55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 5.85 | 11.36 | 13.88 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 7.77 | 13.78 | 16.84 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 3.56 | 6.97 | 8.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.85 | 9.29 | 11.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 3.22 | 7.85 | 9.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.08 | 9.2 | 11.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 5.27 | 11.11 | 13.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.64 | 5.32 | 6.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 15.48 | 22.54 | 27.55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 19.43 | 27.88 | 34.07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 34.59 | 44.95 | 54.94 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 36.36 | 48.94 | 59.81 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 17.35 | 30.46 | 37.23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 21.24 | 35.61 | 43.52 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 36.38 | 52.46 | 64.12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 38.05 | 56.16 | 68.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 3.41 | 8.06 | 9.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 4.15 | 10.09 | 12.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 6.58 | 14.33 | 17.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 9.09 | 18.9 | 23.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 4.49 | 12.47 | 15.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 5.08 | 13.96 | 17.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 7.33 | 17.47 | 21.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 9.66 | 21.23 | 25.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 6.22 | 12.12 | 14.81 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 8.14 | 15.07 | 18.42 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 7.44 | 14.37 | 17.56 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 4.75 | 9.49 | 11.6 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 6.69 | 12.51 | 15.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 5.99 | 11.81 | 14.43 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 5.35 | 12.63 | 15.44 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 7.19 | 15.53 | 18.98 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 6.54 | 14.88 | 18.19 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 6.32 | 9.3 | 11.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 9.07 | 13.25 | 16.19 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 12.98 | 19.67 | 24.04 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 17.5 | 25.13 | 30.71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.06 | 3.11 | 3.8 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 3.1 | 4.42 | 5.4 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 4.97 | 6.72 | 8.21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.01 | 9.31 | 11.38 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 13.02 | 16.42 | 20.07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 18.67 | 23.75 | 29.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 10.36 | 10.73 | 13.11 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 14.77 | 15.33 | 18.74 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.63 | 3.68 | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 3.59 | 4.91 | 6 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 5.39 | 7.14 | 8.73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.7 | 10 | 12.22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 12.48 | 15.88 | 19.41 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 19.72 | 24.8 | 30.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 9.89 | 10.26 | 12.54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 15.67 | 16.23 | 19.84 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 24.64 | 27.31 | 33.38 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 34.54 | 37.61 | 45.97 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 50.75 | 54.4 | 66.49 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 70.72 | 75.17 | 91.87 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 91.7 | 97.11 | 118.69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 119.64 | 126.04 | 154.05 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 144.88 | 152.46 | 186.34 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 177.78 | 186.74 | 228.23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 235.96 | 247.07 | 301.97 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 305.81 | 319.27 | 390.21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.26 | 10.42 | 12.74 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 9.79 | 9.95 | 12.16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 14.68 | 14.98 | 18.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15.58 | 15.88 | 19.41 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 22.98 | 23.48 | 28.7 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24.16 | 24.66 | 30.14 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.82 | 9.89 | 12.09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.63 | 15.7 | 19.19 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 24.23 | 24.3 | 29.7 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 34.23 | 34.3 | 41.92 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 50.63 | 50.7 | 61.97 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 70.82 | 70.89 | 86.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 91.95 | 92.02 | 112.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 120.23 | 120.3 | 147.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 18.54 | 28.73 | 35.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 20.06 | 32.13 | 39.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 16.53 | 26.72 | 32.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 22.93 | 34.22 | 41.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 24.6 | 38.9 | 47.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 25.23 | 36.52 | 44.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 30.41 | 43.24 | 52.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 18.27 | 32.24 | 39.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 26.65 | 43.94 | 53.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 39.19 | 61.1 | 74.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 20.87 | 36.74 | 44.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 31.33 | 51.6 | 63.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 44.92 | 71.37 | 87.23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 26.2 | 43.96 | 53.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.27 | 31.38 | 54.65 | 66.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 31 | 48.51 | 79.51 | 97.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 17.7 | 27.21 | 33.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 18.09 | 28.7 | 35.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 19.26 | 31.42 | 38.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 19.94 | 31.89 | 38.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 21.12 | 36.37 | 44.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 25.23 | 45.11 | 55.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 16.33 | 19.94 | 24.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 17.48 | 24.43 | 29.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 21.58 | 33.16 | 40.53 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 18.3 | 23.14 | 28.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 19.84 | 29.12 | 35.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 27.31 | 42.77 | 52.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 24.22 | 38.6 | 47.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 25.59 | 45.47 | 55.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 35.45 | 63.06 | 77.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 10.62 | 16.95 | 20.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 8.04 | 14.37 | 17.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 11.76 | 34.94 | 42.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 7.5 | 18.61 | 22.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 5.89 | 12.49 | 15.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 16.33 | 42.95 | 52.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 11.43 | 24.17 | 29.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 9.61 | 17.15 | 20.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.82 | 13.15 | 16.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 4.33 | 10.67 | 13.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 23.19 | 10.68 | 33.87 | 41.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 6.42 | 17.54 | 21.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 4.82 | 11.42 | 13.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | 14.45 | 41.08 | 50.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 9.56 | 22.3 | 27.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 7.73 | 15.28 | 18.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 90.99 | 177.24 | 216.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 135.19 | 144.47 | 279.66 | 341.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 252.05 | 287.05 | 539.1 | 658.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 342.95 | 386.92 | 729.87 | 892.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 349.86 | 472.51 | 822.37 | 1005.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.19 | 748.04 | 779.23 | 952.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 520.95 | 1215.72 | 1736.67 | 2122.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 947.04 | 2219.32 | 3166.36 | 3869.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 354.05 | 870.82 | 1224.87 | 1497.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 729.8 | 1924.6 | 2654.4 | 3244.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 105.52 | 102.99 | 208.51 | 254.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 189.29 | 199.41 | 388.7 | 475.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 262.94 | 275.1 | 538.04 | 657.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 252.86 | 337.07 | 589.93 | 721.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 84.81 | 108.07 | 132.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.21 | 135.03 | 168.24 | 205.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 57.76 | 266.21 | 323.97 | 395.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 528.86 | 625.66 | 764.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 131.11 | 823.01 | 954.12 | 1166.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 6.57 | 11.14 | 13.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 6.12 | 9.23 | 11.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.84 | 8.04 | 9.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 11.46 | 16.88 | 20.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 10.92 | 14.58 | 17.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 10.59 | 13.19 | 16.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 67.47 | 123.54 | 191.01 | 233.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 37.55 | 2436.74 | 2474.29 | 3024.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 4086.28 | 4248.38 | 5192.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 243.16 | 7942.36 | 8185.52 | 10004.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 324.22 | 10589.82 | 10914.04 | 13339.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 23.57 | 503.86 | 527.43 | 644.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 80 | 95.28 | 116.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 52.27 | 65.82 | 80.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 660.78 | 728.23 | 890.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 738.04 | 764.5 | 934.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 847.92 | 879.71 | 1075.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 1235.41 | 1267.34 | 1548.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.86 | 1769.58 | 1801.44 | 2201.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 702.54 | 728.76 | 890.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 103.34 | 109.64 | 134 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 127.26 | 136.05 | 166.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 265.07 | 283.02 | 345.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 986.96 | 1021.61 | 1248.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 10.61 | 12.16 | 14.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 10.82 | 12.9 | 15.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 11.36 | 14.29 | 17.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 11.36 | 14.29 | 17.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 11.95 | 15.99 | 19.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 17.19 | 23.17 | 28.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 18.31 | 26.68 | 32.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 14.07 | 17 | 20.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 23.54 | 29.51 | 36.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 55.53 | 58.62 | 71.65 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 55.93 | 60.11 | 73.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 57.03 | 62.87 | 76.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 57.03 | 62.87 | 76.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 58.22 | 66.28 | 81.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 59.01 | 70.98 | 86.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 61.24 | 77.99 | 95.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 68.4 | 74.24 | 90.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 68.82 | 73.46 | 89.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 69.4 | 75.7 | 92.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 71.05 | 79.84 | 97.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 71.05 | 79.84 | 97.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 72.85 | 84.94 | 103.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 75.25 | 93.21 | 113.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 25.14 | 78.61 | 103.75 | 126.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 86.4 | 95.19 | 116.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 34.66 | 132.03 | 166.69 | 203.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 12.89 | 29.2 | 35.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 13.93 | 30.24 | 36.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 18.44 | 34.73 | 42.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 386.77 | 445.37 | 544.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 602.69 | 661.28 | 808.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 989.5 | 1048.09 | 1280.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 1340.13 | 1398.72 | 1709.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 2174.15 | 2232.74 | 2728.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 4589.82 | 4648.41 | 5681.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 11.53 | 21.5 | 26.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 17.64 | 30.73 | 37.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 25.84 | 46.76 | 57.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 31.95 | 55.99 | 68.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 22.14 | 39.42 | 48.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 28.25 | 48.65 | 59.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 40.18 | 72.07 | 88.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 46.29 | 81.3 | 99.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 36.44 | 64.66 | 79.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.34 | 42.55 | 73.89 | 90.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 32.73 | 57.32 | 70.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 38.85 | 66.55 | 81.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.84 | 47.16 | 83 | 101.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.51 | 58.07 | 97.58 | 119.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.52 | 50.88 | 90.4 | 110.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 43.18 | 61.8 | 104.98 | 128.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 43.44 | 75.6 | 92.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.82 | 54.36 | 90.18 | 110.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 64.66 | 111.54 | 136.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 75.57 | 126.12 | 154.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 24.52 | 45.44 | 55.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 30.63 | 54.67 | 66.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 37.54 | 69.43 | 84.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 43.65 | 78.66 | 96.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 35.12 | 63.34 | 77.41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.34 | 41.23 | 72.57 | 88.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 38.86 | 70.75 | 86.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 44.97 | 79.98 | 97.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 15.26 | 28.9 | 35.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 21.38 | 38.13 | 46.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 29.56 | 54.15 | 66.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 35.68 | 63.38 | 77.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 43.87 | 79.41 | 97.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 49.98 | 88.64 | 108.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 28.24 | 52.83 | 64.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 34.36 | 62.06 | 75.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 41.23 | 76.77 | 93.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 47.34 | 86 | 105.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 42.55 | 78.09 | 95.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 48.66 | 87.32 | 106.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 28.28 | 45.56 | 55.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 34.4 | 54.79 | 66.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 26.87 | 44.15 | 53.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 32.99 | 53.38 | 65.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 28.28 | 45.56 | 55.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 34.4 | 54.79 | 66.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 26.87 | 44.15 | 53.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 32.99 | 53.38 | 65.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 92.68 | 102.63 | 125.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 98.8 | 111.86 | 136.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 10.23 | 20.2 | 24.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 16.34 | 29.43 | 35.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 26.98 | 42.51 | 51.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 33.1 | 51.74 | 63.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 14.95 | 24.92 | 30.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 21.07 | 34.15 | 41.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.87 | 38.87 | 47.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19.42 | 41.42 | 50.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 22.98 | 48.1 | 58.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 25.55 | 50.65 | 61.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 13.94 | 27.58 | 33.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 16.49 | 30.13 | 36.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 20.05 | 36.81 | 44.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 22.61 | 39.36 | 48.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 12.79 | 23.2 | 28.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 15.34 | 25.75 | 31.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 18.9 | 32.43 | 39.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 21.46 | 34.98 | 42.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 26.92 | 51.51 | 62.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 32.02 | 56.61 | 69.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 33.03 | 60.74 | 74.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 38.14 | 65.84 | 80.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 24.64 | 42.75 | 52.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 29.74 | 47.85 | 58.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 30.75 | 51.98 | 63.53 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.22 | 35.86 | 57.08 | 69.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 39.91 | 75.45 | 92.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 47.56 | 83.1 | 101.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 46.02 | 84.68 | 103.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.65 | 53.68 | 92.33 | 112.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 36.49 | 62.3 | 76.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 44.14 | 69.95 | 85.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.93 | 42.6 | 71.53 | 87.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.92 | 50.26 | 79.18 | 96.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 33.99 | 48.47 | 82.46 | 100.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 37.65 | 59.39 | 97.04 | 118.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 49.61 | 72.25 | 121.86 | 148.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 53.27 | 83.17 | 136.44 | 166.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 108.21 | 106.53 | 214.74 | 262.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 118.96 | 120.59 | 239.55 | 292.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 108.18 | 109.54 | 217.72 | 266.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 117.17 | 166.19 | 283.36 | 346.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 124.14 | 137.52 | 261.66 | 319.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 132.13 | 151.22 | 283.35 | 346.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 145.89 | 177.39 | 323.28 | 395.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 78.82 | 175.48 | 214.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 108.19 | 100.18 | 208.37 | 254.67 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 104.66 | 92.48 | 197.14 | 240.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 124.15 | 127.52 | 251.67 | 307.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 118.38 | 118.66 | 237.04 | 289.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 99.39 | 118.06 | 144.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 63.86 | 82.53 | 100.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 68.99 | 81.42 | 99.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 64.45 | 76.88 | 93.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 22.85 | 28.78 | 35.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 86.98 | 99.02 | 121.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 743.47 | 794.92 | 971.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 41.63 | 534.69 | 576.32 | 704.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.45 | 240.29 | 311.74 | 381.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 126.39 | 138.43 | 169.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 119.51 | 133.2 | 162.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 167.11 | 180.8 | 220.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 317.94 | 329.67 | 402.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 29.82 | 47.54 | 58.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 95.59 | 113.3 | 138.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 125.03 | 147.92 | 180.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 24.88 | 41.27 | 50.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 148.83 | 163.67 | 200.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 129.23 | 148.53 | 181.53 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.06 | 424.86 | 450.92 | 551.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 346.41 | 360.17 | 440.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 366.64 | 380.4 | 464.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 21.76 | 27.22 | 33.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 24.02 | 29.48 | 36.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 54.12 | 62.31 | 76.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 63.2 | 71.38 | 87.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 62.85 | 71.03 | 86.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 57.3 | 65.49 | 80.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 31.55 | 37.01 | 45.23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 58.72 | 64.17 | 78.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 56.46 | 57.65 | 70.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 65.22 | 66.41 | 81.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 75.97 | 77.16 | 94.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 104.21 | 105.4 | 128.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 53.47 | 54.66 | 66.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 26.31 | 27.5 | 33.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 46.54 | 47.73 | 58.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 63.35 | 64.54 | 78.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 29.44 | 30.63 | 37.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 39.44 | 40.63 | 49.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 73.3 | 74.49 | 91.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.61 | 199.31 | 228.92 | 279.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 90.06 | 105.71 | 129.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 276.01 | 292.29 | 357.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 456.81 | 473.09 | 578.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 499.03 | 515.31 | 629.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 588.95 | 605.23 | 739.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 773.84 | 790.12 | 965.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 888.84 | 905.12 | 1106.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 1431.7 | 1447.98 | 1769.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 98.92 | 114.57 | 140.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 109.4 | 127.64 | 156 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 118.26 | 136.5 | 166.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 21.52 | 29.72 | 36.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 26.35 | 34.54 | 42.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 86.98 | 99.02 | 121.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 239 | 266.4 | 325.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 334.2 | 361.6 | 441.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 67.6 | 73.05 | 89.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 117.7 | 123.15 | 150.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 12.89 | 18.36 | 22.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 13.98 | 19.45 | 23.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 103.37 | 139.64 | 170.67 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 18.88 | 28.63 | 34.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 23.21 | 33.37 | 40.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.32 | 38.44 | 58.76 | 71.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 30.49 | 64.77 | 95.26 | 116.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 40.66 | 84.49 | 125.15 | 152.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 17.98 | 26.46 | 32.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 32.13 | 49.08 | 59.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 51.28 | 76.71 | 93.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 74.18 | 108.1 | 132.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 26.68 | 28.34 | 34.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 85.91 | 87.57 | 107.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 5.78 | 7.45 | 9.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 16.69 | 22.14 | 27.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 7.06 | 11.35 | 13.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.8 | 9.09 | 11.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 2.71 | 7.02 | 8.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 2.37 | 6.69 | 8.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 186.44 | 195.03 | 238.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 294.2 | 302.79 | 370.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 136.59 | 145.18 | 177.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 162.26 | 170.85 | 208.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 53.94 | 76.74 | 93.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 39.38 | 55.07 | 67.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 47.88 | 63.57 | 77.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 52.21 | 74.76 | 126.97 | 155.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 59.23 | 67.55 | 82.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 62.65 | 80.7 | 98.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 30.48 | 39.08 | 47.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 42.54 | 43.27 | 52.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 101.11 | 108.32 | 132.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.56 | 128.12 | 163.68 | 200.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.56 | 122.96 | 158.52 | 193.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 80.72 | 91.92 | 112.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 119.8 | 137.3 | 167.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 50.17 | 67.83 | 118 | 144.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 150.34 | 157.33 | 192.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 25.79 | 37.03 | 45.26 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 34.84 | 50.05 | 61.17 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 48 | 66.23 | 80.95 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 65.16 | 86.55 | 105.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 83.46 | 107.85 | 131.81 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 27.11 | 115.54 | 142.65 | 174.35 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 56.81 | 58.29 | 71.24 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 74.99 | 76.77 | 93.83 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 107.67 | 109.74 | 134.12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 126 | 131.58 | 160.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 12.67 | 26.69 | 32.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 99.7 | 139.51 | 170.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 45.47 | 207.41 | 252.88 | 309.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 51.88 | 337.63 | 389.51 | 476.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 59.09 | 500.51 | 559.6 | 683.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 36.31 | 51.63 | 63.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 593.15 | 638.93 | 780.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 7.51 | 8.24 | 10.07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 7.29 | 7.4 | 9.04 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 10.85 | 12.01 | 14.68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 10.49 | 10.67 | 13.04 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 274.62 | 517.48 | 792.1 | 968.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 274.61 | 1222.28 | 1496.89 | 1829.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 545.81 | 4158.06 | 4703.87 | 5749.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 44.9 | 54.02 | 66.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 26.85 | 35.97 | 43.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 545.81 | 2720.97 | 3266.78 | 3992.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 12.65 | 16.71 | 20.42 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 21.39 | 25.99 | 31.76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 25.21 | 30.27 | 37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 9.63 | 13.69 | 16.73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 17.19 | 21.8 | 26.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 24.56 | 29.62 | 36.2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 38.83 | 44.42 | 54.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 56.09 | 62.23 | 76.06 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 133.67 | 142.05 | 173.61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 8.69 | 10.08 | 12.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 16.24 | 18.18 | 22.22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 23.64 | 26.01 | 31.79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 37.88 | 40.8 | 49.87 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 10.84 | 18.35 | 22.43 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.9 | 10.9 | 13.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1.85 | 4.59 | 5.61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 2.77 | 5.63 | 6.88 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 2.91 | 5.89 | 7.2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.93 | 6.99 | 8.54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.62 | 7.72 | 9.44 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 5.59 | 8.73 | 10.67 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 3.02 | 3.37 | 4.12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 3.68 | 4.1 | 5.01 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 4.65 | 5.11 | 6.25 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 3.04 | 9.25 | 11.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 3.99 | 10.28 | 12.56 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 4.13 | 10.53 | 12.87 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 5.15 | 11.64 | 14.23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 5.79 | 12.36 | 15.11 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 6.79 | 13.38 | 16.35 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1.15 | 1.81 | 2.21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 2.06 | 2.83 | 3.46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 2.21 | 3.1 | 3.79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 3.22 | 4.19 | 5.12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 3.89 | 4.93 | 6.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 4.86 | 5.94 | 7.26 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 7.74 | 13.82 | 16.89 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 28.34 | 30.58 | 37.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 51.5 | 53.95 | 65.94 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 64.15 | 66.78 | 81.62 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 78.49 | 81.25 | 99.3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 28.43 | 30.98 | 37.86 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 51.61 | 54.41 | 66.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 64.29 | 67.36 | 82.33 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 78.65 | 81.89 | 100.09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 5276 | 0 | 5276 | 6448.33 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | 0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0
| 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4427.19 | 2827.72 | 7292.8662 | 8913.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601100B | DER | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 0 | 54.05 | 66.06 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.45 | 0 | 13.325 | 16.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.45 | 0 | 33.548 | 41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500E | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900E | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000M | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 334.3371 | 31.1 | 347.8 | 713.2371 | 871.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.189 | 68.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.672 | 213.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 450.4509 | 223.68 | 247.48 | 921.6109 | 1126.39 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.27 | 97.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.96 | 305.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 459.7992 | 223.68 | 279.57 | 963.0492 | 1177.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.33 | 119.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.921 | 293.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 496.392 | 223.68 | 287.21 | 1007.282 | 1231.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.344 | 124.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 12.22 | 41.45 | 50.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 22.43 | 36.44 | 44.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 70.71 | 420 | 490.71 | 599.75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500B | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 841000B | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 12.51 | 15.29 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 34.53 | 0 | 34.53 | 42.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 141.89 | 71.98 | 289.956 | 354.38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 59.99 | 189.455 | 231.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600000A | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 49.54 | 0 | 49.54 | 60.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000B | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310B | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 82.58 | 0 | 82.58 | 100.93 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 165.16 | 0 | 165.16 | 201.86 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 247.74 | 0 | 247.74 | 302.79 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0.07 | 13.25 | 16.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 4.81 | 19.15 | 23.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0.28 | 2.52 | 3.08 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | 0 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50439.52 | 6357.81 | 56797.33 | 56797.33 | X | x | x | x | [21 empty] | 0 | 56797.33
| 600000B | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 49.54 | 0 | 49.54 | 60.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 11.83 | 14.46 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 12.15 | 14.85 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 93.24 | 123.95 | 151.49 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310C | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 82.58 | 0 | 82.58 | 100.93 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 165.16 | 0 | 165.16 | 201.86 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 247.74 | 0 | 247.74 | 302.79 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 15.85 | 19.37 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 19.81 | 24.21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 0 | 21.61 | 26.41 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 23.77 | 29.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | 47.55 | 58.12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 47.7 | 58.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 57.25 | 69.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 71.56 | 0 | 71.56 | 87.46 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.266 | 153.91 | 704.81 | 937.986 | 1146.41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.5758 | 153.91 | 615.46 | 848.9458 | 1037.58 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 77.3041 | 153.91 | 534.62 | 765.8341 | 936 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 77.6139 | 153.91 | 469.02 | 700.5439 | 856.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 14.488 | 39 | 174.32 | 227.808 | 278.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 0.3 | 12.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 24.0431 | 46.8 | 210.39 | 281.2331 | 343.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 0.5175 | 21.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.266 | 53.18 | 233.31 | 365.756 | 447.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 30.708 | 37.53 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 30.708 | 37.53 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500C | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000C | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 262.0253 | 150.9 | 141.02 | 553.9453 | 677.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1 | 36.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.51 | 162.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 141.89 | 71.98 | 289.956 | 354.38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 59.99 | 189.455 | 231.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500G | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900H | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | 0 | 0 | 0 | 534.26 | 844 | 1378.26 | 1684.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | 0 | 0 | 0 | 534.26 | 844 | 1185.3036 | 1448.68 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 658.7902 | 202.1 | 321.1 | 1181.9902 | 1444.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.434 | 157.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.575 | 501.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 688.9504 | 202.1 | 264.44 | 1155.4904 | 1412.24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.425 | 154.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.68 | 534.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 163.5914 | 38.73 | 65.31 | 267.6313 | 327.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.507 | 161.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.052 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000O | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 334.3371 | 31.1 | 347.8 | 713.2371 | 871.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.189 | 68.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.672 | 213.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 456.8935 | 223.68 | 212.89 | 893.4635 | 1091.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2 | 72.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 450.4509 | 223.68 | 247.48 | 921.6109 | 1126.39 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.27 | 97.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.96 | 305.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 459.7992 | 223.68 | 279.57 | 963.0492 | 1177.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.33 | 119.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.921 | 293.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 496.392 | 223.68 | 287.21 | 1007.282 | 1231.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.344 | 124.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 464.8317 | 223.68 | 308.96 | 997.4717 | 1219.11 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.386 | 140.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.873 | 277.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 463.0321 | 223.68 | 320.97 | 1007.6821 | 1231.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.41 | 148.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.84 | 267.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 465.5116 | 223.68 | 331.57 | 1020.7615 | 1247.57 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.43 | 155.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.825 | 262.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 467.3252 | 223.68 | 334.4 | 1025.4052 | 1253.25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.435 | 157.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.825 | 262.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 469.3227 | 223.68 | 357.72 | 1050.7227 | 1284.19 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.48 | 174.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.78 | 248.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 471.3798 | 223.68 | 374.39 | 1069.4498 | 1307.08 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.512 | 185.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.75 | 238.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 72.4731 | 20.79 | 219.64 | 312.9031 | 382.43 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0424 | 15.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1507 | 47.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.1743 | 7.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.06 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m | 0 | 0 | 106.097 | 117.87 | 525.39 | 749.357 | 915.86 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0636 | 23.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.2261 | 71.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.2615 | 11.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 204.2179 | 117.87 | 525.39 | 847.4779 | 1035.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1154 | 41.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.4105 | 130.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.7496 | 31.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000C | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m | 0 | 0 | 277.1046 | 117.87 | 525.39 | 920.3646 | 1124.87 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1566 | 56.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.557 | 177.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.0171 | 42.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 349.9912 | 117.87 | 836.28 | 1304.1412 | 1593.92 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1978 | 71.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.7035 | 223.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.2846 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m | 0 | 0 | 386.5062 | 117.87 | 836.28 | 1340.6562 | 1638.55 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2424 | 87.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.8618 | 274.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.5736 | 24.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 507.4888 | 117.87 | 1203.59 | 1828.9488 | 2235.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2869 | 104.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.8625 | 78.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 761.5994 | 150.9 | 1729.17 | 2641.6694 | 3228.65 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4305 | 156.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5308 | 487.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.7951 | 118.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1028.3727 | 150.9 | 2256.63 | 3435.9027 | 4199.36 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5813 | 210.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.067 | 657.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.7742 | 159.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2064.8178 | 216.97 | 4085.29 | 6367.0778 | 7781.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.1672 | 423.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 4.1502 | 1321.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 7.5779 | 320.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 3969.5287 | 316.07 | 7352.53 | 11638.1287 | 14224.12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 2.2439 | 813.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 7.9786 | 2539.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 14.5681 | 615.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100C | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 506.563 | 117.87 | 836.28 | 1460.713 | 1785.28 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2863 | 103.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.0182 | 324.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.8593 | 78.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 734.5397 | 117.87 | 1203.59 | 2055.9997 | 2512.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4153 | 150.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4763 | 469.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.6958 | 113.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 1102.2658 | 183.93 | 2417.29 | 3703.4858 | 4526.4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0,6231 | 226.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2,2155 | 705.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 4.0453 | 170.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1449.3335 | 183.93 | 3123.86 | 4757.1235 | 5814.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.8193 | 297.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.9131 | 927.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.3189 | 224.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2848.855 | 266.52 | 5539.08 | 8654.455 | 10577.47 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.6104 | 584.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 5.7261 | 1822.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 10.4552 | 441.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 5450.3193 | 382.13 | 9911.73 | 15744.1793 | 19242.54 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 3.081 | 1117.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 10.9549 | 3487.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 20.0025 | 845.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100D | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 663.1665 | 117.87 | 836.28 | 1617.3165 | 1976.68 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3748 | 135.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.333 | 424.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.434 | 102.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 961.5818 | 117.87 | 1203.59 | 2283.0418 | 2790.33 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5436 | 197.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9327 | 615.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.529 | 149.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 1442.9724 | 216.97 | 3105.41 | 4765.3524 | 5824.21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.8157 | 295.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.9003 | 923.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.2957 | 223.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1870.5808 | 216.97 | 3991.46 | 6079.0108 | 7429.77 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.0574 | 383.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.7598 | 1196.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 6.865 | 290.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 3634.5633 | 316.07 | 6995.4 | 10946.0333 | 13378.24 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 2.0546 | 745.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 7.3053 | 2325.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 13.3386 | 563.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 6930.7638 | 448.2 | 12469.92 | 19848.8838 | 24259.31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 3.9179 | 1421.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 13.9305 | 4434.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 25.4357 | 1075.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.0581 | 12.75 | 35.99 | 51.7981 | 63.31 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0003 | 0.10811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0013 | 0.41383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.06 | 2.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 4.881 | 16.06 | 48.98 | 69.921 | 85.46 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0004 | 0.14415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.002 | 0.63666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.097 | 4.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 8.5177 | 30.68 | 106.79 | 145.9877 | 178.43 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.11 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 15.1208 | 30.68 | 106.79 | 152.5908 | 186.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 28.255 | 48.95 | 264.31 | 341.515 | 417.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 8.5177 | 30.68 | 106.79 | 145.9877 | 178.43 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.11 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 15.1208 | 48.95 | 264.31 | 328.3808 | 401.35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 28.255 | 73.43 | 440.99 | 542.675 | 663.26 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800C | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 43.4219 | 88.83 | 715.15 | 847.4019 | 1035.69 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.021 | 6.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 52.0217 | 88.83 | 715.15 | 856.0017 | 1046.21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0252 | 8.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 73.9072 | 118.44 | 907.83 | 1100.1772 | 1344.64 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0336 | 10.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 86.0344 | 177.66 | 1089.91 | 1353.6044 | 1654.38 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.042 | 13.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 103.894 | 177.66 | 1089.91 | 1371.464 | 1676.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0479 | 15.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.0187 | 85.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 110.42 | 355.32 | 2702.99 | 3168.73 | 3872.82 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0504 | 16.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400D | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.5044 | 30.68 | 106.79 | 147.9744 | 180.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.157 | 6.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 15.1208 | 48.95 | 264.31 | 328.3808 | 401.35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600F | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800D | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 28.255 | 73.43 | 440.99 | 542.675 | 663.26 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800E | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000C | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.4219 | 88.83 | 715.15 | 847.4019 | 1035.69 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.021 | 6.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000D | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 52.0217 | 88.83 | 715.15 | 856.0017 | 1046.21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0252 | 8.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611200B | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 73.9072 | 118.44 | 907.83 | 1100.1772 | 1344.64 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0336 | 10.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 86.0344 | 177.66 | 1089.91 | 1353.6044 | 1654.38 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 | 0 | 0 | 2.9191 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.042 | 13.3699 | 0 | 0 | 13.3699 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 | 69.7455 | 85.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400D | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 103.894 | 177.66 | 1089.91 | 1371.464 | 1676.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0479 | 15.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.0187 | 85.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611600B | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 110.42 | 355.32 | 2702.99 | 3168.73 | 3872.82 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0504 | 16.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.2938 | 32.82 | 173.47 | 249.5838 | 305.04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0226 | 8.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0839 | 26.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.1349 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.157 | 6.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 56.7157 | 52.52 | 359.6 | 468.8357 | 573.01 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0286 | 10.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1054 | 33.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.1711 | 2.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610700B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 67.523 | 52.52 | 359.6 | 479.643 | 586.22 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0345 | 12.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1269 | 40.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.2073 | 2.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.282 | 11.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 98.2381 | 78.78 | 598.43 | 775.4481 | 947.75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0472 | 17.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1727 | 54.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.2877 | 3.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610900B | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 125.2015 | 78.78 | 598.43 | 802.4115 | 980.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0599 | 21.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.2184 | 69.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.3681 | 4.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.69 | 29.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 156.8378 | 107.78 | 945.71 | 1210.3278 | 1479.26 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0758 | 27.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.2764 | 87.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.4663 | 6.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611100B | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 189.2862 | 107.78 | 945.71 | 1242.7762 | 1518.92 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0917 | 33.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.3343 | 106.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.5644 | 7.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 264.5858 | 143.71 | 1218.72 | 1627.0158 | 1988.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.1272 | 45.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.463 | 147.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.784 | 10.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 368.606 | 215.57 | 1533.76 | 2117.936 | 2588.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.187 | 67.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.6783 | 215.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 1.1619 | 15.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611500B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 481.5141 | 215.57 | 1533.76 | 2230.8441 | 2726.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.2741 | 98.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.9748 | 310.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 2.2538 | 30.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 578.6458 | 464.18 | 3410.03 | 4452.8558 | 5442.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.3062 | 110.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1047 | 351.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 1.9251 | 25.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 286.6225 | 513.37 | 927.87 | 1727.8625 | 2111.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.11541 | 41.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.62209 | 198.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.029328 | 9.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 337.3661 | 568.37 | 1027.28 | 1933.0161 | 2362.53 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13261 | 48.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.73198 | 233.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.03666 | 11.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 421.3363 | 659.34 | 1191.71 | 2272.3863 | 2777.31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.16108 | 58.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.91384 | 290.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.048786 | 15.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 507.1139 | 752.4 | 1359.9 | 2619.4139 | 3201.45 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.19012 | 68.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.0996 | 350.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.061194 | 19.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 625.1086 | 407.56 | 736.62 | 1769.2886 | 2162.42 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.43266 | 156.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.27 | 404.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5118 | 63.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 776.8424 | 474.28 | 857.23 | 2108.3524 | 2576.83 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.54156 | 196.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5739 | 501.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.8781 | 79.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1025.1339 | 583.67 | 1054.92 | 2663.7239 | 3255.6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.71976 | 261.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.0712 | 659.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.4775 | 104.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1278.0235 | 694.84 | 1255.87 | 3228.7335 | 3946.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.90126 | 326.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.5778 | 820.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.088 | 130.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 296.4613 | 693.19 | 1252.87 | 2242.5213 | 2740.81 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.20478 | 74.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.60275 | 191.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.71706 | 30.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 370.0292 | 837.12 | 1513.01 | 2720.1592 | 3324.58 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.25758 | 93.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.75011 | 238.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.89466 | 37.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 489.577 | 908.89 | 1642.74 | 3041.207 | 3716.96 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.34338 | 124.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.98957 | 315.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.1833 | 50.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 609.1248 | 1104.68 | 1996.61 | 3710.4148 | 4534.87 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.42918 | 155.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.229 | 391.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.4719 | 62.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 522.5527 | 983.62 | 1777.8 | 3283.9727 | 4013.67 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.20477 | 74.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1293 | 359.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.055723 | 17.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 613.4581 | 1086.73 | 1964.18 | 3664.3681 | 4478.59 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.23381 | 84.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.3249 | 421.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.069654 | 22.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 763.8016 | 1257.27 | 2272.4 | 4293.4716 | 5247.48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.28185 | 102.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.6485 | 524.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.092693 | 29.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 917.6415 | 1431.77 | 2587.79 | 4937.2015 | 6034.25 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.33101 | 120.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9795 | 630.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.11627 | 37.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 1187.7064 | 788.12 | 1424.47 | 3400.2964 | 4155.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.82205 | 298.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.4129 | 768.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.8725 | 121.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 1476.0005 | 914.91 | 1653.61 | 4044.5205 | 4943.21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.029 | 373.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.9904 | 951.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.5684 | 150.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1947.7545 | 1122.74 | 2029.24 | 5099.7345 | 6232.9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.3675 | 496.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.9354 | 1252.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 4.7073 | 198.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 2428.2447 | 1333.97 | 2411.03 | 6173.2447 | 7544.94 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.7124 | 621.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 4.8978 | 1559.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.8672 | 248.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 563.2765 | 1330.82 | 2405.34 | 4299.4365 | 5254.77 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38908 | 141.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1452 | 364.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3624 | 57.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 703.0555 | 1604.29 | 2899.61 | 5206.9555 | 6363.94 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4894 | 177.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4252 | 453.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.6999 | 71.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 930.1963 | 1740.66 | 3146.1 | 5816.9563 | 7109.48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.65242 | 236.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.8802 | 598.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2482 | 95.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1157.3371 | 2112.66 | 3818.44 | 7088.4371 | 8663.49 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.81544 | 295.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.3352 | 743.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.7965 | 118.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 171.6898 | 164.18 | 296.75 | 632.6198 | 773.19 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.099454 | 36.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.36185 | 115.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.30858 | 13.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.0056851 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 252.0458 | 250.09 | 452.01 | 954.1458 | 1166.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.14735 | 53.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.5282 | 168.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.43354 | 18.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.0093398 | 2.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 456.6755 | 465.1 | 840.62 | 1762.3955 | 2154 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.25614 | 92.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.95694 | 304.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.70038 | 29.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.02274 | 7.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 597.3727 | 606.26 | 1095.75 | 2299.3827 | 2810.31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3311 | 120.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.2542 | 399.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.89487 | 37.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.030952 | 9.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 824.4054 | 834.7 | 1508.66 | 3167.7654 | 3871.64 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4525 | 164.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.7334 | 551.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.215 | 51.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.043965 | 14.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 195.8902 | 161.03 | 291.05 | 647.9702 | 791.95 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13203 | 47.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.40194 | 127.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.47437 | 20.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 296.7931 | 246.55 | 445.61 | 988.9531 | 1208.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.20445 | 74.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.60405 | 192.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.71796 | 30.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 549.9416 | 431.06 | 779.11 | 1760.1116 | 2151.21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38328 | 139.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1143 | 354.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3296 | 56.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 807.8256 | 592.56 | 1071.01 | 2471.3956 | 3020.54 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.56408 | 204.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.6356 | 520.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.9529 | 82.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 1117.6361 | 810.35 | 1464.64 | 3392.6261 | 4146.47 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.7793 | 282.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.2642 | 720.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.702 | 114.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 201.7756 | 331.87 | 599.83 | 1133.4756 | 1385.33 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13625 | 49.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.41373 | 131.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.48858 | 20.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 306.174 | 524.69 | 948.32 | 1779.184 | 2174.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.21118 | 76.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.62284 | 198.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.74061 | 31.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 549.9416 | 904.15 | 1634.17 | 3088.2616 | 3774.47 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38328 | 139.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1143 | 354.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3296 | 56.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 807.8256 | 1317.87 | 2381.94 | 4507.6356 | 5509.23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.56408 | 204.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.6356 | 520.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.9529 | 82.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 1117.6361 | 1817.65 | 3285.24 | 6220.5261 | 7602.73 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.7793 | 282.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.2642 | 720.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.702 | 114.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 1733.1266 | 2746 | 4963.16 | 9442.2866 | 11540.36 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.2096 | 438.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.5098 | 1117.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 4.1898 | 177.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 2731.1431 | 4337.89 | 7840.34 | 14909.3731 | 18222.24 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.9088 | 692.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 5.528 | 1759.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 6.6021 | 279.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.753 | 784.99 | 1418.79 | 2780.533 | 3398.37 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.35276 | 127.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1888 | 378.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.018048 | 5.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 652.0486 | 863.99 | 1561.59 | 3077.6286 | 3761.48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38489 | 139.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.35 | 429.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.1766 | 49.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.02538 | 8.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 760.6301 | 981.23 | 1773.5 | 3515.3601 | 4296.47 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.43281 | 156.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5798 | 502.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.2654 | 53.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.036378 | 11.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 829.589 | 1056.64 | 1909.78 | 3796.009 | 4639.48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.46256 | 167.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.7264 | 549.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3209 | 55.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.043428 | 13.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 929.0762 | 1170.57 | 2115.71 | 4215.3562 | 5152.01 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.50537 | 183.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9364 | 616.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3875 | 58.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.054426 | 17.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 561.7808 | 499.36 | 902.54 | 1963.6808 | 2400.01 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3825 | 138.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1484 | 365.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3598 | 57.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 630.7507 | 531.81 | 961.21 | 2123.7707 | 2595.67 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.432 | 156.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.2865 | 409.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5263 | 64.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 731.9066 | 579.6 | 1047.58 | 2359.0866 | 2883.28 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5046 | 183.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4891 | 474.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.7705 | 74.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 927.0672 | 659.55 | 1192.07 | 2778.6872 | 3396.11 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.6411 | 232.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.8841 | 599.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2422 | 94.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1161.8113 | 754.8 | 1364.23 | 3280.8413 | 4009.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.80658 | 292.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.3576 | 750.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.8094 | 118.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 561.7808 | 1145.5 | 2070.4 | 3777.6808 | 4617.08 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3825 | 138.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1484 | 365.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3598 | 57.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 630.7507 | 1269.95 | 2295.31 | 4196.0107 | 5128.36 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.432 | 156.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.2865 | 409.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5263 | 64.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 731.9066 | 1452.83 | 2625.87 | 4810.6066 | 5879.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5046 | 183.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4891 | 474.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.7705 | 74.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 927.0672 | 1767.68 | 3194.92 | 5889.6672 | 7198.35 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.6411 | 232.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.8841 | 599.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2422 | 94.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1161.8113 | 2149.45 | 3884.95 | 7196.2113 | 8795.21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.80658 | 292.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.3576 | 750.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.8094 | 118.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1294.2412 | 2360.53 | 4266.46 | 7921.2312 | 9681.33 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.89754 | 325.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.6274 | 836.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.1298 | 132.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1607.9252 | 2882.38 | 5209.64 | 9699.9452 | 11855.27 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.118 | 405.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.261 | 1038.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.8879 | 164.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 156.7915 | 267.14 | 482.82 | 906.7515 | 1108.23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.11253 | 40.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.31406 | 99.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.37851 | 15.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 170.5855 | 303.11 | 547.85 | 1021.5455 | 1248.53 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.12243 | 44.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.34169 | 108.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.41181 | 17.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 184.3795 | 346.01 | 625.39 | 1155.7795 | 1412.59 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13233 | 47.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.36932 | 117.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.44511 | 18.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0 | 757.0587 | 344.86 | 623.29 | 1725.2087 | 2108.55 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38417 | 139.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5544 | 494.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.9078 | 122.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0 | 934.683 | 418.48 | 756.36 | 2109.523 | 2578.26 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.47295 | 171.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9179 | 610.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.6104 | 152.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0 | 1495.3573 | 655.18 | 1184.19 | 3334.7273 | 4075.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.75196 | 272.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.0644 | 975.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.8463 | 247.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 2169.0444 | 935.97 | 1691.68 | 4796.6944 | 5862.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.089 | 395.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 4.4435 | 1414.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 8.5059 | 359.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 2946.5261 | 1260.43 | 2278.12 | 6485.0761 | 7926.06 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.474 | 534.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 6.0317 | 1920.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 11.6349 | 491.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 4869.751 | 2044.45 | 3695.17 | 10609.371 | 12966.77 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 2.4197 | 877.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 9.9547 | 3168.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 19.4753 | 823.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50439.52 | 6357.81 | 56797.33 | 56797.33 | X | x | x | x | [21 empty] | 56797.33 | 0
| 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 133.22 | 14.8 | 148.02 | 180.91 | un | 79 | 162.82 | 18.09 | 180.91 | 12862.78 | 1429.11 | 14291.89 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14291.89
| 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 21 | 104.8 | 128.09 | un | 23 | 102.42 | 25.67 | 128.09 | 2355.66 | 590.41 | 2946.07 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946.07
| 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 15.14 | 74.86 | 91.49 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 158.24 | 17.58 | 175.82 | 214.89 | un | 79 | 193.4 | 21.49 | 214.89 | 15278.6 | 1697.71 | 16976.31 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16976.31
| 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 27.06 | 134.76 | 164.7 | un | 23 | 131.63 | 33.07 | 164.7 | 3027.49 | 760.61 | 3788.1 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.1
| 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 43.34 | 4.82 | 48.16 | 58.86 | un | 79 | 52.97 | 5.89 | 58.86 | 4184.63 | 465.31 | 4649.94 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649.94
| 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 23 | 157.91 | 17.55 | 175.46 | 3631.93 | 403.65 | 4035.58 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4035.58
| 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 88.12 | 9.79 | 97.91 | 119.67 | un | 23 | 107.7 | 11.97 | 119.67 | 2477.1 | 275.31 | 2752.41 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.41
| 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5417.55 | 601.95 | 6019.5 | 7357.03 | gb | 1 | 6621.33 | 735.7 | 7357.03 | 6621.33 | 735.7 | 7357.03 |  |  | x | x | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7357.03
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 279.21 | 31.02 | 310.23 | 379.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 279.21 | 31.02 | 310.23 | 379.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | [15 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL | x | x | x | x
X | [15 empty] | 28.24% | 71.76% |  |  | x | x | x | x
- | [15 empty] | 390738.04 | 992989.96 |  | 1383728 | x | x | x | x
Indicará aonde existem diferenças entre a MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE E PREÇO UNITÁRIO, em relação a SOMATÓRIA DAS RUAS.
Note on D542: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1105000 28,38 3,13 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1966000 21,87 4,29 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0134000 10,23 0,13 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3124 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0584000 46,63 2,72 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 0,8220000 19,27 15,83 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 91,38 89,2202060 % MAO DE OBRA : 11,04 10,7797940 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 102,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS 97105 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA
Note on D543: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97105 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,1854000 391,84 72,64 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1192000 28,38 3,38SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3125 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2034000 21,87 4,44 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0145000 10,23 0,14 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0218000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 108,05 90,3087767 % MAO DE OBRA : 11,59 9,6912233 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 119,64 100,0000000 %
Note on D544: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97106 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0023000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0333000 37,54 1,25 DA REGIAO - BRUTASINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3126 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2119000 391,84 83,03 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1267000 28,38 3,59 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2093000 21,87 4,57 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0154000 10,23 0,15 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0232000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0076869 % MATERIAL : 118,69 90,9216697 % MAO DE OBRA : 11,84 9,0706434 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 130,54 100,0000000 %
Note on D545: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97107 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3127 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0026000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG C 0,0067000 19,70 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0375000 37,54 1,40 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2384000 391,84 93,41 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1334000 28,38 3,78 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2145000 21,87 4,69 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0162000 10,23 0,16 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0244000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3128 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL EQUIPAMENTO : 0,01 0,0070957 % MATERIAL : 129,33 91,4638474 % MAO DE OBRA : 12,05 8,5290569 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 141,39 100,0000000 %
Note on D546: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97108 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0028000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0417000 37,54 1,56 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2649000 391,84 103,79 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1393000 28,38 3,95 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2192000 21,87 4,79 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0170000 10,23 0,17 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0255000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3129 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0935000 46,63 4,35 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 2,1047000 15,67 32,98 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0060886 % MATERIAL : 152,16 92,3648321 % MAO DE OBRA : 12,56 7,6290793 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 164,73 100,0000000 %
Note on D547: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97109 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0031000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0458000 37,54 1,71 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2914000 391,84 114,18 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1446000 28,38 4,10 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2234000 21,87 4,88 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0176000 10,23 0,18 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3130 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0265000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0935000 46,63 4,35 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 2,1047000 15,67 32,98 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0057133 % MATERIAL : 162,76 92,7269611 % MAO DE OBRA : 12,75 7,2673256 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 175,52 100,0000000 %
Note on D550: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97112 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM E M2 SPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3133 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,1854000 391,84 72,64 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1192000 28,38 3,38 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2034000 21,87 4,44 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0145000 10,23 0,14 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0218000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 1,8000000 22,49 40,48 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 3,1100000 20,80 64,68 USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,0909000 0,45 0,04 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0332000 46,63 1,54 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 0,5839000 16,67 9,73 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3134 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 197,73 93,7946472 % MAO DE OBRA : 13,08 6,2053528 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 210,81 100,0000000 %
Note on I644: =MF3 pré x 0,50294
Note on I645: =MF3 pré x 0,33088
Note on I646: =MF3 pré x 0,411765
Note on I664: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I668: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I672: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I676: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436

## Novos_Traços_CBUQ (hidden)
TRAÇOS DE CBUQ |  |  |  |  | DIGITAR SÓ NAS CÉLULAS COLORIDAS
Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina |  |  |  |  | Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina
Local da Pedreira | Nome do local da pedreira |  |  |  |  | Local da Pedreira | Nome do local da pedreira
Local da Usina | Nome do local da usina |  |  |  |  | Local da Usina | Nome do local da usina
TRAÇO 4 | FAIXA | TRAÇO 4 - FAIXA "C" |  |  |  | TRAÇO 5 | FAIXA | TRAÇO 5 - FAIXA "C"
| Utilização | CAPA |  |  |  |  | Utilização | CAPA
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.2% |  | Agregados SEM Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.1% |  | Agregados SEM Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
| Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41% |  | Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07% | Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8381 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.839
Percentual de Agregados na Massa |  | 94.8% |  | Areia | 0.0955 | Percentual de Agregados na Massa |  | 94.9% |  | Areia | 0.0956
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0144 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0144
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.052 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.051
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK
Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina |  |  |  |  | Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina
Local da Pedreira | Nome do local da pedreira |  |  |  |  | Local da Pedreira | Nome do local da pedreira
Local da Usina | Nome do local da usina |  |  |  |  | Local da Usina | Nome do local da usina
TRAÇO 6 | FAIXA | TRAÇO 6 - FAIXA "C" |  |  |  | TRAÇO 7 | FAIXA | TRAÇO 7 - FAIXA "C"
| Utilização | CAPA |  |  |  |  | Utilização | CAPA
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.3% |  | Agregados SEM Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 4.95% |  | Agregados SEM Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
| Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41% |  | Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07% | Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8372 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8404
Percentual de Agregados na Massa |  | 94.7% |  | Areia | 0.0954 | Percentual de Agregados na Massa |  | 95.05% |  | Areia | 0.0957
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0144 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0144
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.053 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.0495
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK
Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina |  |  |  |  | Nome da Usina / Pedreira | Nome da Usina
Local da Pedreira | Nome do local da pedreira |  |  |  |  | Local da Pedreira | Nome do local da pedreira
Local da Usina | Nome do local da usina |  |  |  |  | Local da Usina | Nome do local da usina
TRAÇO 8 | FAIXA | TRAÇO 8 - FAIXA "C" |  |  |  | TRAÇO 4 | FAIXA | TRAÇO 4 - FAIXA "C"
| Utilização | CAPA |  |  |  | (QUANT. MAIOR DE 10.000 Ton) | Utilização | CAPA
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 4.9% |  | Agregados SEM Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5% |  | Agregados SEM Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
| Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41% |  | Pedrisco | 88.41% |  | Brita | 88.41%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07% | Areia | Areia | 10.07% |  | Areia | 10.07%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.52% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.52%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8407 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8399
Percentual de Agregados na Massa |  | 95.1% |  | Areia | 0.0958 | Percentual de Agregados na Massa |  | 95% |  | Areia | 0.0957
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0145 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0144
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.049 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.05
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK
Nome da Usina / Pedreira | [5 empty] | Nome da Usina / Pedreira
Local da Pedreira | [5 empty] | Local da Pedreira
Local da Usina | [5 empty] | Local da Usina
BINDER 2 | FAIXA | BINDER 2 |  |  |  | BINDER 3 | FAIXA | BINDER 3
(Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | 1ª Camada |  |  |  | (Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | 1ª Camada
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 4.4% |  | Agregados sem Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 4.3% |  | Agregados sem Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
Brita "b" | Pedrisco | 98.5% |  | Brita | 98.5% | Brita "b" | Pedrisco | 98.5% |  | Brita | 98.5%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 1.5% |  | Areia | 1.5% | Areia | Areia | 1.5% |  | Areia | 1.5%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 0% |  | Cal Hidratada CH-1 | 0% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 0% |  | Cal Hidratada CH-1 | 0%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.9417 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.9426
Percentual de Agregados na Massa |  | 95.6% |  | Areia | 0.0143 | Percentual de Agregados na Massa |  | 95.7% |  | Areia | 0.0144
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.044 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.043
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK
Nome da Usina / Pedreira | [5 empty] | Nome da Usina / Pedreira
Local da Pedreira | [5 empty] | Local da Pedreira
Local da Usina | [5 empty] | Local da Usina
REPERFILAMENTO 2 | FAIXA | Reperfilamento 2 - "FAIXA C" |  |  |  | REPERFILAMENTO 3 | FAIXA | Reperfilamento 3 - "FAIXA C"
(Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | Reperfilamento |  |  |  | (Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | Reperfilamento
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.1% |  | Agregados SEM Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5% |  | Agregados SEM Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
Brita "b" | Pedrisco | 88.5% |  | Brita | 88.5% | Brita "b" | Pedrisco | 88.5% |  | Brita | 88.5%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 10% |  | Areia | 10% | Areia | Areia | 10% |  | Areia | 10%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.5%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8399 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8407
Percentual de Agregados na Massa |  | 94.9% |  | Areia | 0.0949 | Percentual de Agregados na Massa |  | 95% |  | Areia | 0.095
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0142 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0143
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.051 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.05
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK
Nome da Usina / Pedreira | [5 empty] | Nome da Usina / Pedreira
Local da Pedreira | [5 empty] | Local da Pedreira
Local da Usina | [5 empty] | Local da Usina
TRAÇO 4 - PASSEIO | FAIXA | TRAÇO 4 - FAIXA "D" |  |  |  | TRAÇO 5 - PASSEIO | FAIXA | TRAÇO 5 - FAIXA "D"
(Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | CAPA |  |  |  | (Quantidade menor que 10.000 ton) | Utilização | CAPA
DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO |  | DADOS DO PROJETO MARSHAL |  |  |  | CÁLCULO DO DA COMPOSIÇÃO
DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4 |  |  |  | DENSIDADE APARENTE DA MASSA |  | 2.4
TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.6% |  | Agregados sem Betume |  | TEÔR ÓTIMO DE LIGANTE |  | 5.5% |  | Agregados sem Betume
Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO | Composição dos agregados (SEM LIGANTE) |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume | MATERIAL | % DE CADA AGREGADO |  |  |  | Sem Betume
Brita "a" | brita 3/4 |  |  |  |  | Brita "a" | brita 3/4
Brita "b" | Pedrisco | 88.5% |  | Brita | 88.5% | Brita "b" | Pedrisco | 88.5% |  | Brita | 88.5%
Brita "c" | Pó de pedra |  |  |  |  | Brita "c" | Pó de pedra
Areia | Areia | 10% |  | Areia | 10% | Areia | Areia | 10% |  | Areia | 10%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% | Cal Hidratada CH-1 ou Filler | Cal Hidratada CH-1 | 1.5% |  | Cal Hidratada CH-1 | 1.5%
| Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100% |  | Total agregados | 100%
| conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK |  | conferência | OK
|  |  |  | CÁLCULO DO DO TRAÇO | [5 empty] | CÁLCULO DO DO TRAÇO
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume |  | CÁLCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA |  |  |  | Agregados COM Betume
|  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | MATERIAL | COMPOSIÇÃO
Observação : |  |  |  |  | Sem Betume | Observação : |  |  |  |  | Sem Betume
O perceentual de Agregados na Massa é: | [5 empty] | O perceentual de Agregados na Massa é:
100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8354 | 100,00% menos o percentual de betume |  |  |  | Brita | 0.8363
Percentual de Agregados na Massa |  | 94.4% |  | Areia | 0.0944 | Percentual de Agregados na Massa |  | 94.5% |  | Areia | 0.0945
|  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0142 |  |  |  | 0% | Cal Hidratada CH-1 | 0.0142
|  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.056 |  |  |  |  | Teôr Ótimo de Betume | 0.055
|  |  |  | Total da Massa | 1 |  |  |  |  | Total da Massa | 1
|  |  |  | conferência | OK |  |  |  |  | conferência | OK

## viab-pav (hidden)
Critério Econômico de Elegibilidade |  |  |  |  | Observações
PAVIMENTAÇÃO
PROGRAMA PARANÁ URBANO 3
INDICADOR FÍSICO (TAXA DE OCUPAÇÃO)
Nº de lotes totais: |  |  | >= | 60%
Nº de lotes ocupados: |  | Nº de lotes ocupados
Nº de lotes ocupados = |  | Nº de lotes totais
Nº de lotes totais
VIABILIDADE DO PROJETO
INDICADOR ECONÔMICO ( VALOR DO INVESTIMENTO / Nº DE LOTES TOTAIS)
Valor do Investimento | 1383728
|  |  | <= | 16075.91
Valor do Investimento = |  | Nº de lotes ocupados
Nº de lotes totais | atualizado : fev/2023 | Nº de lotes totais
VIABILIDADE DO PROJETO | INVIÁVEL
=GLOBAL_DER_AGO_2022!B43

## viab-praça (hidden)
Critério Econômico de Elegibilidade |  |  |  |  | Observações
PRAÇA
PROGRAMA PARANÁ URBANO 3
INDICADOR ECONÔMICO ( VALOR DO INVESTIMENTO / ÁREA URBANIZADA)
Valor do Investimento - ( R$ ) | 1383728
Área Urbanizada - ( m2 )
|  |  | <= | 283.69
Valor do Investimento = |  | Valor do Investimento
Área Urbanizada - ( m2 ) | atualizado : fev/2023 | Área Urbanizada - ( m2 )
VIABILIDADE DO PROJETO

## ENSAIOS DE ORÇAMENTO (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Preços Unitários dos Insumos
345.22 | [5 empty] | Preços DER-PR - Ago/2022 - Materiais sem desoneração ===> | 301.65 |  |  |  | 495.35 |  | 278.64 | 58.84 | 578 | 408.95 | 455.36 | 487.71 | 495.4 | 2.2496 | 20.24 | 17.84 | 19.49 | 363.12
378.9 | [5 empty] | Preços DER-PR - Fev/2023 - Materiais sem desoneração ===> | 212.58 | 35.62% | 64.38% |  | 516.93 |  | 291.92 | 62.53 | 586 | 425.25 | 471.16 | 503.25 | 510.89 | 2.33 | 18.42 | 18.34 | 20.91 | 386.51
CICLÓP 11 mpa m3 606000 | serviço |  | TIJOLO | cimen | areia | brita | tubo ø60 180600 | Mão de Obra (35,62%) | Material (64,38%) | Custo Execução Total | tampão 161125 | CAL | Pedra Argamassada m3 603600 | forma m2 602000 | TIJOLO M3 100020 | concr magr 605000 | Concr 11 Mpa 605200 | Concr 15 Mpa 605300 | Concr 18 Mpa 605400 | argamassa M2 604100 | aço CA-25 602600 | aço CA-50 603000 | aço CA-60 603300 | grade Fe BL 603100
| B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  | 0.87984 | 0.11541 | 0.62209 | 0.20424 |  | 513.37 | 927.87 | 1441.24 |  | 0.029328 |  | 0.47 | 1.04 | 0.094 |  | 0.09 |  | 3.52 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  | 1.0998 | 0.13261 | 0.73198 | 0.20424 |  | 568.37 | 1027.28 | 1595.65 |  | 0.03666 |  | 0.47 | 1.3 | 0.094 |  | 0.09 |  | 4.4 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  | 1.4636 | 0.16108 | 0.91384 | 0.20424 |  | 659.34 | 1191.71 | 1851.05 |  | 0.048786 |  | 0.47 | 1.73 | 0.094 |  | 0.09 |  | 5.87 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  | 1.8358 | 0.19012 | 1.0996 | 0.20424 |  | 752.4 | 1359.9 | 2112.3 |  | 0.061194 |  | 0.47 | 2.17 | 0.094 |  | 0.09 |  | 7.33 |  |  | 15.42 | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | 0 | 0.43266 | 1.27 | 1.5118 |  | 407.56 | 736.62 | 1144.18 |  | 0 |  | 1.295 |  | 0.112 |  | 1.25 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  | 0 | 0.54156 | 1.5739 | 1.8781 |  | 474.28 | 857.23 | 1331.51 |  | 0 |  | 1.635 |  | 0.112 |  | 1.58 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  | 0 | 0.71976 | 2.0712 | 2.4775 |  | 583.67 | 1054.92 | 1638.59 |  | 0 |  | 2.2 |  | 0.112 |  | 2.12 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  | 0 | 0.90126 | 2.5778 | 3.088 |  | 694.84 | 1255.87 | 1950.71 |  | 0 |  | 2.765 |  | 0.112 |  | 2.67 | [5 empty] | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  | 0 | 0.20478 | 0.60275 | 0.71706 |  | 693.19 | 1252.87 | 1946.06 |  | 0 |  | 2.59 |  | 0.056 |  | 0.59 |  |  |  |  | 51.5 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  | 0 | 0.25758 | 0.75011 | 0.89466 |  | 837.12 | 1513.01 | 2350.13 |  | 0 |  | 3.27 |  | 0.056 |  | 0.75 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  | 0 | 0.34338 | 0.98957 | 1.1833 |  | 908.89 | 1642.74 | 2551.63 |  | 0 |  | 4.4 |  | 0.056 |  | 1.01 |  |  |  |  | 64.94 | 1
| B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  | 0 | 0.42918 | 1.229 | 1.4719 |  | 1104.68 | 1996.61 | 3101.29 |  | 0 |  | 5.53 |  | 0.056 |  | 1.27 |  |  |  |  | 81.59 | 1
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  | 1.6717 | 0.20477 | 1.1293 | 0.38806 |  | 983.62 | 1777.8 | 2761.42 |  | 0.055723 |  | 0.893 | 1.976 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  | 2.0896 | 0.23381 | 1.3249 | 0.38806 |  | 1086.73 | 1964.18 | 3050.91 |  | 0.069654 |  | 0.893 | 2.47 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  | 2.7808 | 0.28185 | 1.6485 | 0.38806 |  | 1257.27 | 2272.4 | 3529.67 |  | 0.092693 |  | 0.893 | 3.287 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  | 3.4881 | 0.33101 | 1.9795 | 0.38806 |  | 1431.77 | 2587.79 | 4019.56 |  | 0.11627 |  | 0.893 | 4.123 | 0.1786 |  | 0.171 |  |  |  |  | 29.298 | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | 0 | 0.82205 | 2.4129 | 2.8725 |  | 788.12 | 1424.47 | 2212.59 |  | 0 |  | 2.4605 |  | 0.2128 |  | 2.375 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  | 0 | 1.029 | 2.9904 | 3.5684 |  | 914.91 | 1653.61 | 2568.52 |  | 0 |  | 3.1065 |  | 0.2128 |  | 3.002 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  | 0 | 1.3675 | 3.9354 | 4.7073 |  | 1122.74 | 2029.24 | 3151.98 |  | 0 |  | 4.18 |  | 0.2128 |  | 4.028 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  | 0 | 1.7124 | 4.8978 | 5.8672 |  | 1333.97 | 2411.03 | 3745 |  | 0 |  | 5.2535 |  | 0.2128 |  | 5.073 | [5 empty] | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  | 0 | 0.38908 | 1.1452 | 1.3624 |  | 1330.82 | 2405.34 | 3736.16 |  | 0 |  | 4.921 |  | 0.1064 |  | 1.121 |  |  |  |  | 97.85 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  | 0 | 0.4894 | 1.4252 | 1.6999 |  | 1604.29 | 2899.61 | 4503.9 |  | 0 |  | 6.213 |  | 0.1064 |  | 1.425 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  | 0 | 0.65242 | 1.8802 | 2.2482 |  | 1740.66 | 3146.1 | 4886.76 |  | 0 |  | 8.36 |  | 0.1064 |  | 1.919 |  |  |  |  | 123.386 | 2
| B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  | 0 | 0.81544 | 2.3352 | 2.7965 |  | 2112.66 | 3818.44 | 5931.1 |  | 0 |  | 10.507 |  | 0.1064 |  | 2.413 |  |  |  |  | 155.021 | 2
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  | 0.17055 | 0.099454 | 0.36185 | 0.30858 |  | 164.18 | 296.75 | 460.93 |  | 0.0056851 |  | 0.32013 | 0.2016 | 0.06 |  | 0.218 |  | 2.24 |  |  | 8.7199
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  | 0.2802 | 0.14735 | 0.5282 | 0.43354 |  | 250.09 | 452.01 | 702.1 |  | 0.0093398 |  | 0.49696 | 0.3312 | 0.06 |  | 0.33058 |  | 3.68 |  |  | 13.223
| C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  | 0.68221 | 0.25614 | 0.95694 | 0.70038 |  | 465.1 | 840.62 | 1305.72 |  | 0.02274 |  | 0.76149 | 0.8064 | 0.08 |  | 0.55098 |  | 5.76 |  |  | 22.039
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  | 0.92857 | 0.3311 | 1.2542 | 0.89487 |  | 606.26 | 1095.75 | 1702.01 |  | 0.030952 |  | 0.97739 | 1.0976 | 0.11 |  | 0.69619 |  | 7.84 |  |  | 27.8477
| C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  | 1.3189 | 0.4525 | 1.7334 | 1.215 |  | 834.7 | 1508.66 | 2343.36 |  | 0.043965 |  | 1.3486 | 1.559 | 0.16 |  | 0.93461 |  | 10.88 |  |  | 37.3843
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | 0 | 0.13203 | 0.40194 | 0.47437 |  | 161.03 | 291.05 | 452.08 |  | 0 |  | 0.94933 |  | 0.06 |  | 0.36736 |  |  |  |  | 8.7199
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | 0 | 0.20445 | 0.60405 | 0.71796 |  | 246.55 | 445.61 | 692.16 |  | 0 |  | 1.5167 |  | 0.06 |  | 0.58681 |  |  |  |  | 13.223
| C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  | 0 | 0.38328 | 1.1143 | 1.3296 |  | 431.06 | 779.11 | 1210.17 |  | 0 |  | 2.4433 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 22.039
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  | 0 | 0.56408 | 1.6356 | 1.9529 |  | 592.56 | 1071.01 | 1663.57 |  | 0 |  | 3.2699 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 27.8477
| C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  | 0 | 0.7793 | 2.2642 | 2.702 |  | 810.35 | 1464.64 | 2274.99 |  | 0 |  | 4.4896 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 37.3843
| C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  | 0 | 0.13625 | 0.41373 | 0.48858 |  | 331.87 | 599.83 | 931.7 |  | 0 |  | 1.8987 |  | 0.06 |  | 0.38016 |  |  |  |  | 28.51
| C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  | 0 | 0.21118 | 0.62284 | 0.74061 |  | 524.69 | 948.32 | 1473.01 |  | 0 |  | 3.0334 |  | 0.06 |  | 0.60721 |  |  |  |  | 45.54
| C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  | 0 | 0.38328 | 1.1143 | 1.3296 |  | 904.15 | 1634.17 | 2538.32 |  | 0 |  | 4.8865 |  | 0.08 |  | 1.1178 |  |  |  |  | 78.25
| C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  | 0 | 0.56408 | 1.6356 | 1.9529 |  | 1317.87 | 2381.94 | 3699.81 |  | 0 |  | 6.5399 |  | 0.11 |  | 1.6493 |  |  |  |  | 115.45
| C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  | 0 | 0.7793 | 2.2642 | 2.702 |  | 1817.65 | 3285.24 | 5102.89 |  | 0 |  | 8.9792 |  | 0.16 |  | 2.2742 |  |  |  |  | 159.2
| C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  | 0 | 1.2096 | 3.5098 | 4.1898 |  | 2746 | 4963.16 | 7709.16 |  | 0 |  | 10.471 |  | 0.24 |  | 3.5346 |  |  |  |  | 247.42
| C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  | 0 | 1.9088 | 5.528 | 6.6021 |  | 4337.89 | 7840.34 | 12178.23 |  | 0 |  | 16.538 |  | 0.36 |  | 5.5878 |  |  |  |  | 391.15
| P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | 0.54144 | 0.35276 | 1.1888 | 1.11 | 1 | 784.99 | 1418.79 | 2203.78 | 1 | 0.018048 |  | 1.18 | 0.64 | 0.1 |  | 0.9 |  | 0.06 |  |  | 25.34
| P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | 0.7614 | 0.38489 | 1.35 | 1.1766 | 1 | 863.99 | 1561.59 | 2425.58 | 1 | 0.02538 |  | 1.26 | 0.9 | 0.12 |  | 0.94 |  | 0.08 |  |  | 27.05
| P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | 1.0913 | 0.43281 | 1.5798 | 1.2654 | 1 | 981.23 | 1773.5 | 2754.73 | 1 | 0.036378 |  | 1.38 | 1.29 | 0.13 | 0 | 1.01 |  | 0.12 |  |  | 29.61
| P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  | 1.3028 | 0.46256 | 1.7264 | 1.3209 | 1 | 1056.64 | 1909.78 | 2966.42 | 1 | 0.043428 |  | 1.46 | 1.54 | 0.14 |  | 1.05 |  | 0.14 |  |  | 31.32
| P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  | 1.6328 | 0.50537 | 1.9364 | 1.3875 | 1 | 1170.57 | 2115.71 | 3286.28 | 1 | 0.054426 |  | 1.58 | 1.93 | 0.14 |  | 1.11 |  | 0.18 |  |  | 33.88
| P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.3825 | 1.1484 | 1.3598 | 1 | 499.36 | 902.54 | 1401.9 | 1 | 0 |  | 1.075 |  | 0.145 |  | 1.08
| P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.432 | 1.2865 | 1.5263 | 1 | 531.81 | 961.21 | 1493.02 | 1 | 0 |  | 1.325 |  | 0.145 |  | 1.23
| P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.5046 | 1.4891 | 1.7705 | 1 | 579.6 | 1047.58 | 1627.18 | 1 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0.145 | 0 | 1.45 |  | 0
| P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.6411 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 659.55 | 1192.07 | 1851.62 | 1 | 0 |  | 1.9 |  | 0.17 |  | 1.85
| P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.80658 | 2.3576 | 2.8094 | 1 | 754.8 | 1364.23 | 2119.03 | 1 | 0 |  | 2.09 |  | 0.191 |  | 2.34
| P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.3825 | 1.1484 | 1.3598 | 1 | 1145.5 | 2070.4 | 3215.9 | 1 | 0 |  | 2.15 |  | 0.145 |  | 1.08 |  |  |  |  | 83.538
| P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.432 | 1.2865 | 1.5263 | 1 | 1269.95 | 2295.31 | 3565.26 | 1 | 0 |  | 2.65 |  | 0.145 |  | 1.23 |  |  |  |  | 95.1405
| P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.5046 | 1.4891 | 1.7705 | 1 | 1452.83 | 2625.87 | 4078.7 | 1 | 0 |  | 3.4 | 0 | 0.145 | 0 | 1.45 |  |  |  |  | 112.1575
| P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.6411 | 1.8841 | 2.2422 | 1 | 1767.68 | 3194.92 | 4962.6 | 1 | 0 |  | 3.8 |  | 0.17 |  | 1.85 |  |  |  |  | 143.0975
| P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.80658 | 2.3576 | 2.8094 | 1 | 2149.45 | 3884.95 | 6034.4 | 1 | 0 |  | 4.18 |  | 0.191 |  | 2.34 |  |  |  |  | 180.999
| P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 0.89754 | 2.6274 | 3.1298 | 1 | 2360.53 | 4266.46 | 6626.99 | 1 | 0 |  | 4.6444 |  | 0.21965 |  | 2.6 |  |  |  |  | 201.11
| P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  | 0 | 1.118 | 3.261 | 3.8879 | 1 | 2882.38 | 5209.64 | 8092.02 | 1 | 0 |  | 5.8056 |  | 0.2526 |  | 3.25 |  |  |  |  | 251.3875
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  | 0 | 0.11253 | 0.31406 | 0.37851 |  | 267.14 | 482.82 | 749.96 |  | 0 |  | 4.28 |  |  |  | 0.341 |  |  |  |  | 14.86
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  | 0 | 0.12243 | 0.34169 | 0.41181 |  | 303.11 | 547.85 | 850.96 |  | 0 |  | 4.48 |  |  |  | 0.371 |  |  |  |  | 18.37
| Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  | 0 | 0.13233 | 0.36932 | 0.44511 |  | 346.01 | 625.39 | 971.4 |  | 0 |  | 4.68 |  |  |  | 0.401 |  |  |  |  | 22.81
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | 0 | 0.38417 | 1.5544 | 2.9078 |  | 344.86 | 623.29 | 968.15 |  | 0 | 1.22 | 2.471 |  |  | 0.971
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | 0 | 0.47295 | 1.9179 | 3.6104 |  | 418.48 | 756.36 | 1174.84 |  | 0 | 1.53 | 2.7167 |  |  | 1.185
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  | 0 | 0.75196 | 3.0644 | 5.8463 |  | 655.18 | 1184.19 | 1839.37 |  | 0 | 2.53 | 3.68 |  |  | 1.848
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  | 0 | 1.089 | 4.4435 | 8.5059 |  | 935.97 | 1691.68 | 2627.65 |  | 0 | 3.7 | 4.6833 |  |  | 2.663
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  | 0 | 1.474 | 6.0317 | 11.6349 |  | 1260.43 | 2278.12 | 3538.55 |  | 0 | 5.12 | 5.84 |  |  | 3.563
| Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  | 0 | 2.4197 | 9.9547 | 19.4753 |  | 2044.45 | 3695.17 | 5739.62 |  | 0 | 8.75 | 7.8333 |  |  | 5.721
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | K | l. | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X

## Cronograma (hidden)
| PAM 2023 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: | NOME DO MUNICÍPIO |  |  | SAM | XX | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Convênio |  | Prazo do Projeto | [7 empty] | Repasse do Concedente | 1383728 | 100%
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 4529600% | Dias | 70 | Data | 4537600% | nº |  | nº dias | 180 | Ok com o número de DIAS do Projeto com suas ETAPAS | [5 empty] | Contrapartida do Proponente | 0 | 0%
| Quantidade: | 0 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [18 empty] | Valor Total | 1383728 | 100%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | NÚMERO DE ETAPAS (%) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ | Controle | erro
| ITEM |  | ok | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM (R$) | TOTAL
|  |  | Informar o número de DIAS de cada ETAPA: | 180 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 35 | 15
|  | Data Início |  |  | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 2024-05-01 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-30 | 2024-05-26 | 2024-06-21 | 1900-01-19 | 1900-01-24 | 1900-02-03 | 1900-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22751.05 | 1.6442 | 0
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73194.19 | 5.2896 | 0
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084560.1 | 78.3796 | 0
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4¦6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89628 | 6.4773 | 0
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56797.33 | 4.1047 | 0
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56797.33 | 4.1047 | 0
|  |  | TOTAIS | [20 empty] | 1383728 | 100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM | SERVIÇOS | FONTES |  | ETAPAS ( R$ ) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
|  |  |  | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ETAPAS | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: | [8 empty] | data:
| Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração | [21 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-01-05
ALERTA! A ÚLTIMA ETAPA DEVERÁ SER NA REGRA ABAIXO:
- Para PROJETOS/CONTRATOS até R$ 1,0 milhão = mínimo de 10% do valor do contrato;
- Para Projetos/Contratos ACIMA de R$ 1,0 milhão = mínimo de 5% do valor do contrato.
Note on Y2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o valor do Convênio do PAM para este projeto.

## Grandes_Itens (hidden)
PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO
Município: | NOME DO MUNICÍPIO |  | SAM | XX
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE nº | 1
|  | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%) |  | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15662.07 | 7088.98 | 22751.05 | 1.64%
2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | BASE / SUB-BASE | 10275.57 | 62918.62 | 73194.19 | 5.29%
4 | REVESTIMENTO | 234409.7 | 850150.4 | 1084560.1 | 78.38%
5 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 29511.66 | 60116.34 | 89628 | 6.48%
8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | DRENAGEM | 50439.52 | 6357.81 | 56797.33 | 4.1%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 50439.52 | 6357.81 | 56797.33 | 4.1%
|  | 390738.04 | 992989.96 | 1383728 | 99.99% | Se ficar diferente de 100,00% utilizar as letras "B" ou "C" para ajustar os % para atingir exatamente 100,00%.
|  | 28.24% | 71.76% |  |  |  | ATENÇÃO!! O VALOR DEVE SER 100,00%
Experiência : |  | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%)
0
|  |  | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-01-05

## GLOBAL_DER_FEV_2023 (hidden)
Cartilha |  |  | cartilha | [7 empty] | cartilha | cartilha | [5 empty] | cartilha | [5 empty] | Cartilha |  |  | Cartilha - ETAPAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração
|  |  | Anexo | Anexo | [6 empty] | Anexo | Anexo | [12 empty] | Para a elaboração da Cartilha do Edital, o Analista do PARANACIDADE deverá "Desproteger" a "GLOBAL_DER_FEV_2023" para poder "Copiar e Colar Valores" manter os quantitativos totais e os preços unitários (totais, de M.O. e Materiais).
x
x
x
x
Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS" na COLUNA "U"
|  |  | BDI (%) - MATERIAIS: | 18.38% | marcar "1" na coluna "U" para usar o BDI de Material
|  |  | BDI (%) - SERVIÇOS: | 22.22% | marcar "0" na coluna "U" para usar o BDI de Serviços
| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 | [23 empty] | Digitar "b" e o "nº da etapa" para arredontar para BAIXO, ou "c" e o nº da etapa para arredondar para CIMA. Exemplo: para baixar o % da etapa 1, digita-se "b1".
| Município: | NOME DO MUNICÍPIO |  | SAM | XX | [12 empty] | SAM | XX
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1
| Local da Obra : | VÁRIOS BAIRROS | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração | [6 empty] | Válido apenas nas linhas dos "Grandes Itens"
| Fonte do Recurso: | PAM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-01-05 | [7 empty] | Nº Etapas
[6 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [5 empty] | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | IMPRIMIR/FILTROS |  |  |  |  | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS no REVESTIMENTO |  | 4 | 1: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA | 1304179.6 | 1383728.02
SEQ | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | UD | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA | VALOR DO MATERIAL | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) - PM | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha |  |  |  | TOTAL % Quantid. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação
1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 15662.07 | 7088.98 | 22751.05 | 22751.05 | X | x | x | x |  |  |  | Falta de 1,000 | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 29.23 | 12.22 | 41.45 | 50.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 14.01 | 22.43 | 36.44 | 44.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 60.19 | 2.16 | 73.3054 | 89.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 41.9 | 0 | 52.8554 | 64.6 | m3 | 297.5 | 51.21 | 13.39 | 64.6 | 15234.98 | 3983.52 | 19218.5 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 297,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19218.5
| PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  |  |  | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  |  |  | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  |  |  | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito |  |  |  | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310A | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  | 13.18 | 0.07 | 13.25 | 16.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  | 14.34 | 4.81 | 19.15 | 23.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  | 2.24 | 0.28 | 2.52 | 3.08 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - fev/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES |  |  |  | 349.44 | 2540.88 | 2890.32 | 3532.55 | un | 1 | 427.09 | 3105.46 | 3532.55 | 427.09 | 3105.46 | 3532.55 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3532.55
| COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE - fev/23 | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  | 0 | 2355.19 | 2355.19 | 2878.51 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE - fev/23 | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS |  |  |  | 6.09 | 87.83 | 93.92 | 114.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 841000A | DER | Remoção de cercas |  |  |  | 12.51 | 0 | 12.51 | 15.29 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  | 34.53 | 0 | 34.53 | 42.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  | 1.49 | 7.76 | 9.25 | 11.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500A | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  | 1.55 | 0 | 1.55 | 1.89 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. |  |  |  | 6.67 | 0 | 6.67 | 8.15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  | 5.54 | 0 | 5.54 | 6.77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  |  |  | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  | 49.34 | 0 | 49.34 | 60.3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.04 | 0 | 14.716 | 17.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte |  | 0 |  | 1.37 | 3 | 4.37 | 5.34 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 2.59 | 5.77 | 8.36 | 10.22 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte |  |  |  | 10.96 | 29.58 | 40.54 | 49.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte |  |  |  | 0.07 | 0.93 | 1 | 1.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte |  | 0 |  | 5.45 | 0 | 5.45 | 6.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 6.66 | 0 | 6.66 | 8.14 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte |  | 0 |  | 14.82 | 29.58 | 44.4 | 54.27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.45 | 0 | 12.68 | 15.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.66 | 0 | 13.89 | 16.98 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.2 | 16.86 | 53.29 | 65.13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial |  |  |  | 9.51 | 0 | 9.51 | 11.62 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 11.51 | 0 | 12.528 | 15.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.43 | 0 | 18.66 | 22.81 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 10275.57 | 62918.62 | 73194.19 | 73194.19 | X | x | x | x |  |  |  | Falta de 1,000 | [18 empty] | 73194.19 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.45 | 0 | 12.2015 | 14.91 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.45 | 0 | 44.783 | 54.73 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.13 | 85.51 | 143.208 | 175.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.7 | 7.99 | 63.3684 | 77.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500A | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900A | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511130B | DER | Escarificação da base |  |  |  | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.44 | 7.35 | 66.4865 | 81.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.59 | 8.99 | 112.156 | 137.08 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 | 875 | 5.19 | 0 | 5.19 | 4541.25 | 0 | 4541.25 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541.25
| 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 |  | 0 | 4.91 | 0 | 4.91 | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 |  | 0 | 0.83 | 1.77 | 2.6 | 3.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.7 | 7.99 | 52.7754 | 64.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.59 | 7.35 | 66.7746 | 81.61 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.59 | 8.99 | 69.913 | 85.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  | 46.2635 | 30.85 | 27.7 | 104.8135 | 128.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  | 52.4465 | 34.22 | 37.83 | 124.4965 | 152.16 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  | 57.0595 | 29.75 | 46.64 | 133.4495 | 163.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  | 62.899 | 32.31 | 56.2 | 151.409 | 185.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  | 68.7385 | 34.87 | 65.76 | 169.3685 | 207 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  | 74.2168 | 38.93 | 74.75 | 187.8968 | 229.65 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  | 103.7384 | 31.33 | 28.27 | 163.3384 | 199.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  | 109.6903 | 31.33 | 38.68 | 179.7003 | 219.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  | 112.5729 | 24.48 | 47.75 | 184.8029 | 225.87 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  | 118.1941 | 24.48 | 57.57 | 200.2441 | 244.74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  | 123.8153 | 24.48 | 67.39 | 215.6853 | 263.61 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  | 129.0754 | 24.48 | 76.63 | 230.1854 | 281.33 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200A | DER | Bica Corrida | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.34 | 140.61 | 155.95 | 190.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.34 | 90.31 | 105.65 | 129.13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200B | DER | Brita 4A | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 37 | 1.95 | 82.4265 | 11.97 | 92.17 | 158.5815 | 193.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531000A | DER | Brita Graduada | 37 | 2.4 | 101.448 | 13.93 | 118.3 | 233.678 | 285.6 | m3 | 131.25 | 17.03 | 268.57 | 285.6 | 2235.19 | 35249.81 | 37485 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 131,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37485
| 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  | 106.5994 | 14.4 | 171.84 | 263.5554 | 322.12 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.096 | 34.6714 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra britada (Usina de solos) |  | 2.4 | 6.432 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa (Brita Graduada ) | 23 | 2.4 | 65.496 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  | 85.8081 | 21.81 | 83.42 | 191.0381 | 233.49 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Bica corrida | 37 | 0.68 | 28.7436 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada |  |  | 85.8081 | 21.81 | 86.68 | 194.2981 | 237.47 | m3 | 131.25 | 26.66 | 210.81 | 237.47 | 3499.13 | 27668.81 | 31167.94 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 131,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31167.94
| transporte |  | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Bica corrida | 37 | 0.68 | 28.7436 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 27.86 | 94.13 | 177.32 | 216.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 27 | 2.4 | 75.768 | 5.98 | 240.26 | 322.008 | 393.56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 234409.7 | 850150.4 | 1084560.1 | 1084560.1 | X | x | x | x |  |  |  | Falta de 1,000 | [18 empty] | 1084560.08 | 0.02 | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.89 | m2 | 33074.03 | 0.89 | 0 | 0.89 | 29435.89 | 0 | 29435.89 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 33074,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29435.89
| 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420A | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 4941.92 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589190A | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4730.97 | 5016.8988 | 6131.65 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 875 | 0.6 | 0 | 0.6 | 525 | 0 | 525 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525
| 589100A | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 5937.37 | 6185.3952 | 7559.79 | ton | 1.05 | 0 | 7559.79 | 7559.79 | 0 | 7937.78 | 7937.78 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7937.78
| 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.42 | m2 | 22567.34 | 0.42 | 0 | 0.42 | 9478.28 | 0 | 9478.28 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 22567,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478.28
| 589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 11.28 | 0 | 5102.22 | 5102.22 | 0 | 57553.04 | 57553.04 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 11,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57553.04
| 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  | 7.23 | 10.85 | 18.08 | 22.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  | 14.17 | 15.19 | 29.36 | 35.88 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 43.82 | 65.73 | 121.6295 | 148.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 30.76 | 63.12 | 94.9504 | 116.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 34.6 | 71.01 | 106.948 | 130.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 38.45 | 78.9 | 118.9556 | 145.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 41.3 | 84.76 | 127.9332 | 156.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 44.15 | 90.62 | 136.9108 | 167.33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 49.99 | 102.61 | 155.276 | 189.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 27.11 | 49.29 | 82.3178 | 100.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 29.82 | 54.22 | 89.9578 | 109.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 27.11 | 62.49 | 97.2086 | 118.81 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 29.82 | 68.74 | 106.1686 | 129.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 30.7 | 70.76 | 110.7594 | 135.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 29.82 | 68.74 | 107.8594 | 131.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 24.78 | 267.03 | 305.454 | 373.33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.83904 | 2.74 | 0.35 | 3.929 | 4.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0,0025 | 0.79583 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0001 | 0.036272 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170A | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.2891 | 2.74 | 0.35 | 4.3791 | 5.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0,0038 | 1.2097 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0002 | 0.072544 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170B | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 2.0586 | 3.31 | 0.8 | 6.1686 | 7.54 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0,0062 | 1.9736 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0002 | 0.072544 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170C | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.9569 | 3.31 | 0.8 | 8.0669 | 9.86 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0,0119 | 3.7881 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0004 | 0.14509 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589170D | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.63405 | 3.88 | 0.65 | 5.1641 | 6.31 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.015 | 0.63405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520A | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.1117 | 5.18 | 1.64 | 7.9317 | 9.69 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.0263 | 1.1117 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.2892 | 5.18 | 1.64 | 8.1092 | 9.91 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.0305 | 1.2892 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520C | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.5555 | 5.18 | 1.64 | 8.3755 | 10.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.0368 | 1.5555 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520D | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.2005 | 6.38 | 2.1 | 9.6805 | 11.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.0284 | 1.2005 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520E | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.4668 | 6.38 | 2.1 | 9.9468 | 12.16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.0347 | 1.4668 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520F | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 2.029 | 6.38 | 2.1 | 10.509 | 12.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.048 | 2.029 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520G | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 92.994 | 33.53 | 89.46 | 215.984 | 263.98 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520H | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 92.994 | 40.23 | 90.77 | 223.994 | 273.77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000A | DER mat | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 510 | 1 | 469.85 | 0 | 4828.86 | 5146.9932 | 6290.66 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290.66
| 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.29589 | 0.97 | 0.3 | 1.5659 | 1.91 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.007 | 0.29589 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520I | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320A | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320B | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320C | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 104.9605 | 48.67 | 91.63 | 245.2605 | 299.76 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320D | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 104.9605 | 48.67 | 91.63 | 245.2605 | 299.76 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320E | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 194.8268 | 48.67 | 91.63 | 335.1268 | 409.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.3 | 103.408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320F | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 194.8268 | 48.67 | 91.63 | 335.1268 | 409.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.3 | 103.408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320G | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 324.2543 | 48.67 | 91.63 | 464.5543 | 567.78 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.5697 | 181.3526 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0876 | 31.7743 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.373 | 106.6901 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320H | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 90.7 | 88.08 | 232.9956 | 284.77 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000B | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 73.68 | 85.17 | 213.0656 | 260.41 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000C | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 129.83 | 151.48 | 367.3331 | 448.95 | ton | 120 | 158.68 | 290.27 | 448.95 | 19041.6 | 34832.4 | 53874 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53874
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000D | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 6 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 37862.22 | 37862.22 |  | xx | x | x | x |  |  |  | Faltam: 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37862.22
| 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 57.53 | 151.48 | 295.0331 | 360.59 | ton | 525.15 | 70.31 | 290.28 | 360.59 | 36923.3 | 152440.54 | 189363.84 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 525,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189363.84
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000E | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 26.26 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 165710.32 | 165710.32 |  | xx | x | x | x |  |  |  | Faltam: 26,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165710.32
| 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 53.5353 | 90.65 | 90.78 | 234.9653 | 287.17 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.015 | 4.775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 53.3174 | 90.65 | 90.78 | 234.7474 | 286.91 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0143 | 4.5521 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 53.3518 | 90.65 | 90.78 | 234.7818 | 286.95 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0144 | 4.584 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 53.5353 | 73.64 | 87.88 | 215.0553 | 262.84 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.015 | 4.775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000G | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton | 100 | 43.91 | 289.9 | 333.81 | 4391 | 28990 | 33381 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33381
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 5.7 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 35969.11 | 35969.11 |  | xx | x | x | x |  |  |  | Faltam: 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35969.11
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 83.8308 | 35.93 | 151.48 | 271.2408 | 331.51 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0949 | 30.2095 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 83.9012 | 35.93 | 151.48 | 271.3112 | 331.6 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.095 | 30.2414 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0143 | 5.1869 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 35.93 | 151.48 | 273.4331 | 334.19 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000I | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 85.8149 | 35.93 | 151.48 | 273.2249 | 333.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1002 | 31.8967 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0151 | 5.4771 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000J | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 84.0891 | 35.93 | 151.48 | 271.4991 | 331.83 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0955 | 30.4005 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8381 | 2.4255 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 84.1236 | 35.93 | 151.48 | 271.5336 | 331.87 | ton | 100 | 43.91 | 287.96 | 331.87 | 4391 | 28796 | 33187 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33187
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0956 | 30.4323 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 5.1 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 32182.89 | 32182.89 |  | xx | x | x | x |  |  |  | Faltam: 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32182.89
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 84.0547 | 35.93 | 151.48 | 271.4647 | 331.78 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0954 | 30.3687 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 84.1595 | 35.93 | 151.48 | 271.5695 | 331.91 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0957 | 30.4642 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 84.2284 | 35.93 | 151.48 | 271.6384 | 332 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0958 | 30.496 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0145 | 5.2594 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 34.03 | 135.09 | 255.1431 | 311.84 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000L | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 85.8149 | 34.03 | 135.09 | 254.9349 | 311.58 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1002 | 31.8967 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0151 | 5.4771 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000M | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 34.03 | 135.09 | 254.83 | 311.45 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000N | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 84.158 | 35.93 | 151.48 | 271.568 | 331.91 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0957 | 30.4642 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 85.7042 | 73.88 | 105.07 | 264.6542 | 323.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589040 | DER mat | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 6122.06 | 6415.6925 | 7841.26 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 85.7014 | 77.72 | 110.83 | 274.2514 | 335.19 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589050 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 5201.1 | 5523.6679 | 6751.03 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa |  |  | 264.2688 | 8.01 | 299.27 | 571.5488 | 698.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.33 | 119.1828 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.921 | 29.076 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 27 | 2.351 | 74.2211 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa |  |  | 178.5754 | 8.01 | 174.7 | 361.2854 | 441.56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.12 | 43.3392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.87 | 27.4659 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 27 | 2.09 | 65.9813 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual |  |  | 202.2589 | 19.29 | 218.94 | 440.4889 | 538.37 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.18 | 65.0088 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 1.06 | 33.4642 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.11 | 42.1689 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 22 | 2.35 | 61.617 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto |  |  | 0 | 0.78 | 7.71 | 8.49 | 10.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura |  |  | 0 | 5.69 | 4.31 | 10 | 12.22 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento |  |  | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) |  |  | 0 | 0.2 | 41.75 | 41.95 | 51.27 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras |  |  | 0 | 0.44 | 3.17 | 3.61 | 4.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência |  |  | 0 | 0.15 | 7.69 | 7.84 | 9.58 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação |  |  | 0 | 0.12 | 8.28 | 8.4 | 10.27 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm |  |  | 0 | 0.06 | 7.42 | 7.48 | 9.14 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm |  |  | 0 | 0.06 | 7.42 | 7.48 | 9.14 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm |  |  | 0 | 0.06 | 8.24 | 8.3 | 10.14 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 11.07 | 11.4258 | 13.96 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  | 0 | 4.35 | 11.42 | 15.77 | 19.27 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  | 0 | 3.08 | 11.85 | 14.93 | 18.25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  | 0 | 7.72 | 11.85 | 19.57 | 23.92 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora |  |  | 259.3447 | 13.12 | 309.82 | 582.2847 | 711.67 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória |  |  | 259.3447 | 65.28 | 313.14 | 637.7647 | 779.48 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.36 | 9.4392 | 14.25 | 107.2 | 130.8892 | 159.97 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.42 | 11.0124 | 15.31 | 121.37 | 147.6924 | 180.51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.48 | 12.5856 | 16.22 | 134.63 | 163.4356 | 199.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.54 | 14.1588 | 17.17 | 154.99 | 186.3188 | 227.72 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.6 | 15.732 | 18.06 | 178.4 | 212.192 | 259.34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.66 | 17.3052 | 19.72 | 197.28 | 234.3052 | 286.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.3 | 7.866 | 18.71 | 256.18 | 282.756 | 345.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.36 | 9.4392 | 17.53 | 213.54 | 240.5092 | 293.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.42 | 11.0124 | 17.53 | 213.54 | 242.0824 | 295.87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. |  |  | 0 | 0.21 | 2.94 | 3.15 | 3.85 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 0.38 | 0.06 | 0.44 | 0.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 11.24 | 35.4 | 46.64 | 57 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 8.53 | 17.53 | 26.06 | 31.85 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 5.46 | 16.78 | 22.24 | 27.18 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 3.5 | 14.68 | 18.18 | 22.22 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 2.11 | 14.01 | 16.12 | 19.7 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 1.32 | 8.99 | 10.31 | 12.6 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 |  |  | 0 | 2.78 | 229.92 | 232.7 | 284.41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 167.43 | 66.25 | 250.384 | 306.02 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 239.81 | 62.01 | 318.524 | 389.3 | m3 | 175.06 | 293.1 | 96.2 | 389.3 | 51310.09 | 16840.77 | 68150.86 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 175,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68150.86
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | y | x | x |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562690 | DER | Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão | taxa RL | 0.002 | 0.70102 | 3.86 | 0.70102 | 5.262 | 6.43 | m2 | 16718.97 | 4.72 | 1.71 | 6.43 | 78913.54 | 28589.44 | 107502.98 |  |  | x | x | x |  | 0 |  | Faltam: 16718,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107502.98
| transporte |  | Cimento | 295 | 0.0004 | 0.095168 | 0 | 0 | 0.095168 | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | brita | 445 | 0.0012 | 0.5746 | 0 | 0 | 0.5746 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0.0108 | 0.031255 | 0 | 0 | 0.031255 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320 | DER mat | Fornecimento de emulsão asfáltica RC1C-E | 468 | 1 | 434.57 |  | 5184.7 | 5619.27 | 6652.09 | ton | 33.44 | 0 | 6652.09 | 6652.09 | 0 | 222445.89 | 222445.89 |  |  | x | x | x |  | 1 |  | Faltam: 33,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222445.89
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio |  |  |  | 13.9 | 10.82 | 24.72 | 30.21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta |  |  |  | 7.53 | 0 | 7.53 | 9.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 43.0958 | 4.1 | 61.93 | 109.1258 | 133.37 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0278 | 10.0836 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0989 | 31.4828 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.1143 | 1.5293 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.19 | 62.62 | 112.673 | 137.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 17.5509 | 4.1 | 24.55 | 46.2009 | 56.47 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0113 | 4.0987 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0403 | 12.8287 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.0466 | 0.62351 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 23.78 | 24.82 | 51.8052 | 63.32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 12.9934 | 4.1 | 19.37 | 36.4634 | 44.57 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0084 | 3.0468 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0298 | 9.4862 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.0344 | 0.46027 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.38 | 19.6 | 43.3497 | 52.98 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 14.219 | 4.1 | 18.48 | 36.799 | 44.98 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0092 | 3.337 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0326 | 10.3776 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.0377 | 0.50443 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.38 | 18.71 | 42.6849 | 52.17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 30.1024 | 4.1 | 37.87 | 72.0724 | 88.09 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0194 | 7.0368 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0691 | 21.9966 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.0799 | 1.0691 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.18 | 38.38 | 70.0566 | 85.62 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 10 | 0.0398 | 0.53252 | 10.75 | 9.41 | 20.6925 | 25.29 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 10 | 0.0263 | 0.35189 | 7.08 | 6.19 | 13.6219 | 16.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 10 | 0.0328 | 0.43886 | 8.8 | 7.71 | 16.9489 | 20.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) |  |  |  | 59.29 | 81.66 | 140.95 | 172.27 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  |  | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) |  |  | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  |  | 0 | 0.83 | 1.77 | 2.6 | 3.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500C | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900C | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  | 0 | 54.05 | 0 | 54.05 | 66.06 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000A | DER | Formas de madeira comum |  |  | 0 | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  | 1.1261 | 11.18 | 10.08 | 22.3861 | 27.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0135 | 4.8967 | 0 | 0 | 4.8967 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.048 | 15.2798 | 0 | 0 | 15.2798 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.0555 | 2.346 | 0 | 0 | 2.346 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  | 1.3514 | 13.42 | 12.09 | 26.8614 | 32.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0162 | 5.8761 | 0 | 0 | 5.8761 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0576 | 18.3358 | 0 | 0 | 18.3358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.0666 | 2.8152 | 0 | 0 | 2.8152 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  | 1.5766 | 15.66 | 14.11 | 31.3466 | 38.31 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0189 | 6.8554 | 0 | 0 | 6.8554 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0672 | 21.3918 | 0 | 0 | 21.3918 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.0777 | 3.2844 | 0 | 0 | 3.2844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  | 1.8018 | 17.89 | 16.13 | 35.8218 | 43.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0216 | 7.8348 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0768 | 24.4477 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.0888 | 3.7536 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  |  |  | 4.91 | 0 | 4.91 | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  |  |  | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.45 | 0 | 13.325 | 16.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.45 | 0 | 33.548 | 41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.44 | 7.35 | 66.4865 | 81.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.59 | 8.99 | 112.156 | 137.08 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.59 | 8.99 | 58.678 | 71.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.34 | 140.61 | 155.95 | 190.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.34 | 90.31 | 105.65 | 129.13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 37 | 2.4 | 101.448 | 13.93 | 118.3 | 233.678 | 285.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420C | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589190B | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4730.97 | 5016.8988 | 6131.65 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589100B | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 5937.37 | 6185.3952 | 7559.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589420D | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.24059 | 0.97 | 0.3 | 1.5106 | 1.85 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.007 | 0.24059 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589520J | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320I | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320J | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320K | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 99.0425 | 48.67 | 91.63 | 239.3425 | 292.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320L | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 99.0425 | 48.67 | 91.63 | 239.3425 | 292.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320M | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 188.6398 | 48.67 | 91.63 | 328.9398 | 402.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.3 | 97.221 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320N | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 188.6398 | 48.67 | 91.63 | 328.9398 | 402.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.3 | 97.221 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320O | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 317.871 | 48.67 | 91.63 | 458.171 | 559.98 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.5697 | 181.3526 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0876 | 31.7743 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 2.373 | 100.3067 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589320P | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 90.7 | 88.08 | 232.9956 | 284.77 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000O | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 73.68 | 85.17 | 213.0656 | 260.41 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000P | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 34.03 | 135.09 | 254.83 | 311.45 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000R | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 83.6586 | 35.93 | 151.48 | 271.0686 | 331.3 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0944 | 30.0504 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 83.6931 | 35.93 | 151.48 | 271.1031 | 331.34 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0945 | 30.0822 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  | 0 | 7.23 | 10.85 | 18.08 | 22.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  | 0 | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 43.82 | 65.73 | 121.6295 | 148.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 30.76 | 63.12 | 94.9504 | 116.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 34.6 | 71.01 | 106.948 | 130.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 38.45 | 78.9 | 118.9556 | 145.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 41.3 | 84.76 | 127.9332 | 156.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 44.15 | 90.62 | 136.9108 | 167.33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 49.99 | 102.61 | 155.276 | 189.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 27.11 | 49.29 | 82.3178 | 100.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 29.82 | 54.22 | 89.9578 | 109.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 27.11 | 62.49 | 97.2086 | 118.81 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 29.82 | 68.74 | 106.1686 | 129.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 30.7 | 70.76 | 110.7594 | 135.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 33.77 | 77.84 | 120.9094 | 147.78 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 24.78 | 267.03 | 305.454 | 373.33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva |  |  | 0 | 2.22 | 29.49 | 31.71 | 38.76 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m |  |  | 0 | 15.98 | 41.05 | 57.03 | 69.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m |  |  | 0 | 22.87 | 79.93 | 102.8 | 125.64 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m |  |  | 0 | 132.7 | 216.26 | 348.96 | 426.5 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas |  |  | 0 | 3.43 | 7.58 | 11.01 | 13.46 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98505 | SINAPI | Plantio de forração |  |  | 0 | 4.62 | 42.06 | 46.68 | 57.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas |  |  | 0 | 9.6 | 2.81 | 12.41 | 15.17 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | [6 empty] | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  | 293.72 | 264.69 | 558.41 | 682.49 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  | 288.07 | 259.6 | 547.67 | 669.36 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm |  |  | 0 | 18.16 | 72.25 | 90.41 | 110.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho |  |  | 0 | 18.16 | 78 | 96.16 | 117.53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm |  |  | 0 | 23.53 | 72.68 | 96.21 | 117.59 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho |  |  | 0 | 23.53 | 76.31 | 99.84 | 122.02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 29511.66 | 60116.34 | 89628 | 89628 | X | x | x | x |  |  |  | Falta de 1,000 | [18 empty] | 89628 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  | 35.0288 | 20.21 | 82.16 | 137.3988 | 167.93 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0176 | 6.3839 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0734 | 23.3654 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.1249 | 5.2795 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  | 35.0288 | 18.9 | 82.16 | 136.0888 | 166.33 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0176 | 6.3839 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0734 | 23.3654 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.1249 | 5.2795 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  |  | 0 | 70.71 | 420 | 490.71 | 599.75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  | 9.97 | 8.31 | 18.28 | 22.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  | 9.97 | 7.66 | 17.63 | 21.55 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  | 9.97 | 21.85 | 31.82 | 38.89 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  | 9.97 | 21.08 | 31.05 | 37.95 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  | 10.16 | 20.7 | 30.86 | 37.72 | m2 | 2376.14 | 12.42 | 25.3 | 37.72 | 29511.66 | 60116.34 | 89628 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 2376,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89628
| 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE |  |  |  | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  | 41.64 | 126.05 | 167.69 | 204.95 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  | 78.05 | 338.47 | 416.52 | 509.07 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 389.94 | 9566.06 | 9956 | 12168.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 396.61 | 10672.16 | 11068.77 | 13528.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 408.03 | 13760.86 | 14168.89 | 17317.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 419.47 | 16970.41 | 17389.88 | 21253.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 426.12 | 21356.94 | 21783.06 | 26623.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 450.86 | 29902.03 | 30352.89 | 37097.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 466.09 | 34862.45 | 35328.54 | 43178.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 19.64 | 26.3 | 45.94 | 56.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 19.62 | 91.3 | 110.92 | 135.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 106.55 | 494.97 | 601.52 | 735.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 68.9 | 3428.16 | 3497.06 | 4274.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 98.09 | 3887.48 | 3985.57 | 4871.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 115.87 | 2463.56 | 2579.43 | 3152.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 145.01 | 2640.77 | 2785.78 | 3404.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 126.09 | 383.17 | 509.26 | 622.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 135.55 | 422.45 | 558 | 681.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 176.68 | 438.45 | 615.13 | 751.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 140.19 | 441.95 | 582.14 | 711.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 214.73 | 470.42 | 685.15 | 837.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 146.06 | 462.07 | 608.13 | 743.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 190.6 | 479.45 | 670.05 | 818.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 156.76 | 501.78 | 658.54 | 804.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 227.46 | 529.7 | 757.16 | 925.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 168.94 | 541.97 | 710.91 | 868.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 223.86 | 563.71 | 787.57 | 962.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 214.1 | 576.28 | 790.38 | 966 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 269.11 | 597.13 | 866.24 | 1058.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 195.11 | 588.21 | 783.32 | 957.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 240.55 | 605.61 | 846.16 | 1034.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 209.7 | 629.43 | 839.13 | 1025.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 286.1 | 659.48 | 945.58 | 1155.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 253.84 | 752.73 | 1006.57 | 1230.23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 356.32 | 793.8 | 1150.12 | 1405.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 318.3 | 848.75 | 1167.05 | 1426.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 402.74 | 882.65 | 1285.39 | 1571 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 104.67 | 412.11 | 516.78 | 631.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 152.8 | 460.17 | 612.97 | 749.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 224.49 | 547.76 | 772.25 | 943.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 314.01 | 656.95 | 970.96 | 1186.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 547.63 | 935.68 | 1483.31 | 1812.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 157.71 | 494.37 | 652.08 | 796.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 327.02 | 693.6 | 1020.62 | 1247.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 571.49 | 975.19 | 1546.68 | 1890.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 159.97 | 510.79 | 670.76 | 819.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 333.43 | 711.68 | 1045.11 | 1277.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 584.85 | 995.75 | 1580.6 | 1931.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 161.98 | 527.37 | 689.35 | 842.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 240.88 | 617.09 | 857.97 | 1048.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 339.59 | 729.59 | 1069.18 | 1306.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 598.05 | 1015.79 | 1613.84 | 1972.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 248.6 | 651.46 | 900.06 | 1100.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 351.79 | 765.21 | 1117 | 1365.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 626.73 | 1057.08 | 1683.81 | 2057.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 364.09 | 800.63 | 1164.72 | 1423.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 |  |  |  | 653.08 | 1104.01 | 1757.09 | 2147.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | 0.58 | 0.19 | 0.77 | 0.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  |  | 6.13 | 1.9 | 8.03 | 9.81 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 |  |  |  | 4.01 | 1.15 | 5.16 | 6.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 |  |  |  | 9.08 | 2.69 | 11.77 | 14.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 |  |  |  | 25.7 | 7.71 | 33.41 | 40.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 19.16 | 108.29 | 127.45 | 155.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 372.07 | 1134.99 | 1507.06 | 1841.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 390.54 | 1214.64 | 1605.18 | 1961.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 364.07 | 1268.72 | 1632.79 | 1995.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 380.34 | 1406.93 | 1787.27 | 2184.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 355.6 | 1131.45 | 1487.05 | 1817.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 374.07 | 1211.1 | 1585.17 | 1937.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 347.6 | 1265.18 | 1612.78 | 1971.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 363.87 | 1403.39 | 1767.26 | 2159.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 399.66 | 1383.14 | 1782.8 | 2178.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 427.63 | 1503.69 | 1931.32 | 2360.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 387.56 | 1585.55 | 1973.11 | 2411.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 406.11 | 1779.67 | 2185.78 | 2671.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 386.62 | 1384.05 | 1770.67 | 2164.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 414.59 | 1504.6 | 1919.19 | 2345.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 374.52 | 1586.46 | 1960.98 | 2396.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 393.06 | 1780.59 | 2173.65 | 2656.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 426.97 | 1469.72 | 1896.69 | 2318.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 464.26 | 1630.46 | 2094.72 | 2560.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 410.83 | 1739.61 | 2150.44 | 2628.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 431.61 | 1988.67 | 2420.28 | 2958.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 414.44 | 1606.43 | 2020.87 | 2469.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 451.73 | 1767.17 | 2218.9 | 2711.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 398.31 | 1876.31 | 2274.62 | 2780.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 419.09 | 2125.37 | 2544.46 | 3109.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 163.87 | 676.13 | 840 | 1026.65 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 186.05 | 771.7 | 957.75 | 1170.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 154.25 | 836.63 | 990.88 | 1211.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 159.55 | 967.29 | 1126.84 | 1377.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 147.39 | 672.6 | 819.99 | 1002.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 169.57 | 768.17 | 937.74 | 1146.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 137.77 | 833.1 | 970.87 | 1186.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 143.07 | 963.76 | 1106.83 | 1352.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 194.67 | 936.16 | 1130.83 | 1382.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 227.93 | 1079.52 | 1307.45 | 1597.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 180.27 | 1176.87 | 1357.14 | 1658.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 188.23 | 1372.85 | 1561.08 | 1907.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 181.61 | 937.1 | 1118.71 | 1367.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 214.88 | 1080.45 | 1295.33 | 1583.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 167.21 | 1177.81 | 1345.02 | 1643.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 175.17 | 1373.79 | 1548.96 | 1893.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 225.54 | 1035.86 | 1261.4 | 1541.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 269.89 | 1227 | 1496.89 | 1829.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 206.33 | 1356.82 | 1563.15 | 1910.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 216.95 | 1618.12 | 1835.07 | 2242.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 212.98 | 1172.61 | 1385.59 | 1693.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 257.35 | 1363.73 | 1621.08 | 1981.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 193.8 | 1493.54 | 1687.34 | 2062.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 204.42 | 1754.84 | 1959.26 | 2394.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000030.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 193.63 | 1692.24 | 1885.87 | 2304.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000031.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 232.36 | 1837.6 | 2069.96 | 2529.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000032.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 387.26 | 2118.38 | 2505.64 | 3062.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000033.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW |  |  |  | 464.71 | 2365 | 2829.71 | 3458.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000034.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW |  |  |  | 580.89 | 3743.2 | 4324.09 | 5284.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.105.000035.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW |  |  |  | 697.07 | 4580.54 | 5277.61 | 6450.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 36.7 | 40.89 | 77.59 | 94.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.34 | 6.35 | 10.69 | 13.07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.01 | 6.89 | 11.9 | 14.54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.88 | 10.08 | 15.96 | 19.51 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.18 | 4.87 | 8.05 | 9.84 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.87 | 5.39 | 9.26 | 11.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.73 | 8.6 | 13.33 | 16.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.75 | 5.41 | 11.16 | 13.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.39 | 5.95 | 12.34 | 15.08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.26 | 8.92 | 16.18 | 19.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.33 | 7.19 | 11.52 | 14.08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5 | 9.01 | 14.01 | 17.12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.87 | 15 | 20.87 | 25.51 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.18 | 5.7 | 8.88 | 10.85 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.87 | 7.5 | 11.37 | 13.9 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.73 | 13.51 | 18.24 | 22.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.73 | 6.2 | 11.93 | 14.58 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.38 | 7.91 | 14.29 | 17.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.26 | 13.46 | 20.72 | 25.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.69 | 2.38 | 6.07 | 7.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.75 | 3.29 | 8.04 | 9.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.22 | 4.39 | 10.61 | 12.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.8 | 6.28 | 14.08 | 17.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.01 | 2.81 | 7.82 | 9.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.01 | 3.71 | 9.72 | 11.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.46 | 4.88 | 12.34 | 15.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.11 | 6.71 | 15.82 | 19.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.34 | 3.33 | 9.67 | 11.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.05 | 4.11 | 11.16 | 13.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.1 | 5.08 | 13.18 | 16.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.25 | 6.75 | 16 | 19.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.55 | 5.65 | 11.2 | 13.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.56 | 5.24 | 10.8 | 13.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.11 | 6.24 | 13.35 | 16.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.09 | 8.95 | 16.04 | 19.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.29 | 8.93 | 18.22 | 22.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.71 | 10.55 | 22.26 | 27.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.69 | 13.49 | 25.18 | 30.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.4 | 6.32 | 13.72 | 16.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.4 | 5.92 | 13.32 | 16.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.95 | 6.92 | 15.87 | 19.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.27 | 11.69 | 20.96 | 25.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.13 | 12.36 | 23.49 | 28.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.09 | 12.71 | 24.8 | 30.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.94 | 9.62 | 18.56 | 22.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.15 | 9.6 | 20.75 | 25.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.62 | 11.22 | 24.84 | 30.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.61 | 14.15 | 27.76 | 33.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.55 | 7.05 | 16.6 | 20.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.55 | 6.65 | 16.2 | 19.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.61 | 7.48 | 18.09 | 22.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.61 | 10.17 | 20.78 | 25.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.11 | 9.95 | 22.06 | 26.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.85 | 11.3 | 25.15 | 30.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.83 | 14.24 | 28.07 | 34.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.95 | 8.36 | 18.31 | 22.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.65 | 20.48 | 34.13 | 41.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 15.15 | 26.35 | 41.5 | 50.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 18.87 | 43.56 | 62.43 | 76.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.93 | 13.03 | 27.96 | 34.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 17.13 | 18.71 | 35.84 | 43.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20.48 | 39.52 | 60 | 73.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 22.72 | 40.36 | 63.08 | 77.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.31 | 74.92 | 103.23 | 126.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.11 | 5.94 | 13.05 | 15.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.95 | 6.62 | 15.57 | 19.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.61 | 7.18 | 17.79 | 21.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.78 | 8.48 | 13.26 | 16.21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.51 | 10.16 | 15.67 | 19.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.56 | 14.53 | 21.09 | 25.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.82 | 18.61 | 26.43 | 32.3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.77 | 7.04 | 10.81 | 13.21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.53 | 8.69 | 13.22 | 16.16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.58 | 13.06 | 18.64 | 22.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.81 | 17.18 | 23.99 | 29.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.72 | 8.06 | 14.78 | 18.06 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.54 | 9.72 | 17.26 | 21.1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.59 | 14.08 | 22.67 | 27.71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.78 | 18.18 | 27.96 | 34.17 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.96 | 19.23 | 24.19 | 29.57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.71 | 30.59 | 36.3 | 44.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.81 | 44.1 | 50.91 | 62.22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.56 | 54.95 | 62.51 | 76.4 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.42 | 85.69 | 95.11 | 116.24 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 4.74 | 6.2 | 10.94 | 13.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.32 | 7.96 | 15.28 | 18.68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.9 | 11.57 | 22.47 | 27.46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 5.16 | 5.11 | 10.27 | 12.55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 5.51 | 5.85 | 11.36 | 13.88 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 6.01 | 7.77 | 13.78 | 16.84 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 3.41 | 3.56 | 6.97 | 8.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 4.44 | 4.85 | 9.29 | 11.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 4.63 | 3.22 | 7.85 | 9.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 5.12 | 4.08 | 9.2 | 11.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 5.84 | 5.27 | 11.11 | 13.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 2.68 | 2.64 | 5.32 | 6.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.06 | 15.48 | 22.54 | 27.55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 8.45 | 19.43 | 27.88 | 34.07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.36 | 34.59 | 44.95 | 54.94 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 12.58 | 36.36 | 48.94 | 59.81 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 13.11 | 17.35 | 30.46 | 37.23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 14.37 | 21.24 | 35.61 | 43.52 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 16.08 | 36.38 | 52.46 | 64.12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 18.11 | 38.05 | 56.16 | 68.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 4.65 | 3.41 | 8.06 | 9.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 5.94 | 4.15 | 10.09 | 12.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.75 | 6.58 | 14.33 | 17.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 9.81 | 9.09 | 18.9 | 23.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.98 | 4.49 | 12.47 | 15.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 8.88 | 5.08 | 13.96 | 17.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.14 | 7.33 | 17.47 | 21.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 11.57 | 9.66 | 21.23 | 25.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.9 | 6.22 | 12.12 | 14.81 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.93 | 8.14 | 15.07 | 18.42 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.93 | 7.44 | 14.37 | 17.56 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.74 | 4.75 | 9.49 | 11.6 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.82 | 6.69 | 12.51 | 15.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.82 | 5.99 | 11.81 | 14.43 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.28 | 5.35 | 12.63 | 15.44 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.34 | 7.19 | 15.53 | 18.98 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.34 | 6.54 | 14.88 | 18.19 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 2.98 | 6.32 | 9.3 | 11.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 4.18 | 9.07 | 13.25 | 16.19 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 6.69 | 12.98 | 19.67 | 24.04 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 7.63 | 17.5 | 25.13 | 30.71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.05 | 2.06 | 3.11 | 3.8 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.32 | 3.1 | 4.42 | 5.4 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.75 | 4.97 | 6.72 | 8.21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.3 | 7.01 | 9.31 | 11.38 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.4 | 13.02 | 16.42 | 20.07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.08 | 18.67 | 23.75 | 29.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.37 | 10.36 | 10.73 | 13.11 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.56 | 14.77 | 15.33 | 18.74 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.05 | 2.63 | 3.68 | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.32 | 3.59 | 4.91 | 6 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.75 | 5.39 | 7.14 | 8.73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.3 | 7.7 | 10 | 12.22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.4 | 12.48 | 15.88 | 19.41 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.08 | 19.72 | 24.8 | 30.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.37 | 9.89 | 10.26 | 12.54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.56 | 15.67 | 16.23 | 19.84 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.67 | 24.64 | 27.31 | 33.38 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.07 | 34.54 | 37.61 | 45.97 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.65 | 50.75 | 54.4 | 66.49 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.45 | 70.72 | 75.17 | 91.87 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.41 | 91.7 | 97.11 | 118.69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.4 | 119.64 | 126.04 | 154.05 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.58 | 144.88 | 152.46 | 186.34 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.96 | 177.78 | 186.74 | 228.23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.11 | 235.96 | 247.07 | 301.97 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.46 | 305.81 | 319.27 | 390.21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.16 | 10.26 | 10.42 | 12.74 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.16 | 9.79 | 9.95 | 12.16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.3 | 14.68 | 14.98 | 18.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.3 | 15.58 | 15.88 | 19.41 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.5 | 22.98 | 23.48 | 28.7 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.5 | 24.16 | 24.66 | 30.14 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 9.82 | 9.89 | 12.09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 15.63 | 15.7 | 19.19 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 24.23 | 24.3 | 29.7 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 34.23 | 34.3 | 41.92 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 50.63 | 50.7 | 61.97 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 70.82 | 70.89 | 86.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 91.95 | 92.02 | 112.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 120.23 | 120.3 | 147.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.19 | 18.54 | 28.73 | 35.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 12.07 | 20.06 | 32.13 | 39.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.19 | 16.53 | 26.72 | 32.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 11.29 | 22.93 | 34.22 | 41.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 14.3 | 24.6 | 38.9 | 47.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 11.29 | 25.23 | 36.52 | 44.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 12.83 | 30.41 | 43.24 | 52.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 13.97 | 18.27 | 32.24 | 39.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 17.29 | 26.65 | 43.94 | 53.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 21.91 | 39.19 | 61.1 | 74.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 15.87 | 20.87 | 36.74 | 44.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 20.27 | 31.33 | 51.6 | 63.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 26.45 | 44.92 | 71.37 | 87.23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 17.76 | 26.2 | 43.96 | 53.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 23.27 | 31.38 | 54.65 | 66.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 31 | 48.51 | 79.51 | 97.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 9.51 | 17.7 | 27.21 | 33.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 10.61 | 18.09 | 28.7 | 35.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 12.16 | 19.26 | 31.42 | 38.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 11.95 | 19.94 | 31.89 | 38.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 15.25 | 21.12 | 36.37 | 44.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 19.88 | 25.23 | 45.11 | 55.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 3.61 | 16.33 | 19.94 | 24.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 6.95 | 17.48 | 24.43 | 29.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 11.58 | 21.58 | 33.16 | 40.53 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 4.84 | 18.3 | 23.14 | 28.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 9.28 | 19.84 | 29.12 | 35.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 15.46 | 27.31 | 42.77 | 52.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 14.38 | 24.22 | 38.6 | 47.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 19.88 | 25.59 | 45.47 | 55.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 27.61 | 35.45 | 63.06 | 77.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.33 | 10.62 | 16.95 | 20.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.33 | 8.04 | 14.37 | 17.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 23.18 | 11.76 | 34.94 | 42.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.11 | 7.5 | 18.61 | 22.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.6 | 5.89 | 12.49 | 15.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.62 | 16.33 | 42.95 | 52.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.74 | 11.43 | 24.17 | 29.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.54 | 9.61 | 17.15 | 20.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.33 | 6.82 | 13.15 | 16.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.34 | 4.33 | 10.67 | 13.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 23.19 | 10.68 | 33.87 | 41.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.12 | 6.42 | 17.54 | 21.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.6 | 4.82 | 11.42 | 13.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.63 | 14.45 | 41.08 | 50.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.74 | 9.56 | 22.3 | 27.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.55 | 7.73 | 15.28 | 18.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  | 86.25 | 90.99 | 177.24 | 216.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  | 135.19 | 144.47 | 279.66 | 341.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 252.05 | 287.05 | 539.1 | 658.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 342.95 | 386.92 | 729.87 | 892.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 349.86 | 472.51 | 822.37 | 1005.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 |  |  |  | 31.19 | 748.04 | 779.23 | 952.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 520.95 | 1215.72 | 1736.67 | 2122.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 947.04 | 2219.32 | 3166.36 | 3869.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 354.05 | 870.82 | 1224.87 | 1497.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 729.8 | 1924.6 | 2654.4 | 3244.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  | 105.52 | 102.99 | 208.51 | 254.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 189.29 | 199.41 | 388.7 | 475.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 262.94 | 275.1 | 538.04 | 657.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 252.86 | 337.07 | 589.93 | 721.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  | 23.26 | 84.81 | 108.07 | 132.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  | 33.21 | 135.03 | 168.24 | 205.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  | 57.76 | 266.21 | 323.97 | 395.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  | 96.8 | 528.86 | 625.66 | 764.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  | 131.11 | 823.01 | 954.12 | 1166.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.57 | 6.57 | 11.14 | 13.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.11 | 6.12 | 9.23 | 11.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.2 | 5.84 | 8.04 | 9.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.42 | 11.46 | 16.88 | 20.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.66 | 10.92 | 14.58 | 17.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.6 | 10.59 | 13.19 | 16.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 67.47 | 123.54 | 191.01 | 233.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 37.55 | 2436.74 | 2474.29 | 3024.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 162.1 | 4086.28 | 4248.38 | 5192.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 243.16 | 7942.36 | 8185.52 | 10004.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 324.22 | 10589.82 | 10914.04 | 13339.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 23.57 | 503.86 | 527.43 | 644.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 15.28 | 80 | 95.28 | 116.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 13.55 | 52.27 | 65.82 | 80.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 67.45 | 660.78 | 728.23 | 890.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 26.46 | 738.04 | 764.5 | 934.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 31.79 | 847.92 | 879.71 | 1075.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 31.93 | 1235.41 | 1267.34 | 1548.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 31.86 | 1769.58 | 1801.44 | 2201.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 26.22 | 702.54 | 728.76 | 890.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.3 | 103.34 | 109.64 | 134 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 8.79 | 127.26 | 136.05 | 166.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 17.95 | 265.07 | 283.02 | 345.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 34.65 | 986.96 | 1021.61 | 1248.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 1.55 | 10.61 | 12.16 | 14.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 2.08 | 10.82 | 12.9 | 15.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 2.93 | 11.36 | 14.29 | 17.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 2.93 | 11.36 | 14.29 | 17.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 4.04 | 11.95 | 15.99 | 19.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 5.98 | 17.19 | 23.17 | 28.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 8.37 | 18.31 | 26.68 | 32.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 2.93 | 14.07 | 17 | 20.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 5.97 | 23.54 | 29.51 | 36.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 3.09 | 55.53 | 58.62 | 71.65 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 4.18 | 55.93 | 60.11 | 73.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 5.84 | 57.03 | 62.87 | 76.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 5.84 | 57.03 | 62.87 | 76.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 8.06 | 58.22 | 66.28 | 81.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 11.97 | 59.01 | 70.98 | 86.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 16.75 | 61.24 | 77.99 | 95.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 5.84 | 68.4 | 74.24 | 90.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 4.64 | 68.82 | 73.46 | 89.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.3 | 69.4 | 75.7 | 92.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 8.79 | 71.05 | 79.84 | 97.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 8.79 | 71.05 | 79.84 | 97.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 12.09 | 72.85 | 84.94 | 103.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 17.96 | 75.25 | 93.21 | 113.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 25.14 | 78.61 | 103.75 | 126.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 8.79 | 86.4 | 95.19 | 116.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 34.66 | 132.03 | 166.69 | 203.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 16.31 | 12.89 | 29.2 | 35.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 16.31 | 13.93 | 30.24 | 36.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 16.29 | 18.44 | 34.73 | 42.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 58.6 | 386.77 | 445.37 | 544.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 58.59 | 602.69 | 661.28 | 808.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 58.59 | 989.5 | 1048.09 | 1280.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 58.59 | 1340.13 | 1398.72 | 1709.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 58.59 | 2174.15 | 2232.74 | 2728.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 58.59 | 4589.82 | 4648.41 | 5681.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.97 | 11.53 | 21.5 | 26.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.09 | 17.64 | 30.73 | 37.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20.92 | 25.84 | 46.76 | 57.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.04 | 31.95 | 55.99 | 68.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 17.28 | 22.14 | 39.42 | 48.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20.4 | 28.25 | 48.65 | 59.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 31.89 | 40.18 | 72.07 | 88.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.01 | 46.29 | 81.3 | 99.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.22 | 36.44 | 64.66 | 79.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 31.34 | 42.55 | 73.89 | 90.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.59 | 32.73 | 57.32 | 70.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 27.7 | 38.85 | 66.55 | 81.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.84 | 47.16 | 83 | 101.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 39.51 | 58.07 | 97.58 | 119.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 39.52 | 50.88 | 90.4 | 110.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 43.18 | 61.8 | 104.98 | 128.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 32.16 | 43.44 | 75.6 | 92.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.82 | 54.36 | 90.18 | 110.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 46.88 | 64.66 | 111.54 | 136.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 50.55 | 75.57 | 126.12 | 154.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20.92 | 24.52 | 45.44 | 55.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.04 | 30.63 | 54.67 | 66.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 31.89 | 37.54 | 69.43 | 84.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.01 | 43.65 | 78.66 | 96.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.22 | 35.12 | 63.34 | 77.41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 31.34 | 41.23 | 72.57 | 88.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 31.89 | 38.86 | 70.75 | 86.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.01 | 44.97 | 79.98 | 97.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.64 | 15.26 | 28.9 | 35.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 16.75 | 21.38 | 38.13 | 46.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.59 | 29.56 | 54.15 | 66.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 27.7 | 35.68 | 63.38 | 77.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.54 | 43.87 | 79.41 | 97.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.66 | 49.98 | 88.64 | 108.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.59 | 28.24 | 52.83 | 64.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 27.7 | 34.36 | 62.06 | 75.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.54 | 41.23 | 76.77 | 93.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.66 | 47.34 | 86 | 105.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.54 | 42.55 | 78.09 | 95.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.66 | 48.66 | 87.32 | 106.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 17.28 | 28.28 | 45.56 | 55.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 20.39 | 34.4 | 54.79 | 66.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 17.28 | 26.87 | 44.15 | 53.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 20.39 | 32.99 | 53.38 | 65.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 17.28 | 28.28 | 45.56 | 55.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 20.39 | 34.4 | 54.79 | 66.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 17.28 | 26.87 | 44.15 | 53.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 20.39 | 32.99 | 53.38 | 65.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 9.95 | 92.68 | 102.63 | 125.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 13.06 | 98.8 | 111.86 | 136.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 9.97 | 10.23 | 20.2 | 24.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 13.09 | 16.34 | 29.43 | 35.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 15.53 | 26.98 | 42.51 | 51.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 18.64 | 33.1 | 51.74 | 63.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 9.97 | 14.95 | 24.92 | 30.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 13.08 | 21.07 | 34.15 | 41.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 22 | 16.87 | 38.87 | 47.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 22 | 19.42 | 41.42 | 50.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 25.12 | 22.98 | 48.1 | 58.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 25.1 | 25.55 | 50.65 | 61.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.64 | 13.94 | 27.58 | 33.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.64 | 16.49 | 30.13 | 36.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 16.76 | 20.05 | 36.81 | 44.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 16.75 | 22.61 | 39.36 | 48.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.41 | 12.79 | 23.2 | 28.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.41 | 15.34 | 25.75 | 31.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.53 | 18.9 | 32.43 | 39.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.52 | 21.46 | 34.98 | 42.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.59 | 26.92 | 51.51 | 62.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.59 | 32.02 | 56.61 | 69.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 27.71 | 33.03 | 60.74 | 74.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 27.7 | 38.14 | 65.84 | 80.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 18.11 | 24.64 | 42.75 | 52.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 18.11 | 29.74 | 47.85 | 58.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 21.23 | 30.75 | 51.98 | 63.53 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 21.22 | 35.86 | 57.08 | 69.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.54 | 39.91 | 75.45 | 92.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.54 | 47.56 | 83.1 | 101.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.66 | 46.02 | 84.68 | 103.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.65 | 53.68 | 92.33 | 112.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 25.81 | 36.49 | 62.3 | 76.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 25.81 | 44.14 | 69.95 | 85.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.93 | 42.6 | 71.53 | 87.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.92 | 50.26 | 79.18 | 96.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 33.99 | 48.47 | 82.46 | 100.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 37.65 | 59.39 | 97.04 | 118.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 49.61 | 72.25 | 121.86 | 148.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 53.27 | 83.17 | 136.44 | 166.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 108.21 | 106.53 | 214.74 | 262.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 118.96 | 120.59 | 239.55 | 292.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 108.18 | 109.54 | 217.72 | 266.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 117.17 | 166.19 | 283.36 | 346.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 124.14 | 137.52 | 261.66 | 319.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 132.13 | 151.22 | 283.35 | 346.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 145.89 | 177.39 | 323.28 | 395.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 96.66 | 78.82 | 175.48 | 214.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 108.19 | 100.18 | 208.37 | 254.67 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 104.66 | 92.48 | 197.14 | 240.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 124.15 | 127.52 | 251.67 | 307.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 118.38 | 118.66 | 237.04 | 289.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 18.67 | 99.39 | 118.06 | 144.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 18.67 | 63.86 | 82.53 | 100.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.43 | 68.99 | 81.42 | 99.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.43 | 64.45 | 76.88 | 93.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.93 | 22.85 | 28.78 | 35.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.04 | 86.98 | 99.02 | 121.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 51.45 | 743.47 | 794.92 | 971.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 |  |  |  | 41.63 | 534.69 | 576.32 | 704.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 |  |  |  | 71.45 | 240.29 | 311.74 | 381.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.04 | 126.39 | 138.43 | 169.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 13.69 | 119.51 | 133.2 | 162.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 13.69 | 167.11 | 180.8 | 220.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 11.73 | 317.94 | 329.67 | 402.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 17.72 | 29.82 | 47.54 | 58.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 17.71 | 95.59 | 113.3 | 138.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 22.89 | 125.03 | 147.92 | 180.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 |  |  |  | 16.39 | 24.88 | 41.27 | 50.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 14.84 | 148.83 | 163.67 | 200.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 19.3 | 129.23 | 148.53 | 181.53 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 26.06 | 424.86 | 450.92 | 551.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 13.76 | 346.41 | 360.17 | 440.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 13.76 | 366.64 | 380.4 | 464.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.46 | 21.76 | 27.22 | 33.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.46 | 24.02 | 29.48 | 36.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.19 | 54.12 | 62.31 | 76.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.18 | 63.2 | 71.38 | 87.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.18 | 62.85 | 71.03 | 86.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.19 | 57.3 | 65.49 | 80.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.46 | 31.55 | 37.01 | 45.23 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.45 | 58.72 | 64.17 | 78.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.19 | 56.46 | 57.65 | 70.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.19 | 65.22 | 66.41 | 81.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.19 | 75.97 | 77.16 | 94.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.19 | 104.21 | 105.4 | 128.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.19 | 53.47 | 54.66 | 66.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.19 | 26.31 | 27.5 | 33.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.19 | 46.54 | 47.73 | 58.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.19 | 63.35 | 64.54 | 78.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.19 | 29.44 | 30.63 | 37.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.19 | 39.44 | 40.63 | 49.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.19 | 73.3 | 74.49 | 91.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 29.61 | 199.31 | 228.92 | 279.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 15.65 | 90.06 | 105.71 | 129.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 16.28 | 276.01 | 292.29 | 357.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 16.28 | 456.81 | 473.09 | 578.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 16.28 | 499.03 | 515.31 | 629.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 16.28 | 588.95 | 605.23 | 739.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 16.28 | 773.84 | 790.12 | 965.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 16.28 | 888.84 | 905.12 | 1106.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 16.28 | 1431.7 | 1447.98 | 1769.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 15.65 | 98.92 | 114.57 | 140.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 18.24 | 109.4 | 127.64 | 156 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 18.24 | 118.26 | 136.5 | 166.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.2 | 21.52 | 29.72 | 36.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.19 | 26.35 | 34.54 | 42.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.04 | 86.98 | 99.02 | 121.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 27.4 | 239 | 266.4 | 325.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 27.4 | 334.2 | 361.6 | 441.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.45 | 67.6 | 73.05 | 89.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.45 | 117.7 | 123.15 | 150.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.47 | 12.89 | 18.36 | 22.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.47 | 13.98 | 19.45 | 23.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 36.27 | 103.37 | 139.64 | 170.67 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 |  |  |  | 9.75 | 18.88 | 28.63 | 34.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 10.16 | 23.21 | 33.37 | 40.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 20.32 | 38.44 | 58.76 | 71.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 30.49 | 64.77 | 95.26 | 116.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 40.66 | 84.49 | 125.15 | 152.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 8.48 | 17.98 | 26.46 | 32.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 16.95 | 32.13 | 49.08 | 59.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 25.43 | 51.28 | 76.71 | 93.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 33.92 | 74.18 | 108.1 | 132.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 1.66 | 26.68 | 28.34 | 34.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 1.66 | 85.91 | 87.57 | 107.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 1.67 | 5.78 | 7.45 | 9.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 5.45 | 16.69 | 22.14 | 27.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.29 | 7.06 | 11.35 | 13.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.29 | 4.8 | 9.09 | 11.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.31 | 2.71 | 7.02 | 8.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.32 | 2.37 | 6.69 | 8.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 8.59 | 186.44 | 195.03 | 238.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 8.59 | 294.2 | 302.79 | 370.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 8.59 | 136.59 | 145.18 | 177.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 8.59 | 162.26 | 170.85 | 208.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 22.8 | 53.94 | 76.74 | 93.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 15.69 | 39.38 | 55.07 | 67.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 15.69 | 47.88 | 63.57 | 77.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  | 52.21 | 74.76 | 126.97 | 155.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  | 8.32 | 59.23 | 67.55 | 82.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  | 18.05 | 62.65 | 80.7 | 98.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 8.6 | 30.48 | 39.08 | 47.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 0.73 | 42.54 | 43.27 | 52.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 7.21 | 101.11 | 108.32 | 132.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 35.56 | 128.12 | 163.68 | 200.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 35.56 | 122.96 | 158.52 | 193.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 11.2 | 80.72 | 91.92 | 112.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 17.5 | 119.8 | 137.3 | 167.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 50.17 | 67.83 | 118 | 144.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 6.99 | 150.34 | 157.33 | 192.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 11.24 | 25.79 | 37.03 | 45.26 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 15.21 | 34.84 | 50.05 | 61.17 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 18.23 | 48 | 66.23 | 80.95 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 21.39 | 65.16 | 86.55 | 105.78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 24.39 | 83.46 | 107.85 | 131.81 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 27.11 | 115.54 | 142.65 | 174.35 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 1.48 | 56.81 | 58.29 | 71.24 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 1.78 | 74.99 | 76.77 | 93.83 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 2.07 | 107.67 | 109.74 | 134.12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 5.58 | 126 | 131.58 | 160.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 14.02 | 12.67 | 26.69 | 32.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 39.81 | 99.7 | 139.51 | 170.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 45.47 | 207.41 | 252.88 | 309.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 51.88 | 337.63 | 389.51 | 476.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 59.09 | 500.51 | 559.6 | 683.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 15.32 | 36.31 | 51.63 | 63.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 45.78 | 593.15 | 638.93 | 780.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.73 | 7.51 | 8.24 | 10.07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.11 | 7.29 | 7.4 | 9.04 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.16 | 10.85 | 12.01 | 14.68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.18 | 10.49 | 10.67 | 13.04 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 274.62 | 517.48 | 792.1 | 968.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 274.61 | 1222.28 | 1496.89 | 1829.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 545.81 | 4158.06 | 4703.87 | 5749.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 9.12 | 44.9 | 54.02 | 66.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 9.12 | 26.85 | 35.97 | 43.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 545.81 | 2720.97 | 3266.78 | 3992.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.06 | 12.65 | 16.71 | 20.42 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.6 | 21.39 | 25.99 | 31.76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 5.06 | 25.21 | 30.27 | 37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.06 | 9.63 | 13.69 | 16.73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.61 | 17.19 | 21.8 | 26.64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 5.06 | 24.56 | 29.62 | 36.2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 5.59 | 38.83 | 44.42 | 54.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.14 | 56.09 | 62.23 | 76.06 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 8.38 | 133.67 | 142.05 | 173.61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.39 | 8.69 | 10.08 | 12.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.94 | 16.24 | 18.18 | 22.22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.37 | 23.64 | 26.01 | 31.79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.92 | 37.88 | 40.8 | 49.87 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 7.51 | 10.84 | 18.35 | 22.43 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2 | 8.9 | 10.9 | 13.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.74 | 1.85 | 4.59 | 5.61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.86 | 2.77 | 5.63 | 6.88 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.98 | 2.91 | 5.89 | 7.2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.06 | 3.93 | 6.99 | 8.54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.1 | 4.62 | 7.72 | 9.44 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.14 | 5.59 | 8.73 | 10.67 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.35 | 3.02 | 3.37 | 4.12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.42 | 3.68 | 4.1 | 5.01 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.46 | 4.65 | 5.11 | 6.25 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.21 | 3.04 | 9.25 | 11.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.29 | 3.99 | 10.28 | 12.56 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.4 | 4.13 | 10.53 | 12.87 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.49 | 5.15 | 11.64 | 14.23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.57 | 5.79 | 12.36 | 15.11 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.59 | 6.79 | 13.38 | 16.35 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.66 | 1.15 | 1.81 | 2.21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.77 | 2.06 | 2.83 | 3.46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.89 | 2.21 | 3.1 | 3.79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.97 | 3.22 | 4.19 | 5.12 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.04 | 3.89 | 4.93 | 6.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.08 | 4.86 | 5.94 | 7.26 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 |  |  |  | 6.08 | 7.74 | 13.82 | 16.89 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.24 | 28.34 | 30.58 | 37.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.45 | 51.5 | 53.95 | 65.94 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.63 | 64.15 | 66.78 | 81.62 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.76 | 78.49 | 81.25 | 99.3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.55 | 28.43 | 30.98 | 37.86 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.8 | 51.61 | 54.41 | 66.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.07 | 64.29 | 67.36 | 82.33 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.24 | 78.65 | 81.89 | 100.09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão |  |  |  | 5276 | 0 | 5276 | 6448.33 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4427.19 | 2827.72 | 7292.8662 | 8913.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601100B | DER | Apiloamento Manual |  |  |  | 54.05 | 0 | 54.05 | 66.06 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.45 | 0 | 13.325 | 16.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.45 | 0 | 33.548 | 41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500E | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900E | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000M | DER | Concreto Magro |  |  | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) |  |  | 334.3371 | 31.1 | 347.8 | 713.2371 | 871.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.189 | 68.5541 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.672 | 213.9178 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  | 450.4509 | 223.68 | 247.48 | 921.6109 | 1126.39 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.27 | 97.9344 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.96 | 305.5968 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  | 459.7992 | 223.68 | 279.57 | 963.0492 | 1177.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.33 | 119.6976 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.921 | 293.1819 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  | 496.392 | 223.68 | 287.21 | 1007.282 | 1231.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.344 | 124.7757 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 29.23 | 12.22 | 41.45 | 50.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 14.01 | 22.43 | 36.44 | 44.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  |  |  | 70.71 | 420 | 490.71 | 599.75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500B | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 841000B | DER | Remoção de cercas |  |  |  | 12.51 | 0 | 12.51 | 15.29 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  | 34.53 | 0 | 34.53 | 42.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  |  |  | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 141.89 | 71.98 | 289.956 | 354.38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 59.99 | 189.455 | 231.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600000A | DER | Escavação Manual de Valas |  |  |  | 49.54 | 0 | 49.54 | 60.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000B | DER | Formas de madeira comum |  |  |  | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310B | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  | 82.58 | 0 | 82.58 | 100.93 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  | 165.16 | 0 | 165.16 | 201.86 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  | 247.74 | 0 | 247.74 | 302.79 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  | 13.18 | 0.07 | 13.25 | 16.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  | 14.34 | 4.81 | 19.15 | 23.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  | 2.24 | 0.28 | 2.52 | 3.08 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  |  |  | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 50439.52 | 6357.81 | 56797.33 | 56797.33 | X | x | x | x |  |  |  | Falta de 1,000 | [18 empty] | 0 | 56797.33 | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
| 600000B | DER | Escavação Manual de Valas |  |  | 0 | 49.54 | 0 | 49.54 | 60.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  |  | 0 | 11.83 | 0 | 11.83 | 14.46 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  |  | 0 | 12.15 | 0 | 12.15 | 14.85 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  |  | 0 | 30.71 | 93.24 | 123.95 | 151.49 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600310C | DER | Limpeza de bueiro |  |  | 0 | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  | 0 | 82.58 | 0 | 82.58 | 100.93 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  | 0 | 165.16 | 0 | 165.16 | 201.86 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  | 0 | 247.74 | 0 | 247.74 | 302.79 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  | 0 | 15.85 | 0 | 15.85 | 19.37 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  | 0 | 19.81 | 0 | 19.81 | 24.21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  | 0 | 21.61 | 0 | 21.61 | 26.41 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  | 0 | 23.77 | 0 | 23.77 | 29.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  | 0 | 47.55 | 0 | 47.55 | 58.12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  | 0 | 47.7 | 0 | 47.7 | 58.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  | 0 | 57.25 | 0 | 57.25 | 69.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  | 0 | 71.56 | 0 | 71.56 | 87.46 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  | 79.266 | 153.91 | 704.81 | 937.986 | 1146.41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) |  |  | 79.5758 | 153.91 | 615.46 | 848.9458 | 1037.58 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  | 77.3041 | 153.91 | 534.62 | 765.8341 | 936 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) |  |  | 77.6139 | 153.91 | 469.02 | 700.5439 | 856.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) |  |  | 14.488 | 39 | 174.32 | 227.808 | 278.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 0.3 | 12.681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) |  |  | 24.0431 | 46.8 | 210.39 | 281.2331 | 343.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 0.5175 | 21.8747 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) |  |  | 79.266 | 53.18 | 233.31 | 365.756 | 447.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  |  | 34.12 | 0 | 30.708 | 37.53 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  | 34.12 | 0 | 30.708 | 37.53 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606500C | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602000C | DER | Formas de madeira comum |  |  | 0 | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  | 262.0253 | 150.9 | 141.02 | 553.9453 | 677.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.1 | 36.272 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.51 | 162.3483 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 141.89 | 71.98 | 289.956 | 354.38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 59.99 | 189.455 | 231.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532500G | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603900H | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços |  |  | 0 | 534.26 | 844 | 1378.26 | 1684.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos |  |  | 0 | 534.26 | 844 | 1185.3036 | 1448.68 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  | 658.7902 | 202.1 | 321.1 | 1181.9902 | 1444.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.434 | 157.4205 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.575 | 501.3698 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  | 688.9504 | 202.1 | 264.44 | 1155.4904 | 1412.24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.425 | 154.156 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.68 | 534.7944 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  | 163.5914 | 38.73 | 65.31 | 267.6313 | 327.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.507 | 161.3933 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.052 | 2.198 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605000O | DER | Concreto Magro |  |  | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) |  |  | 334.3371 | 31.1 | 347.8 | 713.2371 | 871.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.189 | 68.5541 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.672 | 213.9178 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa |  |  | 456.8935 | 223.68 | 212.89 | 893.4635 | 1091.99 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.2 | 72.544 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  | 450.4509 | 223.68 | 247.48 | 921.6109 | 1126.39 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.27 | 97.9344 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.96 | 305.5968 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  | 459.7992 | 223.68 | 279.57 | 963.0492 | 1177.04 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.33 | 119.6976 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.921 | 293.1819 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  | 496.392 | 223.68 | 287.21 | 1007.282 | 1231.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.344 | 124.7757 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa |  |  | 464.8317 | 223.68 | 308.96 | 997.4717 | 1219.11 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.386 | 140.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.873 | 277.9021 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa |  |  | 463.0321 | 223.68 | 320.97 | 1007.6821 | 1231.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.41 | 148.7152 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.84 | 267.3972 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa |  |  | 465.5116 | 223.68 | 331.57 | 1020.7615 | 1247.57 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.43 | 155.9696 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.825 | 262.6223 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa |  |  | 467.3252 | 223.68 | 334.4 | 1025.4052 | 1253.25 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.435 | 157.7832 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.825 | 262.6223 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa |  |  | 469.3227 | 223.68 | 357.72 | 1050.7227 | 1284.19 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.48 | 174.1056 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.78 | 248.2974 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa |  |  | 471.3798 | 223.68 | 374.39 | 1069.4498 | 1307.08 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.512 | 185.7126 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.75 | 238.7475 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  | 72.4731 | 20.79 | 219.64 | 312.9031 | 382.43 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0424 | 15.3793 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1507 | 47.9723 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.1743 | 7.3677 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.06 | 1.7538 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m |  |  | 106.097 | 117.87 | 525.39 | 749.357 | 915.86 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.0636 | 23.069 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.2261 | 71.9744 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.2615 | 11.0536 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  | 204.2179 | 117.87 | 525.39 | 847.4779 | 1035.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.1154 | 41.8579 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.4105 | 130.6745 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.7496 | 31.6856 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620000C | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m |  |  | 277.1046 | 117.87 | 525.39 | 920.3646 | 1124.87 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.1566 | 56.802 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.557 | 177.3098 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.0171 | 42.9928 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  |  | 349.9912 | 117.87 | 836.28 | 1304.1412 | 1593.92 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.1978 | 71.746 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.7035 | 223.9452 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.2846 | 54.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m |  |  | 386.5062 | 117.87 | 836.28 | 1340.6562 | 1638.55 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.2424 | 87.9233 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.8618 | 274.3368 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.5736 | 24.2461 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  | 507.4888 | 117.87 | 1203.59 | 1828.9488 | 2235.34 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.2869 | 104.0644 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.8625 | 78.7279 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  | 761.5994 | 150.9 | 1729.17 | 2641.6694 | 3228.65 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.4305 | 156.151 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.5308 | 487.2996 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.7951 | 118.1489 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  | 1028.3727 | 150.9 | 2256.63 | 3435.9027 | 4199.36 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.5813 | 210.8491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.067 | 657.9881 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 3.7742 | 159.5354 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  | 2064.8178 | 216.97 | 4085.29 | 6367.0778 | 7781.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 1.1672 | 423.3668 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 4.1502 | 1321.1332 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 7.5779 | 320.3178 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  | 3969.5287 | 316.07 | 7352.53 | 11638.1287 | 14224.12 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 2.2439 | 813.9074 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 7.9786 | 2539.8277 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 14.5681 | 615.7936 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100C | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  | 506.563 | 117.87 | 836.28 | 1460.713 | 1785.28 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.2863 | 103.8467 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.0182 | 324.1236 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.8593 | 78.5926 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  | 734.5397 | 117.87 | 1203.59 | 2055.9997 | 2512.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.4153 | 150.6376 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.4763 | 469.9506 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.6958 | 113.9515 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  | 1102.2658 | 183.93 | 2417.29 | 3703.4858 | 4526.4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0,6231 | 226.0108 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2,2155 | 705.2601 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 4.0453 | 170.9948 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  | 1449.3335 | 183.93 | 3123.86 | 4757.1235 | 5814.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.8193 | 297.1765 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.9131 | 927.3271 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 5.3189 | 224.8299 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  | 2848.855 | 266.52 | 5539.08 | 8654.455 | 10577.47 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 1.6104 | 584.1243 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 5.7261 | 1822.7894 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 10.4552 | 441.9413 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  | 5450.3193 | 382.13 | 9911.73 | 15744.1793 | 19242.54 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 3.081 | 1117.5403 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 10.9549 | 3487.2733 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 20.0025 | 845.5057 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620100D | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  | 663.1665 | 117.87 | 836.28 | 1617.3165 | 1976.68 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.3748 | 135.9475 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.333 | 424.3339 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.434 | 102.8852 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  | 0 | 961.5818 | 117.87 | 1203.59 | 2283.0418 | 2790.33 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.5436 | 197.1746 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.9327 | 615.2364 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 3.529 | 149.1708 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  | 1442.9724 | 216.97 | 3105.41 | 4765.3524 | 5824.21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.8157 | 295.8707 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.9003 | 923.2525 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 5.2957 | 223.8492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  | 1870.5808 | 216.97 | 3991.46 | 6079.0108 | 7429.77 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 1.0574 | 383.5401 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 3.7598 | 1196.8571 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 6.865 | 290.1836 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  | 3634.5633 | 316.07 | 6995.4 | 10946.0333 | 13378.24 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 2.0546 | 745.2445 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 7.3053 | 2325.4961 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 13.3386 | 563.8226 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  | 6930.7638 | 448.2 | 12469.92 | 19848.8838 | 24259.31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 3.9179 | 1421.1007 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 13.9305 | 4434.4961 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 25.4357 | 1075.167 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 3.0581 | 12.75 | 35.99 | 51.7981 | 63.31 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0003 | 0.10811 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0013 | 0.41383 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.06 | 2.5362 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 4.881 | 16.06 | 48.98 | 69.921 | 85.46 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0004 | 0.14415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.002 | 0.63666 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.097 | 4.1002 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 8.5177 | 30.68 | 106.79 | 145.9877 | 178.43 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.11 | 4.6497 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 15.1208 | 30.68 | 106.79 | 152.5908 | 186.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 28.255 | 48.95 | 264.31 | 341.515 | 417.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 8.5177 | 30.68 | 106.79 | 145.9877 | 178.43 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.11 | 4.6497 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 15.1208 | 48.95 | 264.31 | 328.3808 | 401.35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 28.255 | 73.43 | 440.99 | 542.675 | 663.26 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800C | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 43.4219 | 88.83 | 715.15 | 847.4019 | 1035.69 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.021 | 6.6849 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 52.0217 | 88.83 | 715.15 | 856.0017 | 1046.21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0252 | 8.0219 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 73.9072 | 118.44 | 907.83 | 1100.1772 | 1344.64 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0336 | 10.6959 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 86.0344 | 177.66 | 1089.91 | 1353.6044 | 1654.38 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.042 | 13.3699 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 103.894 | 177.66 | 1089.91 | 1371.464 | 1676.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0479 | 15.248 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 2.0187 | 85.3304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 110.42 | 355.32 | 2702.99 | 3168.73 | 3872.82 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0504 | 16.0438 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610400D | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 10.5044 | 30.68 | 106.79 | 147.9744 | 180.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.157 | 6.6364 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 15.1208 | 48.95 | 264.31 | 328.3808 | 401.35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610600F | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800D | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 28.255 | 73.43 | 440.99 | 542.675 | 663.26 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610800E | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000C | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 43.4219 | 88.83 | 715.15 | 847.4019 | 1035.69 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.021 | 6.6849 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611000D | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 52.0217 | 88.83 | 715.15 | 856.0017 | 1046.21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0252 | 8.0219 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611200B | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 73.9072 | 118.44 | 907.83 | 1100.1772 | 1344.64 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0336 | 10.6959 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 86.0344 | 177.66 | 1089.91 | 1353.6044 | 1654.38 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 | 0 | 0 | 2.9191 | 3.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.042 | 13.3699 | 0 | 0 | 13.3699 | 16.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 | 69.7455 | 85.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611400D | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 103.894 | 177.66 | 1089.91 | 1371.464 | 1676.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0479 | 15.248 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 2.0187 | 85.3304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611600B | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 110.42 | 355.32 | 2702.99 | 3168.73 | 3872.82 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0504 | 16.0438 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 43.2938 | 32.82 | 173.47 | 249.5838 | 305.04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0226 | 8.1446 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.0839 | 26.7079 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.1349 | 1.805 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.157 | 6.6364 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 56.7157 | 52.52 | 359.6 | 468.8357 | 573.01 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0286 | 10.3069 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1054 | 33.552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.1711 | 2.2893 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610700B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 67.523 | 52.52 | 359.6 | 479.643 | 586.22 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0345 | 12.4331 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1269 | 40.3961 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.2073 | 2.7737 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.282 | 11.9201 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 98.2381 | 78.78 | 598.43 | 775.4481 | 947.75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0472 | 17.0099 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.1727 | 54.9756 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.2877 | 3.8494 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610900B | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 125.2015 | 78.78 | 598.43 | 802.4115 | 980.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0599 | 21.5868 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.2184 | 69.5233 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.3681 | 4.9252 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.69 | 29.1663 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 156.8378 | 107.78 | 945.71 | 1210.3278 | 1479.26 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0758 | 27.3168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.2764 | 87.9864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.4663 | 6.2391 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611100B | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 189.2862 | 107.78 | 945.71 | 1242.7762 | 1518.92 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.0917 | 33.0468 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.3343 | 106.4177 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.5644 | 7.5517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 264.5858 | 143.71 | 1218.72 | 1627.0158 | 1988.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.1272 | 45.8403 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.463 | 147.3868 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 0.784 | 10.4899 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 368.606 | 215.57 | 1533.76 | 2117.936 | 2588.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.187 | 67.3911 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.6783 | 215.9232 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 1.1619 | 15.5462 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611500B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 481.5141 | 215.57 | 1533.76 | 2230.8441 | 2726.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.2741 | 98.7802 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.9748 | 310.3081 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 2.2538 | 30.1558 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 578.6458 | 464.18 | 3410.03 | 4452.8558 | 5442.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 452 | 0.3062 | 110.3484 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.1047 | 351.6592 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 10 | 1.9251 | 25.7578 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  | 286.6225 | 513.37 | 927.87 | 1727.8625 | 2111.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.11541 | 41.8617 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.62209 | 198.0299 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.029328 | 9.3797 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  | 337.3661 | 568.37 | 1027.28 | 1933.0161 | 2362.53 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.13261 | 48.0996 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.73198 | 233.0112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.03666 | 11.7246 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  | 421.3363 | 659.34 | 1191.71 | 2272.3863 | 2777.31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.16108 | 58.4276 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.91384 | 290.9015 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.048786 | 15.6027 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  | 507.1139 | 752.4 | 1359.9 | 2619.4139 | 3201.45 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.19012 | 68.9611 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.0996 | 350.0273 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.061194 | 19.5711 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  | 625.1086 | 407.56 | 736.62 | 1769.2886 | 2162.42 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.43266 | 156.9344 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.27 | 404.2696 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.5118 | 63.9046 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 776.8424 | 474.28 | 857.23 | 2108.3524 | 2576.83 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.54156 | 196.4346 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.5739 | 501.0196 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.8781 | 79.3881 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 1025.1339 | 583.67 | 1054.92 | 2663.7239 | 3255.6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.71976 | 261.0713 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.0712 | 659.3378 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.4775 | 104.7248 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 1278.0235 | 694.84 | 1255.87 | 3228.7335 | 3946.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.90126 | 326.905 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.5778 | 820.5879 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 3.088 | 130.5306 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  | 296.4613 | 693.19 | 1252.87 | 2242.5213 | 2740.81 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.20478 | 74.2778 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.60275 | 191.8734 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.71706 | 30.3101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  | 370.0292 | 837.12 | 1513.01 | 2720.1592 | 3324.58 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.25758 | 93.4294 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.75011 | 238.7825 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.89466 | 37.8173 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  | 489.577 | 908.89 | 1642.74 | 3041.207 | 3716.96 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.34338 | 124.5508 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.98957 | 315.0098 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.1833 | 50.0164 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  | 609.1248 | 1104.68 | 1996.61 | 3710.4148 | 4534.87 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.42918 | 155.6722 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.229 | 391.2371 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.4719 | 62.2155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  | 522.5527 | 983.62 | 1777.8 | 3283.9727 | 4013.67 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.20477 | 74.273 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.1293 | 359.491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.055723 | 17.8214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  | 613.4581 | 1086.73 | 1964.18 | 3664.3681 | 4478.59 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.23381 | 84.809 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.3249 | 421.764 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.069654 | 22.2767 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  | 763.8016 | 1257.27 | 2272.4 | 4293.4716 | 5247.48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.28185 | 102.2339 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.6485 | 524.754 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.092693 | 29.6452 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  | 917.6415 | 1431.77 | 2587.79 | 4937.2015 | 6034.25 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.33101 | 120.0641 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.9795 | 630.139 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.11627 | 37.185 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  | 1187.7064 | 788.12 | 1424.47 | 3400.2964 | 4155.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.82205 | 298.1754 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.4129 | 768.1121 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.8725 | 121.4188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 1476.0005 | 914.91 | 1653.61 | 4044.5205 | 4943.21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 1.029 | 373.2258 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.9904 | 951.9372 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 3.5684 | 150.8375 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 1947.7545 | 1122.74 | 2029.24 | 5099.7345 | 6232.9 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 1.3675 | 496.0356 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 3.9354 | 1252.7419 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 4.7073 | 198.9771 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 2428.2447 | 1333.97 | 2411.03 | 6173.2447 | 7544.94 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 1.7124 | 621.1196 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 4.8978 | 1559.117 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 5.8672 | 248.0082 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  | 563.2765 | 1330.82 | 2405.34 | 4299.4365 | 5254.77 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.38908 | 141.1278 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.1452 | 364.5595 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.3624 | 57.5892 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  | 703.0555 | 1604.29 | 2899.61 | 5206.9555 | 6363.94 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.4894 | 177.5159 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.4252 | 453.6868 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.6999 | 71.8528 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  | 930.1963 | 1740.66 | 3146.1 | 5816.9563 | 7109.48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.65242 | 236.6465 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.8802 | 598.5187 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.2482 | 95.0312 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  | 1157.3371 | 2112.66 | 3818.44 | 7088.4371 | 8663.49 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.81544 | 295.7771 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.3352 | 743.3505 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.7965 | 118.2095 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  | 171.6898 | 164.18 | 296.75 | 632.6198 | 773.19 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.099454 | 36.0739 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.36185 | 115.1873 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.30858 | 13.0435 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.0056851 | 1.8182 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  | 252.0458 | 250.09 | 452.01 | 954.1458 | 1166.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.14735 | 53.4469 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.5282 | 168.1405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.43354 | 18.3257 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.0093398 | 2.9871 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  | 456.6755 | 465.1 | 840.62 | 1762.3955 | 2154 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.25614 | 92.9062 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.95694 | 304.6238 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.70038 | 29.6052 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.02274 | 7.2729 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  | 597.3727 | 606.26 | 1095.75 | 2299.3827 | 2810.31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.3311 | 120.0948 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.2542 | 399.2439 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.89487 | 37.8263 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.030952 | 9.8992 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  | 824.4054 | 834.7 | 1508.66 | 3167.7654 | 3871.64 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.4525 | 164.1314 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.7334 | 551.804 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.215 | 51.3587 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.043965 | 14.0609 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  | 195.8902 | 161.03 | 291.05 | 647.9702 | 791.95 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.13203 | 47.8895 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.40194 | 127.9491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.47437 | 20.0516 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  | 296.7931 | 246.55 | 445.61 | 988.9531 | 1208.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.20445 | 74.1571 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.60405 | 192.2879 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.71796 | 30.3481 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  | 549.9416 | 431.06 | 779.11 | 1760.1116 | 2151.21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.38328 | 139.0229 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.1143 | 354.7175 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.3296 | 56.2011 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  | 807.8256 | 592.56 | 1071.01 | 2471.3956 | 3020.54 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.56408 | 204.6039 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.6356 | 520.674 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.9529 | 82.5477 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  | 1117.6361 | 810.35 | 1464.64 | 3392.6261 | 4146.47 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.7793 | 282.6674 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.2642 | 720.7548 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.702 | 114.2138 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  | 201.7756 | 331.87 | 599.83 | 1133.4756 | 1385.33 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.13625 | 49.4216 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.41373 | 131.7018 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.48858 | 20.6522 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  | 306.174 | 524.69 | 948.32 | 1779.184 | 2174.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.21118 | 76.5992 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.62284 | 198.2694 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.74061 | 31.3054 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  | 549.9416 | 904.15 | 1634.17 | 3088.2616 | 3774.47 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.38328 | 139.0229 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.1143 | 354.7175 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.3296 | 56.2011 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  | 807.8256 | 1317.87 | 2381.94 | 4507.6356 | 5509.23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.56408 | 204.6039 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.6356 | 520.674 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.9529 | 82.5477 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  | 1117.6361 | 1817.65 | 3285.24 | 6220.5261 | 7602.73 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.7793 | 282.6674 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.2642 | 720.7548 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.702 | 114.2138 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  | 1733.1266 | 2746 | 4963.16 | 9442.2866 | 11540.36 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 1.2096 | 438.7544 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 3.5098 | 1117.2684 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 4.1898 | 177.1038 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  | 2731.1431 | 4337.89 | 7840.34 | 14909.3731 | 18222.24 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 1.9088 | 692.3523 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 5.528 | 1759.7211 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 6.6021 | 279.0697 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  | 576.753 | 784.99 | 1418.79 | 2780.533 | 3398.37 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.35276 | 127.9539 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.1888 | 378.4347 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.018048 | 5.7721 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  | 652.0486 | 863.99 | 1561.59 | 3077.6286 | 3761.48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.38489 | 139.6086 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.35 | 429.736 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.1766 | 49.7349 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.02538 | 8.117 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  | 760.6301 | 981.23 | 1773.5 | 3515.3601 | 4296.47 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.43281 | 156.9897 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.5798 | 502.8961 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.2654 | 53.4885 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.036378 | 11.6344 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 829.589 | 1056.64 | 1909.78 | 3796.009 | 4639.48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.46256 | 167.7782 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.7264 | 549.5625 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.3209 | 55.8344 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.043428 | 13.8891 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  | 929.0762 | 1170.57 | 2115.71 | 4215.3562 | 5152.01 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.50537 | 183.3095 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.9364 | 616.4166 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.3875 | 58.6496 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0.054426 | 17.4065 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  | 561.7808 | 499.36 | 902.54 | 1963.6808 | 2400.01 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.3825 | 138.7404 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.1484 | 365.5638 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.3598 | 57.4766 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  | 630.7507 | 531.81 | 961.21 | 2123.7707 | 2595.67 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.432 | 156.695 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.2865 | 409.5411 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.5263 | 64.5146 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  | 731.9066 | 579.6 | 1047.58 | 2359.0866 | 2883.28 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.5046 | 183.0285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.4891 | 474.0411 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.7705 | 74.8369 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 927.0672 | 659.55 | 1192.07 | 2778.6872 | 3396.11 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.6411 | 232.5398 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.8841 | 599.7496 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.2422 | 94.7778 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  | 1161.8113 | 754.8 | 1364.23 | 3280.8413 | 4009.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.80658 | 292.5627 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.3576 | 750.4948 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.8094 | 118.7538 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  | 561.7808 | 1145.5 | 2070.4 | 3777.6808 | 4617.08 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.3825 | 138.7404 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.1484 | 365.5638 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.3598 | 57.4766 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  | 630.7507 | 1269.95 | 2295.31 | 4196.0107 | 5128.36 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.432 | 156.695 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.2865 | 409.5411 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.5263 | 64.5146 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  | 731.9066 | 1452.83 | 2625.87 | 4810.6066 | 5879.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.5046 | 183.0285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.4891 | 474.0411 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 1.7705 | 74.8369 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 927.0672 | 1767.68 | 3194.92 | 5889.6672 | 7198.35 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.6411 | 232.5398 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.8841 | 599.7496 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.2422 | 94.7778 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  | 1161.8113 | 2149.45 | 3884.95 | 7196.2113 | 8795.21 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.80658 | 292.5627 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.3576 | 750.4948 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.8094 | 118.7538 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  | 1294.2412 | 2360.53 | 4266.46 | 7921.2312 | 9681.33 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.89754 | 325.5546 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 2.6274 | 836.3895 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 3.1298 | 132.2971 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 1607.9252 | 2882.38 | 5209.64 | 9699.9452 | 11855.27 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 1.118 | 405.5092 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 3.261 | 1038.0752 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 3.8879 | 164.3408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  | 156.7915 | 267.14 | 482.82 | 906.7515 | 1108.23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.11253 | 40.8169 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.31406 | 99.975 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.37851 | 15.9996 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  | 170.5855 | 303.11 | 547.85 | 1021.5455 | 1248.53 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.12243 | 44.4078 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.34169 | 108.7705 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.41181 | 17.4072 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  | 184.3795 | 346.01 | 625.39 | 1155.7795 | 1412.59 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.13233 | 47.9987 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0.36932 | 117.566 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0.44511 | 18.8148 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  |  | 757.0587 | 344.86 | 623.29 | 1725.2087 | 2108.55 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.38417 | 139.3461 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.5544 | 494.7994 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 2.9078 | 122.9131 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  |  | 934.683 | 418.48 | 756.36 | 2109.523 | 2578.26 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.47295 | 171.5484 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 1.9179 | 610.5251 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 3.6104 | 152.6095 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  |  | 1495.3573 | 655.18 | 1184.19 | 3334.7273 | 4075.7 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0.75196 | 272.7509 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 3.0644 | 975.4841 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 5.8463 | 247.1223 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  | 2169.0444 | 935.97 | 1691.68 | 4796.6944 | 5862.52 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 1.089 | 395.0057 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 4.4435 | 1414.493 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 8.5059 | 359.5457 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  | 2946.5261 | 1260.43 | 2278.12 | 6485.0761 | 7926.06 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 1.474 | 534.6529 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 6.0317 | 1920.0647 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 11.6349 | 491.8085 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  | 4869.751 | 2044.45 | 3695.17 | 10609.371 | 12966.77 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 2.4197 | 877.6627 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 9.9547 | 3168.8669 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 19.4753 | 823.2214 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cimento | 455 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Areia | 295 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Brita | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| transporte |  | Cal | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 50439.52 | 6357.81 | 56797.33 | 56797.33 | X | x | x | x |  |  |  | Falta de 1,000 | [18 empty] | 56797.33 | 0 | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
|  |  | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | x | x | x | [22 empty] | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  |  |  | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  |  |  | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  |  |  | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base |  |  |  | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base |  |  |  | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado |  |  |  | 133.22 | 14.8 | 148.02 | 180.91 | un | 79 | 162.82 | 18.09 | 180.91 | 12862.78 | 1429.11 | 14291.89 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14291.89
| 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  | 83.8 | 21 | 104.8 | 128.09 | un | 23 | 102.42 | 25.67 | 128.09 | 2355.66 | 590.41 | 2946.07 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946.07
| 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  | 59.72 | 15.14 | 74.86 | 91.49 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  | 158.24 | 17.58 | 175.82 | 214.89 | un | 79 | 193.4 | 21.49 | 214.89 | 15278.6 | 1697.71 | 16976.31 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16976.31
| 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  | 107.7 | 27.06 | 134.76 | 164.7 | un | 23 | 131.63 | 33.07 | 164.7 | 3027.49 | 760.61 | 3788.1 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.1
| 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  | 43.34 | 4.82 | 48.16 | 58.86 | un | 79 | 52.97 | 5.89 | 58.86 | 4184.63 | 465.31 | 4649.94 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649.94
| 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas |  |  |  | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 23 | 157.91 | 17.55 | 175.46 | 3631.93 | 403.65 | 4035.58 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4035.58
| 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa |  |  |  | 88.12 | 9.79 | 97.91 | 119.67 | un | 23 | 107.7 | 11.97 | 119.67 | 2477.1 | 275.31 | 2752.41 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.41
| 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. |  |  |  | 5417.55 | 601.95 | 6019.5 | 7357.03 | gb | 1 | 6621.33 | 735.7 | 7357.03 | 6621.33 | 735.7 | 7357.03 |  |  | x | x | x |  |  |  | Faltam: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7357.03
|  |  | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada |  |  |  | 279.21 | 31.02 | 310.23 | 379.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem |  |  |  | 279.21 | 31.02 | 310.23 | 379.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | [6 empty] | 0 | km.pista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | [6 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | [6 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | [6 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | [6 empty] | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL | x | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | [15 empty] | 28.24% | 71.76% |  |  | x | x | x | x
X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 5/1/2024 | [14 empty] | 390738.04 | 992989.96 |  | 1383728 | x | x | x | x
X | x | [18 empty] | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) |  |  |  | 260347.34 | 920158 | 1180505.34 | 85.31% | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) |  |  |  | 29511.66 | 60116.34 | 89628 | 6.477% | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 50439.52 | 6357.81 | 56797.33 | 4.105% | x | x | x | x
X | x | [13 empty] | ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): | 32774.03 |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 42.2203 | x | x | x | x
| x | [18 empty] | x | x | x | x
| x | [9 empty] | Para conferência da Soma Total das quantidades: | 78486.52 | [5 empty] | 2710658.67 | 1383728 | x | x | x | x
Etapa 1
|  | Etapa 1 - Inicío | Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem na Rua Inicial do trecho entre as estacas 00 e 05; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 00 a 05; drenagem incial no trecho da estaca 00 e 15; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 00 e 05. | [24 empty] | 2: Etapa 2
|  | Etapa 2 | Descrever o planejamento da Etapa 2 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 3: Etapa 3
|  | Etapa 3 | Descrever o planejamento da Etapa 3 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 4: Etapa 4
|  | Etapa 4 | Descrever o planejamento da Etapa 4 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 5: Etapa 5
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 5 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 6: Etapa 6
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 6 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 7: Etapa 7
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 7 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 8: Etapa 8
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 8 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 9: Etapa 9
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 9 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 10: Etapa 10
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 10 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 11: Etapa 11
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 11 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 12: Etapa 12
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 12 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 13: Etapa 13
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 13 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 14: Etapa 14
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 14 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 15: Etapa 15
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 15 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 16: Etapa 16
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 16 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 17: Etapa 17
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 17 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento. | [24 empty] | 18: Etapa 18
|  | 0 | Descrever o planejamento da Etapa 18 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
ATUALIZAR A TABELA DO BDI PARA O CÁLCULO CORRETO DOS PREÇOS UNITÁRIOS. E AJUSTAR AS DMT's NA PASTA ESPECÍFICA E AS DEMAIS NA PASTA DA GLOBAL
Em caso de preços de COTAÇÕES realizadas pelos municípios, não poderá usar o código e origem oficial desta tabela. Deverá ser criado um novo serviço na área dos "SERVIÇOS EXTRAS" no respectivo grande item, somente na pasta da "GLOBAL_DER_FEV_2023", que automaticamente será mostradas nas demais pastas do projeto. podendo usar o mesmo descritivo, porém com o código e origem da cotação realizada.
NÃO LANÇAR QUANTITATIVOS na pasta da "GLOBAL_DER_FEV_2023", utilizar as pastas das "Ruas..." para o lançamento das quantidades podendo RENOMEAR AS PLANILHAS.
A data base é a DATA DA APROVAÇÃO do orçamento e não da tabela referência. Isso está no Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21.
Indicará aonde existem diferenças entre a MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE E PREÇO UNITÁRIO, em relação a SOMATÓRIA DAS RUAS.
É OBRIGATÓRIO LANÇAR NAS COLUNAS "AC:AT" DAS RUAS OS QUANTITATIVOS DE CADA ETAPA DA EXECUÇÃO E NA PASTA DA GLOBAL DESCREVÊ-LAS OS ITENS A SEREM MEDIDOS POR ETAPAS NAS LINHAS FINAIS (2561:2578) DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
Note on T1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on D3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on T15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Tabela de referência da análise do projeto (não apagar essa informações das planilha dos editais: planilha de serviços, anexo e cartilha).
Note on T16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar a data da aprovação do projeto, que será a data base para reajustamento do contrato quando necessário, conforme o Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/2021.
Note on AB16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Lanças as quantidades identificadas no projeto para cada parte/objeto, que sejam mensuráveis visualmente nas medições das Etapas.
Note on D542: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1105000 28,38 3,13 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1966000 21,87 4,29 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0134000 10,23 0,13 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3124 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0584000 46,63 2,72 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 0,8220000 19,27 15,83 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 91,38 89,2202060 % MAO DE OBRA : 11,04 10,7797940 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 102,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS 97105 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA
Note on D543: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97105 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,1854000 391,84 72,64 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1192000 28,38 3,38SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3125 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2034000 21,87 4,44 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0145000 10,23 0,14 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0218000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 108,05 90,3087767 % MAO DE OBRA : 11,59 9,6912233 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 119,64 100,0000000 %
Note on D544: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97106 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0023000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0333000 37,54 1,25 DA REGIAO - BRUTASINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3126 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2119000 391,84 83,03 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1267000 28,38 3,59 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2093000 21,87 4,57 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0154000 10,23 0,15 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0232000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0076869 % MATERIAL : 118,69 90,9216697 % MAO DE OBRA : 11,84 9,0706434 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 130,54 100,0000000 %
Note on D545: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97107 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3127 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0026000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG C 0,0067000 19,70 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0375000 37,54 1,40 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2384000 391,84 93,41 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1334000 28,38 3,78 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2145000 21,87 4,69 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0162000 10,23 0,16 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0244000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3128 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL EQUIPAMENTO : 0,01 0,0070957 % MATERIAL : 129,33 91,4638474 % MAO DE OBRA : 12,05 8,5290569 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 141,39 100,0000000 %
Note on D546: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97108 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0028000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0417000 37,54 1,56 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2649000 391,84 103,79 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1393000 28,38 3,95 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2192000 21,87 4,79 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0170000 10,23 0,17 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0255000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3129 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0935000 46,63 4,35 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 2,1047000 15,67 32,98 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0060886 % MATERIAL : 152,16 92,3648321 % MAO DE OBRA : 12,56 7,6290793 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 164,73 100,0000000 %
Note on D547: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97109 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0031000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0458000 37,54 1,71 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2914000 391,84 114,18 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1446000 28,38 4,10 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2234000 21,87 4,88 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0176000 10,23 0,18 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3130 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0265000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0935000 46,63 4,35 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 2,1047000 15,67 32,98 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0057133 % MATERIAL : 162,76 92,7269611 % MAO DE OBRA : 12,75 7,2673256 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 175,52 100,0000000 %
Note on D550: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97112 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM E M2 SPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3133 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,1854000 391,84 72,64 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1192000 28,38 3,38 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2034000 21,87 4,44 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0145000 10,23 0,14 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0218000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 1,8000000 22,49 40,48 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 3,1100000 20,80 64,68 USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,0909000 0,45 0,04 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0332000 46,63 1,54 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 0,5839000 16,67 9,73 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3134 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 197,73 93,7946472 % MAO DE OBRA : 13,08 6,2053528 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 210,81 100,0000000 %
Note on I644: =MF3 pré x 0,50294
Note on I645: =MF3 pré x 0,33088
Note on I646: =MF3 pré x 0,411765
Note on I664: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I668: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I672: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I676: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436

## Av das Torres (hidden)
| Cartilha | [9 empty] | cartilha | cartilha | [5 empty] | cartilha | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração
|  |  | Anexo | Anexo | [6 empty] | Anexo | Anexo
x
x
x
x
|  |  | BDI (%) - MATERIAIS | 18.38%
|  |  | BDI (%) - SERVIÇOS | 22.22%
| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 | [23 empty] | Digitar "b" e o "nº da etapa" para arredontar para BAIXO, ou "c" e o nº da etapa para arredondar para CIMA. Exemplo: para baixar o % da etapa 1, digita-se "b1".
| Município: | NOME DO MUNICÍPIO |  | SAM | XX | [12 empty] | SAM | XX
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1
| Local da Obra : | AVENIDA DAS TORRES ( TRECHO ENTRE PR 281 ATE RUA SANTOS DUMONT) | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração | [6 empty] | Válido apenas nas linhas dos "Grandes Itens" | [19 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade
| Fonte do Recurso: | PAM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-01-05 | [7 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
[6 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  |  | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | IMPRIMIR/FILTROS | [6 empty] | 4 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI |  | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA | VALOR DO MATERIAL | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) - PM | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha | GLOBAL |  |  | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | Ajuste Manual dos centavos entre a Soma e a multiplicação
1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [15 empty] | 6607.51 | X | x | x | x | x |  |  | Falta = 6607,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 12.22 | 41.45 | 50.66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 22.43 | 36.44 | 44.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 60.19 | 2.16 | 73.3054 | 89.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 41.9 | 0 | 52.8554 | 64.6 | m3 | 47.6 | 51.21 | 13.39 | 64.6 | 2437.6 | 637.36 | 3074.96 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 47,6 | [18 empty] | 0 | c
| PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | PAI-022B | PM curitiba
| PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | PAI-022C | PM curitiba
| PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | PAI-022D | PM curitiba
| PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | PAI-022A | PM curitiba
| 600310A | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0.07 | 13.25 | 16.19 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 4.81 | 19.15 | 23.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0.28 | 2.52 | 3.08 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - fev/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 349.44 | 2540.88 | 2890.32 | 3532.55 | un | 1 | 427.09 | 3105.46 | 3532.55 | 427.09 | 3105.46 | 3532.55 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 1 | [18 empty] | 0 | c
| COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE - fev/23 | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.19 | 2355.19 | 2878.51 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE - fev/23 | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 87.83 | 93.92 | 114.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 841000A | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 12.51 | 15.29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 34.53 | 0 | 34.53 | 42.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 7.76 | 9.25 | 11.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606500A | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
2 | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1.89 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 6.67 | 8.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 5.54 | 6.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.34 | 0 | 49.34 | 60.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.04 | 0 | 14.716 | 17.99 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 3 | 4.37 | 5.34 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 5.77 | 8.36 | 10.22 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 29.58 | 40.54 | 49.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.93 | 1 | 1.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45 | 6.66 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 6.66 | 8.14 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 29.58 | 44.4 | 54.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.45 | 0 | 12.68 | 15.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.66 | 0 | 13.89 | 16.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.2 | 16.86 | 53.29 | 65.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 9.51 | 11.62 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 11.51 | 0 | 12.528 | 15.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.43 | 0 | 18.66 | 22.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
3 | 3 | 0 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 11711.07 | X | x | x | x | x |  |  | Falta = 11711,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.45 | 0 | 12.2015 | 14.91 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.45 | 0 | 44.783 | 54.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.13 | 85.51 | 143.208 | 175.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.7 | 7.99 | 63.3684 | 77.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500A | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900A | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511130B | DER | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.44 | 7.35 | 66.4865 | 81.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.59 | 8.99 | 112.156 | 137.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 | 140 | 5.19 | 0 | 5.19 | 726.6 | 0 | 726.6 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 140 | [18 empty] | 0 | c
| 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 4.91 | 6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.35 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.77 | 2.6 | 3.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.7 | 7.99 | 52.7754 | 64.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.59 | 7.35 | 66.7746 | 81.61 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.59 | 8.99 | 69.913 | 85.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 46.2635 | 30.85 | 27.7 | 104.8135 | 128.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 52.4465 | 34.22 | 37.83 | 124.4965 | 152.16 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 57.0595 | 29.75 | 46.64 | 133.4495 | 163.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 62.899 | 32.31 | 56.2 | 151.409 | 185.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 68.7385 | 34.87 | 65.76 | 169.3685 | 207 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 74.2168 | 38.93 | 74.75 | 187.8968 | 229.65 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 103.7384 | 31.33 | 28.27 | 163.3384 | 199.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 109.6903 | 31.33 | 38.68 | 179.7003 | 219.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 112.5729 | 24.48 | 47.75 | 184.8029 | 225.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 118.1941 | 24.48 | 57.57 | 200.2441 | 244.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 123.8153 | 24.48 | 67.39 | 215.6853 | 263.61 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 129.0754 | 24.48 | 76.63 | 230.1854 | 281.33 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 530200A | DER | Bica Corrida | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 140.61 | 155.95 | 190.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 90.31 | 105.65 | 129.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 530200B | DER | Brita 4A | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 37 | 1.95 | 82.4265 | 11.97 | 92.17 | 158.5815 | 193.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 531000A | DER | Brita Graduada | 37 | 2.4 | 101.448 | 13.93 | 118.3 | 233.678 | 285.6 | m3 | 21 | 17.03 | 268.57 | 285.6 | 357.63 | 5639.97 | 5997.6 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 21 | [18 empty] | 0 | c
| 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 106.5994 | 14.4 | 171.84 | 263.5554 | 322.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.096 | 34.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra britada (Usina de solos) | 0 | 2.4 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Brita Graduada ) | 23 | 2.4 | 65.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 85.8081 | 21.81 | 83.42 | 191.0381 | 233.49 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Bica corrida | 37 | 0.68 | 28.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 85.8081 | 21.81 | 86.68 | 194.2981 | 237.47 | m3 | 21 | 26.66 | 210.81 | 237.47 | 559.86 | 4427.01 | 4986.87 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 21 | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Bica corrida | 37 | 0.68 | 28.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 27.86 | 94.13 | 177.32 | 216.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 27 | 2.4 | 75.768 | 5.98 | 240.26 | 322.008 | 393.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
4 | 4 | 0 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 496458.1 | X | x | x | x | x |  |  | Falta = 496458,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c
| PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.89 | m2 | 16718.19 | 0.89 | 0 | 0.89 | 14879.19 | 0 | 14879.19 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 16718,19 | [18 empty] | 0 | c
| 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.58 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589420A | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 4941.92 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589190A | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4730.97 | 5016.8988 | 6131.65 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 140 | 0.6 | 0 | 0.6 | 84 | 0 | 84 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 140 | [18 empty] | 0 | c
| 589100A | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 5937.37 | 6185.3952 | 7559.79 | ton | 0.17 | 0 | 7559.79 | 7559.79 | 0 | 1285.16 | 1285.16 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 0,17 | [18 empty] | 0 | c
| 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.42 | m2 | 1769.5 | 0.42 | 0 | 0.42 | 743.19 | 0 | 743.19 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 1769,5 | [18 empty] | 0 | c
| 589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 0.88 | 0 | 5102.22 | 5102.22 | 0 | 4489.95 | 4489.95 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 0,88 | [18 empty] | 0 | c
| 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 10.85 | 18.08 | 22.1 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 15.19 | 29.36 | 35.88 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 43.82 | 65.73 | 121.6295 | 148.66 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 30.76 | 63.12 | 94.9504 | 116.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 34.6 | 71.01 | 106.948 | 130.71 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 38.45 | 78.9 | 118.9556 | 145.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 41.3 | 84.76 | 127.9332 | 156.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 44.15 | 90.62 | 136.9108 | 167.33 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 49.99 | 102.61 | 155.276 | 189.78 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 27.11 | 49.29 | 82.3178 | 100.61 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 29.82 | 54.22 | 89.9578 | 109.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 27.11 | 62.49 | 97.2086 | 118.81 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 29.82 | 68.74 | 106.1686 | 129.76 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 30.7 | 70.76 | 110.7594 | 135.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 29.82 | 68.74 | 107.8594 | 131.83 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 24.78 | 267.03 | 305.454 | 373.33 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.83904 | 2.74 | 0.35 | 3.929 | 4.8 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0025 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0001 | 0.036272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589170A | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.2891 | 2.74 | 0.35 | 4.3791 | 5.35 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0038 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0002 | 0.072544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589170B | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 2.0586 | 3.31 | 0.8 | 6.1686 | 7.54 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0062 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0002 | 0.072544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589170C | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.9569 | 3.31 | 0.8 | 8.0669 | 9.86 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0119 | 3.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0004 | 0.14509 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589170D | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.63405 | 3.88 | 0.65 | 5.1641 | 6.31 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.015 | 0.63405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520A | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.1117 | 5.18 | 1.64 | 7.9317 | 9.69 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0263 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.2892 | 5.18 | 1.64 | 8.1092 | 9.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0305 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520C | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.5555 | 5.18 | 1.64 | 8.3755 | 10.24 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0368 | 1.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520D | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.2005 | 6.38 | 2.1 | 9.6805 | 11.83 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0284 | 1.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520E | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.4668 | 6.38 | 2.1 | 9.9468 | 12.16 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0347 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520F | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 2.029 | 6.38 | 2.1 | 10.509 | 12.84 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.048 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520G | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 92.994 | 33.53 | 89.46 | 215.984 | 263.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520H | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 92.994 | 40.23 | 90.77 | 223.994 | 273.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000A | DER mat | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 510 | 1 | 469.85 | 0 | 4828.86 | 5146.9932 | 6290.66 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.29589 | 0.97 | 0.3 | 1.5659 | 1.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.007 | 0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520I | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320A | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320B | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320C | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 104.9605 | 48.67 | 91.63 | 245.2605 | 299.76 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320D | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 104.9605 | 48.67 | 91.63 | 245.2605 | 299.76 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320E | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 194.8268 | 48.67 | 91.63 | 335.1268 | 409.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 103.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320F | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 194.8268 | 48.67 | 91.63 | 335.1268 | 409.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 103.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320G | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 324.2543 | 48.67 | 91.63 | 464.5543 | 567.78 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.5697 | 181.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0876 | 31.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.373 | 106.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320H | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 90.7 | 88.08 | 232.9956 | 284.77 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000B | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 73.68 | 85.17 | 213.0656 | 260.41 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000C | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 129.83 | 151.48 | 367.3331 | 448.95 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000D | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 57.53 | 151.48 | 295.0331 | 360.59 | ton | 176.95 | 70.31 | 290.28 | 360.59 | 12441.35 | 51365.05 | 63806.4 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 176,95 | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000E | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 8.85 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 55846.77 | 55846.77 |  | xx | x | x | x | x |  |  | Faltam: 8,85 | [18 empty] | 0 | c
| 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 53.5353 | 90.65 | 90.78 | 234.9653 | 287.17 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.015 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 53.3174 | 90.65 | 90.78 | 234.7474 | 286.91 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0143 | 4.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 53.3518 | 90.65 | 90.78 | 234.7818 | 286.95 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0144 | 4.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 53.5353 | 73.64 | 87.88 | 215.0553 | 262.84 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.015 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000G | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 83.8308 | 35.93 | 151.48 | 271.2408 | 331.51 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0949 | 30.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 83.9012 | 35.93 | 151.48 | 271.3112 | 331.6 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.095 | 30.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0143 | 5.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 35.93 | 151.48 | 273.4331 | 334.19 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000I | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 85.8149 | 35.93 | 151.48 | 273.2249 | 333.94 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1002 | 31.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0151 | 5.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000J | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 84.0891 | 35.93 | 151.48 | 271.4991 | 331.83 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0955 | 30.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8381 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 84.1236 | 35.93 | 151.48 | 271.5336 | 331.87 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0956 | 30.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 84.0547 | 35.93 | 151.48 | 271.4647 | 331.78 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0954 | 30.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 84.1595 | 35.93 | 151.48 | 271.5695 | 331.91 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0957 | 30.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 84.2284 | 35.93 | 151.48 | 271.6384 | 332 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0958 | 30.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0145 | 5.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 34.03 | 135.09 | 255.1431 | 311.84 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000L | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 85.8149 | 34.03 | 135.09 | 254.9349 | 311.58 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1002 | 31.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0151 | 5.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000M | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 34.03 | 135.09 | 254.83 | 311.45 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000N | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 84.158 | 35.93 | 151.48 | 271.568 | 331.91 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0957 | 30.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 85.7042 | 73.88 | 105.07 | 264.6542 | 323.46 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589040 | DER mat | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 6122.06 | 6415.6925 | 7841.26 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 85.7014 | 77.72 | 110.83 | 274.2514 | 335.19 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589050 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 5201.1 | 5523.6679 | 6751.03 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 264.2688 | 8.01 | 299.27 | 571.5488 | 698.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.33 | 119.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.921 | 29.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 27 | 2.351 | 74.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 178.5754 | 8.01 | 174.7 | 361.2854 | 441.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.12 | 43.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.87 | 27.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 27 | 2.09 | 65.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 202.2589 | 19.29 | 218.94 | 440.4889 | 538.37 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.18 | 65.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 1.06 | 33.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.11 | 42.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.35 | 61.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 7.71 | 8.49 | 10.38 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 4.31 | 10 | 12.22 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 41.75 | 41.95 | 51.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.17 | 3.61 | 4.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 7.69 | 7.84 | 9.58 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 8.28 | 8.4 | 10.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.42 | 7.48 | 9.14 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.42 | 7.48 | 9.14 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.24 | 8.3 | 10.14 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 11.07 | 11.4258 | 13.96 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 11.42 | 15.77 | 19.27 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 11.85 | 14.93 | 18.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 11.85 | 19.57 | 23.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 259.3447 | 13.12 | 309.82 | 582.2847 | 711.67 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 259.3447 | 65.28 | 313.14 | 637.7647 | 779.48 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.36 | 9.4392 | 14.25 | 107.2 | 130.8892 | 159.97 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.42 | 11.0124 | 15.31 | 121.37 | 147.6924 | 180.51 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.48 | 12.5856 | 16.22 | 134.63 | 163.4356 | 199.75 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.54 | 14.1588 | 17.17 | 154.99 | 186.3188 | 227.72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.6 | 15.732 | 18.06 | 178.4 | 212.192 | 259.34 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.66 | 17.3052 | 19.72 | 197.28 | 234.3052 | 286.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.3 | 7.866 | 18.71 | 256.18 | 282.756 | 345.58 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.36 | 9.4392 | 17.53 | 213.54 | 240.5092 | 293.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.42 | 11.0124 | 17.53 | 213.54 | 242.0824 | 295.87 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 2.94 | 3.15 | 3.85 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.06 | 0.44 | 0.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 35.4 | 46.64 | 57 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 17.53 | 26.06 | 31.85 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 16.78 | 22.24 | 27.18 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 14.68 | 18.18 | 22.22 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 14.01 | 16.12 | 19.7 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 8.99 | 10.31 | 12.6 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 229.92 | 232.7 | 284.41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 167.43 | 66.25 | 250.384 | 306.02 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 239.81 | 62.01 | 318.524 | 389.3 | m3 | 65.18 | 293.1 | 96.2 | 389.3 | 19104.26 | 6270.31 | 25374.57 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 65,18 | [18 empty] | 0 | c
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | y | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 562690 | DER | Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão | taxa RL | 0.002 | 0.70102 | 3.86 | 0.70102 | 5.262 | 6.43 | m2 | 16718.97 | 4.72 | 1.71 | 6.43 | 78913.54 | 28589.44 | 107502.98 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 16718,97 | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Cimento | 295 | 0.0004 | 0.095168 | 0 | 0 | 0.095168 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | brita | 445 | 0.0012 | 0.5746 | 0 | 0 | 0.5746 | 0.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0.0108 | 0.031255 | 0 | 0 | 0.031255 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320 | DER mat | Fornecimento de emulsão asfáltica RC1C-E | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 5184.7 | 5619.27 | 6652.09 | ton | 33.44 | 0 | 6652.09 | 6652.09 | 0 | 222445.89 | 222445.89 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 33,44 | [18 empty] | 0 | c
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
5 | 5 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 10.82 | 24.72 | 30.21 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 7.53 | 9.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 43.0958 | 4.1 | 61.93 | 109.1258 | 133.37 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0278 | 10.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0989 | 31.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.1143 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.19 | 62.62 | 112.673 | 137.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 17.5509 | 4.1 | 24.55 | 46.2009 | 56.47 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0113 | 4.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0403 | 12.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0466 | 0.62351 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 23.78 | 24.82 | 51.8052 | 63.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 12.9934 | 4.1 | 19.37 | 36.4634 | 44.57 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0084 | 3.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0298 | 9.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0344 | 0.46027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.38 | 19.6 | 43.3497 | 52.98 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.219 | 4.1 | 18.48 | 36.799 | 44.98 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0092 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0326 | 10.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0377 | 0.50443 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.38 | 18.71 | 42.6849 | 52.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 30.1024 | 4.1 | 37.87 | 72.0724 | 88.09 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0194 | 7.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0691 | 21.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0799 | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.18 | 38.38 | 70.0566 | 85.62 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
6 | 6 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 10 | 0.0398 | 0.53252 | 10.75 | 9.41 | 20.6925 | 25.29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 10 | 0.0263 | 0.35189 | 7.08 | 6.19 | 13.6219 | 16.65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 10 | 0.0328 | 0.43886 | 8.8 | 7.71 | 16.9489 | 20.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 59.29 | 81.66 | 140.95 | 172.27 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.77 | 2.6 | 3.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500C | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900C | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 0 | 54.05 | 66.06 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 602000A | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 1.1261 | 11.18 | 10.08 | 22.3861 | 27.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0135 | 4.8967 | 0 | 0 | 4.8967 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.048 | 15.2798 | 0 | 0 | 15.2798 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0555 | 2.346 | 0 | 0 | 2.346 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 1.3514 | 13.42 | 12.09 | 26.8614 | 32.83 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0162 | 5.8761 | 0 | 0 | 5.8761 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0576 | 18.3358 | 0 | 0 | 18.3358 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0666 | 2.8152 | 0 | 0 | 2.8152 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 1.5766 | 15.66 | 14.11 | 31.3466 | 38.31 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0189 | 6.8554 | 0 | 0 | 6.8554 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0672 | 21.3918 | 0 | 0 | 21.3918 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0777 | 3.2844 | 0 | 0 | 3.2844 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 1.8018 | 17.89 | 16.13 | 35.8218 | 43.78 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0216 | 7.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0768 | 24.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0888 | 3.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 4.91 | 6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.45 | 0 | 13.325 | 16.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.45 | 0 | 33.548 | 41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.44 | 7.35 | 66.4865 | 81.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.59 | 8.99 | 112.156 | 137.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.59 | 8.99 | 58.678 | 71.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 140.61 | 155.95 | 190.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 90.31 | 105.65 | 129.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 37 | 2.4 | 101.448 | 13.93 | 118.3 | 233.678 | 285.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589420C | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589190B | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4730.97 | 5016.8988 | 6131.65 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589100B | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 5937.37 | 6185.3952 | 7559.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.42 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589420D | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.24059 | 0.97 | 0.3 | 1.5106 | 1.85 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.007 | 0.24059 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520J | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320I | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320J | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320K | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 99.0425 | 48.67 | 91.63 | 239.3425 | 292.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320L | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 99.0425 | 48.67 | 91.63 | 239.3425 | 292.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320M | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 188.6398 | 48.67 | 91.63 | 328.9398 | 402.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 97.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320N | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 188.6398 | 48.67 | 91.63 | 328.9398 | 402.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 97.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320O | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 317.871 | 48.67 | 91.63 | 458.171 | 559.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.5697 | 181.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0876 | 31.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.373 | 100.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320P | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 90.7 | 88.08 | 232.9956 | 284.77 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000O | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 73.68 | 85.17 | 213.0656 | 260.41 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000P | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 34.03 | 135.09 | 254.83 | 311.45 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000R | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 83.6586 | 35.93 | 151.48 | 271.0686 | 331.3 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0944 | 30.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 83.6931 | 35.93 | 151.48 | 271.1031 | 331.34 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0945 | 30.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 10.85 | 18.08 | 22.1 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 43.82 | 65.73 | 121.6295 | 148.66 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 30.76 | 63.12 | 94.9504 | 116.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 34.6 | 71.01 | 106.948 | 130.71 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 38.45 | 78.9 | 118.9556 | 145.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 41.3 | 84.76 | 127.9332 | 156.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 44.15 | 90.62 | 136.9108 | 167.33 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 49.99 | 102.61 | 155.276 | 189.78 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 27.11 | 49.29 | 82.3178 | 100.61 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 29.82 | 54.22 | 89.9578 | 109.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 27.11 | 62.49 | 97.2086 | 118.81 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 29.82 | 68.74 | 106.1686 | 129.76 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 30.7 | 70.76 | 110.7594 | 135.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 33.77 | 77.84 | 120.9094 | 147.78 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 24.78 | 267.03 | 305.454 | 373.33 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 29.49 | 31.71 | 38.76 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 41.05 | 57.03 | 69.7 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 79.93 | 102.8 | 125.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 132.7 | 216.26 | 348.96 | 426.5 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 7.58 | 11.01 | 13.46 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 42.06 | 46.68 | 57.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.81 | 12.41 | 15.17 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 293.72 | 264.69 | 558.41 | 682.49 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 288.07 | 259.6 | 547.67 | 669.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 72.25 | 90.41 | 110.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 78 | 96.16 | 117.53 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 72.68 | 96.21 | 117.59 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 76.31 | 99.84 | 122.02 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
7 | 7 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 55835.41 | X | x | x | x | x |  |  | Falta = 55835,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 35.0288 | 20.21 | 82.16 | 137.3988 | 167.93 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0176 | 6.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0734 | 23.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.1249 | 5.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 35.0288 | 18.9 | 82.16 | 136.0888 | 166.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0176 | 6.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0734 | 23.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.1249 | 5.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 70.71 | 420 | 490.71 | 599.75 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 8.31 | 18.28 | 22.34 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 7.66 | 17.63 | 21.55 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 21.85 | 31.82 | 38.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 21.08 | 31.05 | 37.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 20.7 | 30.86 | 37.72 | m2 | 1480.26 | 12.42 | 25.3 | 37.72 | 18384.83 | 37450.58 | 55835.41 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 1480,26 | [18 empty] | 0 | c
| 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 41.64 | 126.05 | 167.69 | 204.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 78.05 | 338.47 | 416.52 | 509.07 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
8 | 8 | 0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 389.94 | 9566.06 | 9956 | 12168.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 396.61 | 10672.16 | 11068.77 | 13528.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 408.03 | 13760.86 | 14168.89 | 17317.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 419.47 | 16970.41 | 17389.88 | 21253.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 426.12 | 21356.94 | 21783.06 | 26623.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 450.86 | 29902.03 | 30352.89 | 37097.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 466.09 | 34862.45 | 35328.54 | 43178.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 26.3 | 45.94 | 56.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 91.3 | 110.92 | 135.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 106.55 | 494.97 | 601.52 | 735.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 3428.16 | 3497.06 | 4274.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 98.09 | 3887.48 | 3985.57 | 4871.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 115.87 | 2463.56 | 2579.43 | 3152.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 145.01 | 2640.77 | 2785.78 | 3404.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 126.09 | 383.17 | 509.26 | 622.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 135.55 | 422.45 | 558 | 681.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 176.68 | 438.45 | 615.13 | 751.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 140.19 | 441.95 | 582.14 | 711.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 214.73 | 470.42 | 685.15 | 837.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 146.06 | 462.07 | 608.13 | 743.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 190.6 | 479.45 | 670.05 | 818.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 156.76 | 501.78 | 658.54 | 804.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.46 | 529.7 | 757.16 | 925.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 168.94 | 541.97 | 710.91 | 868.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 223.86 | 563.71 | 787.57 | 962.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 576.28 | 790.38 | 966 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 269.11 | 597.13 | 866.24 | 1058.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 195.11 | 588.21 | 783.32 | 957.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 240.55 | 605.61 | 846.16 | 1034.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 629.43 | 839.13 | 1025.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 286.1 | 659.48 | 945.58 | 1155.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 253.84 | 752.73 | 1006.57 | 1230.23 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 356.32 | 793.8 | 1150.12 | 1405.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 318.3 | 848.75 | 1167.05 | 1426.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 402.74 | 882.65 | 1285.39 | 1571 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 104.67 | 412.11 | 516.78 | 631.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 460.17 | 612.97 | 749.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 224.49 | 547.76 | 772.25 | 943.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 314.01 | 656.95 | 970.96 | 1186.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 547.63 | 935.68 | 1483.31 | 1812.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 157.71 | 494.37 | 652.08 | 796.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 327.02 | 693.6 | 1020.62 | 1247.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 571.49 | 975.19 | 1546.68 | 1890.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 159.97 | 510.79 | 670.76 | 819.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 333.43 | 711.68 | 1045.11 | 1277.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 584.85 | 995.75 | 1580.6 | 1931.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 161.98 | 527.37 | 689.35 | 842.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 240.88 | 617.09 | 857.97 | 1048.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 339.59 | 729.59 | 1069.18 | 1306.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 598.05 | 1015.79 | 1613.84 | 1972.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 248.6 | 651.46 | 900.06 | 1100.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 351.79 | 765.21 | 1117 | 1365.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 626.73 | 1057.08 | 1683.81 | 2057.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 364.09 | 800.63 | 1164.72 | 1423.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 653.08 | 1104.01 | 1757.09 | 2147.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.19 | 0.77 | 0.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 1.9 | 8.03 | 9.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 1.15 | 5.16 | 6.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 2.69 | 11.77 | 14.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 7.71 | 33.41 | 40.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 108.29 | 127.45 | 155.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 372.07 | 1134.99 | 1507.06 | 1841.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 390.54 | 1214.64 | 1605.18 | 1961.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 364.07 | 1268.72 | 1632.79 | 1995.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 380.34 | 1406.93 | 1787.27 | 2184.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 355.6 | 1131.45 | 1487.05 | 1817.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 374.07 | 1211.1 | 1585.17 | 1937.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 347.6 | 1265.18 | 1612.78 | 1971.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 363.87 | 1403.39 | 1767.26 | 2159.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 399.66 | 1383.14 | 1782.8 | 2178.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 427.63 | 1503.69 | 1931.32 | 2360.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 387.56 | 1585.55 | 1973.11 | 2411.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 406.11 | 1779.67 | 2185.78 | 2671.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 386.62 | 1384.05 | 1770.67 | 2164.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 414.59 | 1504.6 | 1919.19 | 2345.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 374.52 | 1586.46 | 1960.98 | 2396.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 393.06 | 1780.59 | 2173.65 | 2656.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 426.97 | 1469.72 | 1896.69 | 2318.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 464.26 | 1630.46 | 2094.72 | 2560.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 410.83 | 1739.61 | 2150.44 | 2628.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 431.61 | 1988.67 | 2420.28 | 2958.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 414.44 | 1606.43 | 2020.87 | 2469.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 451.73 | 1767.17 | 2218.9 | 2711.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 398.31 | 1876.31 | 2274.62 | 2780.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 419.09 | 2125.37 | 2544.46 | 3109.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 163.87 | 676.13 | 840 | 1026.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 186.05 | 771.7 | 957.75 | 1170.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 154.25 | 836.63 | 990.88 | 1211.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 159.55 | 967.29 | 1126.84 | 1377.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 147.39 | 672.6 | 819.99 | 1002.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 169.57 | 768.17 | 937.74 | 1146.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 137.77 | 833.1 | 970.87 | 1186.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 143.07 | 963.76 | 1106.83 | 1352.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 194.67 | 936.16 | 1130.83 | 1382.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 227.93 | 1079.52 | 1307.45 | 1597.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 180.27 | 1176.87 | 1357.14 | 1658.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 188.23 | 1372.85 | 1561.08 | 1907.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 937.1 | 1118.71 | 1367.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 214.88 | 1080.45 | 1295.33 | 1583.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 167.21 | 1177.81 | 1345.02 | 1643.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 175.17 | 1373.79 | 1548.96 | 1893.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 225.54 | 1035.86 | 1261.4 | 1541.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 269.89 | 1227 | 1496.89 | 1829.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 206.33 | 1356.82 | 1563.15 | 1910.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 216.95 | 1618.12 | 1835.07 | 2242.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 212.98 | 1172.61 | 1385.59 | 1693.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | 1363.73 | 1621.08 | 1981.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 1493.54 | 1687.34 | 2062.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 204.42 | 1754.84 | 1959.26 | 2394.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000030.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 193.63 | 1692.24 | 1885.87 | 2304.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000031.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 232.36 | 1837.6 | 2069.96 | 2529.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000032.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 387.26 | 2118.38 | 2505.64 | 3062.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000033.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | 0 | 0 | 0 | 464.71 | 2365 | 2829.71 | 3458.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000034.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | 0 | 0 | 0 | 580.89 | 3743.2 | 4324.09 | 5284.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000035.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | 0 | 0 | 0 | 697.07 | 4580.54 | 5277.61 | 6450.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 40.89 | 77.59 | 94.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 6.35 | 10.69 | 13.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 6.89 | 11.9 | 14.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 10.08 | 15.96 | 19.51 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 4.87 | 8.05 | 9.84 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 5.39 | 9.26 | 11.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 8.6 | 13.33 | 16.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.41 | 11.16 | 13.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 5.95 | 12.34 | 15.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 8.92 | 16.18 | 19.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 7.19 | 11.52 | 14.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.01 | 14.01 | 17.12 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 15 | 20.87 | 25.51 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 5.7 | 8.88 | 10.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 7.5 | 11.37 | 13.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 13.51 | 18.24 | 22.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 6.2 | 11.93 | 14.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 7.91 | 14.29 | 17.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 13.46 | 20.72 | 25.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 2.38 | 6.07 | 7.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 3.29 | 8.04 | 9.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 4.39 | 10.61 | 12.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6.28 | 14.08 | 17.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 2.81 | 7.82 | 9.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 3.71 | 9.72 | 11.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 4.88 | 12.34 | 15.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 6.71 | 15.82 | 19.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 3.33 | 9.67 | 11.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 4.11 | 11.16 | 13.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.08 | 13.18 | 16.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 6.75 | 16 | 19.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 5.65 | 11.2 | 13.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.24 | 10.8 | 13.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 6.24 | 13.35 | 16.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 8.95 | 16.04 | 19.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 8.93 | 18.22 | 22.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 10.55 | 22.26 | 27.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 13.49 | 25.18 | 30.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 6.32 | 13.72 | 16.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 5.92 | 13.32 | 16.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 6.92 | 15.87 | 19.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 11.69 | 20.96 | 25.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 12.36 | 23.49 | 28.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 12.71 | 24.8 | 30.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 9.62 | 18.56 | 22.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 9.6 | 20.75 | 25.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 11.22 | 24.84 | 30.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.61 | 14.15 | 27.76 | 33.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 7.05 | 16.6 | 20.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 6.65 | 16.2 | 19.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 7.48 | 18.09 | 22.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.17 | 20.78 | 25.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 9.95 | 22.06 | 26.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 11.3 | 25.15 | 30.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 14.24 | 28.07 | 34.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 8.36 | 18.31 | 22.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 20.48 | 34.13 | 41.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 26.35 | 41.5 | 50.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 43.56 | 62.43 | 76.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.93 | 13.03 | 27.96 | 34.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 18.71 | 35.84 | 43.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 39.52 | 60 | 73.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 40.36 | 63.08 | 77.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 74.92 | 103.23 | 126.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 5.94 | 13.05 | 15.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 6.62 | 15.57 | 19.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 7.18 | 17.79 | 21.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 8.48 | 13.26 | 16.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 10.16 | 15.67 | 19.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 14.53 | 21.09 | 25.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 18.61 | 26.43 | 32.3 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 7.04 | 10.81 | 13.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 8.69 | 13.22 | 16.16 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 13.06 | 18.64 | 22.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 17.18 | 23.99 | 29.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 8.06 | 14.78 | 18.06 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 9.72 | 17.26 | 21.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 14.08 | 22.67 | 27.71 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 18.18 | 27.96 | 34.17 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 19.23 | 24.19 | 29.57 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 30.59 | 36.3 | 44.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 44.1 | 50.91 | 62.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 54.95 | 62.51 | 76.4 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 85.69 | 95.11 | 116.24 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 6.2 | 10.94 | 13.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 7.96 | 15.28 | 18.68 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 11.57 | 22.47 | 27.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.11 | 10.27 | 12.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 5.85 | 11.36 | 13.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 7.77 | 13.78 | 16.84 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 3.56 | 6.97 | 8.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.85 | 9.29 | 11.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 3.22 | 7.85 | 9.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.08 | 9.2 | 11.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 5.27 | 11.11 | 13.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.64 | 5.32 | 6.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 15.48 | 22.54 | 27.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 19.43 | 27.88 | 34.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 34.59 | 44.95 | 54.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 36.36 | 48.94 | 59.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 17.35 | 30.46 | 37.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 21.24 | 35.61 | 43.52 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 36.38 | 52.46 | 64.12 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 38.05 | 56.16 | 68.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 3.41 | 8.06 | 9.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 4.15 | 10.09 | 12.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 6.58 | 14.33 | 17.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 9.09 | 18.9 | 23.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 4.49 | 12.47 | 15.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 5.08 | 13.96 | 17.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 7.33 | 17.47 | 21.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 9.66 | 21.23 | 25.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 6.22 | 12.12 | 14.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 8.14 | 15.07 | 18.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 7.44 | 14.37 | 17.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 4.75 | 9.49 | 11.6 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 6.69 | 12.51 | 15.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 5.99 | 11.81 | 14.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 5.35 | 12.63 | 15.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 7.19 | 15.53 | 18.98 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 6.54 | 14.88 | 18.19 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 6.32 | 9.3 | 11.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 9.07 | 13.25 | 16.19 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 12.98 | 19.67 | 24.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 17.5 | 25.13 | 30.71 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.06 | 3.11 | 3.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 3.1 | 4.42 | 5.4 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 4.97 | 6.72 | 8.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.01 | 9.31 | 11.38 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 13.02 | 16.42 | 20.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 18.67 | 23.75 | 29.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 10.36 | 10.73 | 13.11 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 14.77 | 15.33 | 18.74 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.63 | 3.68 | 4.5 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 3.59 | 4.91 | 6 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 5.39 | 7.14 | 8.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.7 | 10 | 12.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 12.48 | 15.88 | 19.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 19.72 | 24.8 | 30.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 9.89 | 10.26 | 12.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 15.67 | 16.23 | 19.84 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 24.64 | 27.31 | 33.38 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 34.54 | 37.61 | 45.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 50.75 | 54.4 | 66.49 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 70.72 | 75.17 | 91.87 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 91.7 | 97.11 | 118.69 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 119.64 | 126.04 | 154.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 144.88 | 152.46 | 186.34 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 177.78 | 186.74 | 228.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 235.96 | 247.07 | 301.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 305.81 | 319.27 | 390.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.26 | 10.42 | 12.74 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 9.79 | 9.95 | 12.16 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 14.68 | 14.98 | 18.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15.58 | 15.88 | 19.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 22.98 | 23.48 | 28.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24.16 | 24.66 | 30.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.82 | 9.89 | 12.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.63 | 15.7 | 19.19 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 24.23 | 24.3 | 29.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 34.23 | 34.3 | 41.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 50.63 | 50.7 | 61.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 70.82 | 70.89 | 86.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 91.95 | 92.02 | 112.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 120.23 | 120.3 | 147.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 18.54 | 28.73 | 35.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 20.06 | 32.13 | 39.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 16.53 | 26.72 | 32.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 22.93 | 34.22 | 41.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 24.6 | 38.9 | 47.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 25.23 | 36.52 | 44.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 30.41 | 43.24 | 52.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 18.27 | 32.24 | 39.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 26.65 | 43.94 | 53.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 39.19 | 61.1 | 74.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 20.87 | 36.74 | 44.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 31.33 | 51.6 | 63.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 44.92 | 71.37 | 87.23 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 26.2 | 43.96 | 53.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.27 | 31.38 | 54.65 | 66.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 31 | 48.51 | 79.51 | 97.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 17.7 | 27.21 | 33.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 18.09 | 28.7 | 35.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 19.26 | 31.42 | 38.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 19.94 | 31.89 | 38.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 21.12 | 36.37 | 44.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 25.23 | 45.11 | 55.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 16.33 | 19.94 | 24.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 17.48 | 24.43 | 29.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 21.58 | 33.16 | 40.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 18.3 | 23.14 | 28.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 19.84 | 29.12 | 35.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 27.31 | 42.77 | 52.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 24.22 | 38.6 | 47.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 25.59 | 45.47 | 55.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 35.45 | 63.06 | 77.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 10.62 | 16.95 | 20.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 8.04 | 14.37 | 17.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 11.76 | 34.94 | 42.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 7.5 | 18.61 | 22.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 5.89 | 12.49 | 15.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 16.33 | 42.95 | 52.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 11.43 | 24.17 | 29.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 9.61 | 17.15 | 20.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.82 | 13.15 | 16.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 4.33 | 10.67 | 13.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 23.19 | 10.68 | 33.87 | 41.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 6.42 | 17.54 | 21.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 4.82 | 11.42 | 13.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | 14.45 | 41.08 | 50.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 9.56 | 22.3 | 27.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 7.73 | 15.28 | 18.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 90.99 | 177.24 | 216.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 135.19 | 144.47 | 279.66 | 341.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 252.05 | 287.05 | 539.1 | 658.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 342.95 | 386.92 | 729.87 | 892.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 349.86 | 472.51 | 822.37 | 1005.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.19 | 748.04 | 779.23 | 952.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 520.95 | 1215.72 | 1736.67 | 2122.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 947.04 | 2219.32 | 3166.36 | 3869.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 354.05 | 870.82 | 1224.87 | 1497.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 729.8 | 1924.6 | 2654.4 | 3244.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 105.52 | 102.99 | 208.51 | 254.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 189.29 | 199.41 | 388.7 | 475.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 262.94 | 275.1 | 538.04 | 657.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 252.86 | 337.07 | 589.93 | 721.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 84.81 | 108.07 | 132.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.21 | 135.03 | 168.24 | 205.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 57.76 | 266.21 | 323.97 | 395.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 528.86 | 625.66 | 764.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 131.11 | 823.01 | 954.12 | 1166.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 6.57 | 11.14 | 13.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 6.12 | 9.23 | 11.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.84 | 8.04 | 9.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 11.46 | 16.88 | 20.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 10.92 | 14.58 | 17.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 10.59 | 13.19 | 16.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 67.47 | 123.54 | 191.01 | 233.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 37.55 | 2436.74 | 2474.29 | 3024.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 4086.28 | 4248.38 | 5192.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 243.16 | 7942.36 | 8185.52 | 10004.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 324.22 | 10589.82 | 10914.04 | 13339.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 23.57 | 503.86 | 527.43 | 644.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 80 | 95.28 | 116.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 52.27 | 65.82 | 80.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 660.78 | 728.23 | 890.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 738.04 | 764.5 | 934.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 847.92 | 879.71 | 1075.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 1235.41 | 1267.34 | 1548.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.86 | 1769.58 | 1801.44 | 2201.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 702.54 | 728.76 | 890.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 103.34 | 109.64 | 134 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 127.26 | 136.05 | 166.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 265.07 | 283.02 | 345.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 986.96 | 1021.61 | 1248.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 10.61 | 12.16 | 14.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 10.82 | 12.9 | 15.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 11.36 | 14.29 | 17.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 11.36 | 14.29 | 17.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 11.95 | 15.99 | 19.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 17.19 | 23.17 | 28.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 18.31 | 26.68 | 32.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 14.07 | 17 | 20.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 23.54 | 29.51 | 36.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 55.53 | 58.62 | 71.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 55.93 | 60.11 | 73.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 57.03 | 62.87 | 76.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 57.03 | 62.87 | 76.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 58.22 | 66.28 | 81.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 59.01 | 70.98 | 86.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 61.24 | 77.99 | 95.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 68.4 | 74.24 | 90.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 68.82 | 73.46 | 89.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 69.4 | 75.7 | 92.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 71.05 | 79.84 | 97.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 71.05 | 79.84 | 97.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 72.85 | 84.94 | 103.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 75.25 | 93.21 | 113.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 25.14 | 78.61 | 103.75 | 126.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 86.4 | 95.19 | 116.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 34.66 | 132.03 | 166.69 | 203.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 12.89 | 29.2 | 35.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 13.93 | 30.24 | 36.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 18.44 | 34.73 | 42.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 386.77 | 445.37 | 544.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 602.69 | 661.28 | 808.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 989.5 | 1048.09 | 1280.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 1340.13 | 1398.72 | 1709.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 2174.15 | 2232.74 | 2728.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 4589.82 | 4648.41 | 5681.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 11.53 | 21.5 | 26.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 17.64 | 30.73 | 37.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 25.84 | 46.76 | 57.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 31.95 | 55.99 | 68.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 22.14 | 39.42 | 48.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 28.25 | 48.65 | 59.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 40.18 | 72.07 | 88.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 46.29 | 81.3 | 99.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 36.44 | 64.66 | 79.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.34 | 42.55 | 73.89 | 90.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 32.73 | 57.32 | 70.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 38.85 | 66.55 | 81.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.84 | 47.16 | 83 | 101.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.51 | 58.07 | 97.58 | 119.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.52 | 50.88 | 90.4 | 110.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 43.18 | 61.8 | 104.98 | 128.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 43.44 | 75.6 | 92.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.82 | 54.36 | 90.18 | 110.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 64.66 | 111.54 | 136.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 75.57 | 126.12 | 154.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 24.52 | 45.44 | 55.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 30.63 | 54.67 | 66.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 37.54 | 69.43 | 84.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 43.65 | 78.66 | 96.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 35.12 | 63.34 | 77.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.34 | 41.23 | 72.57 | 88.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 38.86 | 70.75 | 86.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 44.97 | 79.98 | 97.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 15.26 | 28.9 | 35.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 21.38 | 38.13 | 46.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 29.56 | 54.15 | 66.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 35.68 | 63.38 | 77.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 43.87 | 79.41 | 97.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 49.98 | 88.64 | 108.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 28.24 | 52.83 | 64.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 34.36 | 62.06 | 75.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 41.23 | 76.77 | 93.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 47.34 | 86 | 105.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 42.55 | 78.09 | 95.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 48.66 | 87.32 | 106.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 28.28 | 45.56 | 55.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 34.4 | 54.79 | 66.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 26.87 | 44.15 | 53.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 32.99 | 53.38 | 65.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 28.28 | 45.56 | 55.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 34.4 | 54.79 | 66.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 26.87 | 44.15 | 53.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 32.99 | 53.38 | 65.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 92.68 | 102.63 | 125.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 98.8 | 111.86 | 136.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 10.23 | 20.2 | 24.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 16.34 | 29.43 | 35.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 26.98 | 42.51 | 51.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 33.1 | 51.74 | 63.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 14.95 | 24.92 | 30.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 21.07 | 34.15 | 41.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.87 | 38.87 | 47.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19.42 | 41.42 | 50.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 22.98 | 48.1 | 58.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 25.55 | 50.65 | 61.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 13.94 | 27.58 | 33.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 16.49 | 30.13 | 36.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 20.05 | 36.81 | 44.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 22.61 | 39.36 | 48.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 12.79 | 23.2 | 28.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 15.34 | 25.75 | 31.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 18.9 | 32.43 | 39.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 21.46 | 34.98 | 42.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 26.92 | 51.51 | 62.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 32.02 | 56.61 | 69.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 33.03 | 60.74 | 74.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 38.14 | 65.84 | 80.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 24.64 | 42.75 | 52.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 29.74 | 47.85 | 58.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 30.75 | 51.98 | 63.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.22 | 35.86 | 57.08 | 69.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 39.91 | 75.45 | 92.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 47.56 | 83.1 | 101.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 46.02 | 84.68 | 103.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.65 | 53.68 | 92.33 | 112.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 36.49 | 62.3 | 76.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 44.14 | 69.95 | 85.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.93 | 42.6 | 71.53 | 87.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.92 | 50.26 | 79.18 | 96.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 33.99 | 48.47 | 82.46 | 100.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 37.65 | 59.39 | 97.04 | 118.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 49.61 | 72.25 | 121.86 | 148.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 53.27 | 83.17 | 136.44 | 166.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 108.21 | 106.53 | 214.74 | 262.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 118.96 | 120.59 | 239.55 | 292.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 108.18 | 109.54 | 217.72 | 266.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 117.17 | 166.19 | 283.36 | 346.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 124.14 | 137.52 | 261.66 | 319.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 132.13 | 151.22 | 283.35 | 346.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 145.89 | 177.39 | 323.28 | 395.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 78.82 | 175.48 | 214.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 108.19 | 100.18 | 208.37 | 254.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 104.66 | 92.48 | 197.14 | 240.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 124.15 | 127.52 | 251.67 | 307.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 118.38 | 118.66 | 237.04 | 289.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 99.39 | 118.06 | 144.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 63.86 | 82.53 | 100.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 68.99 | 81.42 | 99.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 64.45 | 76.88 | 93.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 22.85 | 28.78 | 35.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 86.98 | 99.02 | 121.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 743.47 | 794.92 | 971.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 41.63 | 534.69 | 576.32 | 704.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.45 | 240.29 | 311.74 | 381.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 126.39 | 138.43 | 169.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 119.51 | 133.2 | 162.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 167.11 | 180.8 | 220.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 317.94 | 329.67 | 402.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 29.82 | 47.54 | 58.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 95.59 | 113.3 | 138.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 125.03 | 147.92 | 180.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 24.88 | 41.27 | 50.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 148.83 | 163.67 | 200.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 129.23 | 148.53 | 181.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.06 | 424.86 | 450.92 | 551.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 346.41 | 360.17 | 440.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 366.64 | 380.4 | 464.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 21.76 | 27.22 | 33.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 24.02 | 29.48 | 36.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 54.12 | 62.31 | 76.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 63.2 | 71.38 | 87.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 62.85 | 71.03 | 86.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 57.3 | 65.49 | 80.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 31.55 | 37.01 | 45.23 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 58.72 | 64.17 | 78.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 56.46 | 57.65 | 70.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 65.22 | 66.41 | 81.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 75.97 | 77.16 | 94.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 104.21 | 105.4 | 128.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 53.47 | 54.66 | 66.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 26.31 | 27.5 | 33.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 46.54 | 47.73 | 58.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 63.35 | 64.54 | 78.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 29.44 | 30.63 | 37.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 39.44 | 40.63 | 49.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 73.3 | 74.49 | 91.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.61 | 199.31 | 228.92 | 279.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 90.06 | 105.71 | 129.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 276.01 | 292.29 | 357.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 456.81 | 473.09 | 578.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 499.03 | 515.31 | 629.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 588.95 | 605.23 | 739.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 773.84 | 790.12 | 965.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 888.84 | 905.12 | 1106.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 1431.7 | 1447.98 | 1769.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 98.92 | 114.57 | 140.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 109.4 | 127.64 | 156 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 118.26 | 136.5 | 166.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 21.52 | 29.72 | 36.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 26.35 | 34.54 | 42.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 86.98 | 99.02 | 121.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 239 | 266.4 | 325.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 334.2 | 361.6 | 441.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 67.6 | 73.05 | 89.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 117.7 | 123.15 | 150.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 12.89 | 18.36 | 22.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 13.98 | 19.45 | 23.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 103.37 | 139.64 | 170.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 18.88 | 28.63 | 34.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 23.21 | 33.37 | 40.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.32 | 38.44 | 58.76 | 71.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 30.49 | 64.77 | 95.26 | 116.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 40.66 | 84.49 | 125.15 | 152.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 17.98 | 26.46 | 32.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 32.13 | 49.08 | 59.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 51.28 | 76.71 | 93.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 74.18 | 108.1 | 132.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 26.68 | 28.34 | 34.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 85.91 | 87.57 | 107.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 5.78 | 7.45 | 9.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 16.69 | 22.14 | 27.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 7.06 | 11.35 | 13.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.8 | 9.09 | 11.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 2.71 | 7.02 | 8.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 2.37 | 6.69 | 8.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 186.44 | 195.03 | 238.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 294.2 | 302.79 | 370.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 136.59 | 145.18 | 177.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 162.26 | 170.85 | 208.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 53.94 | 76.74 | 93.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 39.38 | 55.07 | 67.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 47.88 | 63.57 | 77.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 52.21 | 74.76 | 126.97 | 155.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 59.23 | 67.55 | 82.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 62.65 | 80.7 | 98.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 30.48 | 39.08 | 47.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 42.54 | 43.27 | 52.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 101.11 | 108.32 | 132.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.56 | 128.12 | 163.68 | 200.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.56 | 122.96 | 158.52 | 193.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 80.72 | 91.92 | 112.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 119.8 | 137.3 | 167.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 50.17 | 67.83 | 118 | 144.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 150.34 | 157.33 | 192.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 25.79 | 37.03 | 45.26 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 34.84 | 50.05 | 61.17 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 48 | 66.23 | 80.95 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 65.16 | 86.55 | 105.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 83.46 | 107.85 | 131.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 27.11 | 115.54 | 142.65 | 174.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 56.81 | 58.29 | 71.24 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 74.99 | 76.77 | 93.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 107.67 | 109.74 | 134.12 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 126 | 131.58 | 160.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 12.67 | 26.69 | 32.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 99.7 | 139.51 | 170.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 45.47 | 207.41 | 252.88 | 309.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 51.88 | 337.63 | 389.51 | 476.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 59.09 | 500.51 | 559.6 | 683.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 36.31 | 51.63 | 63.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 593.15 | 638.93 | 780.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 7.51 | 8.24 | 10.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 7.29 | 7.4 | 9.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 10.85 | 12.01 | 14.68 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 10.49 | 10.67 | 13.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 274.62 | 517.48 | 792.1 | 968.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 274.61 | 1222.28 | 1496.89 | 1829.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 545.81 | 4158.06 | 4703.87 | 5749.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 44.9 | 54.02 | 66.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 26.85 | 35.97 | 43.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 545.81 | 2720.97 | 3266.78 | 3992.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 12.65 | 16.71 | 20.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 21.39 | 25.99 | 31.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 25.21 | 30.27 | 37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 9.63 | 13.69 | 16.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 17.19 | 21.8 | 26.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 24.56 | 29.62 | 36.2 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 38.83 | 44.42 | 54.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 56.09 | 62.23 | 76.06 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 133.67 | 142.05 | 173.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 8.69 | 10.08 | 12.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 16.24 | 18.18 | 22.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 23.64 | 26.01 | 31.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 37.88 | 40.8 | 49.87 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 10.84 | 18.35 | 22.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.9 | 10.9 | 13.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1.85 | 4.59 | 5.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 2.77 | 5.63 | 6.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 2.91 | 5.89 | 7.2 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.93 | 6.99 | 8.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.62 | 7.72 | 9.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 5.59 | 8.73 | 10.67 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 3.02 | 3.37 | 4.12 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 3.68 | 4.1 | 5.01 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 4.65 | 5.11 | 6.25 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 3.04 | 9.25 | 11.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 3.99 | 10.28 | 12.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 4.13 | 10.53 | 12.87 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 5.15 | 11.64 | 14.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 5.79 | 12.36 | 15.11 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 6.79 | 13.38 | 16.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1.15 | 1.81 | 2.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 2.06 | 2.83 | 3.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 2.21 | 3.1 | 3.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 3.22 | 4.19 | 5.12 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 3.89 | 4.93 | 6.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 4.86 | 5.94 | 7.26 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 7.74 | 13.82 | 16.89 | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 28.34 | 30.58 | 37.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 51.5 | 53.95 | 65.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 64.15 | 66.78 | 81.62 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 78.49 | 81.25 | 99.3 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 28.43 | 30.98 | 37.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 51.61 | 54.41 | 66.5 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 64.29 | 67.36 | 82.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 78.65 | 81.89 | 100.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 5276 | 0 | 5276 | 6448.33 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
9 | 9 | 0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4427.19 | 2827.72 | 7292.8662 | 8913.34 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 601100B | DER | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 0 | 54.05 | 66.06 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.45 | 0 | 13.325 | 16.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.45 | 0 | 33.548 | 41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500E | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900E | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000M | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 334.3371 | 31.1 | 347.8 | 713.2371 | 871.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.189 | 68.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.672 | 213.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 450.4509 | 223.68 | 247.48 | 921.6109 | 1126.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.27 | 97.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.96 | 305.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 459.7992 | 223.68 | 279.57 | 963.0492 | 1177.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.33 | 119.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.921 | 293.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 496.392 | 223.68 | 287.21 | 1007.282 | 1231.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.344 | 124.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 12.22 | 41.45 | 50.66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 22.43 | 36.44 | 44.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 70.71 | 420 | 490.71 | 599.75 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606500B | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 841000B | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 12.51 | 15.29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 34.53 | 0 | 34.53 | 42.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 141.89 | 71.98 | 289.956 | 354.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 59.99 | 189.455 | 231.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600000A | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 49.54 | 0 | 49.54 | 60.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 602000B | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600310B | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 82.58 | 0 | 82.58 | 100.93 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 165.16 | 0 | 165.16 | 201.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 247.74 | 0 | 247.74 | 302.79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0.07 | 13.25 | 16.19 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 4.81 | 19.15 | 23.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0.28 | 2.52 | 3.08 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.35 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
10 | 10 | 0 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c
| 600000B | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 49.54 | 0 | 49.54 | 60.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 11.83 | 14.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 12.15 | 14.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 93.24 | 123.95 | 151.49 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600310C | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 82.58 | 0 | 82.58 | 100.93 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 165.16 | 0 | 165.16 | 201.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 247.74 | 0 | 247.74 | 302.79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 15.85 | 19.37 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 19.81 | 24.21 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 0 | 21.61 | 26.41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 23.77 | 29.05 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | 47.55 | 58.12 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 47.7 | 58.3 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 57.25 | 69.97 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 71.56 | 0 | 71.56 | 87.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.266 | 153.91 | 704.81 | 937.986 | 1146.41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.5758 | 153.91 | 615.46 | 848.9458 | 1037.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 77.3041 | 153.91 | 534.62 | 765.8341 | 936 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 77.6139 | 153.91 | 469.02 | 700.5439 | 856.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 14.488 | 39 | 174.32 | 227.808 | 278.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 0.3 | 12.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 24.0431 | 46.8 | 210.39 | 281.2331 | 343.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 0.5175 | 21.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.266 | 53.18 | 233.31 | 365.756 | 447.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 30.708 | 37.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 30.708 | 37.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606500C | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 602000C | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 262.0253 | 150.9 | 141.02 | 553.9453 | 677.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1 | 36.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.51 | 162.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 141.89 | 71.98 | 289.956 | 354.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 59.99 | 189.455 | 231.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500G | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900H | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | 0 | 0 | 0 | 534.26 | 844 | 1378.26 | 1684.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | 0 | 0 | 0 | 534.26 | 844 | 1185.3036 | 1448.68 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 658.7902 | 202.1 | 321.1 | 1181.9902 | 1444.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.434 | 157.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.575 | 501.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 688.9504 | 202.1 | 264.44 | 1155.4904 | 1412.24 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.425 | 154.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.68 | 534.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 163.5914 | 38.73 | 65.31 | 267.6313 | 327.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.507 | 161.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.052 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000O | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 334.3371 | 31.1 | 347.8 | 713.2371 | 871.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.189 | 68.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.672 | 213.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 456.8935 | 223.68 | 212.89 | 893.4635 | 1091.99 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2 | 72.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 450.4509 | 223.68 | 247.48 | 921.6109 | 1126.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.27 | 97.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.96 | 305.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 459.7992 | 223.68 | 279.57 | 963.0492 | 1177.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.33 | 119.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.921 | 293.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 496.392 | 223.68 | 287.21 | 1007.282 | 1231.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.344 | 124.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 464.8317 | 223.68 | 308.96 | 997.4717 | 1219.11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.386 | 140.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.873 | 277.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 463.0321 | 223.68 | 320.97 | 1007.6821 | 1231.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.41 | 148.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.84 | 267.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 465.5116 | 223.68 | 331.57 | 1020.7615 | 1247.57 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.43 | 155.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.825 | 262.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 467.3252 | 223.68 | 334.4 | 1025.4052 | 1253.25 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.435 | 157.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.825 | 262.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 469.3227 | 223.68 | 357.72 | 1050.7227 | 1284.19 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.48 | 174.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.78 | 248.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 471.3798 | 223.68 | 374.39 | 1069.4498 | 1307.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.512 | 185.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.75 | 238.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 72.4731 | 20.79 | 219.64 | 312.9031 | 382.43 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0424 | 15.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1507 | 47.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.1743 | 7.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.06 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m | 0 | 0 | 106.097 | 117.87 | 525.39 | 749.357 | 915.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0636 | 23.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.2261 | 71.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.2615 | 11.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 204.2179 | 117.87 | 525.39 | 847.4779 | 1035.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1154 | 41.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.4105 | 130.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.7496 | 31.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620000C | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m | 0 | 0 | 277.1046 | 117.87 | 525.39 | 920.3646 | 1124.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1566 | 56.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.557 | 177.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.0171 | 42.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 349.9912 | 117.87 | 836.28 | 1304.1412 | 1593.92 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1978 | 71.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.7035 | 223.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.2846 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620100B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m | 0 | 0 | 386.5062 | 117.87 | 836.28 | 1340.6562 | 1638.55 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2424 | 87.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.8618 | 274.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.5736 | 24.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 507.4888 | 117.87 | 1203.59 | 1828.9488 | 2235.34 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2869 | 104.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.8625 | 78.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 761.5994 | 150.9 | 1729.17 | 2641.6694 | 3228.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4305 | 156.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5308 | 487.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.7951 | 118.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1028.3727 | 150.9 | 2256.63 | 3435.9027 | 4199.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5813 | 210.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.067 | 657.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.7742 | 159.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2064.8178 | 216.97 | 4085.29 | 6367.0778 | 7781.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.1672 | 423.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 4.1502 | 1321.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 7.5779 | 320.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 3969.5287 | 316.07 | 7352.53 | 11638.1287 | 14224.12 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 2.2439 | 813.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 7.9786 | 2539.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 14.5681 | 615.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620100C | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 506.563 | 117.87 | 836.28 | 1460.713 | 1785.28 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2863 | 103.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.0182 | 324.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.8593 | 78.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 734.5397 | 117.87 | 1203.59 | 2055.9997 | 2512.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4153 | 150.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4763 | 469.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.6958 | 113.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 1102.2658 | 183.93 | 2417.29 | 3703.4858 | 4526.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0,6231 | 226.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2,2155 | 705.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 4.0453 | 170.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1449.3335 | 183.93 | 3123.86 | 4757.1235 | 5814.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.8193 | 297.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.9131 | 927.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.3189 | 224.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2848.855 | 266.52 | 5539.08 | 8654.455 | 10577.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.6104 | 584.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 5.7261 | 1822.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 10.4552 | 441.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 5450.3193 | 382.13 | 9911.73 | 15744.1793 | 19242.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 3.081 | 1117.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 10.9549 | 3487.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 20.0025 | 845.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620100D | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 663.1665 | 117.87 | 836.28 | 1617.3165 | 1976.68 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3748 | 135.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.333 | 424.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.434 | 102.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 961.5818 | 117.87 | 1203.59 | 2283.0418 | 2790.33 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5436 | 197.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9327 | 615.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.529 | 149.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 1442.9724 | 216.97 | 3105.41 | 4765.3524 | 5824.21 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.8157 | 295.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.9003 | 923.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.2957 | 223.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1870.5808 | 216.97 | 3991.46 | 6079.0108 | 7429.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.0574 | 383.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.7598 | 1196.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 6.865 | 290.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 3634.5633 | 316.07 | 6995.4 | 10946.0333 | 13378.24 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 2.0546 | 745.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 7.3053 | 2325.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 13.3386 | 563.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 6930.7638 | 448.2 | 12469.92 | 19848.8838 | 24259.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 3.9179 | 1421.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 13.9305 | 4434.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 25.4357 | 1075.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.0581 | 12.75 | 35.99 | 51.7981 | 63.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0003 | 0.10811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0013 | 0.41383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.06 | 2.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 4.881 | 16.06 | 48.98 | 69.921 | 85.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0004 | 0.14415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.002 | 0.63666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.097 | 4.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 8.5177 | 30.68 | 106.79 | 145.9877 | 178.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.11 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 15.1208 | 30.68 | 106.79 | 152.5908 | 186.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 28.255 | 48.95 | 264.31 | 341.515 | 417.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 8.5177 | 30.68 | 106.79 | 145.9877 | 178.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.11 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 15.1208 | 48.95 | 264.31 | 328.3808 | 401.35 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 28.255 | 73.43 | 440.99 | 542.675 | 663.26 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610800C | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 43.4219 | 88.83 | 715.15 | 847.4019 | 1035.69 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.021 | 6.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 52.0217 | 88.83 | 715.15 | 856.0017 | 1046.21 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0252 | 8.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 73.9072 | 118.44 | 907.83 | 1100.1772 | 1344.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0336 | 10.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 86.0344 | 177.66 | 1089.91 | 1353.6044 | 1654.38 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.042 | 13.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 103.894 | 177.66 | 1089.91 | 1371.464 | 1676.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0479 | 15.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.0187 | 85.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 110.42 | 355.32 | 2702.99 | 3168.73 | 3872.82 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0504 | 16.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610400D | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.5044 | 30.68 | 106.79 | 147.9744 | 180.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.157 | 6.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 15.1208 | 48.95 | 264.31 | 328.3808 | 401.35 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600F | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610800D | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 28.255 | 73.43 | 440.99 | 542.675 | 663.26 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610800E | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611000C | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.4219 | 88.83 | 715.15 | 847.4019 | 1035.69 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.021 | 6.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611000D | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 52.0217 | 88.83 | 715.15 | 856.0017 | 1046.21 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0252 | 8.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611200B | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 73.9072 | 118.44 | 907.83 | 1100.1772 | 1344.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0336 | 10.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 86.0344 | 177.66 | 1089.91 | 1353.6044 | 1654.38 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 | 0 | 0 | 2.9191 | 3.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.042 | 13.3699 | 0 | 0 | 13.3699 | 16.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 | 69.7455 | 85.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611400D | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 103.894 | 177.66 | 1089.91 | 1371.464 | 1676.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0479 | 15.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.0187 | 85.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611600B | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 110.42 | 355.32 | 2702.99 | 3168.73 | 3872.82 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0504 | 16.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.2938 | 32.82 | 173.47 | 249.5838 | 305.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0226 | 8.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0839 | 26.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.1349 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.157 | 6.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 56.7157 | 52.52 | 359.6 | 468.8357 | 573.01 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0286 | 10.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1054 | 33.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.1711 | 2.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610700B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 67.523 | 52.52 | 359.6 | 479.643 | 586.22 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0345 | 12.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1269 | 40.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.2073 | 2.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.282 | 11.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 98.2381 | 78.78 | 598.43 | 775.4481 | 947.75 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0472 | 17.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1727 | 54.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.2877 | 3.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610900B | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 125.2015 | 78.78 | 598.43 | 802.4115 | 980.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0599 | 21.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.2184 | 69.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.3681 | 4.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.69 | 29.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 156.8378 | 107.78 | 945.71 | 1210.3278 | 1479.26 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0758 | 27.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.2764 | 87.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.4663 | 6.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611100B | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 189.2862 | 107.78 | 945.71 | 1242.7762 | 1518.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0917 | 33.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.3343 | 106.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.5644 | 7.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 264.5858 | 143.71 | 1218.72 | 1627.0158 | 1988.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.1272 | 45.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.463 | 147.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.784 | 10.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 368.606 | 215.57 | 1533.76 | 2117.936 | 2588.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.187 | 67.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.6783 | 215.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 1.1619 | 15.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611500B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 481.5141 | 215.57 | 1533.76 | 2230.8441 | 2726.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.2741 | 98.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.9748 | 310.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 2.2538 | 30.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 578.6458 | 464.18 | 3410.03 | 4452.8558 | 5442.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.3062 | 110.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1047 | 351.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 1.9251 | 25.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 286.6225 | 513.37 | 927.87 | 1727.8625 | 2111.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.11541 | 41.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.62209 | 198.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.029328 | 9.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 337.3661 | 568.37 | 1027.28 | 1933.0161 | 2362.53 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13261 | 48.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.73198 | 233.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.03666 | 11.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 421.3363 | 659.34 | 1191.71 | 2272.3863 | 2777.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.16108 | 58.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.91384 | 290.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.048786 | 15.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 507.1139 | 752.4 | 1359.9 | 2619.4139 | 3201.45 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.19012 | 68.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.0996 | 350.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.061194 | 19.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 625.1086 | 407.56 | 736.62 | 1769.2886 | 2162.42 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.43266 | 156.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.27 | 404.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5118 | 63.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 776.8424 | 474.28 | 857.23 | 2108.3524 | 2576.83 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.54156 | 196.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5739 | 501.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.8781 | 79.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1025.1339 | 583.67 | 1054.92 | 2663.7239 | 3255.6 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.71976 | 261.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.0712 | 659.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.4775 | 104.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1278.0235 | 694.84 | 1255.87 | 3228.7335 | 3946.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.90126 | 326.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.5778 | 820.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.088 | 130.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 296.4613 | 693.19 | 1252.87 | 2242.5213 | 2740.81 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.20478 | 74.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.60275 | 191.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.71706 | 30.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 370.0292 | 837.12 | 1513.01 | 2720.1592 | 3324.58 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.25758 | 93.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.75011 | 238.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.89466 | 37.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 489.577 | 908.89 | 1642.74 | 3041.207 | 3716.96 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.34338 | 124.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.98957 | 315.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.1833 | 50.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 609.1248 | 1104.68 | 1996.61 | 3710.4148 | 4534.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.42918 | 155.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.229 | 391.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.4719 | 62.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 522.5527 | 983.62 | 1777.8 | 3283.9727 | 4013.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.20477 | 74.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1293 | 359.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.055723 | 17.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 613.4581 | 1086.73 | 1964.18 | 3664.3681 | 4478.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.23381 | 84.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.3249 | 421.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.069654 | 22.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 763.8016 | 1257.27 | 2272.4 | 4293.4716 | 5247.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.28185 | 102.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.6485 | 524.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.092693 | 29.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 917.6415 | 1431.77 | 2587.79 | 4937.2015 | 6034.25 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.33101 | 120.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9795 | 630.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.11627 | 37.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 1187.7064 | 788.12 | 1424.47 | 3400.2964 | 4155.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.82205 | 298.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.4129 | 768.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.8725 | 121.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 1476.0005 | 914.91 | 1653.61 | 4044.5205 | 4943.21 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.029 | 373.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.9904 | 951.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.5684 | 150.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1947.7545 | 1122.74 | 2029.24 | 5099.7345 | 6232.9 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.3675 | 496.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.9354 | 1252.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 4.7073 | 198.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 2428.2447 | 1333.97 | 2411.03 | 6173.2447 | 7544.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.7124 | 621.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 4.8978 | 1559.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.8672 | 248.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 563.2765 | 1330.82 | 2405.34 | 4299.4365 | 5254.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38908 | 141.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1452 | 364.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3624 | 57.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 703.0555 | 1604.29 | 2899.61 | 5206.9555 | 6363.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4894 | 177.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4252 | 453.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.6999 | 71.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 930.1963 | 1740.66 | 3146.1 | 5816.9563 | 7109.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.65242 | 236.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.8802 | 598.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2482 | 95.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1157.3371 | 2112.66 | 3818.44 | 7088.4371 | 8663.49 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.81544 | 295.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.3352 | 743.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.7965 | 118.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 171.6898 | 164.18 | 296.75 | 632.6198 | 773.19 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.099454 | 36.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.36185 | 115.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.30858 | 13.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.0056851 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 252.0458 | 250.09 | 452.01 | 954.1458 | 1166.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.14735 | 53.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.5282 | 168.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.43354 | 18.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.0093398 | 2.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 456.6755 | 465.1 | 840.62 | 1762.3955 | 2154 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.25614 | 92.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.95694 | 304.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.70038 | 29.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.02274 | 7.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 597.3727 | 606.26 | 1095.75 | 2299.3827 | 2810.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3311 | 120.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.2542 | 399.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.89487 | 37.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.030952 | 9.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 824.4054 | 834.7 | 1508.66 | 3167.7654 | 3871.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4525 | 164.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.7334 | 551.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.215 | 51.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.043965 | 14.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 195.8902 | 161.03 | 291.05 | 647.9702 | 791.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13203 | 47.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.40194 | 127.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.47437 | 20.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 296.7931 | 246.55 | 445.61 | 988.9531 | 1208.7 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.20445 | 74.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.60405 | 192.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.71796 | 30.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 549.9416 | 431.06 | 779.11 | 1760.1116 | 2151.21 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38328 | 139.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1143 | 354.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3296 | 56.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 807.8256 | 592.56 | 1071.01 | 2471.3956 | 3020.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.56408 | 204.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.6356 | 520.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.9529 | 82.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 1117.6361 | 810.35 | 1464.64 | 3392.6261 | 4146.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.7793 | 282.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.2642 | 720.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.702 | 114.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 201.7756 | 331.87 | 599.83 | 1133.4756 | 1385.33 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13625 | 49.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.41373 | 131.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.48858 | 20.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 306.174 | 524.69 | 948.32 | 1779.184 | 2174.52 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.21118 | 76.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.62284 | 198.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.74061 | 31.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 549.9416 | 904.15 | 1634.17 | 3088.2616 | 3774.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38328 | 139.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1143 | 354.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3296 | 56.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 807.8256 | 1317.87 | 2381.94 | 4507.6356 | 5509.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.56408 | 204.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.6356 | 520.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.9529 | 82.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 1117.6361 | 1817.65 | 3285.24 | 6220.5261 | 7602.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.7793 | 282.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.2642 | 720.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.702 | 114.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 1733.1266 | 2746 | 4963.16 | 9442.2866 | 11540.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.2096 | 438.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.5098 | 1117.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 4.1898 | 177.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 2731.1431 | 4337.89 | 7840.34 | 14909.3731 | 18222.24 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.9088 | 692.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 5.528 | 1759.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 6.6021 | 279.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.753 | 784.99 | 1418.79 | 2780.533 | 3398.37 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.35276 | 127.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1888 | 378.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.018048 | 5.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 652.0486 | 863.99 | 1561.59 | 3077.6286 | 3761.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38489 | 139.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.35 | 429.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.1766 | 49.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.02538 | 8.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 760.6301 | 981.23 | 1773.5 | 3515.3601 | 4296.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.43281 | 156.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5798 | 502.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.2654 | 53.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.036378 | 11.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 829.589 | 1056.64 | 1909.78 | 3796.009 | 4639.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.46256 | 167.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.7264 | 549.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3209 | 55.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.043428 | 13.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 929.0762 | 1170.57 | 2115.71 | 4215.3562 | 5152.01 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.50537 | 183.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9364 | 616.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3875 | 58.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.054426 | 17.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 561.7808 | 499.36 | 902.54 | 1963.6808 | 2400.01 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3825 | 138.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1484 | 365.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3598 | 57.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 630.7507 | 531.81 | 961.21 | 2123.7707 | 2595.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.432 | 156.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.2865 | 409.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5263 | 64.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 731.9066 | 579.6 | 1047.58 | 2359.0866 | 2883.28 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5046 | 183.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4891 | 474.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.7705 | 74.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 927.0672 | 659.55 | 1192.07 | 2778.6872 | 3396.11 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.6411 | 232.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.8841 | 599.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2422 | 94.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1161.8113 | 754.8 | 1364.23 | 3280.8413 | 4009.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.80658 | 292.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.3576 | 750.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.8094 | 118.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 561.7808 | 1145.5 | 2070.4 | 3777.6808 | 4617.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3825 | 138.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1484 | 365.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3598 | 57.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 630.7507 | 1269.95 | 2295.31 | 4196.0107 | 5128.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.432 | 156.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.2865 | 409.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5263 | 64.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 731.9066 | 1452.83 | 2625.87 | 4810.6066 | 5879.52 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5046 | 183.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4891 | 474.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.7705 | 74.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 927.0672 | 1767.68 | 3194.92 | 5889.6672 | 7198.35 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.6411 | 232.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.8841 | 599.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2422 | 94.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1161.8113 | 2149.45 | 3884.95 | 7196.2113 | 8795.21 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.80658 | 292.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.3576 | 750.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.8094 | 118.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1294.2412 | 2360.53 | 4266.46 | 7921.2312 | 9681.33 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.89754 | 325.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.6274 | 836.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.1298 | 132.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1607.9252 | 2882.38 | 5209.64 | 9699.9452 | 11855.27 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.118 | 405.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.261 | 1038.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.8879 | 164.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 156.7915 | 267.14 | 482.82 | 906.7515 | 1108.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.11253 | 40.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.31406 | 99.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.37851 | 15.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 170.5855 | 303.11 | 547.85 | 1021.5455 | 1248.53 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.12243 | 44.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.34169 | 108.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.41181 | 17.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 184.3795 | 346.01 | 625.39 | 1155.7795 | 1412.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13233 | 47.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.36932 | 117.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.44511 | 18.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0 | 757.0587 | 344.86 | 623.29 | 1725.2087 | 2108.55 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38417 | 139.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5544 | 494.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.9078 | 122.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0 | 934.683 | 418.48 | 756.36 | 2109.523 | 2578.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.47295 | 171.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9179 | 610.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.6104 | 152.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0 | 1495.3573 | 655.18 | 1184.19 | 3334.7273 | 4075.7 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.75196 | 272.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.0644 | 975.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.8463 | 247.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 2169.0444 | 935.97 | 1691.68 | 4796.6944 | 5862.52 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.089 | 395.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 4.4435 | 1414.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 8.5059 | 359.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 2946.5261 | 1260.43 | 2278.12 | 6485.0761 | 7926.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.474 | 534.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 6.0317 | 1920.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 11.6349 | 491.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 4869.751 | 2044.45 | 3695.17 | 10609.371 | 12966.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 2.4197 | 877.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 9.9547 | 3168.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 19.4753 | 823.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
11 | 11 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 32817.99 | X | x | x | x | x |  |  | Falta = 32817,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | x | x | x | x | [21 empty] | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 133.22 | 14.8 | 148.02 | 180.91 | un | 56 | 162.82 | 18.09 | 180.91 | 9117.92 | 1013.04 | 10130.96 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 56 | [18 empty] | 0 | c
| 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 21 | 104.8 | 128.09 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 15.14 | 74.86 | 91.49 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 158.24 | 17.58 | 175.82 | 214.89 | un | 56 | 193.4 | 21.49 | 214.89 | 10830.4 | 1203.44 | 12033.84 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 56 | [18 empty] | 0 | c
| 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 27.06 | 134.76 | 164.7 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 43.34 | 4.82 | 48.16 | 58.86 | un | 56 | 52.97 | 5.89 | 58.86 | 2966.32 | 329.84 | 3296.16 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 56 | [18 empty] | 0 | c
| 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 88.12 | 9.79 | 97.91 | 119.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5417.55 | 601.95 | 6019.5 | 7357.03 | gb | 1 | 6621.33 | 735.7 | 7357.03 | 6621.33 | 735.7 | 7357.03 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 1 | [18 empty] | 0 | c
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 279.21 | 31.02 | 310.23 | 379.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 279.21 | 31.02 | 310.23 | 379.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | km.pista |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL | x | x | x | x | x |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | [15 empty] | 29.6% | 70.4% |  |  |  | x | x | x | x
X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 5/1/2024 | [14 empty] | 178595.11 | 424834.97 |  | 603430.08 | x | x | x | x | x
X | x | [18 empty] | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) |  |  |  | 130674.31 | 384102.37 |  | 514776.68 |  | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) |  |  |  | 18384.83 | 37450.58 |  | 55835.41 | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (10) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 29535.97 | 3282.02 |  | 32817.99 | x | x | x | x | x
X | x | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 16718.19 |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 36.0942 | x | x | x | x | x
| x | [18 empty] | x | x | x | x | x
| x | [9 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 37511.99 | [5 empty] | 603430.08 | 603430.08 | x | x | x | x | x
'
.
ATUALIZAR A TABELA DO BDI PARA O CÁLCULO CORRETO DOS PREÇOS UNITÁRIOS. E AJUSTAR AS DMT's NA PASTA ESPECÍFICA E AS DEMAIS NA PASTA DA GLOBAL
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
É OBRIGATÓRIO LANÇAR NAS COLUNAS "AC:AT" DAS RUAS OS QUANTITATIVOS DE CADA ETAPA DA EXECUÇÃO E NA PASTA DA GLOBAL DESCREVÊ-LAS OS ITENS A SEREM MEDIDOS POR ETAPAS NAS LINHAS FINAIS (2561:2578).
Note on L1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on P1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on T1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on L3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on M3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on D542: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1105000 28,38 3,13 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1966000 21,87 4,29 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0134000 10,23 0,13 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3124 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0584000 46,63 2,72 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 0,8220000 19,27 15,83 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 91,38 89,2202060 % MAO DE OBRA : 11,04 10,7797940 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 102,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS 97105 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA
Note on D543: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97105 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,1854000 391,84 72,64 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1192000 28,38 3,38SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3125 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2034000 21,87 4,44 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0145000 10,23 0,14 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0218000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 108,05 90,3087767 % MAO DE OBRA : 11,59 9,6912233 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 119,64 100,0000000 %
Note on D544: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97106 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0023000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0333000 37,54 1,25 DA REGIAO - BRUTASINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3126 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2119000 391,84 83,03 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1267000 28,38 3,59 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2093000 21,87 4,57 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0154000 10,23 0,15 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0232000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0076869 % MATERIAL : 118,69 90,9216697 % MAO DE OBRA : 11,84 9,0706434 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 130,54 100,0000000 %
Note on D545: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97107 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3127 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0026000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG C 0,0067000 19,70 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0375000 37,54 1,40 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2384000 391,84 93,41 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1334000 28,38 3,78 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2145000 21,87 4,69 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0162000 10,23 0,16 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0244000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3128 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL EQUIPAMENTO : 0,01 0,0070957 % MATERIAL : 129,33 91,4638474 % MAO DE OBRA : 12,05 8,5290569 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 141,39 100,0000000 %
Note on D546: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97108 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0028000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0417000 37,54 1,56 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2649000 391,84 103,79 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1393000 28,38 3,95 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2192000 21,87 4,79 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0170000 10,23 0,17 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0255000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3129 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0935000 46,63 4,35 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 2,1047000 15,67 32,98 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0060886 % MATERIAL : 152,16 92,3648321 % MAO DE OBRA : 12,56 7,6290793 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 164,73 100,0000000 %
Note on D547: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97109 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0031000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0458000 37,54 1,71 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2914000 391,84 114,18 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1446000 28,38 4,10 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2234000 21,87 4,88 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0176000 10,23 0,18 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3130 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0265000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0935000 46,63 4,35 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 2,1047000 15,67 32,98 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0057133 % MATERIAL : 162,76 92,7269611 % MAO DE OBRA : 12,75 7,2673256 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 175,52 100,0000000 %
Note on D550: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97112 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM E M2 SPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3133 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,1854000 391,84 72,64 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1192000 28,38 3,38 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2034000 21,87 4,44 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0145000 10,23 0,14 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0218000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 1,8000000 22,49 40,48 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 3,1100000 20,80 64,68 USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,0909000 0,45 0,04 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0332000 46,63 1,54 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 0,5839000 16,67 9,73 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3134 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 197,73 93,7946472 % MAO DE OBRA : 13,08 6,2053528 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 210,81 100,0000000 %
Note on I644: =MF3 pré x 0,50294
Note on I645: =MF3 pré x 0,33088
Note on I646: =MF3 pré x 0,411765
Note on I664: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I668: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I672: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I676: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I869: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I870: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I871: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I872: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I873: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I874: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I875: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I876: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I877: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I2498: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2499: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2500: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2501: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2502: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2503: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2504: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on I2505: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I2506: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on I2507: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I2508: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on I2509: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I2514: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista

## presidente castelo braco (hidden)
| Cartilha | [9 empty] | cartilha | cartilha | [5 empty] | cartilha
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração
|  |  | Anexo | Anexo | [6 empty] | Anexo | Anexo
x
x
x
x
|  |  | BDI (%) - MATERIAIS | 18.38%
|  |  | BDI (%) - SERVIÇOS | 22.22%
| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 | [23 empty] | Digitar "b" e o "nº da etapa" para arredontar para BAIXO, ou "c" e o nº da etapa para arredondar para CIMA. Exemplo: para baixar o % da etapa 1, digita-se "b1".
| Município: | NOME DO MUNICÍPIO |  | SAM | XX | [12 empty] | SAM | XX
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1
| Local da Obra : | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Trecho entre a Av Dedi B. Montagner e Rua Ipiranga | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração | [6 empty] | Válido apenas nas linhas dos "Grandes Itens" | [19 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade
| Fonte do Recurso: | PAM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-01-05 | [7 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
[6 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  |  | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | IMPRIMIR/FILTROS | [6 empty] | 4 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI |  | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA | VALOR DO MATERIAL | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) - PM | ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha | GLOBAL |  |  | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | Ajuste Manual dos centavos entre a Soma e a multiplicação
1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [15 empty] | 16143.54 | X | x | x | x | x |  |  | Falta = 16143,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 12.22 | 41.45 | 50.66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [19 empty] | 0
| 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 22.43 | 36.44 | 44.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [19 empty] | 0
| 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [19 empty] | 0
| 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 60.19 | 2.16 | 73.3054 | 89.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 41.9 | 0 | 52.8554 | 64.6 | m3 | 249.9 | 51.21 | 13.39 | 64.6 | 12797.38 | 3346.16 | 16143.54 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 249,9 | [18 empty] | 0 | c
| PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | PAI-022B | PM curitiba
| PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | PAI-022C | PM curitiba
| PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | PAI-022D | PM curitiba
| PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 5.78 | 7.06 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0 | PAI-022A | PM curitiba
| 600310A | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0.07 | 13.25 | 16.19 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 4.81 | 19.15 | 23.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0.28 | 2.52 | 3.08 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - fev/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 349.44 | 2540.88 | 2890.32 | 3532.55 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE - fev/23 | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.19 | 2355.19 | 2878.51 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE - fev/23 | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 87.83 | 93.92 | 114.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 841000A | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 12.51 | 15.29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 34.53 | 0 | 34.53 | 42.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 7.76 | 9.25 | 11.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606500A | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
2 | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1.89 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 6.67 | 8.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 5.54 | 6.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.34 | 0 | 49.34 | 60.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.04 | 0 | 14.716 | 17.99 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 3 | 4.37 | 5.34 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 5.77 | 8.36 | 10.22 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 29.58 | 40.54 | 49.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.93 | 1 | 1.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45 | 6.66 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 6.66 | 8.14 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 29.58 | 44.4 | 54.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.45 | 0 | 12.68 | 15.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.66 | 0 | 13.89 | 16.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.2 | 16.86 | 53.29 | 65.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 9.51 | 11.62 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 11.51 | 0 | 12.528 | 15.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.43 | 0 | 18.66 | 22.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
3 | 3 | 0 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 61483.12 | X | x | x | x | x |  |  | Falta = 61483,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.45 | 0 | 12.2015 | 14.91 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.45 | 0 | 44.783 | 54.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.13 | 85.51 | 143.208 | 175.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.7 | 7.99 | 63.3684 | 77.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500A | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900A | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511130B | DER | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.44 | 7.35 | 66.4865 | 81.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.59 | 8.99 | 112.156 | 137.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 | 735 | 5.19 | 0 | 5.19 | 3814.65 | 0 | 3814.65 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 735 | [18 empty] | 0 | c
| 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 4.91 | 6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.35 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.77 | 2.6 | 3.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.7 | 7.99 | 52.7754 | 64.5 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.59 | 7.35 | 66.7746 | 81.61 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.59 | 8.99 | 69.913 | 85.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 46.2635 | 30.85 | 27.7 | 104.8135 | 128.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 52.4465 | 34.22 | 37.83 | 124.4965 | 152.16 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 57.0595 | 29.75 | 46.64 | 133.4495 | 163.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 62.899 | 32.31 | 56.2 | 151.409 | 185.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 68.7385 | 34.87 | 65.76 | 169.3685 | 207 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 74.2168 | 38.93 | 74.75 | 187.8968 | 229.65 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 103.7384 | 31.33 | 28.27 | 163.3384 | 199.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.037 | 13.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 109.6903 | 31.33 | 38.68 | 179.7003 | 219.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.055 | 19.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 112.5729 | 24.48 | 47.75 | 184.8029 | 225.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.071 | 25.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 118.1941 | 24.48 | 57.57 | 200.2441 | 244.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.088 | 31.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 123.8153 | 24.48 | 67.39 | 215.6853 | 263.61 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.105 | 37.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 129.0754 | 24.48 | 76.63 | 230.1854 | 281.33 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.121 | 43.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 530200A | DER | Bica Corrida | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 140.61 | 155.95 | 190.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 90.31 | 105.65 | 129.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 530200B | DER | Brita 4A | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 37 | 1.95 | 82.4265 | 11.97 | 92.17 | 158.5815 | 193.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 531000A | DER | Brita Graduada | 37 | 2.4 | 101.448 | 13.93 | 118.3 | 233.678 | 285.6 | m3 | 110.25 | 17.03 | 268.57 | 285.6 | 1877.56 | 29609.84 | 31487.4 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 110,25 | [18 empty] | 0 | c
| 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 106.5994 | 14.4 | 171.84 | 263.5554 | 322.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.096 | 34.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra britada (Usina de solos) | 0 | 2.4 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa (Brita Graduada ) | 23 | 2.4 | 65.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 85.8081 | 21.81 | 83.42 | 191.0381 | 233.49 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Bica corrida | 37 | 0.68 | 28.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 85.8081 | 21.81 | 86.68 | 194.2981 | 237.47 | m3 | 110.25 | 26.66 | 210.81 | 237.47 | 2939.27 | 23241.8 | 26181.07 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 110,25 | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Rachão | 37 | 1.35 | 57.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Bica corrida | 37 | 0.68 | 28.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 27.86 | 94.13 | 177.32 | 216.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 27 | 2.4 | 75.768 | 5.98 | 240.26 | 322.008 | 393.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
4 | 4 | 0 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 588101.98 | X | x | x | x | x |  |  | Falta = 588101,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c
| PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.89 | m2 | 16355.84 | 0.89 | 0 | 0.89 | 14556.7 | 0 | 14556.7 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 16355,84 | [18 empty] | 0 | c
| 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.58 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589420A | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 4941.92 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589190A | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4730.97 | 5016.8988 | 6131.65 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 | 735 | 0.6 | 0 | 0.6 | 441 | 0 | 441 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 735 | [18 empty] | 0 | c
| 589100A | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 5937.37 | 6185.3952 | 7559.79 | ton | 0.88 | 0 | 7559.79 | 7559.79 | 0 | 6652.62 | 6652.62 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 0,88 | [18 empty] | 0 | c
| 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.42 | m2 | 20797.84 | 0.42 | 0 | 0.42 | 8735.09 | 0 | 8735.09 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 20797,84 | [18 empty] | 0 | c
| 589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 10.4 | 0 | 5102.22 | 5102.22 | 0 | 53063.09 | 53063.09 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 10,4 | [18 empty] | 0 | c
| 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 10.85 | 18.08 | 22.1 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 15.19 | 29.36 | 35.88 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 43.82 | 65.73 | 121.6295 | 148.66 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 30.76 | 63.12 | 94.9504 | 116.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 34.6 | 71.01 | 106.948 | 130.71 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 38.45 | 78.9 | 118.9556 | 145.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 41.3 | 84.76 | 127.9332 | 156.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 44.15 | 90.62 | 136.9108 | 167.33 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 49.99 | 102.61 | 155.276 | 189.78 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 27.11 | 49.29 | 82.3178 | 100.61 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 29.82 | 54.22 | 89.9578 | 109.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 27.11 | 62.49 | 97.2086 | 118.81 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 29.82 | 68.74 | 106.1686 | 129.76 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 30.7 | 70.76 | 110.7594 | 135.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 29.82 | 68.74 | 107.8594 | 131.83 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 24.78 | 267.03 | 305.454 | 373.33 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.83904 | 2.74 | 0.35 | 3.929 | 4.8 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0025 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0001 | 0.036272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589170A | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.2891 | 2.74 | 0.35 | 4.3791 | 5.35 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0038 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0002 | 0.072544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589170B | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 2.0586 | 3.31 | 0.8 | 6.1686 | 7.54 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0062 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0002 | 0.072544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589170C | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.9569 | 3.31 | 0.8 | 8.0669 | 9.86 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0,0119 | 3.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0,0004 | 0.14509 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589170D | DER mat | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4031.59 | 4339.4925 | 5303.73 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.63405 | 3.88 | 0.65 | 5.1641 | 6.31 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.015 | 0.63405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520A | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 1.1117 | 5.18 | 1.64 | 7.9317 | 9.69 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0263 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 1.2892 | 5.18 | 1.64 | 8.1092 | 9.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0305 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520C | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.5555 | 5.18 | 1.64 | 8.3755 | 10.24 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0368 | 1.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520D | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 1.2005 | 6.38 | 2.1 | 9.6805 | 11.83 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0284 | 1.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520E | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 1.4668 | 6.38 | 2.1 | 9.9468 | 12.16 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0347 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520F | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 2.029 | 6.38 | 2.1 | 10.509 | 12.84 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.048 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520G | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 92.994 | 33.53 | 89.46 | 215.984 | 263.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520H | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 92.994 | 40.23 | 90.77 | 223.994 | 273.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000A | DER mat | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 510 | 1 | 469.85 | 0 | 4828.86 | 5146.9932 | 6290.66 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.29589 | 0.97 | 0.3 | 1.5659 | 1.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.007 | 0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520I | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320A | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320B | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 105.0473 | 48.9 | 92.94 | 246.8873 | 301.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320C | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 104.9605 | 48.67 | 91.63 | 245.2605 | 299.76 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320D | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 104.9605 | 48.67 | 91.63 | 245.2605 | 299.76 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 98.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320E | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 194.8268 | 48.67 | 91.63 | 335.1268 | 409.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 103.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320F | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 194.8268 | 48.67 | 91.63 | 335.1268 | 409.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 103.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320G | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 324.2543 | 48.67 | 91.63 | 464.5543 | 567.78 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.5697 | 181.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0876 | 31.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.373 | 106.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320H | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 90.7 | 88.08 | 232.9956 | 284.77 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000B | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 73.68 | 85.17 | 213.0656 | 260.41 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000C | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 129.83 | 151.48 | 367.3331 | 448.95 | ton | 120 | 158.68 | 290.27 | 448.95 | 19041.6 | 34832.4 | 53874 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 120 | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000D | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 6 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 37862.22 | 37862.22 |  | xx | x | x | x | x |  |  | Faltam: 6 | [18 empty] | 0 | c
| 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 57.53 | 151.48 | 295.0331 | 360.59 | ton | 348.2 | 70.31 | 290.28 | 360.59 | 24481.94 | 101075.5 | 125557.44 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 348,2 | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000E | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 17.41 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 109863.54 | 109863.54 |  | xx | x | x | x | x |  |  | Faltam: 17,41 | [18 empty] | 0 | c
| 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 53.5353 | 90.65 | 90.78 | 234.9653 | 287.17 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.015 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 53.3174 | 90.65 | 90.78 | 234.7474 | 286.91 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0143 | 4.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 53.3518 | 90.65 | 90.78 | 234.7818 | 286.95 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0144 | 4.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000F | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 53.5353 | 73.64 | 87.88 | 215.0553 | 262.84 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.015 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000G | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton | 100 | 43.91 | 289.9 | 333.81 | 4391 | 28990 | 33381 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 100 | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 5.7 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 35969.11 | 35969.11 |  | xx | x | x | x | x |  |  | Faltam: 5,7 | [18 empty] | 0 | c
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 83.8308 | 35.93 | 151.48 | 271.2408 | 331.51 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0949 | 30.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 83.9012 | 35.93 | 151.48 | 271.3112 | 331.6 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.095 | 30.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0143 | 5.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 35.93 | 151.48 | 273.4331 | 334.19 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000I | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 85.8149 | 35.93 | 151.48 | 273.2249 | 333.94 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1002 | 31.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0151 | 5.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000J | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.052 | 84.0891 | 35.93 | 151.48 | 271.4991 | 331.83 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0955 | 30.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8381 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 84.1236 | 35.93 | 151.48 | 271.5336 | 331.87 | ton | 100 | 43.91 | 287.96 | 331.87 | 4391 | 28796 | 33187 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 100 | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0956 | 30.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | xx | x | x |  |  |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 5.1 | 0 | 6310.37 | 6310.37 | 0 | 32182.89 | 32182.89 |  | xx | x | x | x | x |  |  | Faltam: 5,1 | [18 empty] | 0 | c
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 84.0547 | 35.93 | 151.48 | 271.4647 | 331.78 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0954 | 30.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 84.1595 | 35.93 | 151.48 | 271.5695 | 331.91 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0957 | 30.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 84.2284 | 35.93 | 151.48 | 271.6384 | 332 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0958 | 30.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0145 | 5.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 86.0231 | 34.03 | 135.09 | 255.1431 | 311.84 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1007 | 32.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0152 | 5.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000L | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 85.8149 | 34.03 | 135.09 | 254.9349 | 311.58 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1002 | 31.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0151 | 5.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000M | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 34.03 | 135.09 | 254.83 | 311.45 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000N | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 84.158 | 35.93 | 151.48 | 271.568 | 331.91 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0957 | 30.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0144 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 85.7042 | 73.88 | 105.07 | 264.6542 | 323.46 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589040 | DER mat | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 6122.06 | 6415.6925 | 7841.26 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 85.7014 | 77.72 | 110.83 | 274.2514 | 335.19 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589050 | DER mat | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 5201.1 | 5523.6679 | 6751.03 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 264.2688 | 8.01 | 299.27 | 571.5488 | 698.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.33 | 119.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.921 | 29.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 27 | 2.351 | 74.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 178.5754 | 8.01 | 174.7 | 361.2854 | 441.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.12 | 43.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.87 | 27.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.1 | 41.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 27 | 2.09 | 65.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 202.2589 | 19.29 | 218.94 | 440.4889 | 538.37 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.18 | 65.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 1.06 | 33.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.11 | 42.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.35 | 61.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 7.71 | 8.49 | 10.38 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 4.31 | 10 | 12.22 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 41.75 | 41.95 | 51.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.17 | 3.61 | 4.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 7.69 | 7.84 | 9.58 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 8.28 | 8.4 | 10.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.42 | 7.48 | 9.14 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.42 | 7.48 | 9.14 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.24 | 8.3 | 10.14 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 11.07 | 11.4258 | 13.96 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 11.42 | 15.77 | 19.27 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 11.85 | 14.93 | 18.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 11.85 | 19.57 | 23.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 259.3447 | 13.12 | 309.82 | 582.2847 | 711.67 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 259.3447 | 65.28 | 313.14 | 637.7647 | 779.48 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 453 | 0.38 | 137.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 27 | 0.7005 | 22.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 33 | 1.116 | 42.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 22 | 2.1965 | 57.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.36 | 9.4392 | 14.25 | 107.2 | 130.8892 | 159.97 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.42 | 11.0124 | 15.31 | 121.37 | 147.6924 | 180.51 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.48 | 12.5856 | 16.22 | 134.63 | 163.4356 | 199.75 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.54 | 14.1588 | 17.17 | 154.99 | 186.3188 | 227.72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.6 | 15.732 | 18.06 | 178.4 | 212.192 | 259.34 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 22 | 0.66 | 17.3052 | 19.72 | 197.28 | 234.3052 | 286.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.3 | 7.866 | 18.71 | 256.18 | 282.756 | 345.58 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.36 | 9.4392 | 17.53 | 213.54 | 240.5092 | 293.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 22 | 0.42 | 11.0124 | 17.53 | 213.54 | 242.0824 | 295.87 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 2.94 | 3.15 | 3.85 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.06 | 0.44 | 0.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 35.4 | 46.64 | 57 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 17.53 | 26.06 | 31.85 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 16.78 | 22.24 | 27.18 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 14.68 | 18.18 | 22.22 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 14.01 | 16.12 | 19.7 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 8.99 | 10.31 | 12.6 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 229.92 | 232.7 | 284.41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 167.43 | 66.25 | 250.384 | 306.02 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 239.81 | 62.01 | 318.524 | 389.3 | m3 | 109.88 | 293.1 | 96.2 | 389.3 | 32205.83 | 10570.45 | 42776.28 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 109,88 | [18 empty] | 0 | c
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 562690 | DER | Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão | taxa RL | 0.002 | 0.70102 | 3.86 | 0.70102 | 5.262 | 6.43 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
| transporte | 0 | Cimento | 295 | 0.0004 | 0.095168 | 0 | 0 | 0.095168 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | brita | 445 | 0.0012 | 0.5746 | 0 | 0 | 0.5746 | 0.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0.0108 | 0.031255 | 0 | 0 | 0.031255 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320 | DER mat | Fornecimento de emulsão asfáltica RC1C-E | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 5184.7 | 5619.27 | 6652.09 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
5 | 5 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 10.82 | 24.72 | 30.21 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 7.53 | 9.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 43.0958 | 4.1 | 61.93 | 109.1258 | 133.37 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0278 | 10.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0989 | 31.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.1143 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.19 | 62.62 | 112.673 | 137.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 17.5509 | 4.1 | 24.55 | 46.2009 | 56.47 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0113 | 4.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0403 | 12.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0466 | 0.62351 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 23.78 | 24.82 | 51.8052 | 63.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 12.9934 | 4.1 | 19.37 | 36.4634 | 44.57 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0084 | 3.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0298 | 9.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0344 | 0.46027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.38 | 19.6 | 43.3497 | 52.98 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.219 | 4.1 | 18.48 | 36.799 | 44.98 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0092 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0326 | 10.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0377 | 0.50443 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.38 | 18.71 | 42.6849 | 52.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 30.1024 | 4.1 | 37.87 | 72.0724 | 88.09 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0194 | 7.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0691 | 21.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.0799 | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.18 | 38.38 | 70.0566 | 85.62 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
6 | 6 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 10 | 0.0398 | 0.53252 | 10.75 | 9.41 | 20.6925 | 25.29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 10 | 0.0263 | 0.35189 | 7.08 | 6.19 | 13.6219 | 16.65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 10 | 0.0328 | 0.43886 | 8.8 | 7.71 | 16.9489 | 20.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 59.29 | 81.66 | 140.95 | 172.27 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.77 | 2.6 | 3.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500C | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900C | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 0 | 54.05 | 66.06 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 602000A | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 1.1261 | 11.18 | 10.08 | 22.3861 | 27.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0135 | 4.8967 | 0 | 0 | 4.8967 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.048 | 15.2798 | 0 | 0 | 15.2798 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0555 | 2.346 | 0 | 0 | 2.346 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 1.3514 | 13.42 | 12.09 | 26.8614 | 32.83 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0162 | 5.8761 | 0 | 0 | 5.8761 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0576 | 18.3358 | 0 | 0 | 18.3358 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0666 | 2.8152 | 0 | 0 | 2.8152 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 1.5766 | 15.66 | 14.11 | 31.3466 | 38.31 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0189 | 6.8554 | 0 | 0 | 6.8554 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0672 | 21.3918 | 0 | 0 | 21.3918 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0777 | 3.2844 | 0 | 0 | 3.2844 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 1.8018 | 17.89 | 16.13 | 35.8218 | 43.78 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0216 | 7.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0768 | 24.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.0888 | 3.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 4.91 | 6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | 5.19 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.45 | 0 | 13.325 | 16.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.45 | 0 | 33.548 | 41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.44 | 7.35 | 66.4865 | 81.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 36 | 1.98 | 81.576 | 21.59 | 8.99 | 112.156 | 137.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.59 | 8.99 | 58.678 | 71.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 140.61 | 155.95 | 190.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 90.31 | 105.65 | 129.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 37 | 2.2 | 92.994 | 12.78 | 85.51 | 191.284 | 233.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 37 | 2.4 | 101.448 | 13.93 | 118.3 | 233.678 | 285.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589420C | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589190B | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4730.97 | 5016.8988 | 6131.65 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589100B | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 5937.37 | 6185.3952 | 7559.79 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.42 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589420D | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 3861.37 | 4174.6206 | 5102.22 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.24059 | 0.97 | 0.3 | 1.5106 | 1.85 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.007 | 0.24059 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589520J | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4164.04 | 4467.7811 | 5460.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320I | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320J | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 99.1293 | 48.9 | 92.94 | 240.9693 | 294.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320K | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 99.0425 | 48.67 | 91.63 | 239.3425 | 292.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320L | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 99.0425 | 48.67 | 91.63 | 239.3425 | 292.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.2 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320M | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 188.6398 | 48.67 | 91.63 | 328.9398 | 402.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 97.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320N | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 188.6398 | 48.67 | 91.63 | 328.9398 | 402.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.27 | 85.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.3 | 97.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320O | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 317.871 | 48.67 | 91.63 | 458.171 | 559.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.5697 | 181.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0876 | 31.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 2.373 | 100.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589320P | DER mat | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 468 | 1 | 434.57 | 0 | 4012.83 | 4321.3219 | 5281.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 90.7 | 88.08 | 232.9956 | 284.77 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000O | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 54.2156 | 73.68 | 85.17 | 213.0656 | 260.41 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000P | DER mat | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 35.93 | 151.48 | 273.12 | 333.81 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 85.71 | 34.03 | 135.09 | 254.83 | 311.45 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1 | 31.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.015 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000R | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 83.6586 | 35.93 | 151.48 | 271.0686 | 331.3 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0944 | 30.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 83.6931 | 35.93 | 151.48 | 271.1031 | 331.34 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0945 | 30.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 455 | 0.0142 | 5.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Massa | 37 | 1 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 589000Q | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 468 | 1 | 485.98 | 0 | 4828.86 | 5163.1232 | 6310.37 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.08 | 4.57 | 14.9872 | 18.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 10.85 | 18.08 | 22.1 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 43.82 | 65.73 | 121.6295 | 148.66 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 30.76 | 63.12 | 94.9504 | 116.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 34.6 | 71.01 | 106.948 | 130.71 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 38.45 | 78.9 | 118.9556 | 145.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 41.3 | 84.76 | 127.9332 | 156.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 44.15 | 90.62 | 136.9108 | 167.33 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 49.99 | 102.61 | 155.276 | 189.78 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 27.11 | 49.29 | 82.3178 | 100.61 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 37 | 0.14 | 5.9178 | 29.82 | 54.22 | 89.9578 | 109.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 27.11 | 62.49 | 97.2086 | 118.81 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 37 | 0.18 | 7.6086 | 29.82 | 68.74 | 106.1686 | 129.76 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 30.7 | 70.76 | 110.7594 | 135.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 37 | 0.22 | 9.2994 | 33.77 | 77.84 | 120.9094 | 147.78 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 24.78 | 267.03 | 305.454 | 373.33 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 29.49 | 31.71 | 38.76 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 41.05 | 57.03 | 69.7 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 79.93 | 102.8 | 125.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 132.7 | 216.26 | 348.96 | 426.5 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 7.58 | 11.01 | 13.46 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 42.06 | 46.68 | 57.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.81 | 12.41 | 15.17 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 223.68 | 201.57 | 425.25 | 519.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 293.72 | 264.69 | 558.41 | 682.49 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 288.07 | 259.6 | 547.67 | 669.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 72.25 | 90.41 | 110.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 78 | 96.16 | 117.53 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 72.68 | 96.21 | 117.59 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 23.53 | 76.31 | 99.84 | 122.02 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
7 | 7 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 33792.59 | X | x | x | x | x |  |  | Falta = 33792,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 35.0288 | 20.21 | 82.16 | 137.3988 | 167.93 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0176 | 6.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0734 | 23.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.1249 | 5.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 35.0288 | 18.9 | 82.16 | 136.0888 | 166.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0176 | 6.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0734 | 23.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.1249 | 5.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 70.71 | 420 | 490.71 | 599.75 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 8.31 | 18.28 | 22.34 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 7.66 | 17.63 | 21.55 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 21.85 | 31.82 | 38.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 21.08 | 31.05 | 37.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 20.7 | 30.86 | 37.72 | m2 | 895.88 | 12.42 | 25.3 | 37.72 | 11126.83 | 22665.76 | 33792.59 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 895,88 | [18 empty] | 0 | c
| 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 41.64 | 126.05 | 167.69 | 204.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 78.05 | 338.47 | 416.52 | 509.07 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 460.955 | 563.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 200.09 | 342.21 | 542.3 | 662.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
8 | 8 | 0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 389.94 | 9566.06 | 9956 | 12168.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 396.61 | 10672.16 | 11068.77 | 13528.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 408.03 | 13760.86 | 14168.89 | 17317.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 419.47 | 16970.41 | 17389.88 | 21253.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 426.12 | 21356.94 | 21783.06 | 26623.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 450.86 | 29902.03 | 30352.89 | 37097.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 466.09 | 34862.45 | 35328.54 | 43178.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 26.3 | 45.94 | 56.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 91.3 | 110.92 | 135.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 106.55 | 494.97 | 601.52 | 735.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 3428.16 | 3497.06 | 4274.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 98.09 | 3887.48 | 3985.57 | 4871.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 115.87 | 2463.56 | 2579.43 | 3152.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 145.01 | 2640.77 | 2785.78 | 3404.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 126.09 | 383.17 | 509.26 | 622.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 135.55 | 422.45 | 558 | 681.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 176.68 | 438.45 | 615.13 | 751.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 140.19 | 441.95 | 582.14 | 711.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 214.73 | 470.42 | 685.15 | 837.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 146.06 | 462.07 | 608.13 | 743.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 190.6 | 479.45 | 670.05 | 818.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 156.76 | 501.78 | 658.54 | 804.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.46 | 529.7 | 757.16 | 925.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 168.94 | 541.97 | 710.91 | 868.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 223.86 | 563.71 | 787.57 | 962.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 576.28 | 790.38 | 966 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 269.11 | 597.13 | 866.24 | 1058.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 195.11 | 588.21 | 783.32 | 957.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 240.55 | 605.61 | 846.16 | 1034.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 629.43 | 839.13 | 1025.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 286.1 | 659.48 | 945.58 | 1155.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 253.84 | 752.73 | 1006.57 | 1230.23 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 356.32 | 793.8 | 1150.12 | 1405.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 318.3 | 848.75 | 1167.05 | 1426.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 402.74 | 882.65 | 1285.39 | 1571 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 104.67 | 412.11 | 516.78 | 631.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 460.17 | 612.97 | 749.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 224.49 | 547.76 | 772.25 | 943.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 314.01 | 656.95 | 970.96 | 1186.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 547.63 | 935.68 | 1483.31 | 1812.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 157.71 | 494.37 | 652.08 | 796.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 327.02 | 693.6 | 1020.62 | 1247.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 571.49 | 975.19 | 1546.68 | 1890.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 159.97 | 510.79 | 670.76 | 819.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 333.43 | 711.68 | 1045.11 | 1277.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 584.85 | 995.75 | 1580.6 | 1931.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 161.98 | 527.37 | 689.35 | 842.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 240.88 | 617.09 | 857.97 | 1048.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 339.59 | 729.59 | 1069.18 | 1306.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 598.05 | 1015.79 | 1613.84 | 1972.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 248.6 | 651.46 | 900.06 | 1100.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 351.79 | 765.21 | 1117 | 1365.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 626.73 | 1057.08 | 1683.81 | 2057.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 364.09 | 800.63 | 1164.72 | 1423.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 653.08 | 1104.01 | 1757.09 | 2147.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.19 | 0.77 | 0.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 1.9 | 8.03 | 9.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 1.15 | 5.16 | 6.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 2.69 | 11.77 | 14.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 7.71 | 33.41 | 40.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 108.29 | 127.45 | 155.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 372.07 | 1134.99 | 1507.06 | 1841.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 390.54 | 1214.64 | 1605.18 | 1961.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 364.07 | 1268.72 | 1632.79 | 1995.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 380.34 | 1406.93 | 1787.27 | 2184.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 355.6 | 1131.45 | 1487.05 | 1817.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 374.07 | 1211.1 | 1585.17 | 1937.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 347.6 | 1265.18 | 1612.78 | 1971.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 363.87 | 1403.39 | 1767.26 | 2159.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 399.66 | 1383.14 | 1782.8 | 2178.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 427.63 | 1503.69 | 1931.32 | 2360.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 387.56 | 1585.55 | 1973.11 | 2411.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 406.11 | 1779.67 | 2185.78 | 2671.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 386.62 | 1384.05 | 1770.67 | 2164.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 414.59 | 1504.6 | 1919.19 | 2345.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 374.52 | 1586.46 | 1960.98 | 2396.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 393.06 | 1780.59 | 2173.65 | 2656.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 426.97 | 1469.72 | 1896.69 | 2318.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 464.26 | 1630.46 | 2094.72 | 2560.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 410.83 | 1739.61 | 2150.44 | 2628.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 431.61 | 1988.67 | 2420.28 | 2958.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 414.44 | 1606.43 | 2020.87 | 2469.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 451.73 | 1767.17 | 2218.9 | 2711.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 398.31 | 1876.31 | 2274.62 | 2780.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 419.09 | 2125.37 | 2544.46 | 3109.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 163.87 | 676.13 | 840 | 1026.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 186.05 | 771.7 | 957.75 | 1170.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 154.25 | 836.63 | 990.88 | 1211.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 159.55 | 967.29 | 1126.84 | 1377.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 147.39 | 672.6 | 819.99 | 1002.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 169.57 | 768.17 | 937.74 | 1146.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 137.77 | 833.1 | 970.87 | 1186.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 143.07 | 963.76 | 1106.83 | 1352.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 194.67 | 936.16 | 1130.83 | 1382.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 227.93 | 1079.52 | 1307.45 | 1597.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 180.27 | 1176.87 | 1357.14 | 1658.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 188.23 | 1372.85 | 1561.08 | 1907.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 937.1 | 1118.71 | 1367.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 214.88 | 1080.45 | 1295.33 | 1583.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 167.21 | 1177.81 | 1345.02 | 1643.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 175.17 | 1373.79 | 1548.96 | 1893.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 225.54 | 1035.86 | 1261.4 | 1541.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 269.89 | 1227 | 1496.89 | 1829.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 206.33 | 1356.82 | 1563.15 | 1910.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 216.95 | 1618.12 | 1835.07 | 2242.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 212.98 | 1172.61 | 1385.59 | 1693.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | 1363.73 | 1621.08 | 1981.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 1493.54 | 1687.34 | 2062.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 204.42 | 1754.84 | 1959.26 | 2394.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000030.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 193.63 | 1692.24 | 1885.87 | 2304.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000031.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 232.36 | 1837.6 | 2069.96 | 2529.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000032.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 387.26 | 2118.38 | 2505.64 | 3062.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000033.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | 0 | 0 | 0 | 464.71 | 2365 | 2829.71 | 3458.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000034.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | 0 | 0 | 0 | 580.89 | 3743.2 | 4324.09 | 5284.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 16.105.000035.SER | PINI - fev/23 | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | 0 | 0 | 0 | 697.07 | 4580.54 | 5277.61 | 6450.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 40.89 | 77.59 | 94.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 6.35 | 10.69 | 13.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 6.89 | 11.9 | 14.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 10.08 | 15.96 | 19.51 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 4.87 | 8.05 | 9.84 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 5.39 | 9.26 | 11.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 8.6 | 13.33 | 16.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.41 | 11.16 | 13.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 5.95 | 12.34 | 15.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 8.92 | 16.18 | 19.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 7.19 | 11.52 | 14.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.01 | 14.01 | 17.12 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 15 | 20.87 | 25.51 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 5.7 | 8.88 | 10.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 7.5 | 11.37 | 13.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 13.51 | 18.24 | 22.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 6.2 | 11.93 | 14.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 7.91 | 14.29 | 17.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 13.46 | 20.72 | 25.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 2.38 | 6.07 | 7.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 3.29 | 8.04 | 9.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 4.39 | 10.61 | 12.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6.28 | 14.08 | 17.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 2.81 | 7.82 | 9.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 3.71 | 9.72 | 11.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 4.88 | 12.34 | 15.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 6.71 | 15.82 | 19.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 3.33 | 9.67 | 11.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 4.11 | 11.16 | 13.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.08 | 13.18 | 16.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 6.75 | 16 | 19.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 5.65 | 11.2 | 13.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.24 | 10.8 | 13.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 6.24 | 13.35 | 16.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 8.95 | 16.04 | 19.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 8.93 | 18.22 | 22.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 10.55 | 22.26 | 27.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 13.49 | 25.18 | 30.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 6.32 | 13.72 | 16.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 5.92 | 13.32 | 16.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 6.92 | 15.87 | 19.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 11.69 | 20.96 | 25.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 12.36 | 23.49 | 28.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 12.71 | 24.8 | 30.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 9.62 | 18.56 | 22.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 9.6 | 20.75 | 25.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 11.22 | 24.84 | 30.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.61 | 14.15 | 27.76 | 33.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 7.05 | 16.6 | 20.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 6.65 | 16.2 | 19.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 7.48 | 18.09 | 22.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.17 | 20.78 | 25.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 9.95 | 22.06 | 26.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 11.3 | 25.15 | 30.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 14.24 | 28.07 | 34.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 8.36 | 18.31 | 22.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 20.48 | 34.13 | 41.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 26.35 | 41.5 | 50.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 43.56 | 62.43 | 76.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.93 | 13.03 | 27.96 | 34.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 18.71 | 35.84 | 43.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 39.52 | 60 | 73.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 40.36 | 63.08 | 77.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 74.92 | 103.23 | 126.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 5.94 | 13.05 | 15.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 6.62 | 15.57 | 19.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 7.18 | 17.79 | 21.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 8.48 | 13.26 | 16.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 10.16 | 15.67 | 19.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 14.53 | 21.09 | 25.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 18.61 | 26.43 | 32.3 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 7.04 | 10.81 | 13.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 8.69 | 13.22 | 16.16 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 13.06 | 18.64 | 22.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 17.18 | 23.99 | 29.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 8.06 | 14.78 | 18.06 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 9.72 | 17.26 | 21.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 14.08 | 22.67 | 27.71 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 18.18 | 27.96 | 34.17 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 19.23 | 24.19 | 29.57 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 30.59 | 36.3 | 44.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 44.1 | 50.91 | 62.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 54.95 | 62.51 | 76.4 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 85.69 | 95.11 | 116.24 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 6.2 | 10.94 | 13.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 7.96 | 15.28 | 18.68 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 11.57 | 22.47 | 27.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.11 | 10.27 | 12.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 5.85 | 11.36 | 13.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 7.77 | 13.78 | 16.84 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 3.56 | 6.97 | 8.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.85 | 9.29 | 11.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 3.22 | 7.85 | 9.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.08 | 9.2 | 11.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 5.27 | 11.11 | 13.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.64 | 5.32 | 6.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 15.48 | 22.54 | 27.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 19.43 | 27.88 | 34.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 34.59 | 44.95 | 54.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 36.36 | 48.94 | 59.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 17.35 | 30.46 | 37.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 21.24 | 35.61 | 43.52 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 36.38 | 52.46 | 64.12 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 38.05 | 56.16 | 68.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 3.41 | 8.06 | 9.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 4.15 | 10.09 | 12.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 6.58 | 14.33 | 17.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 9.09 | 18.9 | 23.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 4.49 | 12.47 | 15.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 5.08 | 13.96 | 17.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 7.33 | 17.47 | 21.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 9.66 | 21.23 | 25.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 6.22 | 12.12 | 14.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 8.14 | 15.07 | 18.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 7.44 | 14.37 | 17.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 4.75 | 9.49 | 11.6 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 6.69 | 12.51 | 15.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 5.99 | 11.81 | 14.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 5.35 | 12.63 | 15.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 7.19 | 15.53 | 18.98 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 6.54 | 14.88 | 18.19 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 6.32 | 9.3 | 11.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 9.07 | 13.25 | 16.19 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 12.98 | 19.67 | 24.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 17.5 | 25.13 | 30.71 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.06 | 3.11 | 3.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 3.1 | 4.42 | 5.4 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 4.97 | 6.72 | 8.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.01 | 9.31 | 11.38 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 13.02 | 16.42 | 20.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 18.67 | 23.75 | 29.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 10.36 | 10.73 | 13.11 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 14.77 | 15.33 | 18.74 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 2.63 | 3.68 | 4.5 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 3.59 | 4.91 | 6 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 5.39 | 7.14 | 8.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.7 | 10 | 12.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 12.48 | 15.88 | 19.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 19.72 | 24.8 | 30.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 9.89 | 10.26 | 12.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 15.67 | 16.23 | 19.84 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 24.64 | 27.31 | 33.38 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 34.54 | 37.61 | 45.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 50.75 | 54.4 | 66.49 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 70.72 | 75.17 | 91.87 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 91.7 | 97.11 | 118.69 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 119.64 | 126.04 | 154.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 144.88 | 152.46 | 186.34 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 177.78 | 186.74 | 228.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 235.96 | 247.07 | 301.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 305.81 | 319.27 | 390.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.26 | 10.42 | 12.74 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 9.79 | 9.95 | 12.16 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 14.68 | 14.98 | 18.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15.58 | 15.88 | 19.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 22.98 | 23.48 | 28.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24.16 | 24.66 | 30.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.82 | 9.89 | 12.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.63 | 15.7 | 19.19 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 24.23 | 24.3 | 29.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 34.23 | 34.3 | 41.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 50.63 | 50.7 | 61.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 70.82 | 70.89 | 86.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 91.95 | 92.02 | 112.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 120.23 | 120.3 | 147.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 18.54 | 28.73 | 35.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 20.06 | 32.13 | 39.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 16.53 | 26.72 | 32.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 22.93 | 34.22 | 41.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 24.6 | 38.9 | 47.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 25.23 | 36.52 | 44.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 30.41 | 43.24 | 52.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 18.27 | 32.24 | 39.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 26.65 | 43.94 | 53.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 39.19 | 61.1 | 74.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 20.87 | 36.74 | 44.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 31.33 | 51.6 | 63.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 44.92 | 71.37 | 87.23 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 26.2 | 43.96 | 53.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.27 | 31.38 | 54.65 | 66.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 31 | 48.51 | 79.51 | 97.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 17.7 | 27.21 | 33.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 18.09 | 28.7 | 35.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 19.26 | 31.42 | 38.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 19.94 | 31.89 | 38.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 21.12 | 36.37 | 44.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 25.23 | 45.11 | 55.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 16.33 | 19.94 | 24.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 17.48 | 24.43 | 29.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 21.58 | 33.16 | 40.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 18.3 | 23.14 | 28.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 19.84 | 29.12 | 35.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 27.31 | 42.77 | 52.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 24.22 | 38.6 | 47.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 25.59 | 45.47 | 55.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 35.45 | 63.06 | 77.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 10.62 | 16.95 | 20.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 8.04 | 14.37 | 17.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 11.76 | 34.94 | 42.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 7.5 | 18.61 | 22.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 5.89 | 12.49 | 15.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 16.33 | 42.95 | 52.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 11.43 | 24.17 | 29.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 9.61 | 17.15 | 20.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.82 | 13.15 | 16.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 4.33 | 10.67 | 13.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 23.19 | 10.68 | 33.87 | 41.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 6.42 | 17.54 | 21.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 4.82 | 11.42 | 13.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.63 | 14.45 | 41.08 | 50.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 9.56 | 22.3 | 27.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 7.73 | 15.28 | 18.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 90.99 | 177.24 | 216.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 135.19 | 144.47 | 279.66 | 341.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 252.05 | 287.05 | 539.1 | 658.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 342.95 | 386.92 | 729.87 | 892.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 349.86 | 472.51 | 822.37 | 1005.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.19 | 748.04 | 779.23 | 952.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 520.95 | 1215.72 | 1736.67 | 2122.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 947.04 | 2219.32 | 3166.36 | 3869.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 354.05 | 870.82 | 1224.87 | 1497.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 729.8 | 1924.6 | 2654.4 | 3244.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 105.52 | 102.99 | 208.51 | 254.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 189.29 | 199.41 | 388.7 | 475.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 262.94 | 275.1 | 538.04 | 657.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 252.86 | 337.07 | 589.93 | 721.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 84.81 | 108.07 | 132.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.21 | 135.03 | 168.24 | 205.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 57.76 | 266.21 | 323.97 | 395.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 528.86 | 625.66 | 764.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 131.11 | 823.01 | 954.12 | 1166.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 6.57 | 11.14 | 13.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 6.12 | 9.23 | 11.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.84 | 8.04 | 9.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 11.46 | 16.88 | 20.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 10.92 | 14.58 | 17.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 10.59 | 13.19 | 16.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 67.47 | 123.54 | 191.01 | 233.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 37.55 | 2436.74 | 2474.29 | 3024.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 4086.28 | 4248.38 | 5192.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 243.16 | 7942.36 | 8185.52 | 10004.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 324.22 | 10589.82 | 10914.04 | 13339.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 23.57 | 503.86 | 527.43 | 644.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 80 | 95.28 | 116.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 52.27 | 65.82 | 80.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 660.78 | 728.23 | 890.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 738.04 | 764.5 | 934.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 847.92 | 879.71 | 1075.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 1235.41 | 1267.34 | 1548.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.86 | 1769.58 | 1801.44 | 2201.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 702.54 | 728.76 | 890.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 103.34 | 109.64 | 134 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 127.26 | 136.05 | 166.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 265.07 | 283.02 | 345.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 986.96 | 1021.61 | 1248.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 10.61 | 12.16 | 14.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 10.82 | 12.9 | 15.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 11.36 | 14.29 | 17.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 11.36 | 14.29 | 17.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 11.95 | 15.99 | 19.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 17.19 | 23.17 | 28.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 18.31 | 26.68 | 32.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 14.07 | 17 | 20.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 23.54 | 29.51 | 36.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 55.53 | 58.62 | 71.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 55.93 | 60.11 | 73.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 57.03 | 62.87 | 76.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 57.03 | 62.87 | 76.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 58.22 | 66.28 | 81.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 59.01 | 70.98 | 86.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 61.24 | 77.99 | 95.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 68.4 | 74.24 | 90.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 68.82 | 73.46 | 89.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 69.4 | 75.7 | 92.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 71.05 | 79.84 | 97.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 71.05 | 79.84 | 97.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 72.85 | 84.94 | 103.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 75.25 | 93.21 | 113.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 25.14 | 78.61 | 103.75 | 126.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 86.4 | 95.19 | 116.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 34.66 | 132.03 | 166.69 | 203.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 12.89 | 29.2 | 35.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 13.93 | 30.24 | 36.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 18.44 | 34.73 | 42.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 386.77 | 445.37 | 544.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 602.69 | 661.28 | 808.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 989.5 | 1048.09 | 1280.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 1340.13 | 1398.72 | 1709.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 2174.15 | 2232.74 | 2728.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 4589.82 | 4648.41 | 5681.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 11.53 | 21.5 | 26.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 17.64 | 30.73 | 37.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 25.84 | 46.76 | 57.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 31.95 | 55.99 | 68.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 22.14 | 39.42 | 48.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 28.25 | 48.65 | 59.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 40.18 | 72.07 | 88.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 46.29 | 81.3 | 99.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 36.44 | 64.66 | 79.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.34 | 42.55 | 73.89 | 90.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 32.73 | 57.32 | 70.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 38.85 | 66.55 | 81.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.84 | 47.16 | 83 | 101.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.51 | 58.07 | 97.58 | 119.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.52 | 50.88 | 90.4 | 110.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 43.18 | 61.8 | 104.98 | 128.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 43.44 | 75.6 | 92.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.82 | 54.36 | 90.18 | 110.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 46.88 | 64.66 | 111.54 | 136.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 75.57 | 126.12 | 154.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 24.52 | 45.44 | 55.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 30.63 | 54.67 | 66.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 37.54 | 69.43 | 84.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 43.65 | 78.66 | 96.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 35.12 | 63.34 | 77.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.34 | 41.23 | 72.57 | 88.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 38.86 | 70.75 | 86.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 44.97 | 79.98 | 97.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 15.26 | 28.9 | 35.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 21.38 | 38.13 | 46.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 29.56 | 54.15 | 66.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 35.68 | 63.38 | 77.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 43.87 | 79.41 | 97.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 49.98 | 88.64 | 108.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 28.24 | 52.83 | 64.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 34.36 | 62.06 | 75.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 41.23 | 76.77 | 93.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 47.34 | 86 | 105.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 42.55 | 78.09 | 95.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 48.66 | 87.32 | 106.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 28.28 | 45.56 | 55.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 34.4 | 54.79 | 66.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 26.87 | 44.15 | 53.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 32.99 | 53.38 | 65.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 28.28 | 45.56 | 55.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 34.4 | 54.79 | 66.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 26.87 | 44.15 | 53.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 32.99 | 53.38 | 65.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 92.68 | 102.63 | 125.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 98.8 | 111.86 | 136.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 10.23 | 20.2 | 24.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 16.34 | 29.43 | 35.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 26.98 | 42.51 | 51.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 33.1 | 51.74 | 63.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 14.95 | 24.92 | 30.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 21.07 | 34.15 | 41.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.87 | 38.87 | 47.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19.42 | 41.42 | 50.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 22.98 | 48.1 | 58.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 25.55 | 50.65 | 61.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 13.94 | 27.58 | 33.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 16.49 | 30.13 | 36.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 20.05 | 36.81 | 44.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 22.61 | 39.36 | 48.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 12.79 | 23.2 | 28.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 15.34 | 25.75 | 31.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 18.9 | 32.43 | 39.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 21.46 | 34.98 | 42.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 26.92 | 51.51 | 62.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 32.02 | 56.61 | 69.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 33.03 | 60.74 | 74.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 38.14 | 65.84 | 80.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 24.64 | 42.75 | 52.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 29.74 | 47.85 | 58.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 30.75 | 51.98 | 63.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.22 | 35.86 | 57.08 | 69.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 39.91 | 75.45 | 92.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 47.56 | 83.1 | 101.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 46.02 | 84.68 | 103.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.65 | 53.68 | 92.33 | 112.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 36.49 | 62.3 | 76.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 44.14 | 69.95 | 85.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.93 | 42.6 | 71.53 | 87.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.92 | 50.26 | 79.18 | 96.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 33.99 | 48.47 | 82.46 | 100.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 37.65 | 59.39 | 97.04 | 118.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 49.61 | 72.25 | 121.86 | 148.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 53.27 | 83.17 | 136.44 | 166.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 108.21 | 106.53 | 214.74 | 262.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 118.96 | 120.59 | 239.55 | 292.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 108.18 | 109.54 | 217.72 | 266.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 117.17 | 166.19 | 283.36 | 346.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 124.14 | 137.52 | 261.66 | 319.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 132.13 | 151.22 | 283.35 | 346.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 145.89 | 177.39 | 323.28 | 395.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 78.82 | 175.48 | 214.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 108.19 | 100.18 | 208.37 | 254.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 104.66 | 92.48 | 197.14 | 240.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 124.15 | 127.52 | 251.67 | 307.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 118.38 | 118.66 | 237.04 | 289.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 99.39 | 118.06 | 144.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 63.86 | 82.53 | 100.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 68.99 | 81.42 | 99.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 64.45 | 76.88 | 93.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 22.85 | 28.78 | 35.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 86.98 | 99.02 | 121.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 743.47 | 794.92 | 971.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 41.63 | 534.69 | 576.32 | 704.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.45 | 240.29 | 311.74 | 381.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 126.39 | 138.43 | 169.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 119.51 | 133.2 | 162.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 167.11 | 180.8 | 220.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 317.94 | 329.67 | 402.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 29.82 | 47.54 | 58.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 95.59 | 113.3 | 138.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 125.03 | 147.92 | 180.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 24.88 | 41.27 | 50.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 148.83 | 163.67 | 200.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 129.23 | 148.53 | 181.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.06 | 424.86 | 450.92 | 551.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 346.41 | 360.17 | 440.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 366.64 | 380.4 | 464.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 21.76 | 27.22 | 33.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 24.02 | 29.48 | 36.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 54.12 | 62.31 | 76.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 63.2 | 71.38 | 87.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 62.85 | 71.03 | 86.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 57.3 | 65.49 | 80.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 31.55 | 37.01 | 45.23 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 58.72 | 64.17 | 78.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 56.46 | 57.65 | 70.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 65.22 | 66.41 | 81.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 75.97 | 77.16 | 94.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 104.21 | 105.4 | 128.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 53.47 | 54.66 | 66.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 26.31 | 27.5 | 33.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 46.54 | 47.73 | 58.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 63.35 | 64.54 | 78.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 29.44 | 30.63 | 37.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 39.44 | 40.63 | 49.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 73.3 | 74.49 | 91.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.61 | 199.31 | 228.92 | 279.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 90.06 | 105.71 | 129.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 276.01 | 292.29 | 357.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 456.81 | 473.09 | 578.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 499.03 | 515.31 | 629.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 588.95 | 605.23 | 739.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 773.84 | 790.12 | 965.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 888.84 | 905.12 | 1106.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 1431.7 | 1447.98 | 1769.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 98.92 | 114.57 | 140.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 109.4 | 127.64 | 156 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 118.26 | 136.5 | 166.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 21.52 | 29.72 | 36.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 26.35 | 34.54 | 42.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 86.98 | 99.02 | 121.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 239 | 266.4 | 325.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 334.2 | 361.6 | 441.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 67.6 | 73.05 | 89.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 117.7 | 123.15 | 150.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 12.89 | 18.36 | 22.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 13.98 | 19.45 | 23.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 103.37 | 139.64 | 170.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 18.88 | 28.63 | 34.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 23.21 | 33.37 | 40.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.32 | 38.44 | 58.76 | 71.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 30.49 | 64.77 | 95.26 | 116.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 40.66 | 84.49 | 125.15 | 152.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 17.98 | 26.46 | 32.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 32.13 | 49.08 | 59.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 51.28 | 76.71 | 93.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 74.18 | 108.1 | 132.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 26.68 | 28.34 | 34.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 85.91 | 87.57 | 107.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 5.78 | 7.45 | 9.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 16.69 | 22.14 | 27.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 7.06 | 11.35 | 13.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.8 | 9.09 | 11.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 2.71 | 7.02 | 8.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 2.37 | 6.69 | 8.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 186.44 | 195.03 | 238.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 294.2 | 302.79 | 370.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 136.59 | 145.18 | 177.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 162.26 | 170.85 | 208.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 53.94 | 76.74 | 93.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 39.38 | 55.07 | 67.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 47.88 | 63.57 | 77.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 52.21 | 74.76 | 126.97 | 155.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 59.23 | 67.55 | 82.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 62.65 | 80.7 | 98.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 30.48 | 39.08 | 47.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 42.54 | 43.27 | 52.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 101.11 | 108.32 | 132.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.56 | 128.12 | 163.68 | 200.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.56 | 122.96 | 158.52 | 193.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 80.72 | 91.92 | 112.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 119.8 | 137.3 | 167.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 50.17 | 67.83 | 118 | 144.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 150.34 | 157.33 | 192.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 25.79 | 37.03 | 45.26 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 34.84 | 50.05 | 61.17 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 48 | 66.23 | 80.95 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 65.16 | 86.55 | 105.78 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 83.46 | 107.85 | 131.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 27.11 | 115.54 | 142.65 | 174.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 56.81 | 58.29 | 71.24 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 74.99 | 76.77 | 93.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 107.67 | 109.74 | 134.12 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 126 | 131.58 | 160.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 12.67 | 26.69 | 32.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 99.7 | 139.51 | 170.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 45.47 | 207.41 | 252.88 | 309.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 51.88 | 337.63 | 389.51 | 476.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 59.09 | 500.51 | 559.6 | 683.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 36.31 | 51.63 | 63.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 593.15 | 638.93 | 780.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 7.51 | 8.24 | 10.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 7.29 | 7.4 | 9.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 10.85 | 12.01 | 14.68 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 10.49 | 10.67 | 13.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 274.62 | 517.48 | 792.1 | 968.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 274.61 | 1222.28 | 1496.89 | 1829.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 545.81 | 4158.06 | 4703.87 | 5749.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 44.9 | 54.02 | 66.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 26.85 | 35.97 | 43.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 545.81 | 2720.97 | 3266.78 | 3992.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 12.65 | 16.71 | 20.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 21.39 | 25.99 | 31.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 25.21 | 30.27 | 37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 9.63 | 13.69 | 16.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 17.19 | 21.8 | 26.64 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 24.56 | 29.62 | 36.2 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 38.83 | 44.42 | 54.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 56.09 | 62.23 | 76.06 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 133.67 | 142.05 | 173.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 8.69 | 10.08 | 12.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 16.24 | 18.18 | 22.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 23.64 | 26.01 | 31.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 37.88 | 40.8 | 49.87 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 10.84 | 18.35 | 22.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.9 | 10.9 | 13.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1.85 | 4.59 | 5.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 2.77 | 5.63 | 6.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 2.91 | 5.89 | 7.2 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.93 | 6.99 | 8.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.62 | 7.72 | 9.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 5.59 | 8.73 | 10.67 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 3.02 | 3.37 | 4.12 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 3.68 | 4.1 | 5.01 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 4.65 | 5.11 | 6.25 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 3.04 | 9.25 | 11.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 3.99 | 10.28 | 12.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 4.13 | 10.53 | 12.87 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 5.15 | 11.64 | 14.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 5.79 | 12.36 | 15.11 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 6.79 | 13.38 | 16.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1.15 | 1.81 | 2.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 2.06 | 2.83 | 3.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 2.21 | 3.1 | 3.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 3.22 | 4.19 | 5.12 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 3.89 | 4.93 | 6.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 4.86 | 5.94 | 7.26 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 7.74 | 13.82 | 16.89 | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 28.34 | 30.58 | 37.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 51.5 | 53.95 | 65.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 64.15 | 66.78 | 81.62 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 78.49 | 81.25 | 99.3 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 28.43 | 30.98 | 37.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 51.61 | 54.41 | 66.5 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 64.29 | 67.36 | 82.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 78.65 | 81.89 | 100.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 5276 | 0 | 5276 | 6448.33 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
9 | 9 | 0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4427.19 | 2827.72 | 7292.8662 | 8913.34 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 601100B | DER | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 0 | 54.05 | 66.06 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.45 | 0 | 13.325 | 16.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.45 | 0 | 33.548 | 41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500E | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900E | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 295 | 1.73 | 550.7109 | 1.18 | 82.65 | 634.5409 | 775.54 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 10 | 1.5 | 20.07 | 66.06 | 65.78 | 151.91 | 185.66 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000M | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 334.3371 | 31.1 | 347.8 | 713.2371 | 871.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.189 | 68.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.672 | 213.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 450.4509 | 223.68 | 247.48 | 921.6109 | 1126.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.27 | 97.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.96 | 305.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 459.7992 | 223.68 | 279.57 | 963.0492 | 1177.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.33 | 119.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.921 | 293.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 496.392 | 223.68 | 287.21 | 1007.282 | 1231.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.344 | 124.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 12.22 | 41.45 | 50.66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 22.43 | 36.44 | 44.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 70.71 | 420 | 490.71 | 599.75 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606500B | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 841000B | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 12.51 | 15.29 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 34.53 | 0 | 34.53 | 42.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 141.89 | 71.98 | 289.956 | 354.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 59.99 | 189.455 | 231.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600000A | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 49.54 | 0 | 49.54 | 60.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 602000B | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600310B | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 82.58 | 0 | 82.58 | 100.93 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 165.16 | 0 | 165.16 | 201.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 247.74 | 0 | 247.74 | 302.79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0.07 | 13.25 | 16.19 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 4.81 | 19.15 | 23.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0.28 | 2.52 | 3.08 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.12 | 15.19 | 38.312 | 46.82 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.35 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 15.19 | 25.31 | 30.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
10 | 10 | 0 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c
| 600000B | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 49.54 | 0 | 49.54 | 60.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 11.83 | 14.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 12.15 | 14.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 30.71 | 93.24 | 123.95 | 151.49 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 600310C | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 0 | 142.88 | 174.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 82.58 | 0 | 82.58 | 100.93 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 165.16 | 0 | 165.16 | 201.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 247.74 | 0 | 247.74 | 302.79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 15.85 | 19.37 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 19.81 | 24.21 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 0 | 21.61 | 26.41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 23.77 | 29.05 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | 47.55 | 58.12 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 47.7 | 58.3 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 0 | 57.25 | 69.97 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 71.56 | 0 | 71.56 | 87.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.266 | 153.91 | 704.81 | 937.986 | 1146.41 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.5758 | 153.91 | 615.46 | 848.9458 | 1037.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 77.3041 | 153.91 | 534.62 | 765.8341 | 936 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 77.6139 | 153.91 | 469.02 | 700.5439 | 856.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 14.488 | 39 | 174.32 | 227.808 | 278.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 0.3 | 12.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 24.0431 | 46.8 | 210.39 | 281.2331 | 343.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 0.5175 | 21.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 79.266 | 53.18 | 233.31 | 365.756 | 447.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Pedra de mão | 37 | 1.725 | 72.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 30.708 | 37.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 30.708 | 37.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 60.21 | 201.31 | 246.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 36.94 | 123.54 | 150.99 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606500C | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 182.46 | 0 | 182.46 | 223 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 145.55 | 2.49 | 148.04 | 180.93 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 305.38 | 4.15 | 309.53 | 378.31 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 602000C | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 18.86 | 62.53 | 76.42 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 8.6 | 18.34 | 22.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 11.17 | 20.91 | 25.56 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 262.0253 | 150.9 | 141.02 | 553.9453 | 677.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1 | 36.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.51 | 162.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 37 | 1.8 | 76.086 | 141.89 | 71.98 | 289.956 | 354.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 59.99 | 189.455 | 231.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 532500G | DER | Lastro de Areia | 295 | 1.725 | 549.1193 | 19.73 | 82.65 | 651.4993 | 796.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603900H | DER | Lastro de Brita | 37 | 1.5 | 63.405 | 66.06 | 65.78 | 195.245 | 238.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | 0 | 0 | 0 | 534.26 | 844 | 1378.26 | 1684.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | 0 | 0 | 0 | 534.26 | 844 | 1185.3036 | 1448.68 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 658.7902 | 202.1 | 321.1 | 1181.9902 | 1444.63 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.434 | 157.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.575 | 501.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 688.9504 | 202.1 | 264.44 | 1155.4904 | 1412.24 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.425 | 154.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.68 | 534.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 163.5914 | 38.73 | 65.31 | 267.6313 | 327.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.507 | 161.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.052 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605000O | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 449.6391 | 223.68 | 201.57 | 874.8891 | 1069.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.18 | 65.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 334.3371 | 31.1 | 347.8 | 713.2371 | 871.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.189 | 68.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.672 | 213.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 37 | 1.227 | 51.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 456.8935 | 223.68 | 212.89 | 893.4635 | 1091.99 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2 | 72.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.06 | 337.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 450.4509 | 223.68 | 247.48 | 921.6109 | 1126.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.27 | 97.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.96 | 305.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 459.7992 | 223.68 | 279.57 | 963.0492 | 1177.04 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.33 | 119.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.921 | 293.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 496.392 | 223.68 | 287.21 | 1007.282 | 1231.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.344 | 124.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 464.8317 | 223.68 | 308.96 | 997.4717 | 1219.11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.386 | 140.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.873 | 277.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 463.0321 | 223.68 | 320.97 | 1007.6821 | 1231.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.41 | 148.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.84 | 267.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 465.5116 | 223.68 | 331.57 | 1020.7615 | 1247.57 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.43 | 155.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.825 | 262.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 467.3252 | 223.68 | 334.4 | 1025.4052 | 1253.25 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.435 | 157.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.825 | 262.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 469.3227 | 223.68 | 357.72 | 1050.7227 | 1284.19 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.48 | 174.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.78 | 248.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 471.3798 | 223.68 | 374.39 | 1069.4498 | 1307.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.512 | 185.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.75 | 238.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 72.4731 | 20.79 | 219.64 | 312.9031 | 382.43 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0424 | 15.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1507 | 47.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.1743 | 7.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.06 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m | 0 | 0 | 106.097 | 117.87 | 525.39 | 749.357 | 915.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.0636 | 23.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.2261 | 71.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.2615 | 11.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 204.2179 | 117.87 | 525.39 | 847.4779 | 1035.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1154 | 41.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.4105 | 130.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.7496 | 31.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620000C | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m | 0 | 0 | 277.1046 | 117.87 | 525.39 | 920.3646 | 1124.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1566 | 56.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.557 | 177.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.0171 | 42.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 349.9912 | 117.87 | 836.28 | 1304.1412 | 1593.92 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.1978 | 71.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.7035 | 223.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.2846 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620100B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m | 0 | 0 | 386.5062 | 117.87 | 836.28 | 1340.6562 | 1638.55 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2424 | 87.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.8618 | 274.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.5736 | 24.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 507.4888 | 117.87 | 1203.59 | 1828.9488 | 2235.34 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2869 | 104.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.02 | 324.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.8625 | 78.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 761.5994 | 150.9 | 1729.17 | 2641.6694 | 3228.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4305 | 156.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5308 | 487.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.7951 | 118.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1028.3727 | 150.9 | 2256.63 | 3435.9027 | 4199.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5813 | 210.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.067 | 657.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.7742 | 159.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2064.8178 | 216.97 | 4085.29 | 6367.0778 | 7781.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.1672 | 423.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 4.1502 | 1321.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 7.5779 | 320.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 3969.5287 | 316.07 | 7352.53 | 11638.1287 | 14224.12 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 2.2439 | 813.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 7.9786 | 2539.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 14.5681 | 615.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620100C | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 506.563 | 117.87 | 836.28 | 1460.713 | 1785.28 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.2863 | 103.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.0182 | 324.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.8593 | 78.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 734.5397 | 117.87 | 1203.59 | 2055.9997 | 2512.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4153 | 150.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4763 | 469.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.6958 | 113.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 1102.2658 | 183.93 | 2417.29 | 3703.4858 | 4526.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0,6231 | 226.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2,2155 | 705.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 4.0453 | 170.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1449.3335 | 183.93 | 3123.86 | 4757.1235 | 5814.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.8193 | 297.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.9131 | 927.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.3189 | 224.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 2848.855 | 266.52 | 5539.08 | 8654.455 | 10577.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.6104 | 584.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 5.7261 | 1822.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 10.4552 | 441.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 5450.3193 | 382.13 | 9911.73 | 15744.1793 | 19242.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 3.081 | 1117.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 10.9549 | 3487.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 20.0025 | 845.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620100D | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 663.1665 | 117.87 | 836.28 | 1617.3165 | 1976.68 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3748 | 135.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.333 | 424.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.434 | 102.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 961.5818 | 117.87 | 1203.59 | 2283.0418 | 2790.33 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5436 | 197.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9327 | 615.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.529 | 149.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 1442.9724 | 216.97 | 3105.41 | 4765.3524 | 5824.21 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.8157 | 295.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.9003 | 923.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.2957 | 223.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 1870.5808 | 216.97 | 3991.46 | 6079.0108 | 7429.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.0574 | 383.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.7598 | 1196.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 6.865 | 290.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 3634.5633 | 316.07 | 6995.4 | 10946.0333 | 13378.24 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 2.0546 | 745.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 7.3053 | 2325.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 13.3386 | 563.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 6930.7638 | 448.2 | 12469.92 | 19848.8838 | 24259.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 3.9179 | 1421.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 13.9305 | 4434.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 25.4357 | 1075.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.0581 | 12.75 | 35.99 | 51.7981 | 63.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0003 | 0.10811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0013 | 0.41383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.06 | 2.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 4.881 | 16.06 | 48.98 | 69.921 | 85.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0004 | 0.14415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.002 | 0.63666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.097 | 4.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 8.5177 | 30.68 | 106.79 | 145.9877 | 178.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.11 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 15.1208 | 30.68 | 106.79 | 152.5908 | 186.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 28.255 | 48.95 | 264.31 | 341.515 | 417.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 8.5177 | 30.68 | 106.79 | 145.9877 | 178.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.11 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 15.1208 | 48.95 | 264.31 | 328.3808 | 401.35 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 28.255 | 73.43 | 440.99 | 542.675 | 663.26 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610800C | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 43.4219 | 88.83 | 715.15 | 847.4019 | 1035.69 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.021 | 6.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 52.0217 | 88.83 | 715.15 | 856.0017 | 1046.21 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0252 | 8.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 73.9072 | 118.44 | 907.83 | 1100.1772 | 1344.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0336 | 10.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 86.0344 | 177.66 | 1089.91 | 1353.6044 | 1654.38 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.042 | 13.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 103.894 | 177.66 | 1089.91 | 1371.464 | 1676.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0479 | 15.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.0187 | 85.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 110.42 | 355.32 | 2702.99 | 3168.73 | 3872.82 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0504 | 16.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610400D | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 10.5044 | 30.68 | 106.79 | 147.9744 | 180.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0019 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.01 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.157 | 6.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 15.1208 | 48.95 | 264.31 | 328.3808 | 401.35 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0023 | 0.82887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0117 | 3.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610600F | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 21.6879 | 48.95 | 264.31 | 334.9479 | 409.37 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0026 | 0.93699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0134 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.39 | 16.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610800D | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 28.255 | 73.43 | 440.99 | 542.675 | 663.26 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0029 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0151 | 4.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610800E | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 34.8221 | 73.43 | 440.99 | 549.2421 | 671.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0032 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0168 | 5.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.67 | 28.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611000C | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.4219 | 88.83 | 715.15 | 847.4019 | 1035.69 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.004 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.021 | 6.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611000D | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 52.0217 | 88.83 | 715.15 | 856.0017 | 1046.21 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0048 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0252 | 8.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611200B | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 73.9072 | 118.44 | 907.83 | 1100.1772 | 1344.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0065 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0336 | 10.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 86.0344 | 177.66 | 1089.91 | 1353.6044 | 1654.38 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0081 | 2.9191 | 0 | 0 | 2.9191 | 3.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.042 | 13.3699 | 0 | 0 | 13.3699 | 16.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 | 69.7455 | 85.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611400D | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 103.894 | 177.66 | 1089.91 | 1371.464 | 1676.2 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0092 | 3.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0479 | 15.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.0187 | 85.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611600B | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 110.42 | 355.32 | 2702.99 | 3168.73 | 3872.82 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0097 | 3.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0504 | 16.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 43.2938 | 32.82 | 173.47 | 249.5838 | 305.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0226 | 8.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.0839 | 26.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.1349 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.157 | 6.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 56.7157 | 52.52 | 359.6 | 468.8357 | 573.01 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0286 | 10.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1054 | 33.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.1711 | 2.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.25 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610700B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 67.523 | 52.52 | 359.6 | 479.643 | 586.22 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0345 | 12.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1269 | 40.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.2073 | 2.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.282 | 11.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 98.2381 | 78.78 | 598.43 | 775.4481 | 947.75 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0472 | 17.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.1727 | 54.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.2877 | 3.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.53 | 22.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 610900B | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 125.2015 | 78.78 | 598.43 | 802.4115 | 980.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0599 | 21.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.2184 | 69.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.3681 | 4.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.69 | 29.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 156.8378 | 107.78 | 945.71 | 1210.3278 | 1479.26 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0758 | 27.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.2764 | 87.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.4663 | 6.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 0.835 | 35.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611100B | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 189.2862 | 107.78 | 945.71 | 1242.7762 | 1518.92 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.0917 | 33.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.3343 | 106.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.5644 | 7.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 264.5858 | 143.71 | 1218.72 | 1627.0158 | 1988.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.1272 | 45.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.463 | 147.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 0.784 | 10.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.44 | 60.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 368.606 | 215.57 | 1533.76 | 2117.936 | 2588.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.187 | 67.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.6783 | 215.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 1.1619 | 15.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1.65 | 69.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611500B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 481.5141 | 215.57 | 1533.76 | 2230.8441 | 2726.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.2741 | 98.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.9748 | 310.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 2.2538 | 30.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 1 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 578.6458 | 464.18 | 3410.03 | 4452.8558 | 5442.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 452 | 0.3062 | 110.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1047 | 351.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 10 | 1.9251 | 25.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tubo | 37 | 2.15 | 90.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 286.6225 | 513.37 | 927.87 | 1727.8625 | 2111.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.11541 | 41.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.62209 | 198.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.029328 | 9.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 337.3661 | 568.37 | 1027.28 | 1933.0161 | 2362.53 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13261 | 48.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.73198 | 233.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.03666 | 11.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 421.3363 | 659.34 | 1191.71 | 2272.3863 | 2777.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.16108 | 58.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.91384 | 290.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.048786 | 15.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 507.1139 | 752.4 | 1359.9 | 2619.4139 | 3201.45 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.19012 | 68.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.0996 | 350.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.20424 | 8.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.061194 | 19.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 625.1086 | 407.56 | 736.62 | 1769.2886 | 2162.42 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.43266 | 156.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.27 | 404.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5118 | 63.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 776.8424 | 474.28 | 857.23 | 2108.3524 | 2576.83 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.54156 | 196.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5739 | 501.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.8781 | 79.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1025.1339 | 583.67 | 1054.92 | 2663.7239 | 3255.6 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.71976 | 261.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.0712 | 659.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.4775 | 104.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1278.0235 | 694.84 | 1255.87 | 3228.7335 | 3946.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.90126 | 326.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.5778 | 820.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.088 | 130.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 296.4613 | 693.19 | 1252.87 | 2242.5213 | 2740.81 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.20478 | 74.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.60275 | 191.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.71706 | 30.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 370.0292 | 837.12 | 1513.01 | 2720.1592 | 3324.58 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.25758 | 93.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.75011 | 238.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.89466 | 37.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 489.577 | 908.89 | 1642.74 | 3041.207 | 3716.96 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.34338 | 124.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.98957 | 315.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.1833 | 50.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 609.1248 | 1104.68 | 1996.61 | 3710.4148 | 4534.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.42918 | 155.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.229 | 391.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.4719 | 62.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 522.5527 | 983.62 | 1777.8 | 3283.9727 | 4013.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.20477 | 74.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1293 | 359.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.055723 | 17.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 613.4581 | 1086.73 | 1964.18 | 3664.3681 | 4478.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.23381 | 84.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.3249 | 421.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.069654 | 22.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 763.8016 | 1257.27 | 2272.4 | 4293.4716 | 5247.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.28185 | 102.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.6485 | 524.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.092693 | 29.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 917.6415 | 1431.77 | 2587.79 | 4937.2015 | 6034.25 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.33101 | 120.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9795 | 630.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.38806 | 16.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.11627 | 37.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 1187.7064 | 788.12 | 1424.47 | 3400.2964 | 4155.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.82205 | 298.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.4129 | 768.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.8725 | 121.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 1476.0005 | 914.91 | 1653.61 | 4044.5205 | 4943.21 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.029 | 373.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.9904 | 951.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.5684 | 150.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 1947.7545 | 1122.74 | 2029.24 | 5099.7345 | 6232.9 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.3675 | 496.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.9354 | 1252.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 4.7073 | 198.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 2428.2447 | 1333.97 | 2411.03 | 6173.2447 | 7544.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.7124 | 621.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 4.8978 | 1559.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.8672 | 248.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 563.2765 | 1330.82 | 2405.34 | 4299.4365 | 5254.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38908 | 141.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1452 | 364.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3624 | 57.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 703.0555 | 1604.29 | 2899.61 | 5206.9555 | 6363.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4894 | 177.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4252 | 453.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.6999 | 71.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 930.1963 | 1740.66 | 3146.1 | 5816.9563 | 7109.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.65242 | 236.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.8802 | 598.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2482 | 95.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 1157.3371 | 2112.66 | 3818.44 | 7088.4371 | 8663.49 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.81544 | 295.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.3352 | 743.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.7965 | 118.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 171.6898 | 164.18 | 296.75 | 632.6198 | 773.19 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.099454 | 36.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.36185 | 115.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.30858 | 13.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.0056851 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 252.0458 | 250.09 | 452.01 | 954.1458 | 1166.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.14735 | 53.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.5282 | 168.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.43354 | 18.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.0093398 | 2.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 456.6755 | 465.1 | 840.62 | 1762.3955 | 2154 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.25614 | 92.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.95694 | 304.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.70038 | 29.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.02274 | 7.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 597.3727 | 606.26 | 1095.75 | 2299.3827 | 2810.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3311 | 120.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.2542 | 399.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.89487 | 37.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.030952 | 9.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 824.4054 | 834.7 | 1508.66 | 3167.7654 | 3871.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.4525 | 164.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.7334 | 551.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.215 | 51.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.043965 | 14.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 195.8902 | 161.03 | 291.05 | 647.9702 | 791.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13203 | 47.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.40194 | 127.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.47437 | 20.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 296.7931 | 246.55 | 445.61 | 988.9531 | 1208.7 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.20445 | 74.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.60405 | 192.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.71796 | 30.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 549.9416 | 431.06 | 779.11 | 1760.1116 | 2151.21 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38328 | 139.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1143 | 354.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3296 | 56.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 807.8256 | 592.56 | 1071.01 | 2471.3956 | 3020.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.56408 | 204.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.6356 | 520.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.9529 | 82.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 1117.6361 | 810.35 | 1464.64 | 3392.6261 | 4146.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.7793 | 282.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.2642 | 720.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.702 | 114.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 201.7756 | 331.87 | 599.83 | 1133.4756 | 1385.33 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13625 | 49.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.41373 | 131.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.48858 | 20.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 306.174 | 524.69 | 948.32 | 1779.184 | 2174.52 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.21118 | 76.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.62284 | 198.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.74061 | 31.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 549.9416 | 904.15 | 1634.17 | 3088.2616 | 3774.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38328 | 139.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1143 | 354.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3296 | 56.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 807.8256 | 1317.87 | 2381.94 | 4507.6356 | 5509.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.56408 | 204.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.6356 | 520.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.9529 | 82.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 1117.6361 | 1817.65 | 3285.24 | 6220.5261 | 7602.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.7793 | 282.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.2642 | 720.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.702 | 114.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 1733.1266 | 2746 | 4963.16 | 9442.2866 | 11540.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.2096 | 438.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.5098 | 1117.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 4.1898 | 177.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 2731.1431 | 4337.89 | 7840.34 | 14909.3731 | 18222.24 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.9088 | 692.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 5.528 | 1759.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 6.6021 | 279.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 576.753 | 784.99 | 1418.79 | 2780.533 | 3398.37 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.35276 | 127.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1888 | 378.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.11 | 46.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.018048 | 5.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 652.0486 | 863.99 | 1561.59 | 3077.6286 | 3761.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38489 | 139.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.35 | 429.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.1766 | 49.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.02538 | 8.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 760.6301 | 981.23 | 1773.5 | 3515.3601 | 4296.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.43281 | 156.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5798 | 502.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.2654 | 53.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.036378 | 11.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 829.589 | 1056.64 | 1909.78 | 3796.009 | 4639.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.46256 | 167.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.7264 | 549.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3209 | 55.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.043428 | 13.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 929.0762 | 1170.57 | 2115.71 | 4215.3562 | 5152.01 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.50537 | 183.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9364 | 616.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3875 | 58.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0.054426 | 17.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 561.7808 | 499.36 | 902.54 | 1963.6808 | 2400.01 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3825 | 138.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1484 | 365.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3598 | 57.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 630.7507 | 531.81 | 961.21 | 2123.7707 | 2595.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.432 | 156.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.2865 | 409.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5263 | 64.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 731.9066 | 579.6 | 1047.58 | 2359.0866 | 2883.28 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5046 | 183.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4891 | 474.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.7705 | 74.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 927.0672 | 659.55 | 1192.07 | 2778.6872 | 3396.11 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.6411 | 232.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.8841 | 599.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2422 | 94.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1161.8113 | 754.8 | 1364.23 | 3280.8413 | 4009.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.80658 | 292.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.3576 | 750.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.8094 | 118.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 561.7808 | 1145.5 | 2070.4 | 3777.6808 | 4617.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.3825 | 138.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.1484 | 365.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.3598 | 57.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 630.7507 | 1269.95 | 2295.31 | 4196.0107 | 5128.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.432 | 156.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.2865 | 409.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.5263 | 64.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 731.9066 | 1452.83 | 2625.87 | 4810.6066 | 5879.52 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.5046 | 183.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.4891 | 474.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 1.7705 | 74.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 927.0672 | 1767.68 | 3194.92 | 5889.6672 | 7198.35 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.6411 | 232.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.8841 | 599.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.2422 | 94.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1161.8113 | 2149.45 | 3884.95 | 7196.2113 | 8795.21 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.80658 | 292.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.3576 | 750.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.8094 | 118.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1294.2412 | 2360.53 | 4266.46 | 7921.2312 | 9681.33 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.89754 | 325.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 2.6274 | 836.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.1298 | 132.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 1607.9252 | 2882.38 | 5209.64 | 9699.9452 | 11855.27 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.118 | 405.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.261 | 1038.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.8879 | 164.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 156.7915 | 267.14 | 482.82 | 906.7515 | 1108.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.11253 | 40.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.31406 | 99.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.37851 | 15.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 170.5855 | 303.11 | 547.85 | 1021.5455 | 1248.53 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.12243 | 44.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.34169 | 108.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.41181 | 17.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 184.3795 | 346.01 | 625.39 | 1155.7795 | 1412.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.13233 | 47.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0.36932 | 117.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0.44511 | 18.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0 | 757.0587 | 344.86 | 623.29 | 1725.2087 | 2108.55 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.38417 | 139.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.5544 | 494.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 2.9078 | 122.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0 | 934.683 | 418.48 | 756.36 | 2109.523 | 2578.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.47295 | 171.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 1.9179 | 610.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 3.6104 | 152.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0 | 1495.3573 | 655.18 | 1184.19 | 3334.7273 | 4075.7 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0.75196 | 272.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 3.0644 | 975.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 5.8463 | 247.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 2169.0444 | 935.97 | 1691.68 | 4796.6944 | 5862.52 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.089 | 395.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 4.4435 | 1414.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 8.5059 | 359.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 2946.5261 | 1260.43 | 2278.12 | 6485.0761 | 7926.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 1.474 | 534.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 6.0317 | 1920.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 11.6349 | 491.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 4869.751 | 2044.45 | 3695.17 | 10609.371 | 12966.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 2.4197 | 877.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 9.9547 | 3168.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 19.4753 | 823.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cimento | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Areia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Brita | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| transporte | 0 | Cal | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
11 | 11 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 23979.34 | X | x | x | x | x |  |  | Falta = 23979,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | x | x | x | x | [21 empty] | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 133.22 | 14.8 | 148.02 | 180.91 | un | 23 | 162.82 | 18.09 | 180.91 | 3744.86 | 416.07 | 4160.93 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 23 | [18 empty] | 0 | c
| 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 21 | 104.8 | 128.09 | un | 23 | 102.42 | 25.67 | 128.09 | 2355.66 | 590.41 | 2946.07 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 23 | [18 empty] | 0 | c
| 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 15.14 | 74.86 | 91.49 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 158.24 | 17.58 | 175.82 | 214.89 | un | 23 | 193.4 | 21.49 | 214.89 | 4448.2 | 494.27 | 4942.47 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 23 | [18 empty] | 0 | c
| 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 27.06 | 134.76 | 164.7 | un | 23 | 131.63 | 33.07 | 164.7 | 3027.49 | 760.61 | 3788.1 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 23 | [18 empty] | 0 | c
| 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 43.34 | 4.82 | 48.16 | 58.86 | un | 23 | 52.97 | 5.89 | 58.86 | 1218.31 | 135.47 | 1353.78 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 23 | [18 empty] | 0 | c
| 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 14.36 | 143.56 | 175.46 | un | 23 | 157.91 | 17.55 | 175.46 | 3631.93 | 403.65 | 4035.58 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 23 | [18 empty] | 0 | c
| 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 88.12 | 9.79 | 97.91 | 119.67 | un | 23 | 107.7 | 11.97 | 119.67 | 2477.1 | 275.31 | 2752.41 |  |  | x | x | x | x |  |  | Faltam: 23 | [18 empty] | 0 | c
| 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5417.55 | 601.95 | 6019.5 | 7357.03 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  | 0% | [18 empty] | 0 | c
|  | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 279.21 | 31.02 | 310.23 | 379.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 279.21 | 31.02 | 310.23 | 379.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | km.pista |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | [18 empty] | 0 | 0
X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL | x | x | x | x | x |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | [15 empty] | 22.35% | 77.65% |  |  |  | x | x | x | x
X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 5/1/2024 | [14 empty] | 161703.4 | 561797.17 |  | 723500.57 | x | x | x | x | x
X | x | [18 empty] | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) |  |  |  | 129673.02 | 536055.62 |  | 665728.64 |  | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) |  |  |  | 11126.83 | 22665.76 |  | 33792.59 | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (10) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | x | x | x | x | x
X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 20903.55 | 3075.79 |  | 23979.34 | x | x | x | x | x
X | x | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 16055.84 |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 45.0615 | x | x | x | x | x
| x | [18 empty] | x | x | x | x | x
| x | [9 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 40974.53 | [5 empty] | 723500.57 | 723500.57 | x | x | x | x | x
'
.
ATUALIZAR A TABELA DO BDI PARA O CÁLCULO CORRETO DOS PREÇOS UNITÁRIOS. E AJUSTAR AS DMT's NA PASTA ESPECÍFICA E AS DEMAIS NA PASTA DA GLOBAL
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)
É OBRIGATÓRIO LANÇAR NAS COLUNAS "AC:AT" DAS RUAS OS QUANTITATIVOS DE CADA ETAPA DA EXECUÇÃO E NA PASTA DA GLOBAL DESCREVÊ-LAS OS ITENS A SEREM MEDIDOS POR ETAPAS NAS LINHAS FINAIS (2561:2578).
Note on L1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on P1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on T1: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "CARTILHA"
Note on L3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on M3: Ruy José da Costa: FILTRO PARA EDITAL "ANEXO"
Note on I26: =MF3 pré x 0,50294
Note on I27: =MF3 pré x 0,33088
Note on I28: =MF3 pré x 0,411765
Note on D542: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1105000 28,38 3,13 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1966000 21,87 4,29 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0134000 10,23 0,13 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3124 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0584000 46,63 2,72 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 0,8220000 19,27 15,83 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 91,38 89,2202060 % MAO DE OBRA : 11,04 10,7797940 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 102,42 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS 97105 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA
Note on D543: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97105 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,1854000 391,84 72,64 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1192000 28,38 3,38SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3125 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2034000 21,87 4,44 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0145000 10,23 0,14 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0218000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 108,05 90,3087767 % MAO DE OBRA : 11,59 9,6912233 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 119,64 100,0000000 %
Note on D544: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97106 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0023000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0333000 37,54 1,25 DA REGIAO - BRUTASINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3126 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2119000 391,84 83,03 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1267000 28,38 3,59 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2093000 21,87 4,57 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0154000 10,23 0,15 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0232000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0076869 % MATERIAL : 118,69 90,9216697 % MAO DE OBRA : 11,84 9,0706434 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 130,54 100,0000000 %
Note on D545: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97107 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3127 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0026000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG C 0,0067000 19,70 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0375000 37,54 1,40 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2384000 391,84 93,41 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1334000 28,38 3,78 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2145000 21,87 4,69 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0162000 10,23 0,16 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0244000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0730000 46,63 3,40 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 1,2847000 16,67 21,41 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3128 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL EQUIPAMENTO : 0,01 0,0070957 % MATERIAL : 129,33 91,4638474 % MAO DE OBRA : 12,05 8,5290569 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 141,39 100,0000000 %
Note on D546: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97108 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0028000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0417000 37,54 1,56 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2649000 391,84 103,79 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1393000 28,38 3,95 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2192000 21,87 4,79 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0170000 10,23 0,17 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0255000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3129 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0935000 46,63 4,35 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 2,1047000 15,67 32,98 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0060886 % MATERIAL : 152,16 92,3648321 % MAO DE OBRA : 12,56 7,6290793 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 164,73 100,0000000 %
Note on D547: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97109 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM M2 ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017 I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0031000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0458000 37,54 1,71 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,2914000 391,84 114,18 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1446000 28,38 4,10 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2234000 21,87 4,88 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0176000 10,23 0,18 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3130 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0265000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 0,0180000 22,49 0,40 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,2000000 0,45 0,09 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0935000 46,63 4,35 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 2,1047000 15,67 32,98 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 EQUIPAMENTO : 0,01 0,0057133 % MATERIAL : 162,76 92,7269611 % MAO DE OBRA : 12,75 7,2673256 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 175,52 100,0000000 %
Note on D550: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 97112 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM E M2 SPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3133 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L CR 0,0020000 5,96 0,01 AGUA I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M CR 0,1667000 2,02 0,33 I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG CR 0,0067000 20,42 0,13 I 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M CR 0,0292000 37,54 1,09 DA REGIAO - BRUTA I 34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3 CR 0,1854000 391,84 72,64 UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) I 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG CR 0,4000000 10,10 4,04 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0574000 28,10 1,61 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1192000 28,38 3,38 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2034000 21,87 4,44 C 95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP AS 0,0145000 10,23 0,14 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 C 95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI AS 0,0218000 0,48 0,01 OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 C 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 1,8000000 22,49 40,48 USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 C 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG CR 3,1100000 20,80 64,68 USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 C 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2 CR 1,1280000 2,29 2,58 2017 C 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M CR 0,0909000 0,45 0,04 C 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG CR 0,0332000 46,63 1,54 E CONCRETO. AF_11/2017 C 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO KG CR 0,5839000 16,67 9,73 DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 3134 de 3786 PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:15/03/2022 01:02:41 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,11%(HORA) 71,83%(MÊS) ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/03/2022 VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL C 97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG CR 0,3398000 11,61 3,94 ETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 MATERIAL : 197,73 93,7946472 % MAO DE OBRA : 13,08 6,2053528 % TOTAL COMPOSIÇÃO : 210,81 100,0000000 %
Note on I644: =MF3 pré x 0,50294
Note on I645: =MF3 pré x 0,33088
Note on I646: =MF3 pré x 0,411765
Note on I664: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I668: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I672: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I676: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on I869: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I870: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I871: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I872: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on I873: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I874: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I875: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I876: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I877: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on I2498: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2499: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2500: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2501: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2502: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2503: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on I2504: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on I2505: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I2506: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on I2507: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I2508: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on I2509: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on I2514: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista

## DMT (hidden)
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES (km)
Município: | NOME DO MUNICÍPIO |  |  |  | SAM: | XX
Projeto | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | Lote: | 1
Local: | VÁRIOS BAIRROS
|  |  | Comercial |  | Local
Destinos | Materiais | Origem | Pav. | N/pav. | Pav. | N/pav.
DESTINO - TRECHO DA OBRA | Abrigo parada ônibus | (1) |  |  | 18
| Areia | Areal - |  |  | 295 |  | areal
| Brita 4A / Bica Corrida | Pedreira- |  |  | 37 |  | pedreira
| Brita Graduada | Pedreira- |  |  | 37 |  | pedreira
| Pó de Pedra | Pedreira- |  |  | 10 |  | pedreira
| Saibro / Material de jazida / Moledo | Pedreira- |  |  | 36 |  | pedreira
| Macadame Hidráulico / Seco | Pedreira- |  |  | 21 |  | pedreira
| Rachão / Pedra de Mão | Pedreira- |  |  | 37 |  | pedreira
| Pedra Irregular / Cordão lateral | Pedreira- |  |  | 38 |  | pedreira
| Paralelepípedos Regulares / Fincadinha Granito | Pedreira- |  |  | 39 |  | pedreira
| Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) | Pedreira- |  |  | 40 |  | pedreira
| Cal hidratada / virgem | (7) | 400 |  |  |  | Origem da Fábrica
| CAP-50/70 | (4) | 510 |  |  |  | CAP
| Cimento Portland | (5) | 455 |  |  |  | Origem da Fábrica
| Concreto Compactado a Rolo (massa) | (2) |  |  | 27
| Concreto Usinado | (2) |  |  | 22
| EAI / CM-30 | (4) | 468 |  |  |  | cap
| Emulsão RR-1C; RR-2C | (6) | 468 |  |  |  | Emulsão
| Gabião galvanizado | (3) | 480
| Massa brita graduada | Usina de solos |  |  | 23 |  | pedreira
| Massa solo cimento | Usina de solos |  |  | 26
| Massa a quente | Usina de asfalto |  |  | 37 |  | Massa quente
| Material de fresagem | Pista p/Bota-fora |  |  | 4
| Material de pav.demolido | Pista p/Bota-fora |  |  | 3
| Solo argiloso | (2) |  |  | 17
| Tijolos | (2) |  |  | 28
| Trilhos/chapas | (3)
| Fincadinha de concreto | (2) |  |  | 10
| Lajotas de Concreto | (2) |  |  | 29
| Meio-fio | (2) |  |  | 28
| Paver ou Bloket | (2) |  |  | 37
| Tubo | (1) |  |  | 37 |  | Tubos
DESTINO: FÁB. ARTE-FATO | Areia | Areal |  |  | 295
| Brita | Pedreira |  |  | 10
| Cimento Portland | (5) | 452
DESTINO: USINA ASFALTO | Areia | Areal- |  |  | 295
| Brita | Pedreira- |  |  | 0.2
| Pó de Pedra | Pedreira- |  |  | 0.2
| CAP/CAP-Borracha/Polímero | (4) | 468
| Cal hidratada CH-1 | (7) | 455
| Emulsão RM-1C/2C ; RL | (6) | 468 |  |  |  | Emulsão
DESTINO: USINA CON-CRETO OU SOLO-CIM. | Areia | Areal |  |  | 27
| Brita | Pedreira |  |  | 33
| Solo (solo cimento) | Saibreira |  |  | 14
| Cimento Portland | (5) | 453
Obs:
Local | Origem
(1) | Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.
(2) | Comércio local ou próximo
(3) | Curitiba
(4) | Repar-Araucária
(5) | Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
(6) | Apucarana(AP), Ponta Grossa (PG), Campo Largo, Curitiba (CT), Araucária
(7) | Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul
AJUSTAR AS DMT's NESTA PASTA, QUE AUTOMATICAMENTE FICARÁ AJUSTADA AS PASTAS DO ORÇAMENTO.

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 0.6
| PIS = | 0.65
| COFINS = | 3
| CPMF = | 0
| TOTAL = | 4.25
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67 | 4.49 |  | É de responsabilidade do orçamentista adequar as % de incidência de cada item no cálculo do BDI e os impostos. Os valores aqui apresentados são apenas exemplos. |  |  |  |  | 4.01 | 3.45
RISCOS | 0.97 | 0.89 | [6 empty] | 0.56 | 0.85
SEGUROS E GRANTIAS | 0.74 | 0.82 | [6 empty] | 0.4 | 0.48
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.21 | 1.11 | [6 empty] | 1.11 | 0.85
LUCRO | 8.69 | 6.22 | [6 empty] | 7.3 | 5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 22.2177 | 18.3786
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 22.22% |  |  | Digite "X" para obter Valor Total sem BDI
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 18.38%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 3 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 20 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 0.6 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

## Orçamento Geral
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | DOIS VIZINHOS |  |  |  | BDI (OBRA): | 22.22%
Projeto: |  | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):
Local da Obra: |  | PERIMETRO URBANO - DOIS VIZINHOS PR |  |  |  | 18.38%
Proponetnte: |  |  | Custo por m²: |  |  | 74.4708
CNPJ:
Data da Proposta:
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO
|  |  |  | QUANT | UNIT | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13295.55
512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | m3 | 151.13 | 64.6 | 9763
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - fev/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 1 | 3532.55 | 3532.55
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 37016.99
511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 387.5 | 5.19 | 2011.13
531000A | DER | Brita Graduada | m3 | 58.13 | 285.6 | 16601.93
531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | m3 | 77.5 | 237.47 | 18403.93
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 706881.53
PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m2 | 10528.99 | 0.89 | 9370.8
560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | m2 | 387.5 | 0.6 | 232.5
589100A | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação | ton | 0.47 | 7559.79 | 3553.1
561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 11716.49 | 0.42 | 4920.93
589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | ton | 5.85 | 5102.22 | 29847.99
570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | ton | 138.75 | 448.95 | 62291.81
589000D | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 7.77 | 6310.37 | 49031.57
570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 789.68 | 333.81 | 263603.08
589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 45.01 | 6310.37 | 284029.75
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 16379.53
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 434.24 | 37.72 | 16379.53
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 10529.12
09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 17 | 180.91 | 3075.47
09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 17 | 214.89 | 3653.13
74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 17 | 164.7 | 2799.9
09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 17 | 58.86 | 1000.62
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 784102.72 | 784102.72
Resp. Técnico:
Resp. Legal:

## Crono
PAVIMENTAÇÃO
| Município: | DOIS VIZINHOS - PR |  |  |  |  | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  |  |  | Repasse |  |  |  | 0%
| Projeto: | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  |  | Data |  | Dias |  | Data |  |  |  | Contrapartida do Proponente |  |  | 784102.72 | 100%
Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:
| Quantidade: | 10528.99 |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 784102.72 | 100%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | OK
| ITEM |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 0 | 1900-01-30 | 1900-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 1900-01-29 | 1900-03-01 | 1900-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13295.55 | 1.6956 | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #REF!
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37016.99 | 4.7209 | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 706881.53 | 90.1516 | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
3¦6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #REF!
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16379.53 | 2.089 | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #REF!
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #REF!
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #REF!
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10529.12 | 1.3428 | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 784102.72 | 100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 13295.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13295.55 | 1.696%
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 3T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 37016.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37016.99 | 4.721%
| 4T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 212064.459 | 282752.612 | 212064.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 706881.53 | 90.15%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
| 6T | SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 16379.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16379.53 | 2.089%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 10T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 3158.736 | 4211.648 | 3158.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10529.12 | 1.343%
| T | TOTAIS | TESOURO | R$
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 265535.735 | 286964.26 | 231602.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 784102.72 | 100%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 265535.735 | 286964.26 | 231602.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 784102.72 | 100%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 33.86% | 36.6% | 29.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 784102.72 | 100%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 33.86% | 70.46% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Resp. Legal: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## Por Rua (hidden)
PLANILHA DE SERVIÇOS - POR RUA |  |  |  | RUA LEO TEDESCO TRECHO: Entre: R. Osvaldo Cruz e Rua Prudente de Moraes | RUA DO COMÉRCIO TRECHO: Entre: R. J. Fernandes e Rua Tom Jobim | RUA GERMANO HEIN TRECHO: Entre: R. Zacarias de Vasconcelos e Fim da Rua | RUA TOM JOBIM TRECHO: Entre: R. do Comércio ate Fim de Rua | VIELA 1 TRECHO: Entre: R. dos Lirios e Fim de Rua | VIELA 2 TRECHO: Entre: R. dos Lirios e Fim de Rua | VIELA 3 TRECHO: Entre: R. dos Lirios e Fim de Rua | RUA GENUINO VESCOVI TRECHO: Entre: R. Zacarias de Vasconcelos e Fim da Rua | TOTAL
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | m3 |  |  | 151.13 | [5 empty] | 151.13
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - fev/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 1 | [7 empty] | 1
3 |  | BASE / SUB-BASE | [9 empty] | 0
511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 |  |  | 387.5 | [5 empty] | 387.5
531000A | DER | Brita Graduada | m3 |  |  | 58.13 | [5 empty] | 58.13
531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | m3 |  |  | 77.5 | [5 empty] | 77.5
4 |  | REVESTIMENTO | [9 empty] | 0
PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m2 | 2847.08 | 2486.91 | 1088.88 | 1851 | 1068.29 | 501.78 | 184.83 | 500.22 | 10528.99
560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | m2 |  |  | 387.5 | [5 empty] | 387.5
589100A | DER mat | Fornecimento de CM-30 - imprimação | ton |  |  | 0.47 | [5 empty] | 0.47
561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 3007.08 | 2646.91 | 1476.38 | 2011 | 1148.29 | 581.78 | 264.83 | 580.22 | 11716.49
589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | ton | 1.5 | 1.32 | 0.74 | 1.01 | 0.57 | 0.29 | 0.13 | 0.29 | 5.85
570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | ton | 20 | 20 | 38.75 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 138.75
589000D | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 1 | 1.14 | 2.21 | 1.14 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 7.77
570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 213.53 | 186.52 | 81.67 | 138.83 | 80.12 | 37.63 | 13.86 | 37.52 | 789.68
589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 12.17 | 10.63 | 4.66 | 7.91 | 4.57 | 2.14 | 0.79 | 2.14 | 45.01
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [9 empty] | 0
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 94.24 | 177.5 | 27.26 | 53.03 | 24.74 | 19.3 | 19.3 | 18.87 | 434.24
0
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | [9 empty] | 0
09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17
09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17
74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17
09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17
09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | un | [8 empty] | 0
09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | [8 empty] | 0
09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | un | [8 empty] | 0
|  |  |  | 184379.94 | 164747.03 | 146208.69 | 123934.33 | 69563.52 | 37669.8 | 19984.59 | 37614.82
|  |  |  | 184379.94 | 349126.97 | 495335.66 | 619269.99 | 688833.51 | 726503.31 | 746487.9 | 784102.72
|  | RUA LEO TEDESCO TRECHO: Entre: R. Osvaldo Cruz e Rua Prudente de Moraes | 184379.94
|  | RUA DO COMÉRCIO TRECHO: Entre: R. J. Fernandes e Rua Tom Jobim | 164747.03
|  | RUA GERMANO HEIN TRECHO: Entre: R. Zacarias de Vasconcelos e Fim da Rua | 146208.69
|  | RUA TOM JOBIM TRECHO: Entre: R. do Comércio ate Fim de Rua | 123934.33
|  | VIELA 1 TRECHO: Entre: R. dos Lirios e Fim de Rua | 69563.52
|  | VIELA 2 TRECHO: Entre: R. dos Lirios e Fim de Rua | 37669.8
|  | VIELA 3 TRECHO: Entre: R. dos Lirios e Fim de Rua | 19984.59
|  | RUA GENUINO VESCOVI TRECHO: Entre: R. Zacarias de Vasconcelos e Fim da Rua | 37614.82
784102.72
TRUE

## DERPR (hidden)
DER-PR - FEVEREIRO/2023
Código | Descrição do Serviço | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
400000 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14
400300 | Destocamento árvores diam. > 30cm | ud | 49.34 | 0 | 0 | 49.34
400500 | Colchão drenante de areia para fundação de aterros | m3 | 1.18 | 82.65 | 0 | 83.83 | A acrescer
400950 | Compactação de aterros 95% PN (A) | m3 | 5.44 | 0 | 0 | 5.44
401000 | Compactação de aterros 100% PN (A) | m3 | 6.67 | 0 | 0 | 6.67
401010 | Destocamento árvores diam. > 30cm | ud | 49.34 | 0 | 0 | 49.34
401020 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14
401025 | Corte/limpeza, classificação e enleiramento de árvores (volume estéreo), inclusive transporte | m3 | 187.36 | 0 | 0 | 187.36 | A acrescer
401030 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 50-200m | m3 | 8.36 | 0 | 0 | 8.36
401040 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m | m3 | 8.56 | 0 | 0 | 8.56
401050 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-50m | m3 | 7.33 | 0 | 0 | 7.33
401060 | Regularização de leito/patrolamento | m2 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19
401070 | Retaludamento | m2 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
401080 | Lombada | m3 | 2.93 | 0 | 0 | 2.93
401100 | Compactação de aterros 100% PN (B) | m3 | 6.66 | 0 | 0 | 6.66
401110 | Carga e transp. 1a. cat. 0-200m | m3 | 6.03 | 0 | 0 | 6.03
401120 | Carga e transp. 1a. cat. 200-400m | m3 | 6.63 | 0 | 0 | 6.63
401130 | Escavação para saídas de água | m3 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24
401140 | Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora | m | 0.45 | 0 | 0 | 0.45
401150 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-50m | m3 | 4.62 | 0 | 0 | 4.62
401160 | Regularização, conformação e compactação de leito | m2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25
401200 | Compactação de aterros c/controle visual | m3 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55
401950 | Compactação de aterros 95% PN (B) | m3 | 5.54 | 0 | 0 | 5.54
402000 | Compactação de aterros em 2a. cat. | m3 | 7.29 | 0 | 0 | 7.29
403000 | Compactação de aterros em 3a. cat. | m3 | 7.23 | 0 | 0 | 7.23
403430 | Remoção e transporte manual de barreira | m3 | 93.22 | 0 | 0 | 93.22
403450 | Remoção mecanizada barreira | m3 | 25.43 | 0 | 0 | 25.43
404000 | Remoção de solos moles | m3 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | A acrescer
404300 | Espalhamento e conformação de bota-fora | m3 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79
410200 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m | m3 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33
410400 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m | m3 | 8.56 | 0 | 0 | 8.56
410600 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m | m3 | 8.86 | 0 | 0 | 8.86
410800 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m | m3 | 9.17 | 0 | 0 | 9.17
411000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m | m3 | 9.51 | 0 | 0 | 9.51
411200 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m | m3 | 9.82 | 0 | 0 | 9.82
411400 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m | m3 | 10.82 | 0 | 0 | 10.82
411600 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1400-1600m | m3 | 11.17 | 0 | 0 | 11.17
412000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m | m3 | 11.74 | 0 | 0 | 11.74
413000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m | m3 | 13.51 | 0 | 0 | 13.51
414000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 3000-4000m | m3 | 15.12 | 0 | 0 | 15.12
415000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 4000-5000m | m3 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4
416000 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (A) | m3 | 9.22 | 0 | 0 | 9.22
416010 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m | m3 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8
416100 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (B) | m3 | 10.75 | 0 | 0 | 10.75
416200 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (A) | m3 | 10.07 | 0 | 0 | 10.07
416300 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (B) | m3 | 11.58 | 0 | 0 | 11.58
418000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 6000-8000m | m3 | 22.84 | 0 | 0 | 22.84
419000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 8000-10000m | m3 | 27.46 | 0 | 0 | 27.46
420200 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-200m | m3 | 11.51 | 0 | 0 | 11.51
420400 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 200-400m | m3 | 11.76 | 0 | 0 | 11.76
420600 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 400-600m | m3 | 12.13 | 0 | 0 | 12.13
420800 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 600-800m | m3 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5
421000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 800-1000m | m3 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88
421100 | Caixa de retenção | m3 | 7.42 | 0 | 0 | 7.42
421200 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1000-1200m | m3 | 13.16 | 0 | 0 | 13.16
421400 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1200-1400m | m3 | 13.72 | 0 | 0 | 13.72
421600 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1400-1600m | m3 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06
422000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1600-2000m | m3 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7
423000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 2000-3000m | m3 | 17.13 | 0 | 0 | 17.13
424000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 3000-4000m | m3 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06
425000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 4000-5000m | m3 | 23 | 0 | 0 | 23
426000 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (A) | m3 | 12.36 | 0 | 0 | 12.36
426010 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 5000-6000m | m3 | 25.93 | 0 | 0 | 25.93
426100 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (B) | m3 | 14.23 | 0 | 0 | 14.23
426200 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (A) | m3 | 13.26 | 0 | 0 | 13.26
426300 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (B) | m3 | 15.24 | 0 | 0 | 15.24
428000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 6000-8000m | m3 | 29.87 | 0 | 0 | 29.87
429000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 8000-10000m | m3 | 34.87 | 0 | 0 | 34.87
430010 | Extração de material 3a. cat. | m3 | 16.95 | 12.63 | 0 | 29.58
430210 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 0-200m | m3 | 10.96 | 0 | 29.58 | 40.54
430410 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 200-400m | m3 | 12.54 | 0 | 29.58 | 42.12
430610 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 400-600m | m3 | 13.91 | 0 | 29.58 | 43.49
430810 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 600-800m | m3 | 14.06 | 0 | 29.58 | 43.64
431010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 800-1000m | m3 | 14.82 | 0 | 29.58 | 44.4
431210 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m | m3 | 15.59 | 0 | 29.58 | 45.17
431410 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m | m3 | 15.82 | 0 | 29.58 | 45.4
431610 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m | m3 | 17.57 | 0 | 29.58 | 47.15
432010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m | m3 | 18.59 | 0 | 29.58 | 48.17
433010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m | m3 | 22.02 | 0 | 29.58 | 51.6
434010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m | m3 | 25.97 | 0 | 29.58 | 55.55
435010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m | m3 | 32.84 | 0 | 29.58 | 62.42
436010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m | m3 | 35.58 | 0 | 29.58 | 65.16
438010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m | m3 | 42.86 | 0 | 29.58 | 72.44
439010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m | m3 | 51.33 | 0 | 29.58 | 80.91
450000 | Revestimento primário | m3 | 7.7 | 0 | 7.99 | 15.69 | A acrescer
452010 | Cascalhamento | m3 | 7.7 | 0 | 7.99 | 15.69 | A acrescer
500000 | Escarificação, regularização compac. subleito | m2 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28
500045 | Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel | m3 | 14.57 | 295.25 | 0 | 309.82 | A acrescer
500501 | Usinagem de Concreto Fck = 5 MPa com cimento a granel | m3 | 14.57 | 160.13 | 0 | 174.7 | A acrescer
501000 | Escarificação e remoção revestimento primário | m3 | 6.04 | 0 | 0 | 6.04 | A acrescer
501501 | Usinagem de Concreto Fck = 15 MPa com cimento a granel | m3 | 14.57 | 284.7 | 0 | 299.27 | A acrescer
501509 | Usinagem de concreto magro | m3 | 14.57 | 204.37 | 0 | 218.94 | A acrescer
502605 | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | m3 | 8.01 | 0 | 174.7 | 182.71 | A acrescer
502615 | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | m3 | 8.01 | 0 | 299.27 | 307.28 | A acrescer
502645 | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | m3 | 13.12 | 0 | 309.82 | 322.94 | A acrescer
502646 | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | m3 | 65.28 | 0 | 313.14 | 378.42 | A acrescer
502660 | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m | 4.35 | 11.42 | 0 | 15.77
502670 | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m | 7.72 | 11.85 | 0 | 19.57
502680 | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | m | 3.08 | 11.85 | 0 | 14.93
503110 | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | m2 | 0.44 | 3.17 | 0 | 3.61
504840 | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | kg | 0.2 | 41.75 | 0 | 41.95
504920 | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | kg | 0.33 | 11.07 | 0 | 11.4 | A acrescer
505000 | Fresagem contínua a frio | m3 | 167.43 | 66.25 | 0 | 233.68 | A acrescer
505100 | Fresagem descontínua a frio | m3 | 239.81 | 62.01 | 0 | 301.82 | A acrescer
505185 | Concreto magro usinado, espalhamento manual | m3 | 19.29 | 0 | 218.94 | 238.23 | A acrescer
505415 | Cura química de pavimento de concreto | m2 | 0.78 | 7.71 | 0 | 8.49
505416 | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | m2 | 5.69 | 4.31 | 0 | 10
507210 | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | kg | 0.12 | 8.28 | 0 | 8.4
507215 | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | kg | 0.15 | 7.69 | 0 | 7.84
507220 | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | kg | 0.06 | 7.42 | 0 | 7.48
507225 | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | kg | 0.06 | 7.42 | 0 | 7.48
507232 | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | kg | 0.06 | 8.24 | 0 | 8.3
510100 | Limpeza de jazida 1a. cat. | m3 | 8.46 | 0 | 0 | 8.46
510200 | Limpeza de jazida 2a. cat. | m3 | 11.85 | 0 | 0 | 11.85
510300 | Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico | m2 | 2.57 | 0 | 0.23 | 2.8
511000 | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | m2 | 4.91 | 0 | 0 | 4.91
511030 | Regularização, conformação e compactação de leito (visual) | m2 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
511100 | Regularização compac.subleito 100% PN (A) | m2 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25
511110 | Forma metálica para pavimento | m2 | 0.59 | 3.79 | 0 | 4.38
511130 | Escarificação, conformação e compactação do subleito (visual) | m2 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23
511200 | Regularização compac.subleito 100% PN (B) | m2 | 4.64 | 0 | 0 | 4.64
511300 | Regularização do subleito sem compactação | m2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29
512000 | Demolição manual de pavimento | m3 | 60.19 | 2.16 | 0 | 62.35 | A acrescer
512050 | Demolição mecânica de pavimento | m3 | 41.9 | 0 | 0 | 41.9 | A acrescer
516000 | Preenchimento rebaixo c/ brita | m3 | 5.35 | 85.51 | 0 | 90.86 | A acrescer
516100 | Preenchimento rebaixo c/ rachão | m3 | 11.97 | 82.49 | 0 | 94.46 | A acrescer
516200 | Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem | m3 | 11.97 | 92.17 | 0 | 104.14 | A acrescer
516300 | Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat. | m3 | 14.97 | 0 | 0 | 14.97 | A acrescer
520100 | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. | m3 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45
520200 | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. | m3 | 6.66 | 0 | 0 | 6.66
520250 | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. | m3 | 6.66 | 0 | 0 | 6.66
521300 | Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem | m3 | 29.2 | 14.43 | 2.43 | 46.06
521400 | Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico | m2 | 11.79 | 0 | 0 | 11.79
521450 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro | m2 | 10.12 | 0 | 15.19 | 25.31 | A acrescer
521500 | Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico | m | 3.53 | 0 | 0 | 3.53
521550 | Desmonte manual de pedra p/ pav. poliédrico | m2 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31
530000 | Pedra britada (produzida) | m3 | 31.88 | 0 | 23.95 | 55.83
530060 | Pedra britada 4" (produzida) | m3 | 29.91 | 0 | 22.1 | 52.01
530160 | Rachão sem britagem (produzido) | m3 | 0 | 0 | 46.06 | 46.06
530200 | Bica corrida | m3 | 12.78 | 85.51 | 0 | 98.29 | A acrescer
531000 | Brita graduada 100% PI | m3 | 13.93 | 0 | 118.3 | 132.23 | A acrescer
531020 | Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo | m3 | 48.91 | 0 | 118.3 | 167.21 | A acrescer
531030 | Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo | m3 | 25.17 | 0 | 118.3 | 143.47 | A acrescer
531100 | Brita graduada 100% PM | m3 | 14.92 | 0 | 123.18 | 138.1 | A acrescer
531120 | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | m3 | 14.4 | 0 | 171.84 | 186.24 | A acrescer
531130 | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM | m3 | 15.43 | 0 | 178.92 | 194.35 | A acrescer
531200 | Brita graduada - na usina | m3 | 8.16 | 65.78 | 0 | 73.94 | A acrescer
531215 | Brita graduada c/ cimento - na usina | m3 | 7.66 | 99.74 | 0 | 107.4 | A acrescer
531300 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada | m3 | 21.81 | 57.11 | 29.57 | 108.49 | A acrescer
531320 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para remendo profundo | m3 | 73.36 | 57.11 | 29.57 | 160.04 | A acrescer
531330 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo | m3 | 39.78 | 57.11 | 29.57 | 126.46 | A acrescer
531350 | Macadame seco britado preenchido c/bica corrida | m3 | 21.81 | 83.42 | 0 | 105.23 | A acrescer
531500 | Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra | m3 | 21.81 | 83.7 | 0 | 105.51 | A acrescer
532000 | Macadame hidráulico | m3 | 27.86 | 94.13 | 0 | 121.99 | A acrescer
532100 | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | m3 | 7.13 | 85.51 | 0 | 92.64 | A acrescer
532500 | Colchão de areia para paralelepípedo | m3 | 19.73 | 82.65 | 0 | 102.38 | A acrescer
532600 | Colchão de argila p/ pav. poliédrico | m2 | 1.6 | 0 | 0.81 | 2.41 | A acrescer
532650 | Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico | m2 | 0.96 | 0 | 0.16 | 1.12 | A acrescer
532700 | Compactação de pavimento poliédrico | m2 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65
533000 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) | m3 | 21.59 | 0 | 7.35 | 28.94 | A acrescer
533100 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.) | m3 | 21.59 | 0 | 8.99 | 30.58 | A acrescer
533200 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.) | m3 | 24.72 | 0 | 7.52 | 32.24 | A acrescer
533300 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.) | m3 | 24.72 | 0 | 9.19 | 33.91 | A acrescer
533500 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.) | m3 | 18.44 | 0 | 7.35 | 25.79 | A acrescer
533600 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.) | m3 | 18.44 | 0 | 8.99 | 27.43 | A acrescer
534000 | Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. da emulsão | m3 | 48.9 | 92.94 | 0 | 141.84 | A acrescer
534300 | Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. da emulsão | m3 | 48.67 | 91.63 | 0 | 140.3 | A acrescer
534600 | Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. da emulsão | m3 | 26.12 | 65.78 | 0 | 91.9 | A acrescer
534650 | Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulsão | m3 | 26.12 | 65.78 | 0 | 91.9 | A acrescer
534906 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia | m2 | 27.11 | 49.29 | 0 | 76.4 | A acrescer
534908 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão areia | m2 | 27.11 | 62.49 | 0 | 89.6 | A acrescer
534916 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra | m2 | 27.11 | 49.02 | 0 | 76.13 | A acrescer
534918 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão pó de pedra | m2 | 27.11 | 62.22 | 0 | 89.33 | A acrescer
535000 | Paralelepípedo(revestimento) | m2 | 43.82 | 65.73 | 0 | 109.55 | A acrescer
535100 | Carga de pedra p/ pav. poliédrico | m2 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09
535150 | Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico | m | 1.04 | 0 | 0 | 1.04
535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico | m | 7.08 | 0 | 4.57 | 11.65 | A acrescer
541000 | Solo arenoso fino (base) 100% PI | m3 | 21.59 | 0 | 7.35 | 28.94 | A acrescer
541100 | Solo arenoso fino (base) 100% PM | m3 | 25.82 | 0 | 7.46 | 33.28 | A acrescer
541200 | Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM | m3 | 26 | 0 | 0 | 26
541300 | Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI | m3 | 21.73 | 0 | 0 | 21.73
542000 | Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI | m3 | 30.85 | 20.94 | 6.76 | 58.55 | A acrescer
542100 | Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI | m3 | 31.33 | 21.51 | 6.76 | 59.6 | A acrescer
543000 | Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI | m3 | 34.22 | 31.13 | 6.7 | 72.05 | A acrescer
543100 | Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI | m3 | 31.33 | 31.98 | 6.7 | 70.01 | A acrescer
544000 | Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN | m3 | 29.75 | 40.18 | 6.46 | 76.39 | A acrescer
544100 | Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN | m3 | 24.48 | 41.29 | 6.46 | 72.23 | A acrescer
544200 | Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI | m3 | 37.64 | 41.31 | 6.63 | 85.58 | A acrescer
544300 | Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI | m3 | 31.33 | 42.45 | 6.63 | 80.41 | A acrescer
545000 | Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN | m3 | 32.31 | 49.8 | 6.4 | 88.51 | A acrescer
545100 | Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN | m3 | 24.48 | 51.17 | 6.4 | 82.05 | A acrescer
545200 | Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI | m3 | 40.93 | 51.5 | 6.57 | 99 | A acrescer
545300 | Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI | m3 | 31.33 | 52.92 | 6.57 | 90.82 | A acrescer
546000 | Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN | m3 | 34.87 | 59.43 | 6.33 | 100.63 | A acrescer
546100 | Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN | m3 | 24.48 | 61.06 | 6.33 | 91.87 | A acrescer
546120 | Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo | m3 | 63.15 | 59.43 | 0 | 122.58 | A acrescer
547000 | Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN | m3 | 38.93 | 68.48 | 6.27 | 113.68 | A acrescer
547100 | Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN | m3 | 24.48 | 70.36 | 6.27 | 101.11 | A acrescer
550000 | Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI | m3 | 25.08 | 57.88 | 3.19 | 86.15 | A acrescer
550500 | Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI | m3 | 25.08 | 48.21 | 3.99 | 77.28 | A acrescer
550800 | Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsão | l | 13.64 | 0.14 | 0 | 13.78 | A acrescer
550810 | Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. da emulsão | l | 13.64 | 0.13 | 0 | 13.77 | A acrescer
560100 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão | m2 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | A acrescer
560150 | Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão | m2 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | A acrescer
560400 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m2 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | A acrescer
561100 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m2 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | A acrescer
561120 | Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão | m2 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | A acrescer
561130 | Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero | m2 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | A acrescer
562100 | Lama asfáltica faixa "1" e "2" excl. fornec. emulsão | m2 | 2.74 | 0.35 | 0 | 3.09 | A acrescer
562200 | Lama asfáltica faixa "3" e "4" excl. fornec. emulsão | m2 | 3.31 | 0.8 | 0 | 4.11 | A acrescer
562560 | Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão | m2 | 2.85 | 0.68 | 0 | 3.53 | A acrescer
562620 | Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão | m2 | 4.22 | 1.27 | 0 | 5.49 | A acrescer
562650 | Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec. emulsão | m2 | 4.07 | 0.68 | 0 | 4.75 | A acrescer
562690 | Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão | m2 | 3.56 | 1 | 0 | 4.56 | A acrescer
562720 | Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec. emulsão | m2 | 4.75 | 1 | 0 | 5.75 | A acrescer
563100 | Capa selante exclusive fornecimento da emulsão | m2 | 0.97 | 0.3 | 0 | 1.27 | A acrescer
564000 | Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulsão | m3 | 33.53 | 89.46 | 0 | 122.99 | A acrescer
564300 | Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP | m3 | 40.23 | 90.77 | 0 | 131 | A acrescer
570000 | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) | t | 35.93 | 0 | 151.48 | 187.41 | A acrescer
570100 | C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) | t | 55.04 | 96.44 | 0 | 151.48 | A acrescer
570130 | C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP | t | 55.04 | 96.44 | 0 | 151.48 | A acrescer
570140 | C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP | t | 129.83 | 0 | 151.48 | 281.31 | A acrescer
570160 | C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) | t | 44.46 | 90.63 | 0 | 135.09 | A acrescer
570170 | C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP | t | 57.53 | 0 | 151.48 | 209.01 | A acrescer
570200 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 90.65 | 90.78 | 0 | 181.43 | A acrescer
570210 | Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t) | t | 73.64 | 87.88 | 0 | 161.52 | A acrescer
570300 | Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) | t | 90.7 | 88.08 | 0 | 178.78 | A acrescer
570310 | Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) | t | 73.68 | 85.17 | 0 | 158.85 | A acrescer
570350 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. asfalto | t | 77.72 | 110.83 | 0 | 188.55 | A acrescer
570360 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto | t | 73.88 | 105.07 | 0 | 178.95 | A acrescer
570370 | C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero, excl. fornec. asfalto | t | 85.49 | 105.07 | 0 | 190.56 | A acrescer
570400 | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) | t | 34.03 | 0 | 135.09 | 169.12 | A acrescer
570500 | Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t) | t | 89 | 102.11 | 0 | 191.11 | A acrescer
570510 | Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t) | t | 73.25 | 96.3 | 0 | 169.55 | A acrescer
570530 | Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP | t | 140.1 | 102.11 | 0 | 242.21 | A acrescer
570540 | Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP | t | 140.91 | 102.25 | 0 | 243.16 | A acrescer
575000 | Contenção lateral com solo local | m3 | 32.58 | 0 | 7.08 | 39.66
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico | m2 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81
583100 | TSD exclusive fornecimento da emulsão | m2 | 5.18 | 1.64 | 0 | 6.82 | A acrescer
584200 | TST exclusive fornecimento da emulsão | m2 | 6.38 | 2.1 | 0 | 8.48 | A acrescer
587000 | TSS exclusive fornecimento da emulsão | m2 | 3.88 | 0.65 | 0 | 4.53 | A acrescer
589000 | Fornecimento de CAP-50/70 | t | 0 | 4828.86 | 0 | 4828.86 |  | revest
589030 | Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) | t | 0 | 5925.42 | 0 | 5925.42 |  | revest
589040 | Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85) | t | 0 | 6122.06 | 0 | 6122.06 |  | revest
589050 | Fornecimento de asfalto modificado por borracha | t | 0 | 5201.1 | 0 | 5201.1 |  | revest
589060 | Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90) | t | 0 | 6307.22 | 0 | 6307.22 |  | revest
589070 | Fornecimento de CAP-30/45 | t | 0 | 5001 | 0 | 5001 |  | revest
589100 | Fornecimento de asfalto diluído CM-30 | t | 0 | 5937.37 | 0 | 5937.37 |  | revest
589170 | Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C | t | 0 | 4031.59 | 0 | 4031.59 |  | revest
589180 | Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero | t | 0 | 5223.84 | 0 | 5223.84 |  | revest
589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação | t | 0 | 4730.97 | 0 | 4730.97 |  | revest
589220 | Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C | t | 0 | 4110.69 | 0 | 4110.69 |  | revest
589320 | Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C | t | 0 | 4012.83 | 0 | 4012.83 |  | revest
589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | t | 0 | 3861.37 | 0 | 3861.37 |  | revest
589430 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero | t | 0 | 4730.15 | 0 | 4730.15 |  | revest
589520 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C | t | 0 | 4164.04 | 0 | 4164.04 |  | revest
589530 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero | t | 0 | 5104.75 | 0 | 5104.75 |  | revest
600000 | Escavação manual de vala 1a. cat. | m3 | 49.54 | 0 | 0 | 49.54
600100 | Escavação manual de vala 2a. cat. | m3 | 66.06 | 0 | 0 | 66.06
600200 | Escavação manual de vala 3a. cat. | m3 | 119.67 | 93.24 | 0 | 212.91
600300 | Escavação de bueiros em 1a. cat. | m3 | 11.83 | 0 | 0 | 11.83
600310 | Limpeza de bueiro | ud | 142.88 | 0 | 0 | 142.88
600400 | Escavação de bueiros em 2a. cat. | m3 | 12.15 | 0 | 0 | 12.15
600410 | Limpeza de sarjeta | m | 1.94 | 0 | 0 | 1.94
600420 | Desobstrução de sarjeta | m | 15.71 | 0 | 0 | 15.71
600500 | Escavação de bueiros em 3a. cat. | m3 | 30.71 | 93.24 | 0 | 123.95
600510 | Limpeza e pintura de meio fio | m | 2.24 | 0.28 | 0 | 2.52
600600 | Escavação valas de drenagem 1a. cat. | m3 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56
600700 | Escavação valas de drenagem 2a. cat. | m3 | 27.44 | 0 | 0 | 27.44
600800 | Escavação valas de drenagem 3a. cat. | m3 | 65.34 | 93.24 | 0 | 158.58
600900 | Escavação de corta-rio em 1a. cat. | m3 | 11.83 | 0 | 0 | 11.83
601000 | Escavação de corta-rio em 2a. cat. | m3 | 12.15 | 0 | 0 | 12.15
601100 | Apiloamento manual | m3 | 54.05 | 0 | 0 | 54.05
601200 | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 34.12 | 0 | 0 | 34.12
601300 | Escavação de corta-rio em 3a. cat. | m3 | 30.71 | 93.24 | 0 | 123.95
601500 | Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural | m | 5.15 | 0 | 0 | 5.15
601600 | Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes) | m3 | 79.92 | 0 | 0 | 79.92
602000 | Formas de madeira comum | m2 | 43.67 | 18.86 | 0 | 62.53
602100 | Formas de madeira compensada resinada | m2 | 43.22 | 35.11 | 0 | 78.33
602200 | Escoramento de cavas de fundação | m2 | 76.04 | 35.12 | 0 | 111.16
602600 | Aço CA-25 fornec. dobr. colocação | kg | 9.74 | 8.68 | 0 | 18.42
603000 | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação | kg | 9.74 | 8.6 | 0 | 18.34
603010 | Assentamento de tubo 0,40m sem berço | m | 30.68 | 95.33 | 2.79 | 128.8 | A acrescer
603020 | Assentamento de tubo 0,60m sem berço | m | 48.95 | 212.58 | 3.73 | 265.26 | A acrescer
603030 | Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat. | m3 | 11.83 | 0 | 0 | 11.83
603040 | Assentamento de tubo 0,80m sem berço | m | 73.43 | 369 | 4.66 | 447.09 | A acrescer
603050 | Remoção de bueiros 0,40m | m | 19.81 | 0 | 0 | 19.81
603060 | Remoção de bueiros 0,60m | m | 23.77 | 0 | 0 | 23.77
603100 | Grade ferro p/ boca de lobo | ud | 197.76 | 188.75 | 0 | 386.51
603200 | Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta | ud | 235.63 | 458.76 | 0 | 694.39
603300 | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação | kg | 9.74 | 11.17 | 0 | 20.91
603500 | Alvenaria de tijolos maciços | m3 | 534.26 | 844 | 0 | 1378.26 | A acrescer
603600 | Alvenaria pedra de mão argamassada | m3 | 150.9 | 141.02 | 0 | 291.92 | A acrescer
603700 | Enrocamento pedra de mão arrumada | m3 | 141.89 | 71.98 | 0 | 213.87 | A acrescer
603800 | Enrocamento pedra de mão jogada | m3 | 66.06 | 59.99 | 0 | 126.05 | A acrescer
603900 | Lastro de brita | m3 | 66.06 | 65.78 | 0 | 131.84 | A acrescer
604000 | Argamassa cimento e areia 1:3 | m3 | 202.1 | 321.1 | 0 | 523.2 | A acrescer
604100 | Argamassa cimento e areia 1:4 | m3 | 202.1 | 264.44 | 0 | 466.54 | A acrescer
605000 | Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 201.57 | 0 | 425.25 | A acrescer
605100 | Concreto Fck = 9 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 212.89 | 0 | 436.57 | A acrescer
605200 | Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 247.48 | 0 | 471.16 | A acrescer
605300 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 279.57 | 0 | 503.25 | A acrescer
605400 | Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 287.21 | 0 | 510.89 | A acrescer
605500 | Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 308.96 | 0 | 532.64 | A acrescer
605600 | Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 320.97 | 0 | 544.65 | A acrescer
605700 | Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 331.57 | 0 | 555.25 | A acrescer
605800 | Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 334.4 | 0 | 558.08 | A acrescer
605900 | Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 357.72 | 0 | 581.4 | A acrescer
606000 | Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 31.1 | 17.99 | 329.81 | 378.9 | A acrescer
606100 | Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 31.1 | 17.99 | 352.27 | 401.36 | A acrescer
606200 | Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 374.39 | 0 | 598.07 | A acrescer
606500 | Demolição de alvenaria | m3 | 182.46 | 0 | 0 | 182.46
606600 | Demolição de concreto armado | m3 | 305.38 | 4.15 | 0 | 309.53
606700 | Demolição de concreto simples | m3 | 145.55 | 2.49 | 0 | 148.04
607000 | Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT) | m2 | 1.68 | 6.27 | 0 | 7.95
607100 | Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT) | m2 | 2.54 | 7 | 0 | 9.54
607500 | Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm | m | 12.75 | 35.62 | 0.37 | 48.74 | A acrescer
607600 | Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm | m | 16.06 | 48.43 | 0.55 | 65.04 | A acrescer
610200 | Limpeza manual de valeta | m | 3.74 | 0 | 0 | 3.74
610400 | Corpo de BSTC 0,40m sem berço | m | 30.68 | 104 | 2.79 | 137.47 | A acrescer
610500 | Corpo de BSTC 0,40m com berço | m | 32.82 | 104 | 69.47 | 206.29 | A acrescer
610600 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço | m | 48.95 | 260.58 | 3.73 | 313.26 | A acrescer
610700 | Corpo de BSTC 0,60m com berço | m | 52.52 | 260.58 | 99.02 | 412.12 | A acrescer
610800 | Corpo de BSTC 0,80m sem berço | m | 73.43 | 436.33 | 4.66 | 514.42 | A acrescer
610900 | Corpo de BSTC 0,80m com berço | m | 78.78 | 436.33 | 162.1 | 677.21 | A acrescer
611000 | Corpo de BSTC 1,00m sem berço | m | 88.83 | 708.16 | 6.99 | 803.98 | A acrescer
611050 | Corpo de BDTC 1,00m sem berço | m | 177.66 | 1416.32 | 13.99 | 1607.97 | A acrescer
611100 | Corpo de BSTC 1,00m com berço | m | 107.78 | 708.16 | 237.55 | 1053.49 | A acrescer
611150 | Corpo de BTTC 1,00m sem berço | m | 266.91 | 2124.48 | 20.99 | 2412.38 | A acrescer
611200 | Corpo de BSTC 1,20m sem berço | m | 118.44 | 898.5 | 9.33 | 1026.27 | A acrescer
611250 | Corpo de BDTC 1,20m sem berço | m | 236.88 | 1797 | 18.66 | 2052.54 | A acrescer
611300 | Corpo de BSTC 1,20m com berço | m | 143.71 | 898.5 | 320.22 | 1362.43 | A acrescer
611350 | Corpo de BTTC 1,20m sem berço | m | 400.37 | 2695.5 | 27.99 | 3123.86 | A acrescer
611400 | Corpo de BSTC 1,50m sem berço | m | 177.66 | 1078.25 | 11.66 | 1267.57 | A acrescer
611450 | Corpo de BDTC 1,50m sem berço | m | 355.32 | 2156.5 | 23.32 | 2535.14 | A acrescer
611500 | Corpo de BSTC 1,50m com berço | m | 215.57 | 1078.25 | 455.51 | 1749.33 | A acrescer
611550 | Corpo de BTTC 1,50m sem berço | m | 571.95 | 3234.75 | 34.99 | 3841.69 | A acrescer
611600 | Corpo de BSTC 2,00m sem berço | m | 355.32 | 2689 | 13.99 | 3058.31 | A acrescer
611700 | Corpo de BSTC 2,00m com berço | m | 464.18 | 2689 | 721.03 | 3874.21 | A acrescer
611800 | Corpo de BDTC 1,00m com berço | m | 215.57 | 1416.32 | 418.84 | 2050.73 | A acrescer
611900 | Corpo de BDTC 1,20m com berço | m | 287.43 | 1797 | 571.67 | 2656.1 | A acrescer
612000 | Corpo de BDTC 1,50m com berço | m | 431.15 | 2156.5 | 825.99 | 3413.64 | A acrescer
612100 | Corpo de BDTC 2,00m com berço | m | 928.36 | 5378 | 1329.52 | 7635.88 | A acrescer
612200 | Corpo de BTTC 1,00m com berço | m | 317.47 | 2124.48 | 600.14 | 3042.09 | A acrescer
612300 | Corpo de BTTC 1,20m com berço | m | 509.24 | 2695.5 | 823.12 | 4027.86 | A acrescer
612400 | Corpo de BTTC 1,50m com berço | m | 727.48 | 3234.75 | 1196.1 | 5158.33 | A acrescer
612500 | Corpo de BTTC 2,00m com berço | m | 1549.34 | 8067 | 1938.01 | 11554.35 | A acrescer
612600 | Corpo de BDTC 0,80m com berço | m | 157.56 | 872.66 | 280.44 | 1310.66 | A acrescer
613000 | Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm | kg | 0.63 | 39.7 | 0 | 40.33 | A acrescer
613100 | Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm | kg | 0.63 | 38.2 | 0 | 38.83 | A acrescer
613200 | Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm | kg | 0.63 | 37 | 0 | 37.63 | A acrescer
613300 | Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm | kg | 1.2 | 41 | 0 | 42.2 | A acrescer
613400 | Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm | kg | 1.2 | 41 | 0 | 42.2 | A acrescer
613500 | Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm | kg | 1.2 | 37.5 | 0 | 38.7 | A acrescer
613600 | Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm | kg | 1.2 | 38.2 | 0 | 39.4 | A acrescer
620000 | Boca de BSTC 0,40m | ud | 117.87 | 0 | 525.39 | 643.26 | A acrescer
620100 | Boca de BSTC 0,60m | ud | 117.87 | 0 | 836.28 | 954.15 | A acrescer
620200 | Boca de BSTC 0,80m | ud | 117.87 | 0 | 1203.59 | 1321.46 | A acrescer
620300 | Boca de BSTC 1,00m | ud | 150.9 | 0 | 1729.17 | 1880.07 | A acrescer
620400 | Boca de BSTC 1,20m | ud | 150.9 | 0 | 2256.63 | 2407.53 | A acrescer
620500 | Boca de BSTC 1,50m | ud | 216.97 | 0 | 4085.29 | 4302.26 | A acrescer
620600 | Boca de BSTC 2,00m | ud | 316.07 | 0 | 7352.53 | 7668.6 | A acrescer
620700 | Boca de BDTC 1,00m | ud | 183.93 | 0 | 2417.29 | 2601.22 | A acrescer
620800 | Boca de BDTC 1,20m | ud | 183.93 | 0 | 3123.86 | 3307.79 | A acrescer
620900 | Boca de BDTC 1,50m | ud | 266.52 | 0 | 5539.08 | 5805.6 | A acrescer
621000 | Boca de BDTC 2,00m | ud | 382.13 | 0 | 9911.73 | 10293.86 | A acrescer
621100 | Boca de BTTC 1,00m | ud | 216.97 | 0 | 3105.41 | 3322.38 | A acrescer
621200 | Boca de BTTC 1,20m | ud | 216.97 | 0 | 3991.46 | 4208.43 | A acrescer
621300 | Boca de BTTC 1,50m | ud | 316.07 | 0 | 6995.4 | 7311.47 | A acrescer
621400 | Boca de BTTC 2,00m | ud | 448.2 | 0 | 12469.92 | 12918.12 | A acrescer
622000 | Boca de saída dreno profundo - tipo 1 | ud | 20.79 | 35.62 | 184.02 | 240.43 | A acrescer
622100 | Boca de saída dreno profundo - tipo 2 | ud | 27.39 | 35.62 | 231.64 | 294.65 | A acrescer
622200 | Boca de saída dreno sub-superficial | ud | 46.05 | 26.95 | 92.43 | 165.43 | A acrescer
622300 | Boca de saída dreno sub-horizontal | ud | 17.48 | 0 | 34.62 | 52.1 | A acrescer
630300 | Remoção de bueiro 0,30m | m | 15.85 | 0 | 0 | 15.85
630400 | Remoção de bueiro 0,40m | m | 19.81 | 0 | 0 | 19.81
630500 | Remoção de bueiro 0,50m | m | 21.61 | 0 | 0 | 21.61
630600 | Remoção de bueiro 0,60m | m | 23.77 | 0 | 0 | 23.77
630800 | Remoção de bueiro 0,80m | m | 47.55 | 0 | 0 | 47.55
631000 | Remoção de bueiro 1,00m | m | 47.7 | 0 | 0 | 47.7
631200 | Remoção de bueiro 1,20m | m | 57.25 | 0 | 0 | 57.25
631500 | Remoção de bueiro 1,50m | m | 71.56 | 0 | 0 | 71.56
633000 | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | m | 82.58 | 0 | 0 | 82.58
633100 | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | m | 165.16 | 0 | 0 | 165.16
633200 | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | m | 247.74 | 0 | 0 | 247.74
640000 | Dreno profundo em solo - tipo 1 | m | 38.73 | 59.91 | 5.4 | 104.04 | A acrescer
640100 | Dreno profundo em solo - tipo 1A | m | 67.56 | 77.87 | 5.4 | 150.83 | A acrescer
640200 | Dreno profundo em solo - tipo 2 | m | 38.73 | 67.09 | 0 | 105.82 | A acrescer
640300 | Dreno profundo em solo - tipo 2A | m | 67.56 | 85.06 | 0 | 152.62 | A acrescer
640400 | Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT) | m | 66.36 | 44.49 | 5.4 | 116.25 | A acrescer
640500 | Dreno profundo em solo - tipo 3(GT) | m | 66.36 | 47.48 | 5.4 | 119.24 | A acrescer
640600 | Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT) | m | 98.49 | 67.2 | 5.4 | 171.09 | A acrescer
640700 | Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT) | m | 98.49 | 71.22 | 5.4 | 175.11 | A acrescer
640800 | Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT) | m | 66.36 | 53.58 | 0 | 119.94 | A acrescer
640900 | Dreno profundo em solo - tipo 4(GT) | m | 66.36 | 56.98 | 0 | 123.34 | A acrescer
641000 | Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT) | m | 98.49 | 76.29 | 0 | 174.78 | A acrescer
641100 | Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT) | m | 98.49 | 80.72 | 0 | 179.21 | A acrescer
641200 | Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT) | m | 45.33 | 76.03 | 5.4 | 126.76 | A acrescer
641300 | Dreno profundo em solo - tipo 5(GT) | m | 45.33 | 79.02 | 5.4 | 129.75 | A acrescer
641330 | Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP | m | 39.01 | 4.82 | 4.72 | 48.55 | A acrescer
641400 | Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT) | m | 74.17 | 98.74 | 5.4 | 178.31 | A acrescer
641500 | Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT) | m | 74.17 | 102.76 | 5.4 | 182.33 | A acrescer
641560 | Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP | m | 58.96 | 43.1 | 5.45 | 107.51 | A acrescer
641600 | Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT) | m | 45.33 | 85.12 | 0 | 130.45 | A acrescer
641700 | Dreno profundo em solo - tipo 6(GT) | m | 45.33 | 88.52 | 0 | 133.85 | A acrescer
641800 | Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) | m | 74.17 | 107.83 | 0 | 182 | A acrescer
641900 | Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT) | m | 74.17 | 112.26 | 0 | 186.43 | A acrescer
643000 | Dreno profundo em rocha - tipo 1 | m | 22.21 | 44.69 | 0 | 66.9 | A acrescer
643100 | Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT) | m | 25.52 | 57.23 | 0 | 82.75 | A acrescer
643200 | Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT) | m | 25.52 | 59.29 | 0 | 84.81 | A acrescer
643300 | Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) | m | 32.13 | 25.69 | 0 | 57.82 | A acrescer
643400 | Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT) | m | 32.13 | 27.75 | 0 | 59.88 | A acrescer
643500 | Dreno profundo em rocha - tipo 4 | m | 28.82 | 13.15 | 0 | 41.97 | A acrescer
643600 | Dreno profundo em rocha - tipo 5 | m | 22.21 | 45.53 | 0 | 67.74 | A acrescer
644100 | Dreno sub-superficial - tipo 1 | m | 14.4 | 3.94 | 2.97 | 21.31 | A acrescer
644200 | Dreno sub-superficial - tipo 2 | m | 15.34 | 4.6 | 0 | 19.94 | A acrescer
644300 | Dreno sub-horizontal | m | 96.59 | 155.51 | 0 | 252.1
650000 | Sarjeta triangular concreto - tipo 1 | m | 61.09 | 0.3 | 68.95 | 130.34 | A acrescer
650100 | Sarjeta triangular concreto - tipo 2 | m | 43.12 | 0.19 | 46.49 | 89.8 | A acrescer
650110 | Recomposição de sarjeta de concreto | m | 0 | 0 | 53.88 | 53.88
650200 | Sarjeta triangular concreto - tipo 2A | m | 32.23 | 0.12 | 34.15 | 66.5 | A acrescer
650300 | Sarjeta triangular concreto - tipo 3 | m | 37.68 | 0.15 | 39.29 | 77.12 | A acrescer
650400 | Sarjeta triangular concreto - tipo 3A | m | 30.58 | 0.1 | 27.88 | 58.56 | A acrescer
650600 | Sarjeta triangular concreto - tipo 4 | m | 34.37 | 0.11 | 31.09 | 65.57 | A acrescer
650700 | Sarjeta triangular concreto - tipo 4A | m | 26.78 | 0.07 | 21.09 | 47.94 | A acrescer
650800 | Sarjeta triangular concreto - tipo 6 | m | 39.33 | 0.15 | 70.62 | 110.1 | A acrescer
650900 | Sarjeta triangular concreto - tipo 6A | m | 30.58 | 0.1 | 55.44 | 86.12 | A acrescer
651000 | Sarjeta triangular concreto - tipo 7 | m | 36.02 | 0.15 | 56.88 | 93.05 | A acrescer
651100 | Sarjeta triangular concreto - tipo 7A | m | 26.78 | 0.1 | 43.1 | 69.98 | A acrescer
651200 | Sarjeta triangular concreto - tipo 8 | m | 32.23 | 0.11 | 44.55 | 76.89 | A acrescer
651300 | Sarjeta triangular concreto - tipo 8A | m | 25.13 | 0.07 | 34.36 | 59.56 | A acrescer
651400 | Sarjeta triangular concreto - tipo 9 | m | 43.12 | 0.19 | 45.97 | 89.28 | A acrescer
651500 | Sarjeta triangular concreto - tipo 9A | m | 32.23 | 0.12 | 32.39 | 64.74 | A acrescer
651600 | Sarjeta triangular concreto - tipo 10 | m | 54 | 0.26 | 66.26 | 120.52 | A acrescer
651700 | Sarjeta triangular concreto - tipo 10A | m | 39.33 | 0.17 | 48.8 | 88.3 | A acrescer
652000 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 2B | m | 81.25 | 14.12 | 11.16 | 106.53 | A acrescer
652100 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 3B | m | 72.25 | 11.89 | 9.14 | 93.28 | A acrescer
652200 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 4B | m | 63.49 | 9.76 | 6.12 | 79.37 | A acrescer
652300 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 9B | m | 81.25 | 13.82 | 10.17 | 105.24 | A acrescer
652400 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B | m | 106.09 | 19.14 | 17.74 | 142.97 | A acrescer
652500 | Sarjeta triangular concreto - tipo 5 | m | 57.3 | 0.25 | 102.85 | 160.4 | A acrescer
653000 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1 | m | 57.3 | 0.26 | 75.34 | 132.9 | A acrescer
653100 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1A | m | 41.47 | 0.17 | 55.41 | 97.05 | A acrescer
653200 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2 | m | 48.56 | 0.22 | 57.9 | 106.68 | A acrescer
653300 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2A | m | 36.02 | 0.15 | 41.05 | 77.22 | A acrescer
653400 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3 | m | 43.12 | 0.19 | 48.7 | 92.01 | A acrescer
653500 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3A | m | 32.23 | 0.12 | 34.65 | 67 | A acrescer
653600 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4 | m | 36.02 | 0.11 | 31.59 | 67.72 | A acrescer
653700 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4A | m | 26.78 | 0.07 | 21.83 | 48.68 | A acrescer
654000 | Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B | m | 81.25 | 14.23 | 12.9 | 108.38 | A acrescer
654100 | Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B | m | 63.49 | 9.72 | 6.62 | 79.83 | A acrescer
655100 | Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m | m | 67.9 | 48.43 | 319.17 | 435.5 | A acrescer
655200 | Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m | m | 60.31 | 48.43 | 242.51 | 351.25 | A acrescer
655300 | Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m | m | 54.87 | 48.43 | 222.06 | 325.36 | A acrescer
655400 | Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m | m | 49.43 | 48.43 | 171.8 | 269.66 | A acrescer
655500 | Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas | m | 92.97 | 0 | 509.14 | 602.11 | A acrescer
655600 | Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas | m | 87.52 | 0 | 438.34 | 525.86 | A acrescer
655700 | Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas | m | 82.08 | 0 | 391.99 | 474.07 | A acrescer
655800 | Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha | m | 95.11 | 0 | 729.87 | 824.98 | A acrescer
655900 | Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha | m | 89.67 | 0 | 617.53 | 707.2 | A acrescer
656000 | Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha | m | 84.23 | 0 | 533.41 | 617.64 | A acrescer
660000 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 5 | m | 43.12 | 0.2 | 52.69 | 96.01 | A acrescer
660100 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A | m | 61.09 | 0.3 | 81.26 | 142.65 | A acrescer
660200 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 6 | m | 54 | 0.25 | 77.6 | 131.85 | A acrescer
660300 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A | m | 73.64 | 0.38 | 116.89 | 190.91 | A acrescer
660400 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 7 | m | 37.68 | 0.15 | 41.15 | 78.98 | A acrescer
660500 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A | m | 50.21 | 0.22 | 62.73 | 113.16 | A acrescer
660600 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 8 | m | 48.56 | 0.2 | 64.26 | 113.02 | A acrescer
660700 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A | m | 62.75 | 0.3 | 94.39 | 157.44 | A acrescer
661000 | Valeta concreto proteção corte - tipo 5 | m | 48.56 | 0.2 | 69.97 | 118.73 | A acrescer
661100 | Valeta concreto proteção corte - tipo 5A | m | 64.4 | 0.34 | 108.62 | 173.36 | A acrescer
661200 | Valeta concreto proteção corte - tipo 6 | m | 57.8 | 0.25 | 88.91 | 146.96 | A acrescer
661300 | Valeta concreto proteção corte - tipo 6A | m | 79.07 | 0.42 | 160.11 | 239.6 | A acrescer
661400 | Valeta concreto proteção corte - tipo 7 | m | 39.33 | 0.17 | 55.48 | 94.98 | A acrescer
661500 | Valeta concreto proteção corte - tipo 7A | m | 55.66 | 0.26 | 84.08 | 140 | A acrescer
661600 | Valeta concreto proteção corte - tipo 8 | m | 50.21 | 0.22 | 88.51 | 138.94 | A acrescer
661700 | Valeta concreto proteção corte - tipo 8A | m | 68.19 | 0.34 | 128.3 | 196.83 | A acrescer
700900 | Limpeza e pintura de ponte | m | 8.98 | 12.27 | 0 | 21.25
701100 | Escavação 1a. cat. p/galerias celulares | m3 | 11.83 | 0 | 0 | 11.83
701200 | Escavação 2a. cat. p/galerias celulares | m3 | 12.15 | 0 | 0 | 12.15
701300 | Escavação 3a. cat. p/galerias celulares | m3 | 30.71 | 93.24 | 0 | 123.95
702100 | Escavação p/ fundação em 1a. cat. | m3 | 49.54 | 0 | 0 | 49.54
702200 | Escavação p/ fundação em 2a. cat. | m3 | 66.06 | 0 | 0 | 66.06
702300 | Escavação p/ fundação em 3a. cat. | m3 | 119.67 | 93.24 | 0 | 212.91
703100 | Escavação c/ esgotamento 1a. cat. | m3 | 84.77 | 0 | 0 | 84.77
703200 | Escavação c/ esgotamento 2a. cat. | m3 | 101.29 | 0 | 0 | 101.29
703300 | Escavação c/ esgotamento 3a. cat. | m3 | 124.27 | 93.24 | 0 | 217.51
704100 | Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat. | m3 | 2065.06 | 0 | 0 | 2065.06
704200 | Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat. | m3 | 2753.41 | 0 | 0 | 2753.41
704300 | Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat. | m3 | 4588.3 | 0 | 0 | 4588.3
705000 | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 34.12 | 0 | 0 | 34.12
706000 | Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm | m | 286.61 | 20.75 | 0 | 307.36
706100 | Perfuração em concreto armado d=10,0mm | m | 149.56 | 0.97 | 0 | 150.53
706120 | Perfuração em concreto armado d=12,7mm | m | 175.37 | 2.62 | 0 | 177.99
706160 | Perfuração em concreto armado d=16,0mm | m | 245.52 | 3.66 | 0 | 249.18
706200 | Perfuração em concreto armado d=20,0mm | m | 306.9 | 12.9 | 0 | 319.8
706250 | Perfuração em concreto armado d=25,0mm | m | 409.2 | 14.51 | 0 | 423.71
706350 | Perfuração em concreto armado d=40,0mm | m | 412 | 22.72 | 0 | 434.72
706400 | Aço CA-25 fornec. dobr. colocação | kg | 9.74 | 8.68 | 0 | 18.42
706500 | Demolição de alvenaria | m3 | 182.46 | 0 | 0 | 182.46
706600 | Demolição de concreto armado | m3 | 305.38 | 4.15 | 0 | 309.53
706700 | Demolição de concreto simples | m3 | 145.55 | 2.49 | 0 | 148.04
707000 | Apicoamento em concreto | m2 | 55.83 | 0 | 0 | 55.83
707100 | Limpeza c/ jato de água | m2 | 15.72 | 0 | 0 | 15.72
708000 | Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores | kg | 51.42 | 130.12 | 0 | 181.54
711000 | Formas de madeira compensada resinada | m2 | 45.47 | 37.46 | 0 | 82.93
712000 | Escoramento (cimbramento) inclusive fundação | m3 | 98.88 | 35.75 | 0 | 134.63
712100 | Escoramento cavas de fundação | m2 | 76.04 | 35.12 | 0 | 111.16
712200 | Escoramento de galerias celulares | m3 | 45.09 | 35.29 | 0 | 80.38
713000 | Escoramento simples p/ andaimes | m3 | 45.09 | 35.29 | 0 | 80.38
713100 | Plataforma de madeira p/ andaimes | m2 | 13.51 | 21.52 | 0 | 35.03
713200 | Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma | m2 | 88.61 | 49.11 | 0.37 | 138.09
715000 | Ensecadeira simples madeira h <= 2m | m2 | 135.29 | 110.06 | 0 | 245.35
715100 | Ensecadeira simples madeira h > 2m | m2 | 205.4 | 193.22 | 0 | 398.62
716000 | Ensecadeira dupla madeira h <= 2m | m2 | 201.36 | 174.82 | 27.02 | 403.2
716100 | Ensecadeira dupla madeira h > 2m | m2 | 274.06 | 343.52 | 27.02 | 644.6
720000 | Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37 | m | 278.3 | 497.38 | 0 | 775.68 | A acrescer
720100 | Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37 | m | 309.22 | 746.08 | 0 | 1055.3 | A acrescer
722500 | Argamassa fluída para estaca raiz (volume efetivamente aplicado) | m3 | 220.12 | 668.96 | 0 | 889.08 | A acrescer
730000 | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação | kg | 9.74 | 9.27 | 0 | 19.01
730600 | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação | kg | 9.74 | 11.17 | 0 | 20.91
740000 | Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 201.57 | 0 | 425.25 | A acrescer
741000 | Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 31.1 | 17.99 | 329.81 | 378.9 | A acrescer
741100 | Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 247.48 | 0 | 471.16 | A acrescer
741500 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 279.57 | 0 | 503.25 | A acrescer
741550 | Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 31.1 | 17.99 | 352.27 | 401.36 | A acrescer
741800 | Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 287.21 | 0 | 510.89 | A acrescer
742000 | Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 308.96 | 0 | 532.64 | A acrescer
742200 | Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 320.97 | 0 | 544.65 | A acrescer
742400 | Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 331.57 | 0 | 555.25 | A acrescer
742500 | Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 334.4 | 0 | 558.08 | A acrescer
742800 | Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 345.98 | 0 | 569.66 | A acrescer
743000 | Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 357.72 | 0 | 581.4 | A acrescer
743200 | Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 374.39 | 0 | 598.07 | A acrescer
743500 | Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 223.68 | 394.49 | 0 | 618.17 | A acrescer
743900 | Lastro de brita | m3 | 66.06 | 65.78 | 0 | 131.84 | A acrescer
744000 | Alvenaria pedra de mão argamassada | m3 | 150.9 | 141.02 | 0 | 291.92 | A acrescer
745000 | Argamassa cimento e areia 1:3 | m3 | 202.1 | 321.1 | 0 | 523.2 | A acrescer
746000 | Enrocamento pedra de mão arrumada | m3 | 141.89 | 71.98 | 0 | 213.87 | A acrescer
746100 | Enrocamento pedra de mão jogada | m3 | 66.06 | 59.99 | 0 | 126.05 | A acrescer
753400 | Dreno ferro galvanizado 0,40m 3" | ud | 12.25 | 43.46 | 0 | 55.71
754400 | Dreno ferro galvanizado 0,40m 4" | ud | 12.25 | 62.93 | 0 | 75.18
756000 | Apoio elastomérico fretado fornec.colocação | kg | 29.57 | 32 | 0 | 61.57
757000 | Gradil ferro galv. d=2" c/ suporte de concreto | m | 69.36 | 144.22 | 52.32 | 265.9 | A acrescer
757200 | Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m | ud | 134.9 | 19.96 | 443.77 | 598.63 | A acrescer
758000 | Pintura a cimento e limpeza | m2 | 12.07 | 0.56 | 0 | 12.63 | A acrescer
800000 | Enleivamento | m2 | 9.6 | 2.81 | 0 | 12.41
800100 | Hidrossemeadura | m2 | 3.51 | 8.02 | 0 | 11.53
800200 | Grama em mudas | m2 | 11.72 | 0.28 | 0 | 12
800300 | Fornecimento e plantio de erva cidreira | ud | 0.85 | 0.49 | 0 | 1.34
800350 | Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico | m2 | 0.71 | 0.48 | 0 | 1.19
800400 | Contenção lateral inclusive erva cidreira | m | 0 | 0.6 | 4.75 | 5.35
800900 | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | m2 | 13.18 | 0.07 | 0 | 13.25
801000 | Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo DER) | m2 | 68.85 | 0 | 0 | 68.85
801100 | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | m2 | 14.34 | 4.81 | 0 | 19.15
801150 | Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex | m | 8.98 | 12.27 | 0 | 21.25
801200 | Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos | ha | 478.99 | 0 | 0 | 478.99
801400 | Roçada manual | ha | 1934.65 | 0 | 0 | 1934.65
801925 | Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defensa metálica | ud | 6.91 | 12.93 | 0 | 19.84
801926 | Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira New Jersey | ud | 6.91 | 15.42 | 0 | 22.33
801940 | Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm para sinalização provisória | ud | 4.71 | 38.55 | 0 | 43.26
801941 | Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória | ud | 4.71 | 18.75 | 0 | 23.46
801943 | Bandeirinha | h | 31.46 | 0 | 0 | 31.46
801945 | Fornecimento e instalação de cavalete de madeira | ud | 92.48 | 147 | 0 | 239.48
801946 | Fornecimento e instalação de barreira contínua classe I | m | 93.84 | 154.99 | 0 | 248.83
801947 | Barreira contínua classe I | m | 0 | 0 | 82.11 | 82.11
801960 | Sinalizador de LED amarelo | ud | 4.71 | 2.46 | 0 | 7.17
801961 | Luz intermitente (piscante) | ud | 4.71 | 38.86 | 0 | 43.57
801963 | Bastão vermelho sinalizador | ud | 0 | 21.66 | 0 | 21.66
801964 | Boneco sinalizador de obra | ud | 0 | 108.42 | 0 | 108.42
801965 | Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna | ud | 0.65 | 5.67 | 0 | 6.32
801966 | Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna | m | 0.85 | 1.46 | 0 | 2.31
801967 | Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para sinalização noturna | ud | 10.94 | 20.91 | 33.53 | 65.38
802160 | Placa de sinalização provisória | m2 | 0 | 0 | 81.34 | 81.34
802161 | Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória | ud | 10.2 | 6.66 | 0 | 16.86
804300 | Capina manual | m2 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86
805460 | Poda de árvores | m | 9.7 | 0 | 0 | 9.7
806080 | Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016 | ud | 2754.26 | 43745.79 | 0 | 46500.05
806100 | Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/ velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016 | ud | 2754.26 | 51219.81 | 0 | 53974.07
807080 | Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016 | ud | 1499.26 | 8459.66 | 0 | 9958.92
807100 | Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016 | ud | 1499.26 | 11615.92 | 0 | 13115.18
810050 | Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) | m | 42.19 | 0 | 62.62 | 104.81 | A acrescer
810100 | Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora) | m | 4.1 | 0 | 61.93 | 66.03 | A acrescer
810150 | Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) | m | 23.78 | 0 | 24.82 | 48.6 | A acrescer
810200 | Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) | m | 4.1 | 0 | 24.55 | 28.65 | A acrescer
810250 | Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) | m | 21.38 | 0 | 18.71 | 40.09 | A acrescer
810300 | Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) | m | 4.1 | 0 | 18.48 | 22.58 | A acrescer
810350 | Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado) | m | 26.18 | 0 | 38.38 | 64.56 | A acrescer
810400 | Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora) | m | 4.1 | 0 | 37.87 | 41.97 | A acrescer
810450 | Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) | m | 16.78 | 0 | 9.71 | 26.49 | A acrescer
810500 | Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) | m | 4.1 | 0 | 9.58 | 13.68 | A acrescer
810550 | Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado) | m | 28.58 | 0 | 55 | 83.58 | A acrescer
810600 | Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) | m | 4.1 | 0 | 54.4 | 58.5 | A acrescer
810650 | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) | m | 21.38 | 0 | 19.6 | 40.98 | A acrescer
810700 | Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora) | m | 4.1 | 0 | 19.37 | 23.47 | A acrescer
810750 | Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado) | m | 17.88 | 0 | 13.43 | 31.31 | A acrescer
810800 | Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora) | m | 4.1 | 0 | 13.3 | 17.4 | A acrescer
810850 | Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado) | m | 21.58 | 0 | 22.16 | 43.74 | A acrescer
810900 | Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora) | m | 4.1 | 0 | 21.89 | 25.99 | A acrescer
811850 | Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado) | m | 16.58 | 0 | 8.45 | 25.03 | A acrescer
811900 | Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora) | m | 4.1 | 0 | 8.36 | 12.46 | A acrescer
813000 | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com extrusora | m | 20.21 | 0 | 82.16 | 102.37
813100 | Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/ extrusora (NBR 14885/16) | m | 25.3 | 6.66 | 74.18 | 106.14
813150 | Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16) | m | 25.3 | 6.48 | 196.27 | 228.05
813200 | Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/ extrusora (NBR 14885/16) | m | 26.63 | 6.89 | 74.18 | 107.7
813250 | Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16) | m | 26.63 | 6.71 | 196.78 | 230.12
813300 | Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/ extrusora (NBR 14885/16) | m | 27.6 | 8.67 | 74.18 | 110.45
813350 | Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16) | m | 27.6 | 8.48 | 208.76 | 244.84
813400 | Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/ extrusora (NBR 14885/16) | m | 29.19 | 8.97 | 74.18 | 112.34
813450 | Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16) | m | 29.19 | 8.71 | 209.22 | 247.12
813500 | Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada) | m | 412.12 | 598.07 | 0 | 1010.19 | A acrescer
814000 | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com extrusora | m | 18.9 | 0 | 82.16 | 101.06
820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 200.09 | 342.21 | 0 | 542.3
821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | ud | 41.64 | 126.05 | 0 | 167.69
821020 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m | ud | 91.95 | 846.66 | 4.76 | 943.37
821110 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m | ud | 78.05 | 496.04 | 2.43 | 576.52
821130 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4,00m | ud | 78.05 | 556.04 | 2.43 | 636.52
821300 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | ud | 78.05 | 336.04 | 2.43 | 416.52
821350 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m | ud | 78.05 | 392.04 | 2.43 | 472.52
821400 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,00m | ud | 78.05 | 447.18 | 2.43 | 527.66
822000 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente | m2 | 10.16 | 20.7 | 0 | 30.86
822010 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m | ud | 78.05 | 438.54 | 2.43 | 519.02
822020 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m | ud | 91.95 | 1164.16 | 4.76 | 1260.87
822030 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m | ud | 116.92 | 1318.57 | 9.72 | 1445.21
822040 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=6,00m | ud | 116.92 | 1566.07 | 9.72 | 1692.71
822050 | Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 300x85x25x3,40mm, h=6,00m | ud | 116.92 | 2206.07 | 9.72 | 2332.71
822100 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água | m2 | 10.16 | 13.2 | 0 | 23.36
822200 | Faixa de sinalização horizontal provisória | m2 | 10.16 | 8.33 | 0 | 18.49
822330 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm | m2 | 21.11 | 65.8 | 0 | 86.91
822350 | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | m2 | 21.11 | 34.57 | 0 | 55.68
823000 | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | m | 70.71 | 420 | 0 | 490.71
824000 | Cilindro Delimitador Alta Performance | ud | 11.96 | 250.62 | 0 | 262.58
824100 | Balizador de plástico flexível refletivo | ud | 59.57 | 182.86 | 0 | 242.43 | A acrescer
830000 | Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | m | 14.01 | 22.43 | 0 | 36.44
831000 | Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | m | 29.23 | 12.22 | 0 | 41.45
834906 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | m2 | 23.53 | 72.68 | 0 | 96.21
834907 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | m2 | 23.53 | 76.31 | 0 | 99.84
834908 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | m2 | 18.16 | 72.25 | 0 | 90.41
834909 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | m2 | 18.16 | 78 | 0 | 96.16
840000 | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 34.53 | 0 | 0 | 34.53
841000 | Remoção de cercas | m | 12.51 | 0 | 0 | 12.51
842000 | Remoção de casa de madeira | m2 | 186.23 | 5.2 | 0 | 191.43
843000 | Remoção de casa de alvenaria | m2 | 348.34 | 0 | 0 | 348.34
844000 | Remanejamento postes linha transmissão | ud | 5276 | 0 | 0 | 5276
850000 | Abrigo em parada de ônibus | ud | 4427.19 | 825.58 | 2002.14 | 7254.91 | A acrescer
860000 | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | m3 | 153.91 | 469.02 | 0 | 622.93 | A acrescer
860017 | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | m2 | 39 | 174.32 | 0 | 213.32 | A acrescer
860023 | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | m2 | 46.8 | 210.39 | 0 | 257.19 | A acrescer
860100 | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | m3 | 153.91 | 615.46 | 0 | 769.37 | A acrescer
860150 | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | m3 | 153.91 | 534.62 | 0 | 688.53 | A acrescer
860200 | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | m3 | 153.91 | 704.81 | 0 | 858.72 | A acrescer
861030 | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | m2 | 53.18 | 233.31 | 0 | 286.49 | A acrescer
863000 | Calçada em lajota concreto 45x45x5cm | m2 | 34.6 | 65.78 | 5.23 | 105.61 | A acrescer
870000 | Tacha refletiva monodirecional | ud | 9.97 | 7.66 | 0 | 17.63
871000 | Tacha refletiva bidirecional | ud | 9.97 | 8.31 | 0 | 18.28
871500 | Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3265.39 | 66548.48 | 12974.55 | 82788.42 | A acrescer
871600 | Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3265.39 | 67648.48 | 12974.55 | 83888.42 | A acrescer
871700 | Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3265.39 | 71448.48 | 12974.55 | 87688.42 | A acrescer
871800 | Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3265.39 | 72848.48 | 12974.55 | 89088.42 | A acrescer
872000 | Tachão refletivo monodirecional | ud | 9.97 | 21.08 | 0 | 31.05
873000 | Tachão refletivo bidirecional | ud | 9.97 | 21.85 | 0 | 31.82
874900 | Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa) | ud | 2620.52 | 28474.24 | 6487.27 | 37582.03 | A acrescer
874950 | Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3001.13 | 43374.24 | 6487.27 | 52862.64 | A acrescer
876000 | Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa) | ud | 2620.52 | 29874.24 | 6487.27 | 38982.03 | A acrescer
876050 | Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3001.13 | 45974.24 | 6487.27 | 55462.64 | A acrescer
877200 | Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa) | ud | 2620.52 | 34274.24 | 6487.27 | 43382.03 | A acrescer
877250 | Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3001.13 | 52874.24 | 6487.27 | 62362.64 | A acrescer
878300 | Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) | ud | 2620.52 | 36774.24 | 6487.27 | 45882.03 | A acrescer
878350 | Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa) | ud | 3001.13 | 62874.24 | 6487.27 | 72362.64 | A acrescer
970050 | Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista) | mes | 5670.37 | 0 | 0 | 5670.37
970250 | Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista) | mes | 6820.37 | 0 | 0 | 6820.37